|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края  (протокол от 05.12.2018 № 2) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Камчатского края**

**«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Демография» | | |
| Наименование федерального проекта | «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования  для детей в возрасте до трех лет» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Содействие занятости женщин – создание яслей» | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Ниценко Н.Б., Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | | |
| Администратор регионального проекта | Ширкина А.В., начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | | |
| Администратор регионального проекта | Орешко Е.К., заместитель Министра образования Камчатского края | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 11 ноября 2013 года № 490-П  государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 года № 532-П | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Обеспечить возможность женщинам, имеющим детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | основной | 74,7 | 2015-2017 гг. | 76,6 | 77,0 | 77,4 | 77,8 | 78,2 | 78,6 |
| 2. | Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоявших в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, человек | дополнительный | 91 | 01.01.2018 г. | - | 130 | 130 | 163 | 163 | 163 |
| 3. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в Камчатском крае, человек | основной | 2968 | 31.12.2017 г. | 3196 | 3540 | 3644 | 3799 | 3949 | 4061 |
| 4. | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход в Камчатском крае, человек | основной | 0 | 31.12.2017 г. | 220 | 245 | 260 | 275 | 290 | 310 |
| 5. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет в Камчатском крае, % | основной | 84,5 | 01.01.2018 г. | 90,0 | 96,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае, % | основной | 3,8 | 01.01.2018 г. | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,6 |
| 7. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае, % | основной | 26,4 | 01.01.2018 г. | 29,3 | 33,3 | 34,1 | 35,2 | 36,3 | 37,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Человек | - | 130 | 130 | 163 | 163 | 163 | В 2020-2024 годах в Камчатском крае прошли переобучение и повышение квалификации не менее 749 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоявших в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости | Проведение образовательных мероприятий |
| 2 | Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо -Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мер для детей в возрасте от полутора до трех лет | Штука | 18 | - | - | - | - | - | Реализация мероприятий позволит: -повысить доступность дошкольного образования; -удовлетворить спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; -создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей. | Отчет |
| 3 | В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет | Штука | 18 | - | - | - | - | - | Включение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» позволит создать необходимые нормативные правовые финансово-экономические условия для реализации в Камчатском крае | НПА Субъекта РФ |
| 4 | Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Тысяча мест | 0,296 |  |  |  |  |  | В 2019 году создано 296 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 5 | Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов | Тысяча мест | - | 0,77 | 1,18 | - | - | - | Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования, позволит:  - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 6 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | Место | - | 276 | - | - | - | - | Создание дополнительных мер для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит: -повысить доступность дошкольного образования; -удовлетворить спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; -создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет; -сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей. | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) |
| 7 | Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу | Штука | - | - | - | - | - | 7 |  | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего,  (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |  |
| **1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации**  **государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»** | | | | | | | | |
| 1.1. Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | 0,00 | 8 305,85859 | 8 305,85859 | 10 789,59596 |  |  | | 27 401,31314 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 8 222,800 | 8 222,800 | 10 681,700 |  |  | | 27 127,30 |
| Бюджет Камчатского края | 0,00 | 83,05859 | 83,05859 | 107,89596 |  |  | | 274,01314 |
| **2. Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов** | | | | | | | | |
| 2.1. создано 296 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет | 332 488,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 332 488,53 |
| 2.1.1 Федеральный бюджет | 242 655,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 242 655,3 |
| 2.1.1.1 из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского края: «Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» | 242 655,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | | 242 655,3 |
| 2.1.2 Бюджет Камчатского края | 89 833,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 89 833,23 |
| **3. Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов** | | | | | | | | |
| 3.1 Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования | 536 317,17172 | 1 646 180,88650 | 598 229,70212 |  |  |  | | 2 780 727,76034 |
| 3.1.1. Федеральный бюджет | 530 954,00 | 552 550,0 | 448 948,10 |  |  |  | | 1 532 452,10000 |
| 3.1.2 Бюджет Камчатского края | 5 363,17172 | 1 093 630,8865 | 149 281,60212 |  |  |  | | 1 248 275,66034 |
| **4. Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми** | | | | | | | | |
| Созданы 276 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | 34 052,42424 |  |  |  |  | | 34 052,42424 |
| 4.1.1 Федеральный бюджет |  | 33 711,9 |  |  |  |  | | 33 711,9 |
| 4.1.2 Бюджет Камчатского края |  | 340,52424 |  |  |  |  | | 340,52424 |
| **ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ** | 868 805,70172 | 1 688 539,16933 | 606 535,56071 | 10 789,59596 |  |  | | 3 174 670,02772 |
| Федеральный бюджет | 773 609,3 | 594 484,7 | 457 170,9 | 10 681,70 |  |  | | 1 835 946,6 |
| Бюджет Камчатского края | 95 196,40172 | 1 094 054,46933 | 149 364,66071 | 107,89596 |  |  | | 1 338 723,42772 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ниценко Н.Б. | Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Ширкина А.В. | начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 40 |
| 3. | Администратор регионального проекта | Орешко Е.К. | заместитель Министра образования Камчатского края | Короткова А.Ю., Министр образования Камчатского края | 40 |
| 4. | Координатор регионального проекта | Леушина О.В. | заместитель руководителя Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 50 |
| 5. | Координатор регионального проекта | Медведева И.С. | начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования Камчатского края | Орешко Е.К., заместитель Министра образования Камчатского края | 50 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ниценко Н.Б. | Руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | Маркина Е.В. | начальник отдела активной политики занятости Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Ниценко Н.Б., руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 80 |
| Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Короткова А.Ю. | Министр образования Камчатского края | Сивак В.И., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузенко В.В. | консультант отдела общего и профессионального образования Министерства образования Камчатского края | Медведева И.С., начальник отдела общего и профессионального образования Министерства образования Камчатского края | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Рябова Н.Р. | главный специалист группы государственных программ и межбюджетных трансфертов отдела экономики и межбюджетных трансфертов Министерства образования Камчатского края | Николенко Н.Н., начальник отдела экономики и межбюджетных трансфертов, главный бухгалтер Министерства образования Камчатского края | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | Дегодьев А.Г. | Министр строительства Камчатского края | Смирнов Т.Ю., заместитель Председателя Правительства Камчатского края | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | Брызгин К.В. | Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Брызгин К.В., Глав Петропавловск-Камчатского городского округа | 30 |
| 13. | Участник регионального проекта | Тюлькин С.Н. | Глава администрации Елизовского муниципального района | Тюлькин С.Н., Глава администрации Елизовского муниципального района | 30 |
| 14. | Участник регионального проекта | Смирнова Г.Н. | Глава администрации Вилючинского городского округа | Смирнова Г.Н., Глава администрации Вилючинского городского округа | 30 |
| 15. | Участник регионального проекта | Куркин В.И. | Глава администрации Соболевского муниципального района | Куркин В.И., Глава администрации Соболевского муниципального района | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Свириденко О.Н. | Глава администрации Олюторского муниципального района | Свириденко О.Н., Глава администрации Олюторского муниципального района | 30 |
| 17. | Участник регионального проекта | Логинов В.И. | Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района | Логинов В.И., Глава администрации Усть-Камчатского муниципального района | 30 |
| 18. | Участник проекта | Гаврилов В.Н. | Глава администрации Карагинского муниципального района | Гаврилов В.Н., Глава администрации Карагинского муниципального района | 30 |
| 19. | Участник регионального проекта | Чаплыгина И.Д. | Ректор КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» | Короткова А.Ю., Министр образования Камчатского края | 5 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|  |
| --- |
| В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предусматривающее организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоявших в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.  Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место, актуализировав профессиональные знания и навыки, либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. Реализация мероприятия будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда, развитию занятости женщин, имеющих детей, и обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязательствами. Предполагаемая численность участников мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020-2024 годы составит 749 человек, затраты федерального бюджета на реализацию мероприятия составят 48490,7 тыс. рублей, краевого бюджета – 489,80506 тыс. рублей.  Еще одним направлением в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением условий пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе в негосударственном секторе, повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательным программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования обеспечит доступность дошкольного образования в Камчатском крае и повысит уровень жизни жителей края.  В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования будут созданы:  - дополнительные места для детей дошкольного возраста, что позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и (или) присмотре и уходе за детьми;  - 10 консультационных центров с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в вопросах воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.  1 При условии финансирования в полном объеме начиная с 2022 года (на период с 2019 по 2021 годы средства федерального бюджета утверждены в размере 1 368 294,6 тыс. рублей).  2 При условии финансирования в полном объеме. |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Содействие занятости женщин – создание

условий дошкольного образования для детей

в возрасте до трех лет»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика  результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | Результат "Численность прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации"0 | - | 31.12.2024 | Ниценко Наталья Борисовна, Руководитель | В 2020-2024 годах в Камчатском крае обучение прошли не менее 749 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости |
| 1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана. Обучено в 2020 году не менее 130 человек." | - | 31.12.2020 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.1.1 | Мероприятие "Организовано в 2020 году переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости." | 01.02.2020 | 31.12.2020 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.1.2 | Мероприятие "Утвержден Порядок расходования бюджетных средств на организацию переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз­расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занято­сти, в рамках национального проекта «Демография»." | 01.01.2020 | 31.01.2020 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Приказ |
| 1.2 | Контрольная точка "Услуга оказана. Обучено в 2021 году не менее 130 человек " | - | 31.12.2021 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.2.1 | Мероприятие "Организовано в 2021 году переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.02.2021 | 31.12.2021 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.3 | Контрольная точка "Услуга оказана. Обучено в 2022 году не менее 163 человек" | - | 31.12.2022 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.3.1 | Мероприятие "Организовано в 2022 году переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана. Обучено в 2023 году не менее 163 человек " | - | 31.12.2023 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.4.1 | Мероприятие "Организовано в 2023 году переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.5 | Контрольная точка "Услуга оказана. Обучено в 2024 году не менее 163 человек " | - | 31.12.2024 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 1.5.1 | Мероприятие "Организовано в 2024 году переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости" | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Маркина Елена Викторовна, Начальник отдела | Прочий тип документа |
| 2 | Результат "Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов"0 | - | 31.12.2021 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Создание к 2024 году более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций, приобретения (выкупа) помещений для реализации программ дошкольного образования, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;-сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей. |
|
|
| 2.1 | Контрольная точка "Составлена аналитическая записка «О ходе реализации отдельных мероприятий регионального проекта Камчатского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»" | - | 14.02.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 2.1.1 | Мероприятие "Аналитическая записка «О ходе реализации отдельных мероприятий регионального проекта Камчатского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»" | 01.01.2020 | 13.02.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 2.2 | Контрольная точка "Приведение режима работы образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, с учетом режима трудовой деятельности родителей (законных представителей) обучающихся" | - | 31.08.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 2.2.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга режима работы образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования " | 09.12.2019 | 30.12.2019 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 2.2.2 | Мероприятие "Проведение опросов родителей (законных представителей) обучающихся о востребованности изменения графика работы образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования, с учетом режима их трудовой деятельности" | 09.12.2019 | 30.12.2019 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 2.3 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в с. Тиличики Олюторского района" | - | 31.08.2020 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.3.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в с. Тиличики Олюторского района" | 01.01.2019 | 30.08.2020 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.4 | Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | - | 25.12.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 2.4.1 | Мероприятие "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.04.2020 | 25.12.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 2.5 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района" | - | 31.12.2020 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.5.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в п. Ключи Усть-Камчатского района" | 28.08.2019 | 30.12.2020 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.6 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Дальневосточной, г. Елизово" | - | 31.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.6.1 | Мероприятие "Строительство детского сада по ул. Дальневосточной, г. Елизово" | 01.01.2019 | 30.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.7 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Геофизической, г. Елизово" | - | 31.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.7.1 | Мероприятие "Строительство детского сада по ул. Геофизической, г. Елизово" | 01.01.2019 | 30.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.8 | Контрольная точка "Здание по адресу г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 17, реконструировано " | - | 01.09.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.8.1 | Мероприятие "Реконструкция здания по адресу: г. Елизово, ул. Крашенинникова, д. 17  " | 01.01.2019 | 28.08.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.9 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 50 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.9.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.10 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 50 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.10.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.11 | Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | - | 25.12.2021 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 2.11.1 | Мероприятие "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 2.12 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский" | - | 31.12.2021 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.12.1 | Мероприятие "Строительство детского сада по ул. Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский" | 01.01.2020 | 30.12.2021 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 2.13 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск" | - | 31.12.2021 | Смирнова Галина Николаевна, Глава администрации Вилючинского городского округа | Прочий тип документа |
| 2.13.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск " | 01.01.2020 | 30.12.2021 | Смирнова Галина Николаевна, Глава администрации Вилючинского городского округа | Прочий тип документа |
| 2.14 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2021 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.14.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.15 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2021 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.15.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.01.2021 | 30.11.2021 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 2.16 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский" | - | 31.12.2021 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 2.16.1 | Мероприятие "Строительство детского сада по ул. Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский" | 01.01.2020 | 30.12.2021 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 3 | Результат "В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет"0 | - | 31.12.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Включение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет в государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» позволит создать необходимые нормативные правовые и финансово-экономические условия для их реализации в Камчатском крае. |
| 3.1 | Контрольная точка "Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» содержит мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | - | 25.01.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Постановление |
| 3.1.1 | Мероприятие "В государственную программу Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» внесены изменения в части включения мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, с целью направления заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Постановление |
|
| 3.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | - | 15.02.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Соглашение |
| 3.2.1 | Мероприятие "Предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | 31.01.2019 | 10.02.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Соглашение |
| 4 | Результат "Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет"0 | - | 31.12.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Реализация мероприятий позволит:- повысить доступность дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет;-сохранить позитивные тенденции рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повысит материально-финансовую состоятельность семей. |
|
| 4.1 | Контрольная точка "Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет" | - | 31.12.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Постановление |
| 4.1.1 | Мероприятие "Повышение доступности дошкольного образования" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Постановление |
| 5 | Результат "Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. "0 | - | 31.12.2019 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | В 2019 году создано 296 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет. |
|
| 5.1 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада по ул. Арсеньева" | - | 31.12.2019 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 5.1.1 | Мероприятие "Строительство детского сада по ул. Арсеньева, г. Петропавловск-Камчатский  " | 01.10.2018 | 25.12.2019 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 5.2 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2019 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 5.2.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 5.3 | Контрольная точка "Приобретено помещение для реализации программ дошкольного образования и (или) услуг по присмотру и уходу для 58 детей дошкольного возраста" | - | 31.12.2019 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 5.3.1 | Мероприятие "Приобретение помещений в г. Елизово" | 01.11.2018 | 20.12.2019 | Тюлькин Сергей Николаевич, Глава Елизовского муниципального района | Прочий тип документа |
| 6 | Результат "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми"0 | - | 31.12.2020 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми позволит:- повысить доступность дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного возраста;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3 лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей. |
|
|
| 6.1 | Контрольная точка "Составлена аналитическая записка «О ходе реализации отдельных мероприятий регионального проекта Камчатского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»" | - | 14.02.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 6.1.1 | Мероприятие "Аналитическая записка «О ходе реализации отдельных мероприятий регионального проекта Камчатского края «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»" | 01.01.2020 | 13.02.2020 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
| 6.2 | Контрольная точка "Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми." | - | 31.12.2020 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Прочий тип документа |
|
| 6.2.1 | Мероприятие "Создание дополнительных мест в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми" | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края | Прочий тип документа |
|
| 7 | Результат "Создание в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам дошкольного образования, по присмотру и уходу"0 | - | 31.12.2024 | Короткова Александра Юрьевна, ВрИО Министра образования Камчатского края |  |
| 7.1 | Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | - | 25.12.2022 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 7.1.1 | Мероприятие "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 7.2 | Контрольная точка "Здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, д. 1 А, реконструировано  " | - | 30.12.2022 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.2.1 | Мероприятие "Реконструкция здания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Алеутская, д.1 А" | 01.01.2020 | 29.12.2022 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.3 | Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | - | 25.12.2023 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 7.3.1 | Мероприятие "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 7.4 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в с. Соболево Соболевского района  " | - | 29.12.2023 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 7.4.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в с. Соболево Соболевского района" | 01.01.2022 | 28.12.2023 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 7.5 | Контрольная точка "Здание по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д.35, реконструировано  " | - | 29.12.2023 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.5.1 | Мероприятие "Реконструкция здания по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова, д.35" | 01.01.2021 | 28.12.2023 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.6 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в с. Оссора Карагинского района" | - | 21.06.2024 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 7.6.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в с. Оссора Карагинского района" | 20.06.2022 | 20.06.2024 | Дегодьев Андрей Григорьевич, Министр | Прочий тип документа |
| 7.7 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в г. Петропавловске-Камчатском  " | - | 30.12.2024 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.7.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в г. Петропавловск-Камчатский" | 01.01.2023 | 27.12.2024 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.8 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в г. Петропавловске-Камчатском" | - | 30.12.2024 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.8.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в г. Петропавловск-Камчатский" | 01.01.2023 | 27.12.2024 | Брызгин Константин Викторович, Глава Петропавловск-Камчатского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.9 | Контрольная точка "Ввод в эксплуатацию детского сада в г. Вилючинск" | - | 30.12.2024 | Смирнова Галина Николаевна, Глава администрации Вилючинского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.9.1 | Мероприятие "Строительство детского сада в г. Вилючинск" | 01.01.2023 | 27.12.2024 | Смирнова Галина Николаевна, Глава администрации Вилючинского городского округа | Прочий тип документа |
| 7.10 | Контрольная точка "Проведены курсы повышения квалификации специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | - | 25.12.2024 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|
| 7.10.1 | Мероприятие "Организовано повышение квалификации не менее 20 специалистов в сфере образования, а также специалистов и руководителей частных дошкольных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр, и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Орешко Евгения Константиновна, Заместитель Министра | Прочий тип документа |
|

План коммуникаций по региональному проекту

| №  п/п | Какая  информация передается | Кто  передает информацию | Кому  передается информация | Когда  передает информацию | Как  передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обмен информацией о текущем состоянии регионального проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Минобразования Камчатского края | Куратору регионального проекта | 1 раз в квартал | Письменный отчет |
| 2. | Передача поручений, протоколов, документов | Руководитель Проектного офиса | Участникам регионального проекта | В соответствии с графиком заседаний Проектного офиса | В ходе совещания, в соответствии с протоколом заседания Проектного офиса |
| 3. | О выполнении контрольной точки | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Минобразования Камчатского края | Куратору регионального проекта | В течении 3 дней по итогу наступления контрольной точки | Устные коммуникации |
| 4. | О выполнении контрольной точки | Куратор регионального проекта | Руководитель Проектного офиса | В течении 5 дней по итогу наступления контрольной точки | Устные коммуникации |
| 5. | Мониторинг организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Федеральная служба по труду и занятости | 1 раз в год,  до 01 февраля | По каналам связи |

План согласований и контрольных мероприятий проекта

| Наименование согласования | Ответственный  за проведение |  | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| Основные согласования | | | | | | | | | | | | | |
| Согласование регионального проекта в Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации в части показателей, результатов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
| Согласование регионального проекта в Министерстве просвещения Российской Федерации, в части показателей, результатов | Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.10.2018 |  |  |
| Решение Проектного офиса о согласовании регионального проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05.12.2018 |  |
| Плановые контрольные мероприятия | | | | | | | | | | | | | |
| Ежегодная оценка достижения показателей проекта | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края;  Минобразования Камчатского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно в срок до 25 числа |
| Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта | | | | | | | | | | | | | |
| Оценка целевого расходования средств на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Руководитель регионального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в срок до 31 числа |
| Получение положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | Минстрой Камчатского края | В соответствии с проектом организации строительства | | | | | | | | | | | |
| Заключение государственных контрактов на строительство объектов | Минстрой Камчатского края | В соответствии с проектом организации строительства | | | | | | | | | | | |

Управление рисками проекта

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые эффекты | Мероприятия по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление риском |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неисполнение обязательств строителями (подрядчиками) | Срыв сроков сдачи объектов, дополнительные затраты на корректировку проектно-сметной документации объектов, дополнительные затраты на поиск новых подрядчиков, возникновение незавершенного строительства | * - проведение открытого тендера среди строительных организаций – подрядчиков для данного проекта; * - установление очередности привлечения других подрядчиков в случае неисполнения обязательств подрядчиками, выбранными по итогам тендера; * - установление системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком;   - установление номенклатуры строительных материалов и технологий при заключении договорных отношений с подрядчиком, с тем чтобы исключить их подмену подрядчиком на менее качественные | Средняя | Средний | 1 раз в месяц | Дегодьев А.Г.,  Тюлькин С.Н.,  Брызгин К.В.,  Смирнова Г.Н.,  Куркин В.И.,  Свириденко О.Н.,  Логинов В.И.,  Гаврилов В.Н. |
| 2. | Несоблюдение технологического процесса при возведении зданий | Необходимость устранения неполадок, дефектов возводимых и/или уже возведенных объектов | * - контроль со стороны застройщика; * - установление системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком | Низкая | Низкий | 1 раз в квартал | Дегодьев А.Г.,  Тюлькин С.Н.,  Брызгин К.В.,  Смирнова Г.Н.,  Куркин В.И.,  Свириденко О.Н.,  Логинов В.И.,  Гаврилов В.Н. |
| 3. | Превышение сроков строительства | Непредвиденные затраты и срыв сроков сдачи объекта | * - календарное планирование строительства; * - разработка резервных схем поставки строительных материалов; * - введение системы адекватных штрафных санкций за нарушение трудовой дисциплины | Средняя | Средний | 1 раз в месяц | Дегодьев А.Г.,  Тюлькин С.Н.,  Брызгин К.В.,  Смирнова Г.Н.,  Куркин В.И.,  Свириденко О.Н.,  Логинов В.И.,  Гаврилов В.Н. |
| 4. | Снижение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного показателя | Недостижение результата в части повышения квалификации тьютеров по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования | * - оказание консультационной, методической, информационной и финансовой поддержки представителям негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Орешко Е.К.,  Чаплыгина И.Д. |
| 5. | Недофинансирование из федерального бюджета мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет | Снижение уровня занятости женщин | Запрос на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета | Низкая | Низкий | 1 раз в квартал | Ширкина А.В., Маркина Е.В. |

Управление возможностями проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые эффекты | Мероприятия  по реагированию | Вероятность | Уровень влияния | Периодичность мониторинга | Ответственный за управление достижением возможности |
| 1. | Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций | Повышение качества образования детей раннего возраста | - заявка на участие Камчатского края в предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Камчатского края на создание на софинансирование расходов, возникающих при реализации мероприятий по созданию в Камчатском крае дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программа дошкольного образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Орешко Е.К. |
| 2. | Повышение интереса представителей негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в обучении по программам повышения квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста | Увеличение числа представителей негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, прошедших повышение квалификации | - реализация проекта «Развитие негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования, а также по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» | Средняя | Средний | 1 раз в полугодие | Орешко Е.К.,  Чаплыгина И.Д. |
| 3. | Увеличение численности участников мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоявших в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, | Рост уровня занятости женщин | Запрос на дополнительное финансирование из средств федерального бюджета | Средняя | Средний | 1 раз в квартал | Ширкина А.В., Маркина Е.В. |

Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная категория изменений | Рабочие органы  проекта по направлению мероприятий проекта | ЦКПУ2 | РП3 | ФЗ4 | Экспертная группа | РПО5 | КП6 | Совет |
| Изменение показателей и результатов проекта | | | | | | | | |
| Результаты проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение сроков проекта (контрольных точек) | | | | | | | | |
| Паспорт проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный план |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий план |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2ЦКПУ - центр компетенций проектного управления (при его создании в Камчатском крае)

3РП - руководитель проекта

4ФЗ - функциональный заказчик

5РПО - региональный проектный офис

6К – куратор проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, % | | | | | | | |
| 1. | Показатель рассчитывается по данным выборочного обследования рабочей силы в соответствии с Основными методологическими и организационными положениями по проведению выборочного обследования рабочей силы, утвержденными приказом Росстата от 30.06.2017 № 445 | 74,7  в 2015-2017 гг. | Итоги выборочного обследования рабочей силы, пункт 1.30.10 распоряжения Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 1 марта |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае | | | | | | | |
| 2. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 2968 человек | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января |  |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае | | | | | | | |
| 3. | Показатель рассчитывается как разница численности воспитанников в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и численности воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в указанных организациях | 114 человек | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход» | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января |  |
| Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в Камчатском крае | | | | | | | |
| 4. | Показатель рассчитывается по формуле:  Вдн/Вд\*100%, где  Вдн - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход;  Вд - численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 3,8 процента | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Росстат | По Российской Федерации | Годовая, 14 января |  |
| 5. | Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет в Камчатском крае | 26,4 процента | Итоги федеральных статистических наблюдений по форме федерального статистического наблюдения 85-к «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | Росстат | По Камчатскому краю | Годовая, 14 января |  |