АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «СРЕТЕНИЕ»

Проект «Адаптивная физкультура и реабилитация для детей с ОВЗ и детей-инвалидов».

Данный проект направлен на укрепление физического и психологического здоровья детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), повышение доступности для семей с особенными детьми реабилитационных и психолого-педагогических услуг, которые предоставляются на базе духовно-просветительского центра.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 16 мероприятий были проведены 20 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 449000 рублей, израсходовано средств 449000.

- Показатели результативности проекта.

- Разработка индивидуальных программ реабилитационных упражнений;

- Проведение консультаций по дальнейшей реабилитации и развитию детей;

- Разработка комплекса лечебной гимнастики;

- Проведение творческого конкурса к Дню матери;

- Проведение сеансов по психологической разгрузке.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 8 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 8.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Автономной некоммерческой организацией духовно-просветительский центр «Сретение» созданы условия для социализации и реабилитации детей с особенностями здоровья и детей-инвалидов.

- Ссылки.

https://kamgov.ru/news/kamcatcy-s-ogranicennymi-vozmoznostami-zdorova-polucili-vozmoznost-zanimatsa-adaptivnoj-fizkulturoj-54270

https://vk.com/wall-38051932_33735

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/zanimatsya-adaptivnoy-fizkulturoy/108514375/

https://kaminform.online/news/kamchatcy-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-poluchili-vozmozhnost-zanimatsja-adaptivnoi-fizk.html

https://kamchatka1.tv/bez-rubriki/kamchatczy-s-ovz-poluchili-vozmozhnost-zanimatsya-adaptivnoj-fizkulturoj/