МЕСТНАЯ ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «БЕРКУТ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК ПАЛАНА»

Проект «Путями боевой Славы»

Проект направлен на формирование патриотических взглядов, повышение уровня информированности населения о боевом подвиге наших предков и привлечение молодого поколения к изучению военной истории Отечества.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 15 мероприятий были проведены 15 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

От Фонда-операторов президентских грантов выделено средств на сумму 685034 рубля, израсходовано средств 685034.

- Показатели результативности проекта.

- Проведение информационной кампании;

- Содействие в разработке сценария проведения военно-исторической реконструкции;

- Экспозиция под открытым небом;

- Экспедиция на места боевых действий;

- Встреча с ветеранскими организациями;

- И др.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 34 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 48.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Местной детско-молодежной общественной организацией Военно-патриотический клуб «Беркут» городского округа «поселок Палана» созданы условия для воспитания у школьников и студентов образовательных учреждений ГО "п. Палана" Камчатского края чувства патриотизма посредством вовлечения в поисково-исследовательскую работу о героическом опыте и судьбах земляков, участвовавших в военных событиях 1941-1945 гг.

- Ссылки.

https://vk.com/wall-146412892_634

https://rutube.ru/video/a5f7f12f9b021baed38c9cad79397de2/

https://kamgov.ru/news/cleny-voenno-patrioticeskogo-kluba-berkut-s-kamcatki-projdut-putami-boevoj-slavy-53998

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/voenno-patrioticheskogo-kluba-berkut/108255307/

https://ok.ru/group/54782156275803/topic/154590292390747

https://krsevkur.ru/articles/society/2022-08-19/v-severo-kurilske-sostoyalas-voenno-istoricheskaya-rekonstruktsiya-344736