МЕСТНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УСТЬ-КАМЧАТСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Проект «Чуда достоин каждый.»

Проект "Чуда достоин каждый" направлен на обучение 20 волонтеров из инициативных молодежных групп п. Усть –Камчатск для работы с детьми из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и создания условий для вовлечения детей из Усть-Камчатского района в досуговую деятельность во время новогодних каникул.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 15 мероприятий были проведены 16 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 490597 рублей, израсходовано средств 490597.

- Показатели результативности проекта.

- Обучение волонтёров;

- Обучение детей пользоваться фотоаппаратом;

- Проведение театрализованных представлений.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 30 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 10.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Местной молодежной общественной организацией Усть-Камчатского района Камчатского края «Молодая гвардия» создаются условия для развития социального добровольчества в п. Усть-Камчатск через вовлечение представителей инициативных молодежных групп в работу с детьми из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Ссылки.

https://vk.com/wall-203479595_505

https://ustkamchatsk.bezformata.com/listnews/novogodnyaya-feeriya/101390022/