РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ЖЕНЩИН КАМЧАТКИ»

Проект «Шаг вперед»

Проект представляет собой комплекс мероприятий на базе исправительной колонии № 7 с. Мильково Камчатского края по защите прав осужденных женщин и женщин, готовящихся выйти из мест лишения свободы. В рамках реализации проекта осуществляются выезды специалистов в исправительную колонию № 7 с. Мильково с периодичностью 1 раз в месяц, в рамках которых проводятся юридические консультации, организация психологической помощи, медицинские консультации в области онкологии и социальное сопровождение.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 42 мероприятий были проведены 75 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 999967 рублей, израсходовано средств 999967.

- Показатели результативности проекта.

- Разработка программ психологической помощи.

- Обустройство комнаты психологической разгрузки.

- Проведение медицинских консультаций.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 30 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 40.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Автономной некоммерческой организацией Региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки» созданы условия для социализации женщин, проводящих место в колонии №7 с. Мильково.

- Ссылки.

https://kam-kray.ru/news/19272-shag-vpered-nachinaetsja-s-shaga-navstrechu.html

https://yandex.ru/video/preview/14560144695644957095?text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D0%B3%20%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%C2%BB%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1679867770292806-10808989001796977153-sas3-1012-26a-sas-l7-balancer-8080-BAL-8625&from_type=vast

https://41.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=613737

https://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/news/301425.html