АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИСОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Проект «Акселератор социальных проектов сельских территорий»

В рамках проекта представители инициативных групп и молодых НКО из пилотных муниципальных образований Мильковского и Быстринского МР (с. Шаромы, Мильково, Долиновка, Атласово, Лазо, Эссо) проходят программу акселерации, направленную на повышение общественной активности на малых территориях. Программа позволяет разработать и реализовать ряд социальных проектов, направленных на развитие своих территорий и вовлечение населения в социально-активную деятельность.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 8 мероприятий были проведены 8 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

От Фонда-оператора президентских грантов выделено средств на сумму 998532 рублей, израсходовано средств 998532.

- Показатели результативности проекта.

- Консультации с представителями ОМСУ;

- Разработка информационных и методических материалов;

- Проведение обучения инициативных групп.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 10 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 20.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Автономной некоммерческой организацией «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» созданы условия для повышения общественной активности на малых территориях.

- Ссылки.

https://vk.com/wall-203712013_734

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/sotcialno-orientirovannie-proekti/113568505/

https://allkam.ru/%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/

https://vk.com/wall-192806872_218

https://teacherkam.ru/2022/02/01/1-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F-%D0%B2-%D1%81-%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D1%8B/