АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Проект «АрхиЧертенок – вовлечение школьников в архитектурное проектирование молодежного общественного пространства»

Проект представляет собой Вовлечение школьников 14-17 лет, проживающих в р-не Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского, нуждающихся в общественном молодежном пространстве, путем участия их в соучаствующем проектировании, проведении уроков городского развития, дизайн-игр, проектных архитектурных семинаров, из вовлеченных школьников, выбор 15 способных и заинтересованных для обучения архитектурному проектированию.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированных 18 мероприятий были проведены 25 мероприятий.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 499450 рублей, израсходовано средств 499450.

- Показатели результативности проекта.

- Проведение лекций и занятий по профориентации;

- Участие работ школьников в архитектурном воркшорпе;

- Обеспечение школьников дополнительными знаниями;

- Организация субботника.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 10 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 15.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Автономной некоммерческой организацией территориального развития «Своя земля» созданы условия для обучения и производства архитектурного проектирования молодежного пространства и арт-объектов и объектов городской среды (скамейки, урны, беседки и т.д.), непосредственно в р-не Северо-Восток г. Петропавловска-Камчатского.

- Ссылки.

https://vk.com/wall-192806872_179

https://vk.com/wall-211344337_4

https://kamgov.ru/uprdela/news/kamcatskie-podrostki-predstavat-svoi-proekty-po-blagoustrojstvu-territorij-na-vserossijskom-konkurse-51532

https://duma.pkgo.ru/press-sluzhba/novosti/3238-yunym_uchastnikam_proekta_arkhichertyenok_vruchili_zasluzhennye_nagrady/