ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ СПОРТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Проект «Возраст – спорту не помеха.»

Проект представляет собой создание физкультурных групп здоровья для ветеранов спорта на территории десяти поселений Елизовского муниципального района, где под руководством инструкторов по спорту организован комплекс физкультурно-спортивных занятий по видам спорта: настольный теннис, шашки, скандинавская ходьба, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, легкая атлетика, а также общефизическая подготовка.

- Полнота реализации запланированных мероприятий календарного плана проекта.

Из запланированного 21 мероприятия было проведено 21 мероприятие.

- Объем израсходованных средств субсидии.

Из краевого бюджета выделено средств на сумму 496968 рубля, израсходовано средств 496968.

- Показатели результативности проекта.

- Проведение мастер-классов по скандинавской ходьбе;

- Мероприятия по сдаче ГТО;

- Проведение ГТО;

- Проведение товарищеского матча по волейболу;

- И др.

Согласно отчету о достижении результата и показателей предоставления субсидии, источником финансового обеспечения которых является субсидия, проект реализован в полном объеме. Достигнуты качественные и количественные показатели.

- Уровень информационной открытости проекта

Из запланированных 12 публикаций в региональных средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», посвященных реализации проекта Организации, осуществлены 12.

- Значимость результатов проекта для выбранного приоритетного направления

Общественной организацией Союз ветеранов спорта Камчатского края созданы условия для ветеранов спорта старше 55 лет, проживающих в Елизовском муниципальном районе, для вовлечения их в коллективные занятия физической культурой посредством организации работы групп здоровья по месту жительства.

- Ссылки.

https://vk.com/wall-192806872_201

https://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com/listnews/vozrast-ne-pomeha/76641675/

https://m.ok.ru/group/58307273883694/topic/153771164506926

https://chaint.ru/news/84/55537/

https://nvinder.ru/article/vypusk-no-25-21367-ot-14-marta-2023-g/100182-vozrast-sportu-ne-pomeha