## План-график
Приложение к приказу Агентства по внутренней политике Камчатского края от 05.02.2018 № 15-п
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реали-зации мероприятия | Срок начала реализации | Срок оконча-ния реализа-ции (дата контроль-ного события)
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | [5 empty] | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Обеспечение межнационального и межконфессиональ-ного согласия в Камчатском крае; патриотическое воспитание граждан; создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера | 2014 | 2020
Всего: |  | 544370.961 | 187367.942 | 176861.58 | 180141.439
федеральный бюджет |  | 33736.5 | 10946.1 | 11395.6 | 11394.8
краевой бюджет |  | 505180.711 | 174615.092 | 163642.48 | 166923.139
местные бюджеты |  | 4565.5 | 1512.5 | 1526.5 | 1526.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 888.25 | 294.25 | 297 | 297
| Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" | [5 empty] | Укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) | 2014 | 2020
Всего: |  | 42033.5 | 18094.5 | 11799.5 | 12139.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 39425 | 17225 | 10930 | 11270
местные бюджеты |  | 2608.5 | 869.5 | 869.5 | 869.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений | [5 empty] | Формирование в обществе межнационального согласия | 2014 | 2020 | 2750 | 1100 | 1100
Всего: |  | 16578.5 | 7489.5 | 4544.5 | 4544.5 |  |  |  |  | 800 | 525 | 525
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13970 | 6620 | 3675 | 3675
местные бюджеты |  | 2608.5 | 869.5 | 869.5 | 869.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной национальной политики | [5 empty] | Обеспечение межнационального мира и согласия в муниципальных образованиях | 2018 | 2020
Всего: |  | 9608.5 | 3869.5 | 2869.5 | 2869.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7000 | 3000 | 2000 | 2000
местные бюджеты |  | 2608.5 | 869.5 | 869.5 | 869.5
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.1: заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении субсидий в целях реализации мероприятий по укреплению межнационального согласия | [7 empty] | Х | март 2018 1 квартал 2019 2 квартал 2020
| Субсидия 1.1 | 7 000,0 краевой бюджет | 3000,0 краевой бюджет | 2000,0 краевой бюджет | 2000,0 краевой бюджет
1.1.2 | Разработка, издание, приобретение и распространение полиграфической продукции, пропагандирующей многообразие национальных культур и межнациональное согласие |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Выпуск информационных материалов, пропагандирующих сохранение межнационального и межконфессионального мира | 2018 | 2020
Всего: |  | 450 | 250 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 250 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Организация и проведение межнациональных тематических мероприятий, посвященных государственным праздникам России |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Шевцова Е.Л. | В межнациональных тематических мероприятиях приняло участие 1000 человек | 2018 | 2020
Всего: |  | 600 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 600 | 600 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.2 | 600,0 краевой бюджет | 600,0 краевой бюджет | 0 | 0
1.1.4 | Проведение регионального этапа Всероссийского этнографического диктанта |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Шевцова Е.Л. | Популяризация национальных культур народов, проживающих в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 400 | 200 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 200 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Поддержка духовно-просветительской деятельности Автономной некоммерческой организации "Духовно-просветительский центр "Сретение" |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Проведение мероприятий, нправленных на духовно-нравственное воспитание | 2018 | 2020
Всего: |  | 600 | 0 | 300 | 300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 600 | 0 | 300 | 300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.3 | 600,0 краевой бюджет |  | 300,0 краевой бюджет | 300,0 краевой бюджет
1.1.6 | Организация участия представителей национальных объединений Камчатского края во всероссийских и межрегиональных мероприятиях по вопросам гармонизации межэтнических отношений |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Получение лидерами общественных объединений знаний и навыков межкультурного взаимодействия в полиэтничном сообществе | 2018 | 2020
Всего: |  | 650 | 200 | 225 | 225
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 650 | 200 | 225 | 225
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Проведение межнационального Дня семьи |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Ефремова Р.П. | В межнациональном Дне семьи приняли участие семьи не менее, чем 5 национальностей | 2018 | 2020
Всего: |  | 170 | 70 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 170 | 70 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.2: проведен межнациональный День семьи | [6 empty] | Х |  | май 2018 2 квартал 2019 2 квартал 2020
1.1.8 | Социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Машлыкина О.В. | Определение уровня этнической толерантности населения Камчатского края. Охват не менее 500 человек. | 2018 | 2020
Всего: |  | 900 | 300 | 300 | 300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 900 | 300 | 300 | 300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.3 проведено социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края | [8 empty] | Ноябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
1.1.9 | Внедрение, развитие и сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Машлыкина О.В. | Повышение эффективности управления в сфере государственной национальной политики, предупреждение возникновения межнациональных конфликтов | 2018 | 2020
Всего: |  | 500 | 500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Проведение семинаров, форумов, круглых столов по вопросам гармонизации межэтнических отношений |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. | Совершенствование работы в сфере гармонизации межэтнических отношений, повышение професиональных компетенций специалистов и лидеров общественных объединений | 2018 | 2020
Всего: |  | 950 | 750 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 950 | 750 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.4 проведен межнациональный семинар | [8 empty] | Октябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
1.1.11 | Проведение информационных кампаний по пропаганде межнационального согласия в сети "Интернет" |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. | Распространение в сети "Интернет" информации о проводимых мероприятиях по поддржанию межнационального согласия | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.5: проведены информационные кампании по пропаганде межнационального согласия | [7 empty] | сентябрь 2018 3 квартал 2019 3 квартал 2020
1.1.12 | Освещение в средствах массовой информации деятельности этнокультурных объединений по сохранению национальных культур и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Размещение в газетах не менее 10 публикаций | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Размещение информации в СМИ о мероприятиях в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Размещение в эфире ФМ-радиостанций не менее 20 сообщений | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Публикация в СМИ материалов о национальных праздниках, традициях и обычаях народов, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Размещение в телеэфире не менее 7 видеосюжетов | 2018 | 2020
Всего: |  | 400 | 200 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 200 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной Дню Конституции Российской Федерации |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Шевцова Е.Л. | Повышение информированности населения о Конституции Российской Федерации | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 150 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350 | 150 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Противодествие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность | [5 empty] | Преодоление экстремистских проявлений в молодежной среде | 2014 | 2020
Всего: |  | 640 | 200 | 220 | 220
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 640 | 200 | 220 | 220
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Организация и проведение краевой акции "Молодежь - против терроризма", посвященной дню толерантности |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие более 300 человек студенческой молодежи и активисты детских и молодежных общественных объединений | 2018 | 2020
Всего: |  | 320 | 100 | 110 | 110
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 320 | 100 | 110 | 110
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.4 | 320,00000 краевой бюджет | 100 | 110 | 110
1.2.2 | Организация и проведение в высших учебных заведениях в Камчатском крае акции "Многонациональная Россия", посвященной Дню единения народов |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие более 800 человек студенческой молодежи | 2018 | 2020
Всего: |  | 160 | 50 | 55 | 55
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 160 | 50 | 55 | 55
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.5 | 160,00000 краевой бюджет | 50 | 55 | 55
Контрольное событие 1.6: проведены краевые акции «Многонациональная Россия» и «Молодежь - против терроризма» | [6 empty] | Х |  | Ноябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
1.2.3 | Организация и проведение краевого конкурса социальной рекламы |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | В конкурсе приняло участие не менее 30 работ. Лучшие работы направлены на Всероссийский этап | 2018 | 2020
Всего: |  | 160 | 50 | 55 | 55
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 160 | 50 | 55 | 55
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.6 | 160,00000 краевой бюджет | 50 | 55 | 55
1.3. | Содействие сохранению национальных культур и поддержка языкового многообразия | [5 empty] | Сохранение национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Камчатского края; сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории Камчатского края | 2014 | 2020 | 400 | 175 | 375
Всего: |  | 14995 | 6905 | 3885 | 4205 |  |  |  |  | 5115 | 2700 | 2800
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14995 | 6905 | 3885 | 4205
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Предоставление поддержки Камчатской региональной общественной организации «Содружество» на издание и распространение альманаха об этнокультурных объединениях, осуществляющих деятельность в Камчатском крае |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Распространение положительного опыта этнокультурных объединений поо формированию межнационального согласия в обществе | 2018 | 2020
Всего: |  | 1200 | 400 | 400 | 400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1200 | 400 | 400 | 400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.7: издан альманах об этнокультурных объединениях | [6 empty] | Х |  | Июнь 2017 2 квартал 2018 2 квартал 2019
| Субсидия 1.7 | 1 200,00 краевой бюджет | 400,00 краевой бюджет | 400,00 краевой бюджет | 400,00 краевой бюджет
1.3.2. | Предоставление поддержки этнокультурным объединениям на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | В национальных праздниках и иных мероприятиях в соответствии с культурными традициями разных народов приняло участие не менее 1000 человек | 2018 | 2020
Всего: |  | 4000 | 2000 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4000 | 2000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.8: предоставлены субсидии этнокультурным объединениям на проведение националь-ных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России | [6 empty] | Х |  | Март 2017 1 квартал 2018 1 квартал 2019
| Субсидия 1.8 | 4000,00 краевой бюджет | 2000,00 краевой бюджет | 1000,00 краевой бюджет | 1000,00 краевой бюджет
1.3.3. | Организация и проведение мероприятий по развитию национальных видов спорта |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края, Казакова А.М. | На фестивале продемонстрировано не менее 5 национальных видов спорта | 2018 | 2020
Всего: |  | 900 | 280 | 300 | 320
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 900 | 280 | 300 | 320
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.9: проведены мероприятия по развитию национальных видов спорта | [6 empty] | Х | Х | Октябрь 2017 4 квартал 2018 4 квартал 2019
1.3.4. | Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки общественным объединениям на изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. | Реализация не менее 5 проектов по изучению и сохранению традиций народов, проживающих на территории Камчатского края | 2018 | 2020
Всего: |  | 3500 | 1500 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3500 | 1500 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.9 | 3500,0 краевой бюджет | 1500,0 краевой бюджет | 1000,0 краевой бюджет | 1000,0 краевой бюджет
1.3.5. | Предоставление поддержки Камчатской региональной общественной организации «Содружество» на проведение конкурса национальных культур |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края; Кульков Д.Л. | Изучением национальных традиций и прикладного творчества занимаются не менее 100 человек | 2018 | 2020
Всего: |  | 165 | 165 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 165 | 165 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.10 | 165,0 краевой бюджет | 165,0 краевой бюджет | 0 | 0
1.3.6. | Проведение краевого фестиваля-конкурса "Истоки" среди учащихся образовательных учреждений Камчатского края, посвященного Дню славянской письменности и культуры |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края, Великанова О.Н. | В фестивале-конкурсе "Истоки" приняло участие 350 обучащихся образовательных учреждений Камчатского края | 2018 | 2020
Всего: |  | 620 | 180 | 220 | 220
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 620 | 180 | 220 | 220
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | Организация и проведение краевого фестиваля духовной музыки |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края Хечгина Н.А. | Проведен гала-концерт коллективов, исполняющих произведения духовной музыки | 2018 | 2020
Всего: |  | 340 | 200 | 70 | 70
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 340 | 200 | 70 | 70
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | Оказание поддержки межнациональным общественным объединениям на ведение уставной деятельности |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Активизация деятельности межнациональных общественных объединений, направленной на гармонизацию межэтнических отношений | 2018 | 2020
Всего: |  | 1350 | 650 | 300 | 400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1350 | 650 | 300 | 400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.11 | 1350,0 краевой бюджет | 650,0 краевой бюджет | 300 | 400
1.3.9 | Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка |  |  |  |  | Министерство образования и науки Камчатского края, Прозорова Е.В. | Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проведены во всех общеобразовательных учреждениях Камчатского края | 2018 | 2020
Всего: |  | 410 | 130 | 140 | 140
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 410 | 130 | 140 | 140
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.10: проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню русского языка | [6 empty] | Х | Х | Ноябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
1.3.10 | Организация и обеспечение работы классов национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края, при учреждениях образования и культуры |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края Хечгина Н.А. | Обеспечена работа не менее 3 классов национальных языков | 2018 | 2020
Всего: |  | 930 | 450 | 240 | 240
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 930 | 450 | 240 | 240
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | Поддержка печатных и электронных изданий, публикующих материалы на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Кульков Д.Л. | Издано не менее 4 номеров издания на национальных языках тиражом 1000 экз. | 2018 | 2020
Всего: |  | 400 | 400 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 400 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 1.12 | 400,00 краевой бюджет | 400,00 краевой бюджет
1.3.12 | Проведение краевого конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Сурикова А.Ю. | Приобщение жителей Камчатского края к родной культуре посредством изучения родных языков | 2018 | 2020
Всего: |  | 665 | 240 | 175 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 240 | 175 | 250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13. | Обеспечение деятельности Информационно-просветительского центра "В семье единой" по проведению выставок, литературно-музыкальных вечеров, брейн-рингов, викторин и других мероприятий, посвященных традициям и культуре народов России |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края Хечгина Н.А. | Изучением национальных традиций и прикладного творчества занимаются не менее 100 человек | 2018 | 2020
Всего: |  | 230 | 150 | 40 | 40
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 230 | 150 | 40 | 40
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14. | Проведение фестиваля сказок на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Сурикова А.Ю. |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 285 | 160 | 0 | 125
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 285 | 160 | 0 | 125
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Расширение форм взаимодействия органов государственной власти и этнокультурных объединений и содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество | [5 empty] | Интеграция национальных объединений в социальнокультурную и политическую жизнь региона; увеличение количества обращений в Центр адаптации иммигрантов | 2014 | 2020
Всего: |  | 9820 | 3500 | 3150 | 3170
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9820 | 3500 | 3150 | 3170
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Обеспечение деятельности единого краевого информационного портала «Камчатка – общество» |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края, Сурикова А.Ю. | Информирование населения о социально значимой деятельности общественных, в т.ч., этнокультурных, объединений | 2018 | 2020
Всего: |  | 1000 | 600 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1000 | 600 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Обеспечение деятельности Центра адаптации мигрантов из стран ближнего зарубежья |  |  |  |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Кабаков В.А. | Содействие в процессе социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов | 2018 | 2020
Всего: |  | 2820 | 900 | 950 | 970
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2820 | 900 | 950 | 970
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | Предоставления грантов в форме субсидий из краевого бюджета муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в сфере производства и распространения социально значимой продукции средств массовой информации |  |  |  |  | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края Еременко И.В. |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6000 | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Рост патриотизма, преодоление экстремистских проявлений, возрождение духовности | 2014 | 2020
Всего: |  | 8853 | 3515 | 2492 | 2846
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8853 | 3515 | 2492 | 2846
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Камчатском крае | [5 empty] | Рост патриотизма, возрождение духовности, повышение уровня консолидации общества для обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края | 2014 | 2020
Всего: |  | 5028 | 1885 | 1493 | 1650
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5028 | 1885 | 1493 | 1650
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Организация работы Камчатского организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дням воинской славы России, праздничным, памятным и иным значимым датам России и Камчатского края |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края, Лисин В.В. | Проведено не менее 3 заседаний | 2018 | 2020
Всего: |  | Финансируется в рамках текущей деятельности
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.2 | Проведение регионального слета Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" и Всероссийского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие не менее 100 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 130 | 60 | 20 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 130 | 60 | 20 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.1 | 130,00000 краевой бюджет | 60 | 20 | 50
2.1.3 | Проведение семинара и спецкурса по патриотическому воспитанию для педагогических кадров образовательных учреждений в Камчатском крае, руководителей общественных молодежных и детских организаций |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие не менее 50 чел. | 2019 | 2020
Всего: |  | 30 | 0 | 15 | 15
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30 | 0 | 15 | 15
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.2 | 30,00000 краевой бюджет | 0 | 15 | 15
2.1.4 | Проведение краевого конкурса школьных музеев и семинара-совещания руководителей музеев образовательных учреждений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Абдуллина З.Ф. | Приняло участие не менее 100 чел. | 2019 | 2019
Всего: |  | 50 | 0 | 50 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 50 | 0 | 50 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.3 | 50,00000 краевой бюджет | 0 | 50 | 0
2.1.5 | Организация и проведение выставки-конференции обучающихся по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Абдуллина З.Ф. | 16 конкурсных работ | 2018 | 2020
Всего: |  | 100 | 35 | 30 | 35
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 35 | 30 | 35
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.4 | 100,00000 краевой бюджет | 35 | 30 | 35
2.1.6 | Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 6 команд-участниц | 2018 | 2020
Всего: |  | 102 | 37 | 30 | 35
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 102 | 37 | 30 | 35
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.5 | 102,00000 краевой бюджет | 37 | 30 | 35
2.1.7 | Организация деятельности детских общественных организаций гражданско-патриотической направленности, военно-патриотических клубов Камчатского края (проведение слетов, форумов, обучающих семинаров и другие) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | участие команды-победительницы регионального этапа в составе 4 обучающихся во Всероссийской акции | 2018 | 2020
Всего: |  | 480 | 180 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 480 | 180 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.6 | 450,00000 краевой бюджет | 180 | 120 | 150
2.1.8 | Организация и проведение краевых акций «Дари добро», «Ветеран» в рамках Всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 1950 участников краевых акций | 2018 | 2020
Всего: |  | 60 | 20 | 20 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 20 | 20 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.7 | 60,00000 краевой бюджет | 20 | 20 | 20
2.1.9 | Проведение краевой фотовыставки «Война и моя семья» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Абдуллина З.Ф. | 513 участников краевой фотовыставки | 2018 | 2020
Всего: |  | 45 | 15 | 15 | 15
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 45 | 15 | 15 | 15
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.8 | 45,00000 краевой бюджет | 15 | 15 | 15
2.1.10 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 620 участников регионального этапа | 2018 | 2020
Всего: |  | 66 | 23 | 23 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 66 | 23 | 23 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.9 | 66,00000 краевой бюджет | 23 | 23 | 23
2.1.11 | Проведение круглого стола по патриотическому воспитанию «Растим гражданина Отчизны своей» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняли участие 70 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.9 | 100,00000 краевой бюджет | 100 | 0 | 0
2.1.12 | Проведение краевого фестиваля детско-юношеского творчества «Пою мое Отечество» среди учащихся музыкальных школ |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняло участие 150 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 410 | 150 | 140 | 120
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 410 | 150 | 140 | 120
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.10 | 410,00000 краевой бюджет | 140 | 140 | 130
2.1.13 | Проведение краевого конкурса учащихся детских школ искусств «Юный художник», посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | - | - | -
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Проведение краевого выездного фестиваля народного творчества «Россия начинается с Камчатки» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняло участие 200 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 510 | 250 | 130 | 130
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 510 | 250 | 130 | 130
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.11 | 510,00000 краевой бюджет | 250 | 130 | 130
2.1.15 | Проведение краевого фестиваля-конкурса фольклорных коллективов «Россия начинается с Камчатки» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняло участие не менее 300 чел. | 2020 | 2020
Всего: |  | 60 | 0 | 0 | 60
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 0 | 0 | 60
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.12 | 60,00000 краевой бюджет | 0 | 0 | 60
2.1.16 | Организация и проведение торжественного мероприятия, посвященного Курильской десантной операции |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | В мероприятии приняли участие более 300 человек. | 2018 | 2020
Всего: |  | 150 | 50 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 50 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.13 | 150,00000 краевой бюджет | 50 | 50 | 50
2.1.17 | Организация и проведение краевого фестиваля патриотической песни «Афганский ветер» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие 300 человек | 2019 | 2019
Всего: |  | 125 | 0 | 125 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 125 | 0 | 125 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.14 | 125,00000 краевой бюджет | 0 | 100 | 0
2.1.18 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 90 участников регионального этапа | 2018 | 2020
Всего: |  | 250 | 125 | 0 | 125
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 250 | 125 | 0 | 125
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.15 | 250,00000 краевой бюджет | 25 | 25 | 25
2.1.19 | Проведение краевого смотра-конкурса проектов и программ школьных музеев, патриотических клубов в образовательных учреждениях в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Абдуллина З.Ф. | 7 конкурсных работ | 2018 | 2018
Всего: |  | 30 | 30 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30 | 30 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.16 | 30,00000 краевой бюджет | 0 | 30 | 0
2.1.20 | Проведение митинга студенческой молодежи «Вахта Памяти», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Прило участие 300 человек студенческой молодежи из 10 высших и средних образовательных учреждений края | 2018 | 2020
Всего: |  | 90 | 30 | 30 | 30
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 90 | 30 | 30 | 30
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.17 | 90,00000 краевой бюджет | 30 | 30 | 30
Контрольное событие 2.1.: проведен региональный этап Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» | [8 empty] | Февраль 2018 I квартал 2019 I квартал 2020
2.1.21 | Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений по патриотическому воспитанию граждан в Камчатском крае, реализация лучших проектов |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Реализовано 4 проекта | 2018 | 2020
Всего: |  | 1325 | 475 | 350 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1325 | 475 | 350 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.18 | 1325,00000 краевой бюджет | 475 | 350 | 500
2.1.22 | Организация и проведение краевого конкурса хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняло участие 250 человек | 2018 | 2020
Всего: |  | 350 | 120 | 120 | 110
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350 | 120 | 120 | 110
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.19 | 350,00000 краевой бюджет | 120 | 120 | 110
2.1.23 | Организация и проведение краевой акции, посвященной Дню Героев Отечества |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 170 участников краевой акции | 2018 | 2020
Всего: |  | 75 | 25 | 25 | 25
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 75 | 25 | 25 | 25
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.20 | 75,00000 краевой бюджет | 25 | 25 | 25
2.1.24 | Проведение краевого слета «Юные краеведы Камчатки» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Абдуллина З.Ф., Главное управление МЧС России по Камчатскому краю (по согласованию) | 125 участников краевого слета | 2018 | 2020
Всего: |  | 30 | 10 | 10 | 10
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30 | 10 | 10 | 10
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.21 | 30,00000 краевой бюджет | 10 | 10 | 10
2.1.25 | Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню народного единства |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняли участие 2000 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 190 | 60 | 70 | 60
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 190 | 60 | 70 | 60
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.22 | 190,00000 краевой бюджет | 60 | 70 | 60
2.1.26 | Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох» |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Архипов Н.В. | Приняло участие 2 команды. | 2018 | 2020
Всего: |  | 270 | 90 | 90 | 90
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 270 | 90 | 90 | 90
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания | [5 empty] | Внедрение новых эффективных комплексов учебных и специальных программ, методик и технологий работы по патриотическому воспитанию | 2014 | 2020
Всего: |  | 770 | 370 | 180 | 220
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 770 | 370 | 180 | 220
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Издание сборников по организации патриотического воспитания детей и молодежи |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | издание 2 сборников по 150 экз. | 2018 | 2020
Всего: |  | 40 | 20 | 0 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40 | 20 | 0 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.23 | 40,00000 краевой бюджет | 20 | 0 | 20
2.2.2 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса методических пособий «Растим патриотов России» (среди педагогов) |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняли участие не менее 10 чел. | 2019 | 2019
Всего: |  | 20 | 0 | 20 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20 | 0 | 20 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.24 | 20,00000 краевой бюджет | 0 | 20 | 0
2.2.3 | Проведение краевого совещания организаторов патриотического воспитания образовательных учреждений |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняли участие не менее 30 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 40 | 20 | 0 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40 | 20 | 0 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.25 | 40,00000 краевой бюджет | 20 | 0 | 20
2.2.4 | Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняли участие 900 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 190 | 60 | 70 | 60
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 190 | 60 | 70 | 60
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.26 | 190,00000 краевой бюджет | 60 | 70 | 60
Контрольное событие 2.2.: проведена тематическая программа, посвященная Дню Государственного флага Российской Федерации | [8 empty] | Август 2018 III квартал 2019 III квартал 2020
2.2.5 | Проведение краевого турнира знатоков истории символики России «Нам силу дает наша верность Отчизне» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняли участие 50 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 60 | 30 | 20 | 10
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 30 | 20 | 10
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.27 | 60,00000 краевой бюджет | 30 | 20 | 10
2.2.6 | Информирование граждан о мероприятиях в сфере патриотического воспитания через информационные ресурсы органов государственной власти Камчатского края и общественных объединений |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Использование не менее 2 информационных ресурсов | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.7 | Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию "Неделя молодого патриота" |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края, Хечгина Н.А. | Приняло участие 350 чел. | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 200 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 200 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.28 | 300,00000 краевой бюджет | 200 | 50 | 50
2.2.8 | Подготовка телерадиопрограмм с участием ветеранов Великой Отечественной войны, известных людей Камчатки |  |  |  |  | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Стратонова Е.А. | Подготовлено не менее 3 телерадиопрограмм | 2018 | 2020
Всего: |  | Не требует финансирования
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.9 | Организация и проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля средств массовой информации «Пою мое Отечество» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | 1500 участников регионального этапа | 2018 | 2020
Всего: |  | 40 | 20 | 0 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 40 | 20 | 0 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.29 | 40,00000 краевой бюджет | 20 | 0 | 20
2.2.10 | Тиражирование и распространение экспозиции «Героическая летопись Камчатки» среди образовательных учреждений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | тиражирование 8 комплектов экспозиции | 2018 | 2020
Всего: |  | 80 | 20 | 20 | 40
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 80 | 20 | 20 | 40
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.30 | 80,00000 краевой бюджет | 20 | 20 | 40
2.3 | Организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае | [5 empty] | Формирование у молодежи моральной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности | 2014 | 2020
Всего: |  | 2635 | 1120 | 679 | 836
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2635 | 1120 | 679 | 836
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Поддержка регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Оказаа поддержка 1 региональному отделению. | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.31 | 0,00000 краевой бюджет | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы клуба «Юный друг пограничника» образовательных учреждений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | участие 7 команд в количестве 80 человек в смотре-конкурсе | 2018 | 2020
Всего: |  | 60 | 20 | 20 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 20 | 20 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.32 | 60,00000 краевой бюджет | 20 | 20 | 20
2.3.3 | Проведение краевого военно-патриотического конкурса "Юнармеец" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | участие 10 команд в количестве 120 человек | 2019 | 2019
Всего: |  | 20 | 0 | 20 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20 | 0 | 20 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.33 | 20,00000 краевой бюджет | 0 | 20 | 0
2.3.4 | Проведение краевого финала военно-спортивной игры «Победа» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие 7 команд из 3 муниципальных образований края. | 2018 | 2020
Всего: |  | 889 | 400 | 239 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 889 | 400 | 239 | 250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.34 | 889,00000 краевой бюджет | 400 | 239 | 250
2.3.5 | Обеспечение участия команды-победителя во Всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Направлена 1 команда-победитель краевого финала | 2018 | 2020
Всего: |  | 850 | 400 | 200 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 850 | 400 | 200 | 250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.35 | 850,00000 краевой бюджет | 400 | 200 | 250
2.3.6 | Проведение регионального этапа Всероссийской молодежной военно-патриотической игры "Зарница" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие 7 команд из 7 учебных заведений края | 2018 | 2020
Всего: |  | 316 | 100 | 100 | 116
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 316 | 100 | 100 | 116
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.36 | 316,00000 краевой бюджет | 100 | 100 | 116
| Контрольное событие 2.3.: проведен региональный этап Всероссийской молодежной военно-патриотической игры «Зарница» | [7 empty] | Октябрь 2018 IV квартал 2019 IV квартал 2020
2.3.7 | Обеспечение участия команды-победителя во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Казачий сполох» |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Архипов Н.В. | - | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Участие казачьих обществ во всероссийских и войсковых мероприятиях |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Архипов Н.В. | - | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Проведение соревнований по военно-стратегическим компьютерным играм танковой тематики |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | - | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.10 | Поддержка регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Оказана поддержка 1 региональному центру. | 2018 | 2020
Всего: |  | 500 | 200 | 100 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 200 | 100 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.37 | 500,00000 краевой бюджет | 200 | 100 | 200
2.4 | Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания | [5 empty] | Создание единой системы взаимодействия между волонтерскими организациями, другими общественными объединениями и некоммерческими организациями, государственными учреждениями и органами исполнительной власти Камчатского края; ведение учета волонтеров. | 2014 | 2020
Всего: |  | 420 | 140 | 140 | 140
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 420 | 140 | 140 | 140
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Организация и проведение краевой акции «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Приняло участие 300 человек студенческой молодежи и активистов детских и молодежных общественных объединений края | 2018 | 2020
Всего: |  | 120 | 40 | 40 | 40
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 120 | 40 | 40 | 40
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.38 | 120,00000 краевой бюджет | 40 | 40 | 40
Контрольное событие 2.4: проведена краевая акция «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | [8 empty] | Май 2018 II квартал 2019 II квартал 2020
2.4.2 | Организация и проведение молодежных добровольческих гражданско-патриотических акций |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края, Великанова О.Н. | Проведено не менее 3 молодежных акций | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Субсидия 2.39 | 300,00000 краевой бюджет | 100 | 100 | 100
3. | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае"
Всего: |  | 293939.461 | 99243.442 | 96055.08 | 98640.939
федеральный бюджет |  | 33736.5 | 10946.1 | 11395.6 | 11394.8
краевой бюджет |  | 257357.711 | 87360.092 | 83705.48 | 86292.139
местные бюджеты |  | 1957 | 643 | 657 | 657
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 888.25 | 294.25 | 297 | 297
3.1 | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Камчатском крае" | [5 empty] | Создание экономического базиса и условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования на основе их технологического оснащения, совершенствования и модернизации; создание условий для повышения занятости коренных малочисленных народов в традиционных видах хозяйственной деятельности; создание условий для развития традиционного природопользования коренными малочисленными народами | 2014 | 2020
Всего: |  | 17325 | 5775 | 5775 | 5775
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 1500 | 500 | 500 | 500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 825 | 275 | 275 | 275
Контрольное событие 3.1 "Заключено соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти о предоставлении субсидии на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" | [5 empty] | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Заключенное соглашение с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации |  | март 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
3.1.1 | Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края | Увеличение стоимости основных средств (материально-производственных запасов), используемых при обеспечении традиционного образа хозяйствования общинами КМНС | 2018 | 2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 17325 | 5775 | 5775 | 5775
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 15000 | 5000 | 5000 | 5000
местные бюджеты |  | 1500 | 500 | 500 | 500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 825 | 275 | 275 | 275
Контрольное событие 3.2 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | [5 empty] | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Распределение средств между ОМС муниципальных образований в Камчатском крае |  | июль 2018 2 квартал 2019 2 квартал 2020
Субсидии 1. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Источник финансирования - краевой бюджет. Получатели - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, которые в последствии предоставляют вышеуказанные средства в виде субсидий (с учетом софинансирования за счет средств местных бюджетов) конечным получателям - общинам коренных малочисленных народов. Порядок предоставления установлен приложением 5 к государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.2 | Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий по оказанию медицинских и социальных услуг в целях повышения качества жизни КМНС" | [5 empty] | Повышение доступности медицинского и социального обслуживания коренных малочисленных народов | 2014 | 2020
Всего: |  | 39000.4 | 12570 | 13215.6 | 13214.8
федеральный бюджет |  | 27890.4 | 9000 | 9445.6 | 9444.8
краевой бюджет |  | 11110 | 3570 | 3770 | 3770
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Предоставление санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края | Повышение уровня здоровья специалистов, непосредственно занятых работой в оленеводческих звеньях | 2018 | 2020 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 810 | 270 | 270 | 270
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 810 | 270 | 270 | 270
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.3 "Заключен государственный контракт на предоставление услуг санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих табунах" | [5 empty] | Министерство социального развития и труда Камчатского края/начальник отдела социального обслуживания и опеки | Заключенный контракт |  | Февраль 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
3.2.2 | Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Снижение уровня стоматологических заболеваний среди представителей КМНС | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 17908 | 5766 | 6071 | 6071
федеральный бюджет |  | 12452 | 4018 | 4217 | 4217
краевой бюджет |  | 5456 | 1748 | 1854 | 1854
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.4 "Ззаключены государственные контракты на услуги зубопротезирования представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | [5 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель Министра-начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Заключенный контракт |  | Сентябрь 2018 3 квартал 2019 3 квартал 2020
3.2.3 | Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Снижение уровня стоматологических заболеваний среди представителей КМНС | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 12622.9 | 4066 | 4278.6 | 4278.3
федеральный бюджет |  | 9376.9 | 3026 | 3175.6 | 3175.3
краевой бюджет |  | 3246 | 1040 | 1103 | 1103
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.4.1 "Заключение контракта на обустройство и оснащение стоматологических кабинетов" | [5 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель Министра-начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Заключенный контракт |  | Июнь 2018 2 квартал 2019 2 квартал 2020
3.2.4 | Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края | Снижение уровня наркологически и алькогольно зависимых представителей КМНС | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 7659.5 | 2468 | 2596 | 2595.5
федеральный бюджет |  | 6061.5 | 1956 | 2053 | 2052.5
краевой бюджет |  | 1598 | 512 | 543 | 543
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.5 "Заключены государственные контракты на оказание услуг наркологической помощи представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | [5 empty] | Министерство здравоохранения Камчатского края/заместитель Министра-начальник отдела экономики здравоохранения, обязательного медицинского страхования | Заключенный контракт |  | Сентябрь 2018 3 квартал 2019 3 квартал 2020
3.3 | Основное мероприятие "Повышение доступа к образовательным услугам малочисленных народов Севера с учетом их этнокультурных особенностей" | [5 empty] | Преодоление снижения занятости коренных малочисленных народов за счет повышения доступности образования, профессиональной подготовки | 2014 | 2020
Всего: |  | 11296.1 | 3696.1 | 3800 | 3800
федеральный бюджет |  | 5846.1 | 1946.1 | 1950 | 1950
краевой бюджет |  | 5450 | 1750 | 1850 | 1850
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием, инструментами и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Повышение уровня оснащения учреждений профессионального образования для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 1350 | 450 | 450 | 450
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1350 | 450 | 450 | 450
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.6 "Приобретены современное оборудование, инструменты и расходные материалы для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-сийской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | [5 empty] | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края/начальник отдела общего и профессионального образования |  |  | декабрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
3.3.2 | Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края | Повышение уровня образования представителей КМНС | 2018 | 2020 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 7546.1 | 2446.1 | 2550 | 2550
федеральный бюджет |  | 4196.1 | 1396.1 | 1400 | 1400
краевой бюджет |  | 3350 | 1050 | 1150 | 1150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана |  |  |  |  | Администрация Корякского округа | Повышение уровня образования представителей КМНС | 2018 | 2020 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 2400 | 800 | 800 | 800
федеральный бюджет |  | 1650 | 550 | 550 | 550
краевой бюджет |  | 750 | 250 | 250 | 250
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Основное мероприятие "Сохранение и развитие национальной культуры, традиций и обычаев КМНС" | [5 empty] | Реализация мер государственной поддержки сохранения традиционной национальной культуры коренных малочисленных народов, духовного и национальнокультурного возрождения коренных малочисленных народов | 2014 | 2020
Всего: |  | 226317.961 | 77202.342 | 73264.48 | 75851.139
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 225797.711 | 77040.092 | 73085.48 | 75672.139
местные бюджеты |  | 457 | 143 | 157 | 157
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 63.25 | 19.25 | 22 | 22
3.4.1 | Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Проведение экспедиций по сбору фольклора в отдаленных муниципальных образованиях | 2018 | 2020 |  | х | х | х | х | х | [6 empty] | х | х |  |  | х | х
Всего: |  | 240 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | х | х | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | х | х | х | х | х
краевой бюджет |  | 240 | 80 | 80 | 80 | [5 empty] | х | х | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | х | х | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | х | х | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | х | х | х | х | х
3.4.2 | Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 800 | 600 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 800 | 600 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.7 "Издана полиграфическая продукция, освещающая культурную деятельность коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/консультант отдела культурной политики - Лебедева М.Е. | Заключенные контракты |  | Ноябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
3.4.3 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, всего, в том числе: | [5 empty] | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020
Всего: |  | 3254 | 1060 | 1097 | 1097
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3040 | 1000 | 1020 | 1020
местные бюджеты |  | 214 | 60 | 77 | 77
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3.1 | Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 900 | 400 | 250 | 250 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
краевой бюджет |  | 900 | 400 | 250 | 250 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4.3.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 2354 | 660 | 847 | 847 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
краевой бюджет |  | 2140 | 600 | 770 | 770 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
местные бюджеты |  | 214 | 60 | 77 | 77 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Контрольное событие 3.8 "Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на софинансирование расходов по организации и проведению традиционных национальных праздников коренных народов Севера" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/старший специалист отдела культурной политики - Хечгина Н.А. | Распределение средств между ОМС |  | Март2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
Субсидии 2. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий. Источник финансирования - краевой бюджет. Получатели - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Порядок предоставления установлен приложением 5 к государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.4.4 | Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю) |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Всего: |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1500 | 1500 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.9 "Проведен Межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и этнических групп Камчатки "Золотые родники" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/старший специалист отдела культурной политики - Хечгина Н.А. | Проведенный фестиваль |  | Сентябрь 2018 3 квартал 2020
3.4.5 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края | [5 empty] | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 1608 | 528 | 540 | 540 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
краевой бюджет |  | 1480 | 480 | 500 | 500 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
местные бюджеты |  | 128 | 48 | 40 | 40 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
3.4.5.1 | Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 200 | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
краевой бюджет |  | 200 | 0 | 100 | 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
3.4.5.2 | Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов) |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 1408 | 528 | 440 | 440 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
краевой бюджет |  | 1280 | 480 | 400 | 400 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
местные бюджеты |  | 128 | 48 | 40 | 40 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Контрольное событие 3.10 "заключены соглашения между Министерством культуры Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае на предоставление субсидий на софинансирование расходов по поддержке национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/старший специалист отдела культурной политики - Хечгина Н.А. | Распределение средств между ОМС |  | Март 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
Субсидии 3. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий. Источник финансирования - краевой бюджет. Получатели - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Порядок предоставления установлен приложением 5 к государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.4.6 | Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 800 | 600 | 100 | 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
краевой бюджет |  | 800 | 600 | 100 | 100 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х
Контрольное событие 3.10.1 "Заключены договоры на поставку произведений искусств" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/старший специалист отдела культурной политики - Хечгина Н.А. | Заключенные договоры |  | Март 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020 |  |  |  | х
3.4.7 | Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" |  |  |  |  | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
Всего: |  | 191898.711 | 64365.092 | 62516.48 | 65017.139 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
краевой бюджет |  | 191898.711 | 64365.092 | 62516.48 | 65017.139 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
Контрольное событие 3.12 "Проведена Камчатская традиционная гонки на собачьих упряжках «Берингия»" | [5 empty] | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края/руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края | Проведенная гонка «Берингия» |  | Апрель 2018 2 квартал 2019 2 квартал 2020
3.4.8 | Содействие в организации и проведении традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | х | х | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
Всего: |  | 1328.25 | 404.25 | 462 | 462 |  |  |  |  | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х
краевой бюджет |  | 1150 | 350 | 400 | 400 |  |  |  |  | х | х | х
местные бюджеты |  | 115 | 35 | 40 | 40 |  |  |  |  | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 63.25 | 19.25 | 22 | 22 |  |  |  |  | х | х | х
Контрольное событие 3.12.1 "Проведение традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у»" | [5 empty] | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Проведенная гонка «Маклал’у» |  | Март 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
Субсидии 4. В рамках данного мероприятия предусматривается предоставление субсидий. Источник финансирования - краевой бюджет. Получатели - органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае. Порядок предоставления установлен приложением 5 к государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П.
3.4.9 | Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | х | х | х | х | [8 empty] | х | х |  |  | х | х
Всего: |  | 1000 | 400 | 300 | 300 |  |  |  |  | х | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х
краевой бюджет |  | 1000 | 400 | 300 | 300 |  |  |  |  | х | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | х | х | х | х
Контрольное событие 3.12.2 "Проведены выездные концерты национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленные на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС" | [5 empty] | Министерство культуры Камчатского края/старший специалист отдела культурной политики - Хечгина Н.А. | Сохранение и развитие традиционной культуры КМНС |  | Октябрь 2018 4 квартал 2019 4 квартал 2020
3.4.10 | Проведение выставки "Край мастеров" |  |  |  |  | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | [8 empty] | х | [5 empty] | х |  |  |  | х
Всего: |  | 359 | 115 | 119 | 125
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 359 | 115 | 119 | 125
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.12.3 "Проведенная выставка "Край мастеров" | [5 empty] | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края/начальник отдела регуляторной политики и развития предпринимательства - Колесникова Е.А. | Проведенная выставка |  | Сентябрь 2018 3 квартал 2019 3 квартал 2020
3.4.11 | Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 1300 | 500 | 400 | 400 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
краевой бюджет |  | 1300 | 500 | 400 | 400 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.4.12 | Медиа проект "Люди Севера" |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х |  | х | х | х
Всего: |  | 2350 | 650 | 850 | 850
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2350 | 650 | 850 | 850
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.11 "Заключены государственные контракты на оказание услуг по изготовлению фильма, посвящённого выдающимся деятелям" | [5 empty] | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Заключенный контракт |  | Июнь 2018 2 квартал 2019 2 квартал 2020
3.4.13 | Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью) |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края | Пропаганда здорового образа жизни и занятий физической культурой среди представителей КМНС | 2018 | 2020 | х | х | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
Всего: |  | 5880 | 1900 | 1950 | 2030
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5880 | 1900 | 1950 | 2030
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.11.1 "Проведенное командное первенство Камчатского края по Северному многоборью" | [5 empty] | Министерство спорта Камчатского края/начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства | Проведенное командное первенство Камчатского края по Северному многоборью |  | Март 2018 1 квартал 2019 1 квартал 2020
3.4.14 | Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края | Популяризация культуры коренных малочисленных народов, населяющих Камчатский край | 2018 | 2020 | х | х | х | [9 empty] | х |  |  |  | х
Всего: |  | 14000 | 4500 | 4750 | 4750
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 14000 | 4500 | 4750 | 4750
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 3.13 "Принято участие в международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» (г. Москва) представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, и их общин" | [5 empty] | Министерство территориального развития Камчатского края/заместитель начальника отдела развития территорий | Органированное участие в выставке |  | Май 2018
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края, Агентство по внутренней политике Камчатского края |  | 2014 | 2020
Всего: |  | 199545 | 66515 | 66515 | 66515
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 199545 | 66515 | 66515 | 66515
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  | Министерство территориального развития Камчатского края, Агентство по внутренней политике Камчатского края | Полное освоение финансовых средств Программы в общем объеме финансирования Программы | 2014 | 2020
Всего: |  | 199545 | 66515 | 66515 | 66515
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 199545 | 66515 | 66515 | 66515
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х