УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Агентства по внутренней 
политике Камчатского края

______________И.В. Гуляев

Годовой отчет

о реализации государственной программы Камчатского края

"Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

Ответственный исполнитель 	– 	Агентство по внутренней политике

Камчатского края

Отчетный период – 			2017 год

Дата составления отчета - 		02 марта 2018 года

Непосредственный исполнитель: 	советник отдела по работе с общественными, религиозными и некоммерческими организациями Агентства по внутренней политике Камчатского края  Кульков Дмитрий Львович, тел. 42-19-20, электронный адрес KulkovDL@kamgov.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Информация о реализации государственной программы Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае" | Стр. 3-36 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Информация о внесении изменений в государственную программу | Стр. 37 |
| 3. | Оценка эффективности реализации государственной программы | Стр. 38-42 |
| 4. | Предложения по дальнейшей реализации государственной программы | Стр. 43-44 |
| 5. | Таблица 10 | Стр. 45-70 |
| 6. | Таблица 11 | Стр. 71-72 |
| 7. | Таблица 12 | Стр. 73-83 |
| 8. | Таблица 13 | Стр. 84 |
| 9. | Таблица 14 | Стр. 85-87 |
| 10 | Таблица 15 | Стр. 88-90 |

Информация

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
"РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА

В КАМЧАТСКОМ КРАЕ"

по состоянию на 01 января 2018 года

| № |  | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено | профинансировано | освоено |
| Всего: |  | 258 309,04030 | 253 617,04857 | 252 694,81910 |
| федеральный бюджет |  | 11 412,60000 | 11 235,94900 | 11 235,94900 |
| краевой бюджет |  | 244 323,58869 | 240 066,21874 | 239 220,17142 |
| местные бюджеты |  | 2 572,85161 | 2 314,88083 | 2 238,69868 |
| государственные внебюджетные фонды |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| юридические лица |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае»

|  | Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  | 15 447,40000 | 13 228,62004 | 13 228,62004 |
| федеральный бюджет |  | 1 165,50000 | 1 165,50000 | 1 165,50000 |
| краевой бюджет |  | 12 781,90000 | 12 063,12004 | 12 063,12004 |
| местные бюджеты |  | 1 500,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| государственные внебюджетные фонды |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| юридические лица |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

Организованы и проведены  следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Реализация комплекса мер по гармонизации межнациональных отношений и проведение информационной кампании, направленной на гармонизацию межнациональных отношений»

1.1.1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных  программ, предусматривающих мероприятия, направленные на реализацию приоритетных направлений государственной национальной политики.

В соответствии с приказом Агентства по внутренней политике Камчатского края  от 13.03.2017 №24-п заключены соглашения с 11 органами МСУ, направившими заявки, о предоставлении субсидий на реализацию муниципальных программ. Профинансировано 2 500 тыс. рублей, в том числе: 310 тыс. рублей из федерального бюджета, 2 190 тыс. рублей из краевого бюджета. Проведено 82 мероприятий, в которых приняло участие более 14 тыс. человек. Средства направлены на проведение культурно-массовых и иных мероприятий: Дня России, Дня народного единства, Дня Государственного флага РФ, молодежного интеллектуального проекта  «Содружество Независимых Государств», фестиваля национальных культур «Все народы в гости к нам!», конкурса песни о дружбе «Мы – вместе!» среди дошкольников, лингвистического квеста в рамках Дня славянской письменности, акции «Жизнь в мире и согласии между народами», просветительского проекта «Малые народы России», а также национальных праздников.

1.1.2. Разработка, издание, приобретение и распространение полиграфической продукции, пропагандирующей многообразие национальных культур и межнациональное согласие

Изготовлен календарь национальных праздников на 2018 год в количестве 300 экземпляров. Профинансировано 49,5 тыс. рублей, в том числе: 6,138 тыс. рублей из федерального бюджета, 43,362  из краевого бюджета.

1.1.3. Организация  и проведение межнациональных тематических мероприятий, посвященных  государственным праздникам России

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17 и предоставлена субсидия в размере 1 млн. рублей в том числе: 124 тыс. рублей из федерального бюджета, из 876 тыс. рублей из краевого бюджета на проведение фестиваля национальных культур «Содружество». Фестиваль состоялся 1 июля в Петропавловске-Камчатском в рамках празднования 10-летия образования Камчатского края. В фестивале приняли участие 13 национальных общественных объединений, которыми был проведен концерт национальных творческих коллективов и исполнителей, мастер-классы по национальным танцам, игры и флеш-мобы. Представители национальных объединений познакомили гостей со своей культурой и традициями, блюдами национальной кухни и предметами быта. Изготовлено и распространено 2 тыс. буклетов и о национальных объединениях. В мероприятии приняло участие более 2 тыс. человек.

1.1.4. Предоставление поддержки Камчатской региональной общественной организации «Содружество» на изготовление и печать альбома о национальных объединениях и культуре народов Камчатского края

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17 и предоставлена субсидия в размере 114,2 тыс. рублей в том числе: 14,1608 тыс. рублей из федерального бюджета, 100,0392 тыс. рублей из краевого бюджета на изготовление и печать альбома о национальных объединениях и культуре народов Камчатского края. Изготовлено 40 экземпляров альбома.

1.1.5. Поддержка духовно-просветительской  деятельности Автономной некоммерческой организации "Духовно-просветительский центр "Сретение"

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение от 07.02.2017 №10/17 о предоставлении из краевого бюджета субсидии Автономной некоммерческой организации  "Духовно-просветительский центр "Сретение" и предоставлена субсидия в размере 342,5 тыс. рублей в том числе: 42,47 тыс. рублей из федерального бюджета, 300,03 тыс. рублей из краевого бюджета. Проведено 64 духовно-просветительских мероприятия, в которых приняло участие более 7 тыс. детей и взрослых, молодежи и студентов, членов общественных организаций. Были проведены спектакли, представления, отрытые уроки, мастер-классы, конкурсы, праздники, концерты, фестивали семинары, круглые столы, приуроченные к знаменательным датам, посвященные культурным традициям многонационального российского народа и направленные на укрепление созданной в ДПЦ «Сретение» системы духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и взрослых на основе изучение и возрождения историко-культурного наследия нашей страны. Были получены многочисленные положительные отзывы участников мероприятий.

1.1.6. Организация участия представителей национальных объединений Камчатского края во всероссийских и межрегиональных   мероприятиях по вопросам гармонизации межэтнических отношений

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17 и предоставлена субсидия в размере 200 тыс. рублей в том числе: 24,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 175,2 тыс. рублей из краевого бюджета. Члены организации приняли участие в 6 выездных  всероссийских и межрегиональных мероприятиях по вопросам гармонизации межэтнических отношений: Съезд Ассамблеи народов России, г. Москва, 27-28 мая; Дальневосточный гражданский форум «Народы Религии Общество», Южно-Сахалинск, 23-24 июня; Санкт-Петербургский Международный культурный Форум, 16-18 ноября; III учебная сессия Многонационального молодежного образовательного центра «Вместе», г.Ижевск, 16-19 ноября; Всероссийский форум Национального Единства, г. Пермь, 22-24 ноября, панельная дискуссия «Духовное и национальное единство России» в рамках Всероссийского форума «Россия-2035». г. Москва, 24-25 ноября.

1.1.7	Проведение межнационального Дня семьи

Мероприятие «Дружная семья - сильная Камчатка», посвященное межнациональному Дню семьи, проведено в Культурном центре «Русская горница».

В мероприятии участвовали 6 семей разных национальностей. Семьи приготовили национальные блюда и творческие номера, поделились со всеми гостями семейными традициями, народной культурой. Участникам мероприятия были вручены призы и подарки. Всего на празднике присутствовало гостей и участников более  50 человек. Освоено 70,0 тыс.рублей.

1.1.8. Социологическое исследование уровня этнической толерантности среди населения Камчатского края

Заключен государственный контракт от 07.11.2017 № 0138200003517000014 на оказание услуг по проведению социологического исследования по теме: «Социологическое измерение этнической толерантности населения Камчатского края». Исследование проведено. Опрошено 800 человек. Показатели этнической и религиозной толерантности в Камчатском крае достаточно высоки. Так,  86% опрошенных положительно оценивают состояние межнациональных отношений. Профинансировано 190 тыс. рублей, в том числе: 23,56 тыс. рублей из федерального бюджета, 166,44 тыс. рублей из краевого бюджета.

1.1.9. Внедрение, развитие и сопровождение Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае

Заключен государственный контракт от 24.11.2017 № 0138200003517000018 на оказание услуг по внедрению, развитию и сопровождению Системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Камчатском крае. Реализованы дополнительные функциональные возможности, повышающие эффективность мониторинга. Профинансировано 300 тыс. рублей, в том числе: 37,2 тыс. рублей из федерального бюджета, 262,8 тыс. рублей из краевого бюджета.

1.1.10. Проведение семинаров, форумов, круглых столов  по вопросам гармонизации межэтнических отношений

Заключен государственный контракт от 07.11.2017 № 0138200003517000016 на оказание услуг по проведению молодежного межнационального семинара. Профинансировано 258,7 тыс. рублей, в том числе: 32,0788 тыс. рублей из федерального бюджета, 226,6212 тыс. рублей из краевого бюджета. С 3 октября по 7 ноября  Агентством по внутренней политике Камчатского края проведено 4 образовательных семинара «Культура в лицах», в которых приняло участие более 400 школьников и студентов камчатских ВУЗов. Участники проекта познакомились с культурами народов России посредством прямого диалога с самим представителем той или иной нации и этнической группы. Интерактивная программа, состоящая из дискуссий в мини группах, квеста, фокус-групп, познавательных и командообразующих игр, презентаций групповой работы, позволила вовлечь большое количество участников.

1.1.11. Проведение информационных кампаний по пропаганде межнационального согласия в сети "Интернет"

Заключен государственный контракт №0138200003517000007 от 22.05.2017. Профинансировано 200 тыс. рублей, в том числе: 24,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 175,2 тыс. рублей из краевого бюджета. Изготовлены и размещены в сети "Интернет" на интернет-портале информационного агентства «КамИНФОРМ» (http://kamchat.info) информационные материалы о национальных праздниках, традициях и обычаях народов, проживающих в Камчатском крае, пропаганде межнационального согласия., в том числе: 4 интервью с руководителями национально-культурных объединений, 30 новостных сообщений, 35 фотографий, 1 баннер. Информационные сообщения также размещены в социальной сети Facebook.

1.1.12. Проведение краевого конкурса национальных традиций «В объективе – многоликая Камчатка»

Заключен государственный контракт № 0138200003517000019. Профинансировано 150 тыс. рублей, в том числе: 18,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 131,4 тыс. рублей из краевого бюджета. Проведен краевой конкурс национальных традиций «В объективе – многоликая Камчатка» в котором приняли участие более 200 членов национальных объединений.

1.1.13. Размещение информации в СМИ о массовых мероприятиях в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений

Заключен государственный контракт № 0138200003517000002. Профинансировано 150 тыс. рублей, в том числе: 18,6 тыс. рублей из федерального бюджета, 131,4 тыс. рублей из краевого бюджета. В эфире радиостанции «Радио-СВ» размещено 30 информационных сообщений и 5 интервью с представителями национальных общественных объединений о национальных праздниках, традициях и культуре, а также по вопросам укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Камчатском крае.

1.1.14.Публикация в СМИ материалов о национальных праздниках, традициях и обычаях народов, проживающих в Камчатском крае.

Заключен государственный контракт № 21/17. Профинансировано 200 тыс. рублей, в том числе: 24,8 тыс. рублей из федерального бюджета, 175,2 тыс. рублей из краевого бюджета. Изготовлено и размещено в региональном телеэфире  Камчатского края (т/к «Россия 1») в выпусках новостей 7 информационных сюжетов и 7 анонсов о национальных праздниках, традициях и обычаях народов, проживающих в Камчатском крае

1.1.15.Изготовление и размещение социальной рекламы, посвященной Дню Конституции Российской Федерации

Заключен государственный контракт от 25.12.2017 № 0138200003517000022. Профинансировано 99,5 тыс. рублей, в том числе: 12,338 тыс. рублей из федерального бюджета, 87,162 тыс. рублей из краевого бюджета. Изготовлено и размещено на рекламных конструкциях 3 баннера социальной рекламы.

Основное мероприятие 1.2. «Противодествие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность»

Основное мероприятие 1.2: Противодействие радикализации молодежи Камчатского края и недопущение её вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность

1.2.1. «Организация и проведение краевой акции "Молодежь - против терроризма", посвященной дню толерантности»

Профинансировано и освоено 50,00 тыс. рублей.

Мероприятие проведено 3 ноября 2017 года на базе КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум». Приняли участие 200 чел.

1.2.2. «Организация и проведение в высших учебных заведениях в Камчатском крае акции "Многонациональная Россия", посвященной Дню единения народов»

Профинансировано и освоено - 50,00 тыс. рублей.

Мероприятие проведено 25 октября 2017 года на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова». Приняли участие 200 чел.

1.2.3	Проведение фестиваля молодежных субкультур "Urban"

Мероприятие не планировалось на 2017 год.

1.2.4. «Проведение фестиваля национальных культур "Камчатский край - наш общий дом"»

Профинансировано и освоено - 100,00 тыс. рублей.

Мероприятие проведено 16 ноября 2017 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». Приняли участие 350 чел.

Средства освоены в полном объеме.

1.2.5	Организация и проведение краевого конкурса социальной рекламы	Мероприятие не планировалось на 2017 год.

Основное мероприятие 1.3. «Содействие сохранению национальных культур и поддержка языкового многообразия»

1.3.1 «Предоставление поддержки Камчатской региональной общественной организации «Содружество» на издание и распространение альманаха об этнокультурных объединениях, осуществляющих деятельность в Камчатском крае»

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17. Профинансировано 750 тыс. рублей, в том числе: 93 тыс. рублей из федерального бюджета, 657 тыс. рублей из краевого бюджета. Издано 2 номера межнационального журнала «Многоликая Камчатка», который знакомит читателей с национальными традициями и культурой разных народов. Тираж каждого номера – 1000 экз.

1.3.2. Предоставление поддержки этнокультурным объединениям на организацию и проведение национальных праздников и иных мероприятий в соответствии с культурными традициями народов России

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17. Профинансировано 1500 тыс. рублей, в том числе: 186 тыс. рублей из федерального бюджета, 1314 тыс. рублей из краевого бюджета. Проведено 13 национальных праздников в которых приняло участие 2500 человек, в том числе: калмыцкий праздник «Цаган сар», бурятский праздник  Белого месяца "Сагаалган", праздник «Новруз», концерт узбекской культуры, День   освобождения  Белоруссии  от   немецко-фашистских  захватчиков,  чувашский праздник «Акатуй»,  бурятский праздник «Сурхарбан», корейский праздник «Чхусок», ительменский праздник «Алхалалалай», День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, День матери-казачки, калмыцкий праздник «Зул», День солидарности азербайджанцев всего мира.

1.3.3. Организация и проведение мероприятий по развитию национальных видов спорта

На фестивале молодежи в Сочи камчатскими спортсменами продемонстрировано 5 национальных видов спорта. Профинансировано и освоено 170 тыс. рублей.

1.3.4. Предоставление на конкурсной основе финансовой поддержки общественным объединениям на изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края

Проведен конкурс на право получения некоммерческими организациями субсидий на реализацию проектов, имеющих целью изучение и сохранение традиций народов, проживающих на территории Камчатского края. В конкурсе приняли участие 8 некоммерческих организаций, проекты 6-ти из них решением конкурсной комиссии признаны победителями, в том числе: проект «Наследие малой родины: экология нации»; проект «Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» - сохраним традиции Севера»; проект «Один народ – одна Россия!» Цикл духовно-просветительских мероприятий, посвященных традициям и культуре народов России; проект «Актуальные задачи сохранения и развития народной культуры в современных условиях»; проект Изучение и сохранение культуры и традиций азербайджанского народа.  Азербайджан - «Страна огней»; проект «Культурно-массовое мероприятие «Краевой фестиваль казачьей культуры – Широка казачья удаль». Профинансировано 1375,51090 тыс. рублей, в том числе: 170,56340 тыс. рублей из федерального бюджета, 1204,94750 тыс. рублей из краевого бюджета. В  мероприятиях приняло участие более 3 тыс. человек.

1.3.5. Предоставление поддержки Камчатской региональной общественной организации «Содружество» на поддержку деятельности клубов по сохранению и развитию национальных культур

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17. Профинансировано 100 тыс. рублей, в том числе: 12,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 87,6 тыс. рублей из краевого бюджета. Проведен фестиваль-конкурс сказок коренных малочисленных народов севера «Мургин Лымниль». В нем принимали участие представители коренных народов, проживающих в Камчатском крае. Более 3-х часов со сцены звучали сказки, стихи, песни на родных языках. Участниками фестиваля стали носители национальной культуры, старейшины, владеющие в совершенстве корякским, ительменским, эвенским языками, а также молодые люди и артисты творческих коллективов.

1.3.6.	Проведение краевого фестиваля-конкурса "Истоки" среди  учащихся образовательных учреждений Камчатского края, посвященного Дню славянской письменности и культуры

В фестивале-конкурсе приняли участие более 200 обучающихся из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов и Елизовского муниципального района. Ребята подготовили работы для заочного конкурса эссе «Связь времён», выступили в конкурсах русской народной хореографии «Славянский хоровод» и чтецов «В начале было слово…».

Предусмотрено 180 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

1.3.7	Организация и проведение краевого фестиваля духовной музыки

4 и 5 ноября проведены концерты мужского хора Афонского подворья г. Москва «От Византии до России». В программу концерта включены песнопения Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, России, русские и советские песни.

1.3.8. Оказание поддержки межнациональным общественным объединениям на ведение уставной деятельности

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение с Камчатской региональной общественной организации «Содружество» от 21.03.2017 №25/17. Профинансировано 430 тыс. рублей, в том числе: 12,4 тыс. рублей из федерального бюджета, 376,68 тыс. рублей из краевого бюджета.  Для осуществления уставной деятельности КРОО «Содружество»  заключен договор аренды помещения для офиса  по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Лукашевского 1, площадью 12,3 кв.м.  Арендная плата за офис в месяц составляет 13 530,00 + электроэнергия. Приобретена мебель и компьютерная техника. Имущество поставлено на баланс и обеспечено инвентарным номерами. Субсидия способствовала активизации деятельности КРОО "Содружество" в 2017 году. Члены организации организовали и приняли участие в более 40 различных мероприятиях.

1.3.9	Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка

Министерством образования и молодежной политики  Камчатского края, заключено  соглашение от 09.01.2017 № 38, средства в размере 130,0 тыс. рублей перечислены КГАУ ДПО "Камчатский ИРО". Проведены курсы повышения квалификации для учителей русского языка. Мероприятия, посвященные Дню русского языка, проведены во всех общеобразовательных учреждениях Камчатского края.

1.3.10. Организация и обеспечение работы классов национальных языков народов, проживающих на территории Камчатского края, при учреждениях образования и культуры

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашеннико-ва» организовано проведение занятий по ительменскому, армянскому, белорусскому и польскому языкам.

КГБУ «Корякская ЦБС имени Кеккетына» организованы курсы для желающих научиться говорить и читать на языках коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Корякском округе.

Предусмотрено 270 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

1.3.11. Поддержка печатных и электронных изданий, публикующих материалы на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключено соглашение от 28.03.2017 №28/17 о предоставлении из краевого бюджета субсидии  на поддержку издания газеты "Абориген Камчатки" на национальных языках и предоставлена субсидия в размере 473,66438, в том числе: 58,73438  тыс. рублей из федерального бюджета, 414,93 тыс. рублей из краевого бюджета. Издано 6 номеров газеты «Абориген Камчатки» общим тиражом 6000 экз.

1.3.12. Проведение краевого  конкурса творческих работ на родных языках народов, проживающих на территории Камчатского края

Агентством по внутренней политике Камчатского края  проведен краевой конкурс "Лучшая творческая работа на родном языке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Камчатского края". В конкурсе приняли участи 36 человек, в том числе из отдаленных сел и поселков Камчатки. Среди них – жители сел Ачайваям, Воямполка, Седанка, Лесная, Анавгай, Манилы, Ковран, Аянка, Тигиль и многих других населенных пунктов края. На конкурс было представлено 45 творческих работ. На экспертную оценку жюри были представлены работы на ительменском, эвенском, корякском, чукотском языках. Профинансировано 219,854 тыс. рублей, в том числе: 27,26102 тыс. рублей из федерального бджета, 192,59298 тыс. рублей из краевого бюджета.  Средства освоены в полном объеме.

1.3.13.	Обеспечение деятельности Информационно-просветительского центра "В семье единой" по проведению выставок, литературно-музыкальных вечеров, брейн-рингов, викторин и других мероприятий, посвященных традициям и культуре народов России

КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенникова» расширена экспозиция выставки «Камчатка: диалог культур».  Проведены мероприятия, посвященные знакомству с национальными культурами разных народов.

Предусмотрено 60 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4.	«Расширение форм взаимодействия органов государственной власти и этнокультурных объединений и содействие социальной и культурной интеграции мигрантов в принимающее сообщество»

1.4.1. Обеспечение деятельности единого краевого информационного портала «Камчатка – общество»

Агентством по внутренней политике Камчатского края  заключены 6  гос. контрактов №6/17 от 16.01.2017, №8/17 от 01.02.217, № 22/17 от 01.03.2017, №31/17 от 03.04.17, №50/17 от 03.05.17,  №68/17 от 01.06.17, №88/1/17 от 28.09.2017г. по обеспечению деятельности портала  «Камчатка-общество.рф»,  информационно-техническому сопровождению портала в группах месенджеров для коммуникаторов. Предусмотрено 204,2 тыс. рублей, в том числе: 25,3208 тыс. рублей из федерального бюджета, 178,8792 тыс. рублей из краевого бюджета. Средства освоены в полном объеме.

1.4.2.  Обеспечение деятельности Центра адаптации мигрантов из стран ближнего зарубежья

В Центр социальной адаптации мигрантов за 2017 год обратилось 870 иностранных гражданина, которым оказано 1108 услуг, из которых: 870 – первичный прием, 145 – консультаций, 93 иностранных гражданина прошли обучение и тестирование уровня знаний русского языка, истории России и основ российского законодательства Российской Федерации, для дальнейшей сдачи комплексного экзамена, 842 – иностранных гражданина трудоустроены.

Центр используется как площадка для проведения различных мероприятий организационного и культурно-просветительского характера. Предусмотрено 900 тыс. рублей. Профинансировано и освоено - 659,84 тыс. рублей.

1.4.3. Предоставление субсидии Региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края» на возмещение части затрат, связанных с участием в межрегиональных и общероссийских мероприятиях, направленных на обеспечение гарантий прав и законных интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации

Предоставлена субсидия Региональной общественной организации "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края" в размере 1 300,42. Освоено 1 274,721 тыс. руб. Остаток субсидии в размере 25,699 возвращен в краевой бюджет. Организовано участие 26 представителей КМНС Камчатского края во Всероссийском съезде коренных народов Севера.

подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма)

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае» (далее – подпрограмма) в 2017 году всего составляет 2975,0 тыс. руб., в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. руб.;

- средства краевого бюджета – 2975,0 тыс. руб.

Освоение составило 2975,0 тыс. руб. (100%), в том числе: средства краевого бюджета в сумме 2975,0 тыс. руб. (100%).

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае остается одним из приоритетных направлений деятельности Правительства Камчатского края.

Конкретные результаты реализации подпрограммы

Комплекс подпрограммных мероприятий сосредоточен в четырех основных разделах и предусматривает охват патриотическим воспитанием всех категорий граждан Российской Федерации в Камчатском крае. Вместе с тем, приоритетным направлением Подпрограммы является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных учреждениях, как интегрирующих центрах совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественных объединений.

Организованы и проведены следующие мероприятия:

Реализация основного мероприятия 2.1. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в Камчатском крае» направлена на выполнение мероприятий по привлечению общественных объединений, клубов, организаций к участию в патриотическом воспитании граждан, изысканию новых форм культурно-массового, духовного и нравственного воспитания граждан.

Мероприятие 2.1.2. «Проведение краевого слета лидеров детских общественных объединений патриотической направленности» - 29,0 тыс.руб.

28 апреля 2017 г. на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» прошел краевой Слёт детских общественных объединений патриотической направленности, в котором приняли участие 12 команд из Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Мильковского муниципальных районов, образовательной организации краевого подчинения.

В рамках Слета были проведены презентации деятельности детских общественных объединений патриотической направленности, организованы различные образовательные площадки.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.3. «Проведение семинара и спецкурса по патриотическому воспитанию для педагогических кадров образовательных учреждений в Камчатском крае, руководителей общественных молодежных и детских организаций» - 15,0 тыс. руб.

В семинаре по патриотическому воспитанию, который был проведен 15 ноября 2017 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», приняли участие 50 педагогов из Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района, образовательных организаций краевого подчинения.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.4. «Проведение краевого конкурса школьных музеев и семинара-совещания руководителей музеев образовательных учреждений в Камчатском крае» - 55,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 147 перечислены средства КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий» в размере 55,0 тыс. рублей.

Краевой конкурс школьных музеев проведен в период с 1 марта по 28 апреля. В номинации «Городской музей» победу одержала средняя школа № 41 Петропавловск-Камчатского городского округа, в номинации «Глубинка» лучшей стала Усть-Большерецкая средняя школа № 2. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.5. «Организация и проведение выставки-конференции обучающихся по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направлениям Всероссийского туристско-краеведческого движения «Отечество»» - 35,0 тыс. руб.

Проведена краевая выставка-конференция по итогам проведения поисковой, исследовательской работы по направлениям Всероссийского туристко-краеведческого движения «Отечество». Приняли участие 10 школьников из Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Мильковского муниципальных районов. Лауреатом стала обучающаяся районного детского дома творчества Мильково Полина Боброва. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.6. «Проведение регионального этапа Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я - гражданин России» - 37,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 37,0 тыс. руб.

31 марта 2017 года на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» состоялся региональный этап Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России», в которой приняли участие более 100 учащихся, 10 команд из 8 образовательных организаций Камчатского края 3 муниципальных образований Камчатского края (Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района, образовательных организаций краевого подчинения).

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.7. «Организация участия краевой команды школьников во Всероссийской молодежно-патриотической акции «Я – гражданин России» - 186,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 186,0 тыс. руб. Мероприятие проведено в октябре 2017 года.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.8. «Организация и проведение краевых акций «Дари добро», «Ветеран» в рамках Всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн» - 20,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 20,0 тыс. руб.

В рамках акции «Дари добро» приняли участие 13 команд (1200 человек) из 13 образовательных организаций Камчатского края 5 муниципальных образований Камчатского края.

Также проводилась краевая акция «Ветеран» в рамках Всероссийского тимуровского движения по оказанию помощи ветеранам и вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн, в которой участвовали 22 команды (2100 человек) из 17 образовательных организаций Камчатского края, 6 муниципальных образований Камчатского края. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.9. «Проведение краевой фотовыставки «Война и моя семья» - 15,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 53 перечислены средства КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» в размере 15,0 тыс. рублей.

С 11 апреля по 5 мая 2017 года состоялся краевой фотоконкурс для детей и молодежи «Война и моя семья», в котором приняли участие 505 воспитанников (представлено 45 лучших работ от 40 участников) из 32 образовательных организаций Камчатского края, представляющих Елизовский, Соболевский, Карагинский, Пенжинский, Тигильский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Олюторский, пгт. Палана муниципальные районы, а также Вилючинский и Петропавловск-Камчатский городские округа.

С 24 апреля по 05 мая фотовыставку посетили 320 жителей Камчатского края. Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.10. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» - 23,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 23,0 тыс. руб.

В региональном этапе Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», приняли участие 10 команд                        (1400 человек) из 9 образовательных организаций Камчатского края, 5 муниципальных образований Камчатского края.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятия 2.1.12. «Проведение краевого фестиваля детско-юношеского творчества «Пою мое Отечество» - 140,0 тыс. руб.

Краевой фестиваль детско-юношеского творчества «Пою моё Отечество!» проведен среди учащихся музыкальных школ 13 мая 2017 г. В этом году фестиваль был приурочен ко Дню семьи и прошел в г.Петропавловске-Камчатском на базе концертного зала КГУ «Камчатское концертно-филармоническое объединение». В фестивале приняли участие более 130 учащихся ДШИ края.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятия 2.1.14. «Проведение краевого выездного фестиваля народного творчества «Россия начинается с Камчатки» - 250,0 тыс. руб.

КГБУ «Камчатский центр народного творчества» профинансировано за январь-март - 250,0 тыс. руб., освоено - 120,0 тыс. руб. Оплачены расходы по проживанию участников, выплачены суточные. Остаток средств в сумме 130,0 тыс. руб. направлен на оплату транспортных услуг.

Выездной фестиваль народного творчества «Россия начинается с Камчатки» проводился в Соболевском районе с 9 по 13 марта. Мероприятия фестиваля посетило более 750 человек.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.16. «Организация и проведение факельного шествия, посвященного Курильской десантной операции» – 50,0 тыс. руб.

В мероприятиях, посвящённых 72 годовщине Курильской десантной операции 2 сентября 2017 года в сквере у памятника воинам советской армии–освободителям Курильских островов, приняли участие более 200 обучающихся образовательных организаций Камчатского края.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.17. «Организация и проведение краевого фестиваля патриотической песни «О славе Отечества мы песню поем» среди военнослужащих и студентов» – 140,0 тыс. руб.

В краевом фестивале патриотической песни «О славе Отечества мы песню поем» 22 февраля в КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» приняли участие более 300 человек.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.19. «Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»» - 25,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 149 перечислены средства КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества «Рассветы Камчатки» в размере 25,0 тыс. руб.

В региональном этапе Всероссийского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», приняли участие 70 обучающихся 5 государственных профессиональных образовательных организаций.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.21. «Проведение митинга студенческой молодежи «Вахта Памяти», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне» – 20,0 тыс. руб.

В митинге студенческой молодежи «Вахта Памяти», посвященного годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая в Парке Победы приняли участие более 300 студентов.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.22. «Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений по патриотическому воспитанию граждан в Камчатском крае, реализация лучших проектов» – 462,0 тыс. руб.

По итогам конкурса были определены 2 проекта-победителя: проект «Мы живы пока нас помнят» ККО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, частичное финансирование данного проекта в объеме 262,0 тыс. руб.; проект «Цикл патриотических игр в Дни воинской славы России» ККОМСПО «Федерация страйкбола Камчатки», частичное финансирование данного проекта в объеме 200,0 тыс. руб.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.23. «Организация и проведение краевого конкурса хоровых коллективов, вокальных ансамблей, солистов ДМШ, ДШИ Камчатского края «Весенние голоса» - 120,0 тыс. руб.

# Конкурс состоялся 7-9 апреля и являлся региональным этапом Всероссийского хорового фестиваля, проводимого Министерством культуры Российской Федерации и Всероссийским хоровым обществом.

В краевом этапе приняли участие сольные исполнители, ансамбли и хоры из 8 музыкальных школ и школ искусств и 3 учреждений культурно-досуговой сферы Камчатки, всего свыше 400 учащихся. Приобретены призы для проведения мероприятия.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.24. «Проведение краевой патриотической акции «Свеча Памяти» – 20,0 тыс. руб.

В краевой патриотической акции «Свеча Памяти» 22 июня в парке Победы г. Петропавловска-Камчатского приняли участие более 100 человек.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.25. «Организация и проведение краевой акции, посвященной Дню Героев Отечества» – 25,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 25,0 тыс. руб. Мероприятие прошло 7 декабря. В рамках акции состоялся краевой военно-патриотический конкурс «Юнармеец». В мероприятии приняли участие 96 юнармейцев из средних школ №№ 1, 7 Петропавловск-Камчатского городского округа, Пионерской средней школы им. М.А.Евсюковой, Елизовской средней школы № 2, Елизовской средней школы № 9, школ №№ 2,3 Вилючинского городского округа и средней школы № 6 п. Козыревск Усть-Камчатского муниципального района.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.26. «Проведение краевого слета «Юные краеведы Камчатки» - 10 тыс. руб.

Слет проведен 22 июня на базе КГАУДО «Камчатский дом детского и юношеского туризма и экскурсий». Приняло участие 20 команд из Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского районов.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.1.27. «Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню народного единства» – 60,0 тыс. руб.

Мероприятия проведено КГБУ «Центр культуры и досуга «Сероглазка» 4 ноября 2017 года на пл. Ленина г. Петропавловска-Камчатского.

Средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие (Митинг студенческой молодежи «Вахта Памяти») в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

По рассматриваемому мероприятию предусмотрено: 1737,0 тыс. руб., из них: краевой бюджет – 1737,0 тыс. руб.

Освоено 1737,0 тыс. руб. (100%): краевой бюджет – 1737,0 тыс. руб. (100%).

Итоги реализации мероприятий:

Проведено 21 краевое мероприятие, приняло участие более 5000 чел.

Реализация основного мероприятия 2.2. «Развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания» направлена на выполнение мероприятий по повышению качества патриотического воспитания в образовательных учреждениях в Камчатском крае.

Мероприятие 2.2.2. «Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса методических пособий «Растим патриотов России» (среди педагогов)» - 20,0 тыс. руб.

Приняли участие 55 педагогических работников из 21 образовательной организации 8 муниципальных образований, представлено 29 конкурсных работ.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.2.4. «Организация и проведение тематической программы, посвященной Дню Государственного флага Российской Федерации» - 60,0 тыс. руб.

Мероприятие проведено 22 августа 2017 года, всего приняло участие более 3000 человек.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.2.5. «Проведение краевого турнира знатоков истории символики России «Нам силу дает наша верность Отчизне» - 10,0 тыс. руб.

В мероприятии, организованном КГБУ ККДБ им. В. Кручины, в течение марта-апреля 2017 года свои знания показали школьники г. Елизово, а также читатели библиотеки  старше 10 лет, всего более 80 человек.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.2.7. «Проведение цикла мероприятий по патриотическому воспитанию «Неделя молодого патриота» - 20,0 тыс. руб.

С 15 по 22 февраля 2017 года на базе КГБУ «Камчатская краевая научная библиотека им. С.П. Крашенинникова» проведены следующие  мероприятия: спортивно-патриотическая эстафета «Марш-бросок», брейн-ринг, посвященный 180-летию стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино», презентация сборника воспоминаний ветеранов женского полка пикирующих бомбардировщиков «Раскова снова зовет», в которых приняли участие 493 школьника.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.2.10. «Тиражирование и распространение экспозиции «Героическая летопись Камчатки» среди образовательных учреждений в Камчатском крае» - 20,0 тыс. руб.

Тираж экспозиции «Героическая летопись Камчатки» в 2017 году составил 50 экземпляров. Все экземпляры были направлены в образовательные организации и органы управления образованием муниципальных образований Камчатского края

Средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие (Тематическая программа, посвященная Дню Государственного флага РФ) в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

По рассматриваемому мероприятию предусмотрено: 130,0 тыс. руб., из них: краевой бюджет – 130,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Освоено: 130,0 тыс. руб. (100%).

Итоги реализации мероприятий:

Проведено 5 краевых мероприятий, приняло участие более 2000 чел.

Реализация основного мероприятия 2.3. «Организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае» направлена на выполнение мероприятий по формированию у допризывной молодежи готовности к выполнению воинского долга, подготовке к службе в рядах российской армии.

В мероприятиях данного раздела участвуют дети и молодежь разных возрастов: школьники, студенты, казачья молодежь.

Мероприятие 2.3.2. «Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию работы клуба «Юный друг пограничника» образовательных учреждений в Камчатском крае» - 20,0 тыс. руб.

В соответствии с соглашением от 09.01.2017 № 15 перечислены средства КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» в размере 20,0 тыс. руб.

Смотр-конкурс проводился 13 и 14 апреля 2017 г. на базе клуба «Пограничник» ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, в котором приняли участие 5 клубов (отрядов) юных друзей пограничников из 5 образовательных организаций Петропавловск-Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.3.3. «Проведение фестиваля-конкурса на лучшую организацию совместной работы по патриотическому воспитанию образовательных учреждений в Камчатском крае и воинских частей» – 20,0 тыс. руб.

Мероприятие проведено 7 декабря 2017 г. на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества». Приняли участие 8 команд из 4 муниципальных образований (96 чел.).

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.3.4. «Проведение краевого финала военно-спортивной игры «Победа» – 593,0 тыс. руб.

Мероприятие проведено 2-5 июня. Приняло участие 88 чел. из Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Камчатского, Соболевского районов, городского округа «пос. Палана».

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.3.6. «Проведение регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница»  – 115,0 тыс. руб.

В рамках регионального этапа военно-патриотической игры «Зарница» с 27 по 28 сентября в Камчатском крае участники 8 команд соревновались в различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами, отрабатывали навыки принятия правильного решения в экстремальных ситуациях.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.3.7. «Организация и проведение регионального этапа военно-спортивной игры «Казачий сполох» - 90,00 тыс. рублей.

Мероприятие проведено в г. Вилючинске 7 октября 2017 года на «Казачьем стане» Вилючинского станичного казачьего общества.

В игре приняли участие воспитанники КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» и учащиеся МБОУ «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.3.11. «Поддержка регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» – 200,0 тыс. руб.

Оказана поддержка проекту частного образовательного учреждения дополнительного образования «Региональный Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе».

Средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие (Краевой финал военно-спортивной игры «Победа») в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

По рассматриваемому мероприятию предусмотрено: 1038,0 тыс. руб., из них: краевой бюджет – 1038,0 тыс. руб. Освоено 1038,0 тыс. руб. (100%) из краевого бюджета.

Итоги реализации мероприятий:

Проведено 7 краевых мероприятий, приняло участие более 600 чел.

Реализация основного мероприятия 2.4. «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания» направлена на выполнение мероприятий, прививающих у населения Камчатского края чувства любви и гордости к России и родному краю, популяризирующих добровольческую деятельность.

Мероприятие 2.4.1. «Организация и проведение краевой акции «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» - 30 тыс. руб.

Для 5000 участников краевой акции «Я помню! Я горжусь!» закуплены георгиевские ленточки.

Средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 2.4.2. «Организация и проведение молодежных добровольческих гражданско-патриотических акций» – 40,0 тыс. руб.

Среди участников молодежной акции «Крымская весна» 18 марта 2017 года были распространены ленточки-триколор, сувенирная продукция.

Средства освоены в полном объеме.

Контрольное событие (Краевая акция «Я помню! Я горжусь!» в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка») в рамках рассматриваемого направления подпрограммы выполнено.

По рассматриваемому мероприятию предусмотрено: 70,0 тыс. руб., из них: краевой бюджет – 70,0 тыс. руб.

Освоено 70,0 тыс. руб. (100%) из краевого бюджета.

Итоги реализации мероприятий:

Проведено 2 краевых мероприятия, приняло участие более 400 чел.

Информация о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Всего было осуществлено закупок на сумму – 683 тыс. руб., из них на сумму – 518 тыс. руб. - в рамках государственных контрактов, заключенных по итогам конкурентных способов определения поставщика, остальные - по п. 4 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Для достижения Цели подпрограммы - создание условий для дальнейшего совершенствования системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Камчатском крае - необходимо продолжить реализацию мероприятий. По итогам 12 месяцев 2017 года удается сохранять положительные тенденции, достигнутые в 2016 году.

Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в Камчатском крае сложилась система патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. Ее организация для административных структур, общественных объединений стали нормой повседневной деятельности, вопросы организации патриотического воспитания приняли системный характер.

Процесс патриотического воспитания граждан Российской Федерации в Камчатском крае стал системным, качественным. Наблюдается положительная динамика роста патриотизма в Камчатском крае, возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, снизились экстремистские проявления в молодежной среде.

Развивается информационное обеспечение в области патриотического воспитания. Увеличилось количество теле- и радиопрограмм в данной сфере.

Улучшилась организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае.

Краевым военным комиссариатом эффективность проведенных мероприятий по патриотическому и военно-патриотическому воспитанию граждан в Камчатском крае оценивается по результатам призывных компаний. Уменьшилось количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, значительно повысился интерес к военной службе, призываться на военную службу по призыву и исполнить свой конституционный долг стало осознанной необходимостью и честью для большинства призывников.

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год, в разрезе основных мероприятий:

На реализацию целей и задач Подпрограммы в 2017 году предусмотрено 83 756,02762 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета –  11 673,60 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 71 152,42812 тыс. рублей;

- местных бюджетов – 655,00 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников – 275,000 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 года финансирование по Подпрограмме, составило – 84 192,24714 тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета 11 671,67652 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 70 562,15972 тыс. рублей;

- местных бюджетов – 1 425,06237 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников – 533,34853 тыс. рублей.

Освоение средств на реализацию Подпрограммы составило – 84 192,24714  тыс. рублей, из них за счет средств:

- федерального бюджета –  11 671,69635 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 70 562,13989 тыс. рублей.

- местных бюджетов – 1 425,06237 тыс. рублей;

- прочих внебюджетных источников – 533,34853 тыс. рублей.

В целях достижения поставленных задач Подпрограммы запланированы и реализуются следующие мероприятия:

3.1.1. «Сохранение и развитие традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции»

Министерством территориального развития Камчатского края  произведен   сбор  заявок на предоставление в 2017 году из краевого бюджета грантов на реализацию проектов в сфере народных художественных промыслов. 30 июня 2017 года на заседании конкурсной комиссии  были рассмотрены документы, представленные заявителями на участие в конкурсе, и проведена их проверка.

По итогам заседания конкурсная комиссия приняла решение об отказе всем заявителям в допуске к участию в конкурсе по различным причинам: несоответствие условиям участия в конкурсе (наличие просроченных задолженностей по уплате налогов, пеней и штрафов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, страховых взносов в государственные внебюджетные фонды), несоответствие поданных документов требованиям порядка проведения конкурса (несоответствие содержания и комплектности представленных документов). Конкурс признан несостоявшимся. Неиспользованные средства распределены на другие мероприятия в рамах подпрограммы.

3.1.2. «Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности»

- предусмотрено – 5207,9892 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 4 432,9892 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 500,00 тыс. рублей, за счет прочих внебюджетных источников  – 275,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 5 484,056 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 3 978,8732 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 971,83437 тыс. рублей, за счет прочих внебюджетных источников  – 533,34853 тыс. рублей;

- освоено – 5 484,05610 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 3 978,8732 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 971,83437 тыс. рублей, за счет прочих внебюджетных источников  – 533,34853 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия при  Министерстве территориального развития Камчатского края 02.05.2017 состоялось заседание Комиссии по распределению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Камчатском крае по поддержке экономического и социального развития КМНС.

Средства краевого бюджета в сумме 4 432,9892 тыс. рублей распределены между 9 муниципальными районами и 2 городскими округами Камчатского края.

Министерством территориального развития Камчатского края заключены Соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Камчатского края на предоставление средств краевого бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных районов и городских округов, в целях предоставления в 2017 году иных межбюджетных трансфертов по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Средства краевого бюджета в сумме 4 432,9892  тыс. рублей  направлены следующим муниципальным образованиям:

- в  Алеутский муниципальный район в сумме 81,7216 тыс. рублей;

- Усть-Камчатский  муниципальный район в сумме 85,049 тыс. рублей;

- Пенжинский муниципальный район в сумме 572,5521 тыс. рублей.

- городской округ «поселок Палана» в сумме 388,6016 тыс. рублей;

- Соболевский муниципальный район в сумме 44,611 рублей;

- Мильковский муниципальный район в сумме  663,198 тыс. рублей;

- Вилючинский городской округ в сумме 34,776 тыс. рублей;

- Олюторский муниципальный район -  879,9939 тыс. рублей;

- Тигильский муниципальный район -  894,036 тыс. рублей;

- Пенжинский муниципальный район - 572,5521 тыс. рублей;

- Елизовский муниципальный район - 334,334 тыс. рублей.

- Быстринский муниципальный район - 454,116 тыс. рублей.

Быстринским муниципальным районом средства субсидии возвращены в краевой бюджет в полном объеме, в связи с отсутствием потребности.

Средства краевого бюджета, направленные общинам в сумме 3 978,8732 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

3.2.1. «Предоставление санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях»

- предусмотрено – 243,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- профинансировано и освоено – 243,00 тыс. рублей.

Министерством социального развития и труда Камчатского края заключён государственный контракт от 27.01.2017 №0138200000216000035-0241253-01 «На оказание услуг по предоставлению санаторно-курортного лечения специалистам и работникам, непосредственно занятым работой в оленеводческих звеньях» с ООО ДЦ «Жемчужина Камчатки».

Объем оказания услуг по контракту – 3 путевки (человек) на общую сумму 243,0 тыс. руб.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.2.2.  «Зубопротезирование представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае»

- предусмотрено – 6 226,8195 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 4 519,9995 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 706,82 тыс. рублей;

- профинансировано – 6 226,80453 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 4 519,97927 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 706,825526 тыс. рублей;

- освоено – 6 226,80453 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 4 519,97927 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 706,82526 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия Министерством здравоохранения Камчатского края заключен контракт от 09.06.2017 № 185 с "Елизовская районная стоматологическая поликлиника" на оказание медицинских услуг по льготному зубопротезированию представителей КМНС, проживающих в Камчатском крае в объеме 6 226,820 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2018 услуга предоставлена 113 гражданам на сумму 6 226,80453 тыс. руб.

Контракт исполнен в полном объеме.

3.2.3. «Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края»

- предусмотрено – 4 418,60 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 3 403,60 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 015,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 4 408,07568 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 3403,59169 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 004,48399 тыс. рублей;

- освоено – 4 408,07568 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 3403,59169 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 004,48399 тыс. рублей.

В реализации мероприятия «Создание условий для осуществления стоматологической помощи и зубопротезирования представителям КМНС, проживающих в отдаленных районах Камчатского края» участвуют два учреждения здравоохранения Камчатского края - ГБУЗ «Корякская окружная больница» и ГБУЗ КК «Тигильская районная больница». Министерством здравоохранения Камчатского заключено Соглашение «О порядке и условиях предоставления Субсидии на иные цели». В рамках Соглашения заключено 12 государственных контрактов, ГБУЗ «Тигильская РБ» и 3 государственных контракта ГБУЗ «Корякская окружная больница» на общую сумму 4 408,07568 тыс. рублей. В рамках заключенных контрактов приобретено:

- 2 портативные стоматологические установки;

- педальный контейнер для медицинских отходов;

- медицинская мебель;

- медицинский стоматологический столик;

- медицинское дентальное оборудование;

- камера ультрафиолетовая бактерицидная;

- 4 гласперленовых стерилизатора,

- 2 сухожаровых стерилизатора;

- 2 рециркулятора передвижных

- 4 рециркулятора настенных;

-  полимеризационная лампа;

Оборудование поставлено и монтировано. Оплата по контрактам произведена в полном объеме.

3.2.4. «Оказание наркологической помощи представителям КМНС, проживающим в Камчатском крае»

- предусмотрено – 2 700,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 2 200,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 500,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 2 686,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 2 200,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей;

- освоено – 2 686,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 2 200,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия между Министерством здравоохранения Камчатского края и ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» заключен контракт для оказания наркологической помощи  методом психотерапевтического кодирования гражданам из числа КМНС, проживающим в Камчатском крае на сумму  2 686,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 2 200,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей.

Услуга оказана 199 гражданам. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.3.1. «Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС»

- предусмотрено –  442,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- профинансировано –  442,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- освоено –  442,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия между Министерством образования и науки Камчатского края  и КПГОБУ "Паланский колледж" 09.01.2017 заключено Соглашение "О порядке и условиях предоставления Субсидии на реализацию мероприятия п. 3.3.1 "Оснащение профессиональных образовательных организаций современным оборудованием и расходными материалами для подготовки кадров по профессиям и специальностям, связанным с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС".

КГПОБУ «Паланский колледж» заключило договор на приобретение комплекта плакатов по устройству мототранспортных средств и договора на приобретение современного оборудования и расходных материалов для подготовки кадров по профессии «Оленевод», связанной с традиционными видами хозяйственной деятельности КМНС на сумму 442,00 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.3.2. «Частичное возмещение затрат по оплате за обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования представителей КМНС (очная и заочная форма обучения). Возмещение затрат по оплате проезда к месту учебы при поступлении в образовательные учреждения представителей КМНС»

- предусмотрено – 2 710,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 1 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 710,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 2 666,66820 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 998,10556 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 668,56264 тыс. рублей;

- освоено – 2 666,66820 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 1 000,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 1 668,56264 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия Министерством образования и молодежной политики Камчатского края 23.03.2017, 02.05.2017, 23.05.2017, 02.06.2017 проведены заседания Рабочей группы по реализации п. 3.3.2 Подпрограммы  3 Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае» (далее - Рабочая группа),  где было принято решение компенсировать оплату обучения  и оплату проезда к месту учебы при поступлении  62 студентам на сумму 2 666,66820 тыс. рублей (Протоколы № 1-2017, 2-2017,  3-2017, 4-2017), из них: 50 студентам средства представлены в качестве компенсации по оплате за обучение, 12 студентам - возмещены затраты по оплате проезда к месту учебы при поступлении в о образовательные учреждения. Денежные средства, выделенные в соответствии с Протоколами,  выплачены в полном объеме

3.3.3 «Возмещение затрат по оплате проезда к месту обучения и обратно учащихся-представителей КМНС КГПОБУ "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана»

- предусмотрено – 801,00 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 550,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 251,00 тыс. рублей;

- профинансировано – 730,796 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 550,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 180,796 тыс. рублей;

- освоено – 730,796 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета – 550,00 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 180,796 тыс. рублей.

Администрацией Корякского округа по итогам заседания Рабочей группы было рассмотрено 33 заявления на возмещение оплаты проезда к месту обучения и обратно  представителей  КМНС  учащихся КГБОУ СПО "Паланский колледж" и филиала ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж" в п.г.т. Палана". Произведено возмещение 33 учащимся. Мероприятие  исполнено на 91 %.

Причиной, повлиявшей на неполное освоение средств, явилось меньшее количество поступивших учащихся.

3.4.1. «Организация и проведение экспедиций по сбору фольклорного и этнографического материала и издание этнографических материалов на различных носителях»

- предусмотрено – 190,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- профинансировано и  освоено  – 190,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Министерством культуры Камчатского края в рамках реализации данного мероприятия с 29  ноября по 6 декабря 2017 года проведена экспедиция в городской округ «поселок Палана»  по сбору фольклорного и этнографического материала на различных носителях.

По результатам экспедиции:

- изданы 2 сборника под рубрикой «Нематериальное культурное наследие коренных народов Камчатки»;

- отредактирован со специалистами -  носителями языка и направлен в печать сборник текстов сказок «Мифологические сказки о Вороне»;

проведен научно-экспертный совет в Камчатском государственном бюджетном учреждении  «Корякский центр народного творчества» о внесении в электронный каталог «Объектов культурного наследия» Камчатского края двух объектов, также отработаны тексты статей об этих объектах и отобраны видеоматериалы;

- записаны четыре информанта;

- проведены фото и видеосъемка праздника для детей «Хололо» (приняло участие 40 человек);

- проведены консультации в двух учреждениях (КОЦНТ, Ангт);

- направлена информация на электронных носителях в  виде методической помощи для КОЦНТ.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.2. «Издание полиграфической продукции, освещающей культурную деятельность малочисленных народов Севера»

-  предусмотрено – 450,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- профинансировано и  освоено  – 450,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Министерством культуры Камчатского края в рамках реализации данного мероприятия заключено  2  контракта с издательством на предпечатную подготовку и издание книг Крамнистой Н.А.  "Расскажу о своих земляках" в количестве 150 экземпляров и Сафоновой П.А. "Приключение северянина" количестве 150 экземпляров. Контракт исполнен и оплачен. Мероприятие выполнено в полном объеме.

3.4.3.1. «Организация и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера учреждениями, подведомственными Министерству культуры Камчатского края»

-  предусмотрено – 700,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- профинансировано и  освоено  – 700,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия Министерством культуры Камчатского края, средства распределены и направлены получателям, в том числе:

- Камчатское государственное бюджетное учреждение  "Камчатский центр народного творчества" в сумме 250,00 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета направлены на проведение ительменского обрядового праздника «Алхалалалай», который состоялся 9-10 сентября 2017 года в стойбище «Пимчах» Елизовского района. В мероприятии участвовали артисты из Тигильского, Соболевского, Быстринского, Елизовского, Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, Елизово. Кульминационным моментом обрядового праздника «Алхалалалай» являлся танцевальный марафон - «Открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края».

В программу проведения праздничного мероприятия вошли:

- торжественные церемонии открытия праздника, награждения победителей конкурсов и танцевального марафона;

- обрядовая часть праздника;

- концертно-игровая программа:

- конкурс на лучшую хозяйку;

- игровая программа для детей;

Участникам мероприятия были предложены экскурсии, национальные конкурсы, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и  викторины.

Участие в традиционном танцевальном марафоне приняли 16 пар.

- Камчатское государственное бюджетное учреждение  "Сероглазка" в сумме 350,00 тыс. рублей. В рамках освоения бюджетных средств были организованы и проведены три национальных праздника.

- Национальный обрядовый праздник «Первой рыбы», который состоялся 12.06.2017 на Озерновской косе. В программе принимали участие национальные коллективы, общественная организация «Содружество». В рамках мероприятия были организованы:

- выездная выставка «Праздник Первой рыбы» от КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей»;

- выставка студии прикладного искусства «Сероглазка»;

- выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

- мастер-классы, конкурс по разделке лосося.

Участие приняли 120 человек, количество зрителей мероприятия составило более 2500 человек.

- 12 августа 2017 года состоялся  Международный день коренных народов мира. В проведении мероприятия принимали участие национальные коллективы, Общественная организация «Содружество». Были организованы:

-  выставка студии прикладного искусства «Сероглазка»;

- выставка мастеров декоративно-прикладного искусства.

- мастер-классы и  конкурс по разделке лосося.

- Национальный праздник морского зверя «Хололо», который состоялся 4 ноября 2017 года на пл. им. В.И. Ленина в городе Петропавловск-Камчатский. Участников праздничного мероприятия угощали мясом нерпы, ухой, пирогами и другими национальными блюдами. Была представлена выставка поделок из меха, дерева и костей животных. Проводились игры и конкурсы с гостями, активное участие в которых принимала детвора. Так же состоялся праздничный концерт национальных коллективов Камчатского края.

- Камчатское государственное бюджетное учреждение  "Корякский центр народного творчества" в сумме 100,00  тыс. рублей.

- 12 июня 2017 года совместно с администрацией городского округа «поселок Палана» и АУ «Центр культуры и досуга» проведен традиционный праздник «День Первой рыбы» на базе этно-культурной площадки Хошеминка.

В программе праздника «День Первой рыбы» традиционно были проведены: обряды, мастер-классы, концерты творческих коллективов городского округа «поселка Палана» («Ангт», «Лэлэл», «Паланочка»), а также конкурсная развлекательная программа.

- 11 августа 2017 году на побережье реки Михакина организован и проведен праздник «Международный день коренных народов мира».

- 28 октября 2017 года в селе Лесная  Тигильского района проведен традиционный национальный праздник морского зверя - нерпы «Хололо».

- 01 декабря 2017 г. в поселке Палана проведено познавательное мероприятие, посвященное проведению обрядового праздника «Хололо».

3.4.3.2. «Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае на организацию и проведение традиционных национальных праздников коренных народов Севера»

- предусмотрено – 825,00 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 750,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 75,00 тыс. рублей;

- профинансировано  1 015,726 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 750,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 265,726 тыс. рублей;

- освоение составило – 1 015,726 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 750,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 265,726 тыс. рублей.

Министерством культуры Камчатского края, по результатам совещания состоявшегося 27.02.2017 по вопросу распределения средств краевого бюджета в объеме 750,0 тыс. рублей, заключено 6 соглашений с администрациями муниципальных образований.

Средства  субсидий распределены и направлены:

Алеутский муниципальный район  - 124, 033 тыс. рублей;

Елизовский муниципальный район  - 225,119 тыс. рублей;

Городское поселение «поселок Оссора»  - 57, 985 тыс. рублей;

Сельское поселение «село Карага»  - 27, 014 тыс. рублей;

Тигильский муниципальный район  - 272,872 тыс. рублей;

Ключевское сельское поселение  - 42, 977 тыс. рублей.

Алеутский муниципальный район:

- 12 августа 2017 года для проведен праздник «День аборигена». Приобретены складные стулья, палатка для аппаратуры, посуда.

- 10 ноября  2017 года  проведен праздник «Дня промысловика».

Елизовский муниципальный район:

- 17 июня 2017 года при содействии МОО «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера» организован и проведен национальный обрядовый праздник «Первой рыбы».

- 13 августа проведен Международный день коренных народов.

- 9-10 сентября 2017 года при содействии Родовой общины коренного малочисленного народа Ительмены «ПИМЧАХ МЭЛВОН» организован и проведен традиционный национальный праздник «Алхалалалай».

В Городском поселении «поселок Оссора»:

- 14 июля 2017 года состоялся традиционный национальный обрядовый праздник «Первой рыбы». В программу мероприятия включена конкурсно-игровая программа - национальные игры, конкурсы марафоны.

- 12 августа 2017 проведен праздник, посвященный международному Дню коренных малочисленных народов Мира. В конкурсно-игровой программе с чаепитием и приготовлением национальных блюд, приняло участие 20 человек.

- 02 декабря 2017 года проведен традиционный национальный праздник Нерпы  «Хололо».

Сельское поселение «село Карага»:

- 14 июля 2017 года состоялся праздник «День первой рыбы»;

-  12 августа 2017 года проведен «День аборигена»;

- 16 декабря 2017 года состоялся традиционный национальный праздник «Хололо».

Тигильский муниципальный район:

- в 6 селах Тигильского района проведены традиционные национальные праздники «Первой рыбы», «Вскрытие реки «Каврал» («Праздник корюшки»), «День Аборигена» и «Алхалалалай» в рамках предоставленных средств краевого бюджета приобретена подарочная продукция участникам конкурсных программ.

Ключевское сельское поселение:

-12 августа 2017 года проведен праздник «День Аборигена».

Средства субсидии муниципальными образованиями освоены в полном объеме.

3.4.4 «Организация и проведение межрегионального фестиваля творчества КМНС и этнических групп Камчатки «Золотые родники» (в т.ч. издание буклета, посвящённого фестивалю)»

Министерством культуры Камчатского края мероприятие проводится раз в  два года,  запланировано к проведению в 2018 году.

3.4.5.1 «Приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей, подведомственных Министерству культуры Камчатского края»

-  предусмотрено – 515,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджет;

-  финансирование и освоение составило – 515,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджет.

Министерством культуры Камчатского края в рамках реализации данного мероприятия средства направлены:

-  Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Корякский центр народного творчества» на приобретение и пошив сценических костюмов для детского национального ансамбля «Лэлэл» и национального кукольного театра «Анук» в сумме  150,00 тыс. рублей;

- Государственному бюджетному учреждению «Сероглазка» на приобретение национальных украшений для десяти кухлянок,  пошив трех кёрхеров - одежды участникам клубного формирования для проведения праздничных мероприятий, в сумме 165,00 тыс. рублей;

- Камчатскому государственному бюджетному учреждению  «Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт»  на пошив корякских  национальных сценических брюк мужских,  национальных корякских сценических мужских костюмов, торбасов в сумме 200,00 тыс. рублей.

Средства, предоставленные на приобретение и пошив изделий, освоены в полном объеме.

3.4.5.2 «Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов)»

- предусмотрено – 880,00 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 800,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 80,00 тыс. рублей;

- профинансировано  – 987,502 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 800,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 187,502 тыс. рублей;

- освоение составило – 793,761 тыс. рублей, из них: за счет средств краевого бюджета – 800,00 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 187,502 тыс. рублей.

Министерством культуры Камчатского края, по результатам заседание Комиссии 27.02.2017 по распределению субсидий муниципальным образованиям в Камчатском крае в целях поддержки национальных и фольклорных ансамблей Камчатского края (приобретение и изготовление национальных костюмов, национальных музыкальных инструментов), заключено 5 соглашений с администрациями муниципальных образований на общую сумму средств краевого бюджета -  800,0 тыс. рублей.

Средства  субсидий  направлены:

Алеутскому муниципальному району  в сумме 122,90 тыс. рублей;

- приобретены 3 бубна и 6 национальных костюмов для национального ансамбля «Унанган» МБУ «Центра досуга и творчества»;

Петропавловску-Камчатскому городскому округу в сумме 575,276 тыс. рублей;

- приобретены для детского ансамбля этнического танца «Лаччах» -  лената,  торбаса, кухлянка детская;

- приобретены  Культурным центром «Русская горница» для фольклорного ансамбля «Пилюна» три  кухлянки, три пары торбасов;

- Домом культуры и досуга «Апрель» для молодежного национального ансамбля «КОРИТЭВ» приобретены  кухлянка, палочки для бубнов, пара торбасов, скребок для выделки шкур.

Ключевскому сельскому поселению  в сумме 51,775 тыс. рублей;

- приобретены восемь стилизованных камчадальских костюмов в для ансамбля «Завина» при муниципальном казенном учреждении «Центр досуга и культуры».

Городское поселение «поселок Оссора»  в сумме 15,532 тыс. рублей;

- для национального ансамбля «Агья» приобретены 2 пары торбасов, малахай, кухлянка.

Сельское поселение «село Карага»  в сумме 34,517  тыс. рублей;

- приобретены два  бубна для национального ансамбля «Энер».

Средства субсидии освоены в полном объеме.

3.4.6 «Приобретение краевыми учреждениями культуры работ мастеров традиционных промыслов и ремесел коренных народов, составляющих художественную ценность»

- предусмотрено – 100,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- финансирование и освоение составило – 100,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Министерством культуры Камчатского края средства направлены в адрес Камчатского государственного бюджетного учреждения «Камчатский краевой художественный музей». Учреждением заключены контракты на приобретение и поставку изделий народного декоративного искусства, и договора на оказание экспертных услуг.

Контракт № 1 от 01.03.2017 с Голиковой С.С. на сумму 17,241 тыс. рублей на приобретение изделия народного декоративно-прикладного искусства – национальная сумочка.

Контракт № 2 от 01.03.2017 с Долганской В.А. на сумму 24,00 тыс. рублей на приобретение изделия народного декоративно-прикладного искусства – торбаса эвенские.

Контракт № 3 от 01.03.2017 с Чечулиным  Е.И  на сумму 57,6723 тыс. рублей на приобретение изделия народного декоративно-прикладного искусства – Аняпель «бабушка», композиция «Друзья» (каюр и 2 собаки).

Также заключены  договоры на оказание услуг экспертизы на сумму 1,0867 тыс. рублей.

Контракты и договора оплачены, мероприятие  выполнено в полном объеме.

3.4.7 «Предоставление субсидий на организацию и проведение, включая обустройство трассы гонки, камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия»

- предусмотрено – 55 128,70 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

-  финансирование и освоение составило 55 128,70 тыс. рублей.

Аппаратом Губернатора и Правительством Камчатского края в целях реализации данного мероприятия заключено соглашение с некоммерческим партнерством содействия развитию спорта в Камчатском крае «Северные странствия» о предоставлении субсидии в размере 55 128,70 тыс. рублей на возмещение части затрат по организации и проведению церемоний торжественного открытия в г. Петропавловске-Камчатском и закрытия в с. Усть-Камчатск Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ» (далее-Традиционная гонка), а также иных праздничных мероприятий, в том числе в пгт Палана, п. Оссора. Также в части возмещения затрат по оплате стоимости транспортных услуг по перевозке и размещению участников, сопровождающих лиц, собак, инвентаря к месту проведения Традиционной гонки и обратно, формированию призового фонда для победителей и участников Традиционной гонки, а также гонок – мероприятий, проводимых в рамках Традиционной гонки. По обустройству трассы проведения гонки, в том числе по оплате стоимости работ (услуг) по обустройству трассы и проезда лиц, обеспечивающих обустройство трассы. По приобретению материалов, оборудования, снаряжения и экипировки, необходимых для проведения Традиционной гонки и оплате стоимости их доставки. Приобретению кормов для собак и оплате стоимости их доставки, приобретению медикаментов, питания для участников и сопровождающих лиц и оплате стоимости их доставки, страхованию жизни участников и сопровождающих лиц, оплате расходов на оказание услуг специалистов, привлекаемых к организации и проведению Традиционной гонки включая оплату стоимости транспортных услуг по их перевозке и размещению, организацию и проведению выставок, презентационных мероприятий.

Стартовала гонка в селе Эссо Быстринского района 5 мата 2017. Маршрут  проложен через Тигильский район в городской округ Палана, откуда каюры выдвинулись в село Оссора Карагинского района. Завершение гонки состоялось в Усть-Камчатском  районе, поселке  Усть-Камчатск  церемонией награждения участников гонки, концертной программой национальных ансамблей. Мероприятие  выполнено в полном объеме.

3.4.8 «Содействие в организации и проведении  традиционной гонки на собачьих упряжках «Маклал’у», включая обустройство трассы»

Министерством территориального развития Камчатского края средства перераспределены на другие мероприятия  в рамках данной Подпрограммы, в связи с отказом администрации Карагинского муниципального района от получения субсидии.

3.4.9 «Организация выездной деятельности национальных фольклорных ансамблей, творческих художественных коллективов, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС»

-  предусмотрено – 900,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- финансирование и  освоение составило 900,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В рамках исполнения мероприятия Министерством культуры Камчатского края средства распределены получателю - Камчатскому государственному бюджетному учреждению "АНГТ".

С 20 октября по 10 ноября  2017 года корякский фольклорный ансамбль «Ангт» осуществил гастроли на территории Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского, Усть-Большерецкого районов и города Петропавловска-Камчатского.

Средства предусмотренные на реализация мероприятия  освоены в полном объеме.

3.4.10 «Проведение выставки «Край мастеров»

- предусмотрено – 110,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета

- финансирование и освоение составило –  110,00 тыс. рублей.

Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края проведена ежегодная выставка-ярмарка «Край мастеров» 9 и 10 сентября 2017 года в городе Елизово в рамках 31-й сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Елизовская осень – 2017».

Организаторами выставки-ярмарки «Край мастеров» выступили совместно Администрация Елизовского муниципального района и КГАУ «Камчатский выставочно-инвестиционный центр».

Объем средств краевого бюджета на реализацию мероприятия в 2017 году в размере 110,0 тыс. рублей использован в полном объеме.

Средства направлены на изготовление полиграфической и рекламной продукции с целью информационного обеспечения выставки-ярмарки.

3.4.11 «Обеспечение участия национальных творческих коллективов и мастеров декоративно-прикладного искусства в региональных, всероссийских и международных фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках-ярмарках»

- предусмотрено – 700,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

- финансирование и освоение составило – 700,00 тыс. рублей.

Средства краевого бюджета в объеме 700,0 тыс. рублей на 2017 год направлены Камчатскому государственному бюджетному учреждению «Камчатский центр народного творчества».

Коллективы приняли участие в следующих мероприятиях:

- 24-29 марта 2017 года в городе Пекин участие детского национального ансамбля «Уйкав» в международном фестивале детского творчества «Звезда Пекина»;

- 10-12 марта 2017 года участие в II Межрегиональной выставки-ярмарки «Мир-Арктики-2017» в г. Якутске мастеров декоративно-прикладного искусства;

- участие в Шестнадцатых молодежных Дельфийских играх России в г. Екатеринбург, дата проведения 18-23 апреля 2017 года;

- участие с 05 по 08 мая 2017 года в VII Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава», в городе Санкт-Петербурге национального коллектива «Ейгунычвын» (ансамбль «Школьные годы»);

- с 20 по 25 июня 2017 года участие в VIII Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культур и искусства», в городе Благовещенск и в городе Хэйхэ Провинции Хэйлунцзян (КНР) мастеров декоративно-прикладного искусства;

- участие  в выставке-ярмарке в рамках Международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, в городе Южно-Сахалинск мастера декоративно-прикладного искусства Кручининой Л.К.;

- участие во Всероссийской выставке народных художественных промыслов России «Живой источник», в городе Москва с 09 по 29 октября 2017 года;

- участие ансамбля «Коритэв» в культурной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, в городе Сочи с 17 по 23 октября 2017 года

Мероприятие выполнено в полном объеме

3.4.12  «Медиа проект «Люди Севера» - предусмотрено – 540,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия  27.04.2017  состоялось заседание экспертного Совета при Министерстве территориального развития Камчатского края  по рассмотрению материалов о кандидатах, предлагаемых к участию в медиапроекте "Люди Севера".

По итогам заседания  принято решение признать участниками медиа проекта "Люди Севера" Гагиеву Л.Г. и Курусеву Л.П.

14 июня 2017 года состоялся электронный аукцион  на оказание услуг по изготовлению телевизионного фильма. Победителем электронного аукциона признано ООО "Форес" как предложившее самую низкую цену контракта.

28 июня 2017 заключен контракт № 0138200004617000005-0526993-01 на суму 119,91892 тыс. руб.

Контракт исполнен,  финансовые  средства в размере 117,91892 тыс. руб. года направлены изготовителю. Оставшиеся средства направлены на транслирование телевизионных фильмов в медиа средствах.

Мероприятие исполнено в полном объеме

3.4.13 «Поддержка и развитие физической культуры и спорта малочисленных народов Севера (Проведение командного первенства Камчатского края по Северному многоборью)»

- предусмотрено – 100,00 тыс. рублей за  счет  средств  краевого бюджет – 100,00 тыс. рублей;

- финансирование и освоение составило–  100,00 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия Министерством спорта и молодежной политики Камчатского края с  25 по 29 апреля 2017 года в городе Петропавловск-Камчатском проведено открытое первенство  Камчатского края по Северному многоборью.

В соревнованиях приняли участие спортсмены Красноярского края, Магаданской области, Ненецкого, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов, Республики Саха (Якутия).

От Камчатского края спортсмены приняли участие из Елизовского, Мильковского, Пенжинского, Олюторского, Тигильского, Карагинского и городского округа "поселка Палана".

Соревнования прошли в ФОКе "Звездный" и на лыжной базе "Лесная" по пяти дисциплинам: тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, метание тынзяна на хорей, бег с палками, метание топора.

Средства мероприятия направлены на оплату расходов  проживания  в гостинице "Гейзер" спортсменов, прибывших из муниципальных районов Камчатского края.

Мероприятие  выполнено в полном объеме.

3.4.14 «Организация участия в международной выставке-ярмарке "Сокровища Севера" (г. Москва) представителей КМНС и их общин»

Министерством территориального развития Камчатского края мероприятие проводится раз в  три года,  запланировано к проведению в 2018 году.

Общий объем освоения средств в рамках Подпрограммы  составил 84 191,27372 тыс. рублей или 100,5  % от плановых средств.

Информация

о внесении изменений в государственную программу

Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае"

1. Постановлением Правительства Камчатского края от 28.04.2017 N 181-П

в государственную программу внесены следующие изменения:

- государственная программа приведена в соответствие с Постановлением Правительства Камчатского края от 09.09.2016 № 355-П "О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации""

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы и подпрограмм в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 24-04-2017 № 80.

2. Постановлением Правительства Камчатского края от 25.12.2017 N 568-П

в государственную программу внесены следующие изменения:

- уточнены наименования участников и соисполнителей;

- дополнен и скорректирован перечень целевых показателей (индикаторов);

- скорректирован объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы и подпрограмм в соответствии с Законом Камчатского края «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 24.11.2017 № 159 и Законом Камчатского края "О краевом бюджете на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов" от 24.11.2017 № 160;

- внесены изменения в приложение 5 (Порядок предоставления субсидий местным бюджетам на реализацию отдельных мероприятий Подпрограммы 3 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае»);

- приложение 6 признано утратившим силу;

Оценка эффективности 
реализации государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

- Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), государственной программы.

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

– значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

- Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Камчатском крае на 2014-2018 годы" |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Камчатском крае | % | 81 | 86 | 1,06 |
| 1.2 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 65 | 83 | 1,28 |
| 1.3 | Доля городских округов и муниципальных районов, реализующих муниципальные программы или программные мероприятия, направленные на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, в общем количестве городских округов и муниципальных районов Камчатского края | % | 92 | 78 | 0,85 |
| 1.4 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | тыс чел. | 10 | 15 | 1,50 |
| 1.5 | Количество национальных праздников и иных мероприятий, организованных этнокультурными объединениями | штук | 10 | 13 | 1,30 |
| 1.6 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс чел. | 5 | 10 | 2,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля жителей Камчатского края, считающих себя россиянами или причисляющих себя к российской нации | % | 72 | 75 | 1,04 |
| 2.2. | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан в Камчатском крае | % | 16 | 16 | 1,00 |
| 2.3. | Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных в Камчатском крае | ед. | 112 | 112 | 1,00 |
| 2.4. | Количество оборонно-спортивных лагерей в Камчатском крае | ед. | 11 | 8 | 0,73 |
| 2.5. | Количество местных отделений военно-патриотического движения «Юнармия» | ед. | 7 | 9 | 1,29 |
| 2.6. | Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций высшего образования, над которыми шефствуют воинские части (корабли) | % | 55 | 82 | 1,49 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество представителей коренных малочисленных народов, охваченных дополнительными услугами в области здравоохранения, социальной защиты | процент | 250 | 315 | 1,26 |
| 3.2. | Количество представителей коренных малочисленных народов, которым оказана государственная поддержка в целях получения среднего профессионального и высшего образования | человек | 70 | 95 | 1,36 |
| 3.3 | Количество общин коренных малочисленных народов,получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов | шт. | 30 | 41 | 1,37 |
| 3.4 | Доля общин КМНС, получивших финансовую поддержку в целях развития экономики традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов, от общего количества зарегистрированных общин КМНС | процент | 10 | 12,8 | 1,28 |
| 3.5 | Уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | тыс. рублей | 43,7 | 41,1 | 0,94 |
| 3.6 | Количество состоящих на учете больных активным туберкулезом в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | человек | 590 | 560 | 1,05 |
| 3.7 | Коэффициент младенческой смертности в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | промилле | 9,5 | 5,8 | 1,64 |
| 3.8 | Уровень зарегистрированной безработицы в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процент | 1,7 | 1,6 | 1,06 |
| 3.9 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | процент | 83,7 | 83,7 | 1,00 |
| 3.10 | Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов по отношению к соответствующему показателю 2016 года | процент | 0,01 | 0 | 0,00 |

СРгп = (1,06+1,28 + 0,85 +1,50+1,30+2,00 +1,04 +1,00+1,00+0,73+1,29+1,49+ 1,26+1,36+1,37+1,28+0,94+1,05+1,64+1,06+1,00+0,00) / 22 = 0,81.

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

В соответствии Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.11.2016 № 30 плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году составили 153 938,72000 тыс. рублей.

Фактические расходы составили  154 930,15936 тыс. руб.

ССуз = 154 930,15936 / 153 938,72000 = 1,006440481

Оценка степени реализации контрольных событий

- Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

В соответствии Планом реализации государственной программы (Распоряжение Правительства Камчатского края от 08.12.2016 №595-РП) в 2017 году количество контрольных событий Программы составляет 23 (одно не выполняется).

В соответствии со сведениями, указанными в таблице 12 приложения к годовому отчету, из 23 контрольных событий Программы выполнены 22. Не выполнено контрольное событие 3.2

СРкс = 22 / 23 = 0,96

Оценка эффективности реализации

государственной программы

- Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+СРкс3

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

ЭРгп =(0,81+1+0,96)/3=0,92

предложения по дальнейшей реализации 
государственной программы

Цели и задачи государственной программы носят долгосрочный характер и реализуются в соответствии со Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, другими нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации:

1) укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) в Камчатском крае;

2) создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны и своего региона, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Камчатского края, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, воспитания гражданина, имеющего активную жизненную позицию;

3) создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, на основе укрепления их социально-экономического потенциала при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных ценностей этих народов.

Результаты реализации программы, в том числе, достигнутые показатели результативности, свидетельствуют о высокой эффективности выполнения запланированных мероприятий. При этом необходимо отметить, что многие задачи программы не имеют срока завершения реализации, поскольку требуют постоянного внимания и приложения организационных усилий и материально-технических ресурсов. С учетом вышеизложенного предлагается продолжить реализацию программы и ее задач:

1) содействие укреплению гражданского единства, обеспечению межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений;

2) содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, проживающих в Камчатском крае;

3) поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России;

4) создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;

5) информационное обеспечение реализации государственной национальной политики;

6) совершенствование взаимодействия органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с институтами гражданского общества;

7) совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан и развитию волонтерского движения;

8) развитие и совершенствование информационного и научно-методического обеспечения патриотического воспитания граждан;

9) организация допризывной подготовки молодежи в Камчатском крае;

10) развитие традиционных форм жизнеобеспечения (промыслов) коренных малочисленных народов и укрепление роли малого и среднего предпринимательства среди представителей коренных малочисленных народов, направленного на повышение эффективности традиционных видов хозяйственной деятельности;

11) предоставление дополнительных мер медицинской и социальной поддержки коренным малочисленным народам;

12) предоставление коренным малочисленным народам дополнительных мер поддержки в целях получения среднего и высшего профессионального образования;

13) сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов.