ПРОТОКОЛ

выездного совещания рабочей группы координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно – коммунального хозяйства и социальной сферы в Камчатском крае к работе  в осенне-зимний период и прохождения  отопительного периода на территориях

муниципальных образований

------------------------------------------------------------------------------------------------------

с. Тиличики							        3 июля  2010 года  № 23-10

Присутствовали:

| Заместитель Председателя Правительства Камчатского края - Председатель координационного штаба | С.А. Пахомов |
| --- | --- |
| Заместитель Министра - начальник отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | И.Э. Меметов |
| Советник Заместителя Председателя Правительства Камчатского края | В.А. Диков |
| Глава Олюторского муниципального района | В.Г. Лёушкин |
| Председатель Совета депутатов Олюторского муниципального района | Г.Ф. Пак |
| Глава сельского поселения «село Тиличики» | А.Г. Дмитриев |
| Глава сельского поселения «село Корф» | В.М. Курилко |
| И.о. заместителя главы Олюторского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры и ЖКХ | Э.В. Марченко |
| Руководитель финансового отдела администрации Олюторского муниципального района | М.В. Лещенко |
| Инспектор Камчатского управления Ростехнадзора | С.П. Рыльков |
| Генеральный директор ОАО «Корякэнерго» | Е.Н. Кондращенко |
| Начальник Олюторского РЭС ОАО «ЮЭСК» | Ж.С. Федорова |
| И.о. генерального директора ОАО «Коряктеплоэнерго» | В.М. Баркевич |
| Директор Олюторского филиала ОАО «Коряктеплоэнерго» | Н.В. Черепанова |
| Главный специалист по поставкам угольной продукции ГУП «Камчатэнергоснаб» | В.В. Стычинский |
| Генеральный директор ООО «Агропромышленный комплекс Корякский» | Ф.Б. Батоев |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Об итогах прохождения отопительного периода 2009-2010 годов и ходе подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы Олюторского муниципального района к отопительному периоду 2010-2011 годов.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(С.А.Пахомов, И.Э.Меметов, В.Г. Леушкин, В.М. Баркевич,

Е.Н. Кондращенко, Ж.С. Федорова, Н.В.Черепанова).

1. Информацию принять к сведению.

2. Органам местного самоуправления Олюторского муниципального района:

- обеспечить выполнение пункта 3.3 протокола Заседания Правительства Камчатского края от 12.05.2010 №6 по вопросу «Об итогах прохождения отопительного периода 2009-2010 годов и планах подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2010-2011 годов»

срок – в соответствии с установленными сроками.

3. Главе Олюторского муниципального района:

- организовать предоставление в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края сводной информации о выполнении на территории Олюторского муниципального района пункта 3.3 протокола Заседания Правительства Камчатского края от 12.05.2010 №6 по вопросу «Об итогах прохождения отопительного периода 2009-2010 годов и планах подготовки объектов энергетики, ЖКХ и социальной сферы к отопительному периоду 2010-2011 годов»

срок – в соответствии с установленными сроками;

- взять под личный контроль выполнение ОАО «Коряктеплоэнерго» завоза угля и дизельного топлива в с. Хаилино и с. Ачайваям.  Информацию представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – еженедельно начиная с 12 июля 2010 года;

- обеспечить расчеты с ОАО «Южные электрические сети Камчатки» за выполненные в 2009 году работы по восстановлению четырех опор на ВЛ-35кВ «Тиличики-Корф»

срок – 1 сентября 2010 года;

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о принятом решении администрацией Олюторского муниципального района по обеспечению топливом граждан, проживающих в домах с печным отоплением  на  территории  с. Тиличики,   с. Корф,   с. Вывенка,  с. Хаилино,         с. Средние Пахачи, с. Ачайваям

срок – 12 июля 2010 года;

- организовать контроль за исполнением договора на хранение угля заключенного между ГУП «Камчатэнергоснаб» и ООО «Агропромышленный комплекс Корякский»

срок – до завершения срока действия договора;

- совместно с Агентством транспорта Камчатского края обеспечить, в дни выполнения авиарейсов «Тиличики - Петропавловск-Камчатский», выполнение перевозки населения на переправе между с. Тиличики и с. Корф с частотой, необходимой для доставки пассажиров в аэропорт

срок –  постоянно;

- организовать направление копий настоящего протокола главам сельских поселений Олюторского муниципального района и организовать контроль за исполнением решений протокола. Информацию о ходе выполнения решений протокола представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – еженедельно начиная с 12 июля 2010 года.

4. Главе сельского поселения «село Корф» (В.М. Курилко):

- обеспечить своевременную поставку питьевой воды для населения и объектов социальной сферы, расположенных на территории сельского поселения «село Корф». В случае срыва поставок питьевой воды незамедлительно представлять информацию в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок –  постоянно.

5. И.о. генерального директора ОАО «Коряктеплоэнерго» (Баркевич В.М.):

- представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края план- график поставки материалов, оборудования и выполнения работ по подготовке оборудования ДЭС, котельных и инженерных сетей к прохождению ОЗП 2010-2011 годов в с. Хаилино, с. Ачайваям, с. Корф и с. Вывенка

срок – 12 июля 2010 года;

- организовать поставку дизельного топлива и угля в с. Хаилино,                   с. Ачайваям и с. Вывенка для прохождения ОЗП 2010-2011 годов. График поставки топлива представить Главе Олюторского муниципального района и в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 12 июля 2010 года;

- обеспечить приобретение, доставку и установку двух дизель-генераторов мощностью 200 кВт для выработки электрической энергии в летнее время в          с. Вывенка и с. Ачайваям. Информацию представить Главе Олюторского муниципального района и в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок – 25 июля 2010 года.

6. Генеральному директору ОАО «Корякэнерго» (Кондращенко Е.Н.):

- обеспечить выполнение работ по подготовке ДЭС и котельных в с. Апука, с. Пахачи и с. Средние Пахачи.

срок – 1 сентября 2010 года;

- представлять в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о завозе и накоплении дизельного топлива и угля на ДЭС и котельных в с. Апука, с. Пахачи и с. Средние Пахачи

срок – еженедельно начиная с 15 июля 2010 года.

7. И.о. генерального директора ОАО «Южные электрические сети» (Мурзинцеву В.Ю.):

- обеспечить выполнение работ по подготовке ДЭС-8, модульной ДЭС и электрических сетей  с. Тиличики согласно планов графиков выполнения работ

срок – 1 октября 2010 года.

Заместитель Председателя Правительства

Камчатского края, руководитель штаба 					 С.А. Пахомов

Заместитель Министра - начальник отдела

энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края

тел. 41-22-86 										    И.Э. Меметов