Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»**

**за 2019 год**

Исп. Вилкова Татьяна Юрьевна

Консультант отдела по миграционной политике Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

8 (415 2) 41-28-45

VilkovaTY@kamgov.ru

Руководитель Агентства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Б. Ниценко

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Результаты реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год | 6 |
| 1.1. Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», достигнутые в 2019 году | 6 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» | 7 |
| 2. Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 7 |
| 2.1. Описание результатов реализации основного мероприятия 1 «Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 7 |
| 2.2. Описание результатов реализации основного мероприятия 2 «Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае» в 2019 году | 9 |
| 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 9 |
| 4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 9 |
| 5. Результаты реализации мер правового регулирования государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 10 |
| 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 10 |
| 7. Факторы, повлиявшие на результат реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 11 |
| 8. Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году | 13 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» со сроком реализации 2018-2022 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», по Типовой программе субъекта Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р, а также с учетом Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 523-р проект Программы согласован, и 23.04.2018 утверждена постановлением Правительства Камчатского края № 168-П.

26.04.2018 Программа опубликована в официальном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости». Таким образом, Программа вступила в действие с 08.05.2018 года.

За пять лет реализации Программы Камчатский край готов принять 750 участников Государственной программы, а с учетом членов их семей – 1500 человек, в том числе: в 2019 году – 150 участников Государственной программы (совместно с членами семьи – 300).

Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.02.2019 № 91-РП утвержден План реализации Программы на 2019 год.

Программа реализуется Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

Целями Программы являются:

обеспечение реализации Государственной программы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637;

компенсация естественной убыли населения и трудовых ресурсов за счет привлечения соотечественников из-за рубежа на постоянное жительство в Камчатский край;

обеспечение социально-экономического развития Камчатского края.

Для достижения целей поставлены следующие задачи:

создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Камчатский край для постоянного проживания;

обеспечение действенного контроля за процессом переселения, соблюдением прав переселенцев, выполнение ими взятых на себя обязательств и обязательств Камчатского края;

увеличение миграционного притока населения;

увеличение численности населения Камчатского края в трудоспособном возрасте;

создание условий для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве;

закрепление переселившихся участников Программы и членов их семей в Камчатском крае и обеспечение их социально-культурной адаптации в российское общество;

увеличение численности молодежи, в том числе получающей образование в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края, для закрепления ее после окончания образовательных организаций на территории региона и пополнения экономики Камчатского края квалифицированными кадрами;

сокращение дефицита трудовых ресурсов;

содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных проектов.

Программа включена в Государственную программу, в связи с чем реализуется с привлечением средств федерального бюджета, а именно в виде предоставления бюджету Камчатского края субсидии из федерального бюджета, о чем заключено соответствующее соглашение между МВД России и Правительством Камчатского края от 06.02.2019 № 188-08-2019-017.

Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрено 2 основных мероприятия, сведения о которых приведены в таблицах 10, 12, 15.

В соответствии с планом реализации Программы на 2019 год запланировано 2 контрольных события, которые выполнены.

# 1. Результаты реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» за 2019 год

# *Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», достигнутые в 2019 году*

В соответствии с утвержденной Программой, на реализацию мероприятий в 2019 году изначально было предусмотрено 5 790,94 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710,0 тыс. рублей,

краевого бюджета – 4 080,94 тыс. рублей.

В целях оптимизации расходов бюджета Камчатского края, внесены изменения в ассигнования средств краевого бюджета в 2019 году.

Таким образом, в 2019 году (по состоянию на 31.12.2019) Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 5 474,49 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710,0 тыс. рублей,

краевого бюджета – 3 764,49 тыс. рублей.

В 2019 году профинансировано 5 342,665 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710,0 тыс. рублей,

краевого бюджета – 3 632,665 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках реализации Программы освоено 5 285,34763 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 1 710,0 тыс. рублей (100,0 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственной программы),

краевого бюджета – 3 575,34763 тыс. рублей (95,0 % финансовых средств, предусмотренных на реализацию государственной программы).

Сведения о финансировании мероприятий Государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году представлены в Таблице 10.

В результате реализации мероприятий по оказанию содействия соотечественникам при переселении в Камчатский край в 2019 году, в Камчатский край переселилось 468 соотечественников (267 участников Программы и 201 член их семей), из них:

- 116 человек прибыли непосредственно из-за рубежа, в том числе 49 участников Государственной программы и 67 членов их семей;

- 352 человека, в том числе 218 участников Государственной программы и 134 члена их семей, получили Свидетельство участника Государственной программы в Камчатском крае.

# *Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом».*

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году представлены в Таблице 11.

# Результаты реализации основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году

* 1. ***Описание результатов реализации основного мероприятия 1 «Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году***

На реализацию основного мероприятия 1 в 2019 году, по состоянию на 31.12.2019, предусмотрено 5 385,14 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1 710,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 3 673,14 тыс. рублей.

Профинансировано, всего 5 193,99763 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1 710,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 3 483,99763 тыс. рублей.

В 2019 году освоено: 5 193,99763 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 1 710,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 3 483,99763 тыс. рублей.

Таким образом, освоение финансовых средств по основному мероприятию 1 составило 96,5%. Освоение средств федерального бюджета – 100 %. Освоение средств краевого бюджета – 94,9 %.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 22.02.2019 № 91-РП утвержден «План реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019 год и на плановый период 2020, 2021 годов» (далее – план реализации Программы), в котором предусмотрено 2 контрольных события:

- контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения (февраль 2019 года).

Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год заключено 06 февраля 2019 года   
за № 188-08-2019-017. Контрольное событие исполнено в установленный срок;

- контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения (июль, ноябрь 2019 года).

В отчетном периоде состоялось две презентации Программы, с использованием финансовых средств из краевого бюджета в размере 235,542 тыс.рублей, а именно:

- 19 июля 2019 года состоялась видеопрезентация с Республикой Узбекистан. Данное мероприятие не потребовало расходования финансовых средств;

- 25 ноября 2019 года проведена выездная презентация в Республике Узбекистан. Представители Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края посетили г.Ташкент, где состоялась презентация региональной программы переселения Камчатского края.

В 2019 году, в рамках проведения мероприятий по информационно-аналитическому и методическому обеспечению реализации Программы, Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края изготовлена печатная продукция: буклеты информационные (2000 штук); брошюра презентационная (500 штук); Памятка для переселенца (1000 штук). Расходы составили 16,0 тыс.рублей.

В рамках реализации основного мероприятия 1 Программы, в 2019 году оказана социальная поддержка 177 соотечественникам на общую сумму 4 963,80523 тыс.рублей (федеральный бюджет – 1 710,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 3 253,80523 тыс.рублей), в том числе:

- 113 соотечественникам оказана поддержка во временном размещении по прибытии в Камчатский край на сумму 4 458,05543 тыс.рублей (федеральный бюджет – 1 710,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 2 748,05543 тыс.рублей), а именно:

33 человека размещены в Центрах временного размещения (далее – ЦВР) в г. Петропавловске-Камчатском (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание ЦВР в размере 1 844,37244 тыс. рублей);

80 человек получили компенсацию расходов за коммерческий наём жилья в размере 2 613,68299 тыс. рублей (федеральный бюджет – 1 710,0 тыс.рублей, краевой бюджет – 903,68299 тыс.рублей);

- 61 человек получил компенсацию расходов за прохождение первичного медицинского осмотра на сумму 414,3998 тыс.рублей из краевого бюджета.

* 1. ***Описание результатов реализации основного мероприятия 2 «Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае» в 2019 году***

На реализацию основного мероприятия 2 в 2019 году, по состоянию на 31.12.2019, предусмотрено 91,35 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 91,35 тыс. рублей.

Профинансировано, всего 91,35 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет –0,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 91,35 тыс. рублей.

В 2018 году освоено: 91,35 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

- краевой бюджет – 91,35 тыс. рублей.

Освоение финансовых средств краевого бюджета по основному мероприятию 2 составило 100,0 %. Освоение средств федерального бюджета - 0,0 %, так как средства из федерального бюджета на основное мероприятие 2 не планировались.

В 2019 году оказано содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах 3 соотечественникам, которые получили компенсацию расходов, связанных с обеспечением профессиональной составляющей, на сумму 91,35 тыс.рублей (краевой бюджет), а именно:

2 человека – за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации / переподготовка) на сумму 51,5 тыс.рублей;

1 человек – за прохождение процедуры получения допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации (сертификата) на сумму 39,85 тыс.рублей.

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году представлены в Таблице 12.

# Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольное событие | Срок реализации | Факт реализации | Примечание |
| 1.1 | Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения | февраль 2019 | февраль 2019 | 06 февраля 2019 года заключено соглашение № 188-08-2019-017 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год. |
| 1.2 | Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения | июль 2019  ноябрь 2019 | июль 2019  ноябрь 2019 | 19 июля 2019 года состоялась видеопрезентация с Республикой Узбекистан.  25 ноября 2019 года проведена выездная презентация в Республике Узбекистан (г.Ташкент). |

# 

# Результаты реализации мер правового регулирования государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году представлены в Таблице 14.

# 

# Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году.

Программа разработана по Типовой программе, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р, и в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации».

Программа согласована распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.03.2018 № 523-р, и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

В течение 2019 года в Программу внесено два изменения:

1. *Постановление Правительства Камчатского края от 13.06.2019 № 258-П.*

Изменения внесены в целях уточнения отдельных положений Программы.

Проект изменений согласован распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.05.2019 № 1009-р.

Внесение изменений в Программу не потребовал дополнительного выделения финансовых средств из федерального и краевого бюджетов.

1. *Постановление Правительства Камчатского края от 25.12.2019 № 559-П.*

Изменения внесены в целях уточнения объемов финансирования Программы.

Краевые средства приведены в соответствие с изменениями в Закон Камчатского края от 19.11.2018 № 272 «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (Закон Камчатского края о внесении изменений от 01.11.2019 № 380), в том числе на 2019 год - с учетом бюджетной росписи по состоянию на 19.12.2019 года, на 2020, 2021 и 2022 годы – в соответствии с Закон Камчатского края от 29.11.2019 № 380 «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

# Факторы, повлиявшие на результат реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году

В 2019 году в Камчатский край переселилось 468 соотечественников, из них 267 участников Программы (далее – УГП) и 201 член их семей (далее – ЧС), что превышает плановое значение (300 человек в год) на 56,0 %.

Из числа утвержденных Программой показателей (индикаторов) в 2019 году не выполнены по объективным причинам:

1) доля участников Программы и членов их семей, получающих образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в крае от числа участников Программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет.

Значение данного показателя по результатам 2019 года ниже запланированного (план 30,0%, факт 25,0%).

Невыполнение данного показателя связано с тем, что в Программе приняли участие 28 соотечественников в возрасте до 25 лет (7,8% от численности соотечественников в трудоспособном возрасте), что само по себе является положительный фактором, и свидетельствует об «омоложении» портрета переселенца.

Из 28 соотечественников в возрасте до 25 лет являются студентами, обучающимися в профессиональных образовательных организациях Камчатского края, 7 человек. Однако, кроме этого, еще 2 студента, обучающиеся за пределами Камчатского края, которые не учитываются в силу утвержденного индикатора;

2) доля участников Программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), от общего числа участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в крае.

Значение данного показателя по результатам 2019 года ниже запланированного (план 2,5%, факт 1,0%).

Невыполнение данного показателя связано с тем, что не все соотечественники, которые осуществили в истекшем году обучение по курсу дополнительного профессионального образования и продолжают осуществлять обучение в наступившем году, успели в 2019 году подать документы на возмещение расходов при получении дополнительного профессионального образования.

Из общего числа переселившихся в трудоспособном возрасте соотечественников (359 человек) в 2019 году оказана поддержка при получении дополнительного профессионального образования трем соотечественникам. В настоящее время осуществляют процедуру признания документов об образовании и процедуру получения допуска к медицинской деятельности на территории Российской Федерации 6 соотечественников, которым будет оказана финансовая поддержка по факту предоставления подтверждающих документов после завершения вышеуказанных процедур;

3) доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, в общей численности участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы.

Значение данного показателя по результатам 2019 года ниже запланированного (план 50,0%, факт 36,4%).

Невыполнение данного показателя объясняется тем, что из 11 соотечественников, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, трудоустроены при помощи службы занятости 4 человека, а также 2 человека трудоустроены самостоятельно, в том числе один оформил индивидуальное предпринимательство в сфере строительства. 2 человека осуществили постановку на учет в центре занятости населения в декабре 2019 года, то есть непосредственно в конце года. Работа по поиску подходящей работы соотечественникам продолжается.

Следует отметить, что Программой утвержден два индикатора, недостижение которых характеризует положительную динамику, а именно:

1) доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Камчатского края, определенного свидетельством участника Программы ранее, чем через 3 года со дня въезда на территорию Камчатского края, в общей численности соотечественников, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

Значение данного показателя по результатам 2019 года ниже запланированного (план 3,0%, факт 2,8%).

Невыполнение данного показателя свидетельствует о положительной динамике, так как относительно численности прибывших в 2019 году (468 человек) выбыли из Программы 16 соотечественников (3,4%), из которых 3 человека остались в Камчатском крае, 13 человек покинули территорию Камчатского края (2,8 % от общей численности переселившихся в 2019 году);

2) доля участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

Значение данного показателя по результатам 2019 года ниже запланированного (план 10,0%, факт 3,1%).

Невыполнение данного показателя свидетельствует о положительной динамике, так как в 2019 году трудоустраиваемость переселившихся соотечественников на хорошем уровне, о чем свидетельствует перевыполнение показателя по численности занятых участников Программы и членов их семей   
на 8,9 %.

# 8. Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:**

, где

 - степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

 - значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы.

**Индикатор 1.** Количество презентаций Программы, проведенных Уполномоченным органом за рубежом, в том числе с использованием технических каналов связи.

СД 1. = 2 / 1 = 2

**Индикатор 2.** Количество публикаций (выступлений) в российских и зарубежных средствах массовой информации, освещающих возможности, предоставляемые соотечественникам, проживающим за рубежом, в рамках Программы.

СД 2. = 4 / 4 = 1

**Индикатор 3.** Доля рассмотренных Уполномоченным органом заявлений об участии в Программе.

СД 3. = 100,0 / 100,0 = 1

**Индикатор 4.**Количество заседаний Общественного консультативного Совета по реализации Программы.

СД 4. = 2 / 2 = 1

**Индикатор 5.** Численность соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 5. = 468 / 300 = 1,56

**Индикатор 6.** Доля участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, от общего числа участников Программы и членов их семей, прибывших в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 6. = 76,7 / 70,0 = 1,1

**Индикатор 7.** Доля участников Программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, в общей численности соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Государственной программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 7. = 100,0 / 100,0 = 1

**Индикатор 8.** Доля участников Программы и членов их семей, признанных безработными, в общей численности участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы.

СД 8. = 9,0 / 3,0 = 3

**Индикатор 9.** Доля участников Программы, постоянно жилищно обустроенных, в общей численности участников Программы, переселившихся в Российскую Федерацию и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю

СД 9. = 7,5 / 1,5 = 5

**Индикатор 10.** Доля участников Программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 12 месяцев либо компенсирован наём жилого помещения за период, возникающий с даты постановки на миграционный учет по прибытии в Камчатский край до приобретения российского гражданства, но не более шести месяцев (совокупно на одну семью), за счет имеющегося финансирования в общей численности участников Программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 10. = 28,4 / 25,0 = 1,1

**Индикатор 11.** Доля участников Программы и членов их семей, получающих образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в крае от числа участников Программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет.

СД 11. = 25,0 / 30,0 = 0,83

**Индикатор 12.** Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Камчатского края, определенного свидетельством участника Программы ранее, чем через 3 года со дня въезда на территорию Камчатского края, в общей численности соотечественников, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 12. = 2,8 / 3,0 = 0,93

**Индикатор 13.** Доля занятых участников Программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю.

СД 13. = 81,9 / 73,0 = 1,12

**Индикатор 14.** Доля участников Программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), от общего числа участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в крае.

СД 14. = 1,0 / 2,5 = 0,4

**Индикатор 15.** Доля участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю

СД 15. = 3,1 / 10,0 = 0,31

**Индикатор 16.** Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, в общей численности участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы.

СД 16. = 36,4 / 50,0 = 0,73

**Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:**

base_1_159904_64, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп =  =  = 0,89.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССУЗ =  = 0,95.

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРКС=  = 1.

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп  = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

ЭРГП =  = 0,95.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Значение ЭРГП составляет не менее 0,95, эффективность реализации Программы – **высокая**.