## 10
Приложение 10
Форма мониторинга реализации Государственной программы
Наименование государственной программы: |  | "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
Отчетный период |  | 2019 год
Ответственный исполнитель |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
| Всего (по государственной программе): | 5474.49 | 5285.3476 | 5285.3476 | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 3764.49 | 3575.3476 | 3575.3476
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники (средства работодателей)
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году в Камчатский край переселилось 468 человек (267 участников Госпрограммы и 201 член их семей)
| Всего: | 5383.14 | 5193.9976 | 5193.9976
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 3673.14 | 3483.9976 | 3483.9976
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году осуществлены мероприятия по информационному обеспечению на общую сумму 86,0 тыс.рублей, а именно: изготовлена печатная продукция на сумму 16,0 тыс.рублей и видео продукция на сумму 70,0 тыс.рублей.
| Всего: | 171.14 | 86 | 86
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 171.14 | 86 | 86
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2018 году региональной программы переселения |  |  |  | Х | февраль 2019 года | Х | 06 февраля 2019 года заключено соглашение № 188-08-2019-017 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год.
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | 1) 19 июля 2019 года состоялась видеопрезентация с Республикой Узбекистан. Данное мероприятие не потребовало расходования финансовых средств. 2) 25 ноября 2019 года проведена выездная презентация в Республике Узбекистан. Представители Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края посетили г.Ташкент, где состоялась презентация региональной программы переселения Камчатского края.
| Всего: | 252 | 235.5424 | 235.5424
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 252 | 235.5424 | 235.5424
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения |  |  |  | Х | июль 2019 г. ноябрь 2019 г. | Х
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году возмещены расходы за прохождение первичного медицинского осмотра 61 соотечественнику.
| Всего: | 500 | 414.3998 | 414.3998
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 500 | 414.3998 | 414.3998
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего оказано содействие 113 соотечественникам на общую сумму 4 458,05543 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 33 человека (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 1 844,37244 тыс. рублей); 2) возмещены расходы за проживание на съемном жилье 80 соотечественникам на общую сумму 2 613,68299 тыс. рублей, в том числе 1 710,00 тыс.рублей - из федерального бюджета и 903,68299 тыс. рублей - из краевого бюджета.
| Всего: | 4460 | 4458.0554 | 4458.0554
| федеральный бюджет | 1710 | 1710 | 1710
| краевой бюджет | 2750 | 2748.0554 | 2748.0554
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г.
| Всего: | 91.35 | 91.35 | 91.35
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91.35 | 91.35 | 91.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1 | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" |  |  |  | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2022 г. |  | В 2019 году 3 человека получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации/переподготовка) на сумму 91,35 тыс.рублей (краевой бюджет), в том числе 1 человек получил сертификат (допуск к медицинской деятельности на территории России).
| Всего: | 91.35 | 91.35 | 91.35
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 91.35 | 91.35 | 91.35
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 год | 2019 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»
1. | Количество презентаций Программы, проведенных Уполномоченным органом за рубежом, в том числе с использованием технических каналов связи | шт. | 4 | 1 | 2 |  | 2
2. | Количество публикаций (выступлений) в российских и зарубежных средствах массовой информации, освещающих возможности, предоставляемые соотечественникам, проживающим за рубежом, в рамках Программы | шт. | 5 | 4 | 4 |  | 1
3. | Доля рассмотренных Уполномоченным органом заявлений об участии в Программе | % | 100 | 100 | 100 |  | 1
4. | Количество заседаний Общественного консультативного Совета по реализации Программы | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 1
5. | Численность соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | чел. | 251 | 300 | 468 |  | 1.56
6. | Доля участников Программы и членов их семей трудоспособного возраста, от общего числа участников Программы и членов их семей, прибывших в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 82 | 70 | 76.7 |  | 1.0957
7. | Доля участников Программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, в общей численности соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Государственной программыи поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 100 | 100 | 100 |  | 1
8. | Доля участников Программы и членов их семей, признанных безработными, в общей численности участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | % | 0 | 3 | 9 |  | 3
9. | Доля участников Программы, постоянно жилищно обустроенных, в общей численности участников Программы, переселившихся в Российскую Федерацию и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 7.6 | 1.5 | 7.5
10. | Доля участников Программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не более 12 месяцев либо компенсирован наём жилого помещения за период, возникающий с даты постановки на миграционный учет по прибытии в Камчатский край до приобретения российского гражданства, но не более шести месяцев (совокупно на одну семью), за счет имеющегося финансирования в общей численности участников Программы, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 43.6 | 25 | 28.4
11. | Доля участников Программы и членов их семей, получающих образование в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в крае от числа участников Программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет | % | 33.3 | 30 | 25,0 | Наибольшая численность соотечественников, переселившихся в 2019 году, относится к возрастной категории старше 25 лет. Из 28 соотечественников в возрасте до 25 лет являются студентами, обучающимися в профессиональных образовательных организациях Камчатского края, 7 человек.
12. | Доля участников Программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства из Камчатского края, определенного свидетельством участника Программы ранее, чем через 3 года со дня въезда на территорию Камчатского края, в общей численности соотечественников, переселившихся в Камчатский край и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 5.2 | 3 | 2,8 | Невыполнение данного показателя свидетельствует о положительной динамике, так как относительно численности прибывших в 2019 году (468 человек) выбыли из Программы 16 соотечественников (3,4%), из которых 3 человека остались в Камчатском крае, 13 человек покинули территорию Камчатского края (2,8 % от общей численности переселившихся в 2019 году). | 0.93333
13. | Доля занятых участников Программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 85.9 | 73 | 81.9 |  | 1.1219
14. | Доля участников Программы и членов их семей, получивших финансовую поддержку из краевого бюджета за прохождение процедуры признания образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, сертификации, а также получение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), от общего числа участников Программы и членов их семей, трудоустроенных в крае | % | 4.4 | 2.5 | 1 | Из общего числа переселившихся в трудоспособном возрасте соотечественников (359 человек) в 2019 году оказана поддержка при получении дополнительного профессионального образования 3-м соотечественникам. В настоящее время осуществляют процедуру признания документов об образовании и процедуру получения допуска к медицинской деятельности на территории Российской Федерации 6 соотечественников, которым будет оказана финансовая поддержка по факту предоставления подтверждающих документов после завершения вышеуказанных процедур. | 0.4
15. | Доля участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, в общей численности трудоспособных соотечественников, переселившихся в Камчатский край в рамках Программы и поставленных на учет в УМВД России по Камчатскому краю | % | 0.6 | 10 | 3.1 | Невыполнение данного показателя свидетельствует о положительной динамике, так как в 2019 году трудоустраиваемость переселившихся соотечественников на хорошем уровне, о чем свидетельствует перевыполнение показателя по численности занятых участников Программы и членов их семей на 8,9 %.
16. | Доля участников Программы и членов их семей, трудоустроенных при содействии органов службы занятости, в общей численности участников Программы и членов их семей, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы | % | 100 | 50 | 36.4 | Невыполнение данного показателя объясняется тем, что из 11 соотечественников, обратившихся в органы службы занятости с целью поиска подходящей работы, трудоустроены при помощи службы занятости 4 человека, а также 2 человека трудоустроены самостоятельно, в том числе один оформил индивидуальное предпринимательство в сфере строительства. 2 человека осуществили постановку на учет в центре занятости населения в декабре 2019 года, то есть непосредлственно в конце года. Работа по поиску подходящей работы соотечественникам продолжается. | 0.728
#DIV/0!

## 12
Таблица 12
Сведения о степени выполнения Государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» в 2019 году
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом»
1. | Основное мероприятие 1. "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Успешная интеграция трудовых мигрантов в Российской общество, повышение качества оказываемых государ-ственных и муниципальных услуг | В 2019 году в Камчатский край переселились в рамках Государственной программы 468 человек (267 участников Госпрограммы и 201 член их семей), что превысило годовой плановый показатель (300 человек) на 56 %. | нет
1.1. | Мероприятие 1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 4 публикации о Программе в средствах массовой информации | В 2019 году подготовлено 4 публикации о Программе в средствах массовой информации муниципальных районов. В 2019 году изготовлена следующая печатная продукция: буклет «Региональная программа переселения соотечественников из-за рубежа» (1000 штук); брошюра «Памятка участника Государственной программы. Вы являетесь участников региональной программы по переселению соотечественников из-за рубежа в Камчатский край» (100 штук); листовка «Схема г. Петропавловска-Камчатского» (100 штук). | нет
| Контрольное событие 1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2017 году региональной программы переселения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | февраль 2019 года | Х | февраль 2019 года | Х | Выполнено. 06 февраля 2019 года заключено соглашение № 188-08-2019-017 между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края на 2019 год. | нет
1.2. | Мероприятие 1.2 "Проведение презентаций региональной программы переселения" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 презентации Программы | В 2019 году, в целях информирования соотечественников, проживающих за рубежом, проведено 2 презентации региональной программы | нет
| Контрольное событие 2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | Июль 2019 года; Ноябрь 2019 года | Х | Июль 2019 года; Ноябрь 2019 года | Х | Выполнено. 1) 19 июля 2019 года состоялась видеопрезентация с Республикой Узбекистан. Данное мероприятие не потребовало расходования финансовых средств. 2) 25 ноября 2019 года проведена выездная презентация в Республике Узбекистан. Представители Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края посетили г.Ташкент, где состоялась презентация региональной программы переселения Камчатского края. | нет
1.3. | Мероприятие 1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра соотечественников и членов их семей, прибывших в Камчатский край в рамках региональной программы переселения" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление мер социальной поддержки | В 2019 году возмещены расходы за прохождение первичного медицинского осмотра 61 соотечественнику (29 участникам Государственной программы и 32 членам их семей). | нет
1.4. | Мероприятие 1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся в Камчатский край соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление мер социальной поддержки | В 2019 году реализованы мероприятия по оказанию поддержки соотечественников в период адаптации по прибытии в Камчатский край по временному размещению. Всего оказано содействие 113 соотечественникам на общую сумму 4 458,05543 тыс.рублей, в том числе: 1) в Центрах временного размещения проживало всего 33 человека (из краевого бюджета осуществлены расходы на содержание Центров временного размещения в размере 1 844,37244 тыс. рублей); 2) возмещены расходы за проживание на съемном жилье 80 соотечественникам на общую сумму 2 613,68299 тыс. рублей, в том числе 1 710,00 тыс.рублей - из федерального бюджета и 903,68299 тыс. рублей - из краевого бюджета. | нет
2. | Основное мероприятие 2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Привлечение квалифицированных специалистов | Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах осуществляется путем компенсации расходов, понесенных соотечественниками на мероприятия, направленные на трудоустройство в Камчатском крае (признание документов о профессиональном образовании, полученном за рубежом; повышение квалификации/переподготовка; получение допуска к медицинской и фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации (сертификата). В рамках Программы осуществляется привлечение в экономику края представителей малого и среднего бизнеса. Так, в отчетном периоде участниками Программы стали 19 индивидуальных предпринимателей. Из числа представителей молодежи участниками Программы стали 3 студента, обучающиеся в образовательных организациях Камчатского края. | нет
2.1. | Мероприятие 2.1 "Содействие участникам программы и членам их семей при получении дополнительного профессионального образования (повышение квалификации либо профессиональная переподготовка), при прохождении процедуры признания образования и (или) квалификации, признания ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, а также сертификации" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2018 | 31.12.2022 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предоставление мер социальной поддержки | В 2019 году 3 человека получили компенсацию расходов за прохождение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации/переподготовка) на сумму 91,35 тыс.рублей (краевой бюджет), в том числе 1 человек получил сертификат (допуск к медицинской деятельности на территории России). | нет

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом"
1 | Распоряжение Правительства Камчатского края | Об утверждении Плана реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечествен-ников, проживающих за рубежом» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | По итогам реализации | 22.02.2019 | Распоряжением № 91-РП от 22.02.2019 утвержден План реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
2 | Распоряжение Губернатора Камчатского края | О внесении изменений в состав Общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | По итогам реализации | 14.03.2019 | Распоряжением от 14.03.2019 № 327-Р внесены изменения в распоряжение Губернатора Камчатского края от 09.07.2018 № 775-Р.
3 | Постановление Правительства Камчатского края | О внесении изменений в государ-ственную программу Камчатского края «Оказание содействия добро-вольному переселению в Камчатский край соотечественни-ков, проживающих за рубежом» в части уточнения отдельных положений | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | По итогам реализации | 13.06.2019 | Внесены изменения от 13.06.2019 № 258-П в государственную программу Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.
4 | Распоряжение Правительства Камчатского края | Об утверждении Плана реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечествен-ников, проживающих за рубежом» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | По итогам реализации | 26.11.2019 | Распоряжением № 517-РП от 26.11.2019 утвержден План реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
5 | Постановление Правительства Камчатского края | О внесении изменений в государ-ственную программу Камчатского края «Оказание содействия добро-вольному переселению в Камчатский край соотечественни-ков, проживающих за рубежом» в части уточнения объемов финансирования | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | По итогам реализации | 25.12.2019 | Внесены изменения от 25.12.2019 № 559-П в государственную программу Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" в 2019 году
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классифика-ции | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января | предусмотрено на отчетную дату | профинансирова-но | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Государственная программа Камчатского края "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего, в том числе: | 854 | 5790.94 | 5474.49 | 5285.3476 | 5285.3476
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1710 | 1710 | 1710 | 1710
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 4080.94 | 3764.49 | 3575.3476 | 3575.3476
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Основное мероприятие 1. Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом | Всего, в том числе: |  | 5490.94 | 5383.14 | 5193.9976 | 5193.9976
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 1710 | 1710 | 1710 | 1710
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 3780.94 | 3673.14 | 3483.9976 | 3483.9976
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1. Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае | Всего, в том числе: |  | 300 | 91.35 | 91.35 | 91.35
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 300 | 91.35 | 91.35 | 91.35
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0