Мониторинг реализации в 2020 году Комплекса мер по содействию занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском крае в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 48-РП

1. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемые в Камчатском крае

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности осуществления женщинами, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, проинформированных о принятых в Камчатском крае мерах поддержки граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 2020 году органами службы занятости организована следующая работа: 1) проведены 43 встречи с работодателями; 2) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 82 видов наглядной печатной продукции в количестве более 1,6 тыс. экземпляров; 3) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения, информационных стендах и демосистемах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 4) опубликовано 23 информационных статьи в печатных изданиях общим тиражом более 133,3 тыс. экземпляров; 5) направлено более 500 информационных писем работодателям; 6) в эфире радиоканалов «Радио-дача» размещалось 227 прокатов аудироликов с информацией о профессиональном обучении (переобучении) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. В целях выявления, анализа и оценки информации о потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей (ребенка) дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании, в сентябре 2020 года проведен социологический опрос, ы котором приняли участие 2006 женщин, из них 1208 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и 798 женщин, не состоящих в трудовых отношениях и воспитывающие детей дошкольного возраста. По итогам проведенного опроса изъявили желание пройти профессиональное обучение в 2021 году 520 женщин. Кроме этого, общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства, в целях привлечения внимания общественности и предпринимательского сообщества | постоянно 2017 -2020 гг. | Министерство образования Камчатского края; Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края; Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Министерством образования Камчатского края проведена работа по информированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.). В рамках проведения III Камчатского форума предпринимателей «Трансформация делового климата» представители Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций приняли участие в работе деловой программы Форума. 20 февраля 2020 года на базе КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» состоялся семинар по теме «Принципы организации игровой деятельности дошкольников в детском саду», в котором приняли участие 3 представителя негосударственного сектора в сфере дошкольного образования из частного детского сада «Левушка» (ИП Раевский В.А.). С 08 сентября по 10 декабря 2020 года на курсах профессиональной переподготовки педагогических работников по проблеме «Дошкольного образование обучалась представитель негосударственной дошкольной образовательной организации «Карусель» (ИП Сергеева В.А.). В целях проведения разъяснительной работы по вопросам ведения предпринимательской деятельности Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края (далее – Министерство инвестиций) проводит следующую работу. Размещается информация о видах поддержки и сроках их предоставления на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» http://www.kamgov.ru/ на странице «Главная» в разделе «Экономика» и на странице Министерства в разделе «Предпринимательская деятельность» в подразделе «Малый и средний бизнес Камчатки» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb, а также на сайте центра «Мой бизнес» Камчатского края – www.мойбизнес41.рф, на сайте АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр» - http://kamexpocenter.ru/, а также на страницах Министерства и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса в социальных сетях Facebook, Instagram. С сентября 2019 года в Камчатском крае в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством инвестиций реализуется масштабная информационная кампания, направленная на популяризацию образа предпринимателя, информирование бизнеса о мерах господдержки, популяризации института самозанятых. Для её наиболее эффективной реализации Министерством инвестиций, в соответствии с методиками Минэкономразвития РФ, разработан комплексный медиа-план. На базе АНО «КВЦ ИНВЕСТ» создан отдел, ответственный за реализацию информационной кампании. 1. С 5 февраля по 25 марта 2020 года Министерством инвестиций организовано проведение встреч предпринимателей региона с руководителями исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Всего за указанный период состоялось 8 встреч: 5 февраля – с Василевским Романом Сергеевичем – Председателем Правительства Камчатского края, 12 февраля – с Коростелевым Дмитрием Анатольевичем – Министром экономического развития и торговли Камчатского края, 19 февраля – с Чернышом Вячеславом Павловичем – Министром сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, 26 февраля – с Суббота Мариной Анатольевной – заместителем Председателя Правительства Камчатского края, 4 марта – с Лагуткиной Ириной Владимировной – руководителем Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края, 11 марта – с Дегодьевым Андреем Григорьевичем – Министром строительства Камчатского края, 18 марта – с Мищенко Иваном Вячеславовичем – Министром имущественных и земельных отношений Камчатского края, 25 марта – с Ниценко Натальей Борисовной – руководителем Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края. 2. 4 марта 2020 года в киноцентре «Лимонад» состоялся Камчатский форум предпринимателей «Бизнес. Новый уровень». В рамках мероприятия федеральные эксперты представили участникам форума эффективные инструменты для развития своего дела, а также провели бизнес-разборы камчатских предпринимателей с анализом их рабочих процессов и текущих ситуаций на предприятиях. 3. 30 июня состоялся онлайн форум «Самозанятость на Камчатке», посвящённый информированию населения о внедренном с 1 июля 2020 года налоге на профессиональный доход. 4. Онлайн форум социального предпринимательства «ПроДобро» 17 декабря 2020 года, посвященный поддержке и популяризации социального бизнеса. 5. Министерство инвестиций принимает участие в ежемесячных встречах с вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства, организуемые Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, посвященные ведению предпринимательской деятельности. В связи с эпидемиологической обстановкой с апреля 2020 года данные встречи не проводились. 6. На постоянной основе проводятся семинары и тренинги. По состоянию на 01.01.2021 проведены следующие образовательные мероприятия: В рамках образовательной поддержки организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства Камчатского края проведены мероприятия, направленные на повышение образовательного уровня предпринимателей и популяризацию предпринимательской деятельности. Образовательные мероприятия проводились по различной тематике – от пошагового руководства по созданию бизнеса до тонкостей продвижения сайтов, применения контрольно-кассовой техники и прочих вопросов. Тематика основана на итогах опроса бизнеса о потребностях в знаниях. Всего проведено 65 образовательных мероприятий, в которых приняли участие 698 уникальных СМСП |
| 3 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Камчатском крае (в приоритетную целевую группу субъектов малого предпринимательства входят женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет), предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста Ожидаемый результат: увеличение численности получателей финансовой поддержки из числа граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края; Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках мероприятий Программы предусмотрен широкий спектр финансовых мер поддержки СМСП, которыми могут воспользоваться предприниматели – категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. Всего субсидии получила 21 женщина в размере 7 731 766,18 рублей По состоянию на 01.01.2021 представлены 3 субсидии на создание групп дневного пребывания детей на общую сумму 1 968 057,96 рублей |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей Ожидаемый результат: проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (ежегодно не мене 5 мероприятий) | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За отчетный период проведены 8 специализированных ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (2 ярмарки в городе Вилючинске и по одной ярмарке в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово. Мильковском, Соболевском, Усть-Камчатском и Карагинском районах). В ярмарках принял участие 69 граждан соответствующей категории и 7 работодателей |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет Ожидаемый результат: оказание профориентационных услуг и проведение профориентационных мероприятий для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2020 году 2581 гражданин, воспитывающий несовершеннолетних детей, в том числе 1692 безработные женщины, получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 113 женщин получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, включая женщин, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Ожидаемый результат: доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 35 %; в 2018-2020 годах - не менее 50% | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена: - 286 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (из них 176 – женщин), в том числе 154 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 60 - женщин); - 45 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения» и 160 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – в рамках Регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Национального проекта «Демография» (далее – Региональный проект «Содействие занятости женщин»). Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 3034,5 тыс. рублей, из них 1047,3 тыс. рублей в рамках Государственной программы «Содействие занятости населения» и 1987,24 тыс. рублей в рамках Регионального проекта «Содействие занятости женщин». Доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории в 2020 году составила 34,9 % (направлено на профессиональное обучение 314 граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, обратились в центры занятости населения 900 граждан данной категории) |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) Ожидаемый результат: доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 65 %; в 2018-2020 годах - не менее 80 % | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 1901 гражданин, воспитывающий несовершеннолетних детей (из них 928 - женщин), включая 125 граждан, осуществляющих воспитание детей в возрасте до трех лет (из них 46 – женщин). Из числа трудоустроенных – 143 гражданина трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета (из них 94 – женщины), в том числе 27 граждан, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (из них 18 - женщин). В течение 2020 года трудоустроено на рабочие места с гибким режимом работы 345 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 154 – женщины), в том числе 57 граждан, являющихся родителями малолетних детей (из них 28– женщин). По состоянию на 01 января 2020 года доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории, составила 49,8% (трудоустроено 1901 человек, обратился 3818 человек) |
| 6 | Размещение на общероссийском портале «Работа в России» информации о вакансиях с гибкими формами занятости для населения Ожидаемый результат: обеспечение доступности информации о наличии в регионе вакансий с гибкими формами занятости для населения | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | По состоянию на 31.12.2020 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края размещалась информация о 1878 вакантных рабочих мест с гибким режимом работы |
| 9 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Ожидаемый результат: предоставление финансовой поддержки каждому гражданину, направленному органами службы занятости на обучение в другую местность | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 18 безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и 1 женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность. С сентября 2019 года в Камчатском крае в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерством реализуется масштабная информационная кампания, направленная на популяризацию образа предпринимателя, информирование бизнеса о мерах господдержки, популяризации института самозанятых. Для её наиболее эффективной реализации Министерством, в соответствии с методиками Минэкономразвития РФ, разработан комплексный медиа-план. На базе АНО «КВЦ ИНВЕСТ» создан отдел, ответственный за реализацию информационной кампании. В 2020 году в рамках реализации достигнуты следующие результаты (количество размещенных публикаций): - 6 телесюжетов; - 12 аудиороликов на радио; - 6 публикаций в печатных изданиях; - 15 публикаций на интернет-ресурсах; - проведена 1 пресс-конференция, - размещена информация на баннерах, в центре «Мой бизнес», в УФНС, прочих организациях, которые посещают СМСП; - в профилях социальных сетей «Мой бизнес» опубликовано 63 записи. Общий охват аудитории составил 14.299 человек. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется на базе центра «Мой бизнес. Кроме этого, на территории Камчатского края действуют 19 консультационных пунктов для СМСП, созданных на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и администраций муниципальных образований. В консультационных пунктах создана возможность для СМСП на безвозмездной основе в заявительном порядке получить устную и (или) письменную консультацию по вопросам создания и развития собственного бизнеса, методическое сопровождение при формировании необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставления отчетной документации в государственные органы по телекоммуникационным каналам связи, а также посетить обучающие мероприятия. Образовательная поддержка СМСП предоставляется через специализированные организации в виде: краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; тренингов. Информация о количестве проведенных образовательных мероприятий представлена в п. 2 отчета. Ознакомиться с программой образовательных мероприятий можно на официальном сайте Центра «Мой бизнес» www.мойбизнес41 в разделе «Календарь мероприятий» |
| 11 | Формирование и ведение реестра негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: сформированный реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством образования Камчатского края ведется реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В Камчатском крае негосударственный сектор в сфере дошкольного образования представлен 1 негосударственной дошкольной организацией и 14 индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют присмотр и уход за детьми дошкольного возраста по 20 адресам. Из них четыре индивидуальных предпринимателя и 1 негосударственная организация имеют лицензию на образовательную деятельность по семи адресам. По состоянию на 01 января 2021 года численность детей, охваченных негосударственным сектором, составляет 698 человек (307 человек – присмотр и уход; 391 охвачены программами дошкольного образования |
| 12 | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: результаты мониторинга развития конкуренции на рынках услуг в сфере образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно, до 25 декабря | Министерство образования Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | В октябре 2019 года специалистами КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» осуществлен мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, путем проведения анкетирования в форме социологического опроса как населения Камчатского края, так и субъектов предпринимательской деятельности. По итогам данного мониторинга прослеживается положительная динамика, респонденты удовлетворены уровнем конкуренции на рынке услуг дошкольного образования (50%), также следует отметить рост удовлетворенности потребителей качеством услуг, предоставляемых негосударственным сектором в сфере дошкольного образования на 14,6% в сравнении с 2018 годом (2016 год – 25%, 2017 год – 33,8%, 2018 год – 35,4%). В рамках реализации ведомственного плана мероприятий ежегодно проводится мониторинг состояния развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования Данный мониторинг, проведенный в 2020 году, показал высокий уровень удовлетворенности услугами, предоставляемыми негосударственным сектором в сфере дошкольного образования. |

2. Меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, повышение их квалификации, создание дополнительных возможностей для неполной занятости

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение и распространение опыта создания работодателями условий для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста: | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста находит широкое применение на предприятиях природопользования и экологии. Например, по состоянию на 01 января 2021 года в организации ЗАО НПК «Геотехнология» численность работников пенсионного возраста составляет 136 человек. В случае необходимости работники направляются на обучение по программам дополнительного профессионального образования. Профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации проходят по мере необходимости все работники компании, в том числе и пенсионного возраста, в течение 2020 года в организации ЗАО НПК «Геотехнология» профессиональное обучение и переподготовку прошли 12 человек данной категории, в ГК «Золото камчатки» обучение прошли 9 граждан предпенсионного и пенсионного возраста, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом. В предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края работодателями полностью, в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров и в соответствии с требованиями трудового законодательства, созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста. Специалисты учреждений здравоохранения в обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации один раз в пять лет, в связи с чем Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно определяется потребность специалистов в направлении на обучение и организуются сертификационные выездные циклы для обучения медицинского персонала, в том числе, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В сельскохозяйственных предприятиях кадровыми службами по мере необходимости проводится внутрифирменное производственное обучение (в случаях введения нового программного обеспечения, требований законодательства и внедрения новых технологий). В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками, имеется опыт продолжения трудовой деятельности гражданами, достигшими пенсионного возраста. Вместе с тем, такие категории граждан продолжают трудовую деятельность на тех же должностях с исполнением той же трудовой функции, что и до достижения пенсионного возраста. Исключение составляют специалисты летного состава, требования к которым, в первую очередь, по состоянию здоровья, не позволяют трудиться в прежних должностях. Системы внутрифирменного профессионального обучения граждан не создавались, так как в каждой из отраслей достаточное количество специфических особенностей, овладение которыми основано на приобретении работниками знаний, навыков и умений в процессе трудовой деятельности. В случае перехода граждан пенсионного возраста на другие должности в предприятии, всестороннее изучение узкопрофессиональных вопросов отрасли позволяет им без затруднений приступить к выполнению новых трудовых обязанностей |
| 1.1 | развитие системы внутрифирменного профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях продолжения их трудовой деятельности |  |  |  |
| 1.2 | использование гибких форм организации труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края гибкие формы организации труда предусмотрены при достижении медицинскими специалистами предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатель имеет право переводить их на другие должности с их согласия, с учетом состояния здоровья и уровня квалификации |
| 1.3 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи |  |  | В Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края 1 государственный гражданский служащий пенсионного возраста являются наставниками государственных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Министерства по результатам аттестации и конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве. Кроме того, для проведения стажировок на рабочем месте при поступлении молодых специалистов в качестве наставников привлекаются работники пенсионного возраста, имеющие достаточно большой опыт работы. Наставничество оформляется в каждом конкретном случае отдельным приказом по организации и стимулируется в виде отдельных доплат к основной тарифной ставке. Также, в организации ЗАО НПК «Геотехнология» в качестве наставников и руководителей производственной практики в течение года были привлечены 2 гражданина указанной категории. В учреждениях здравоохранения Камчатского края широко развит институт наставничества, когда профессиональные компетенции активно передаются от опытных работников молодым специалистам. На сельскохозяйственных предприятиях привлечение работников в качестве наставников молодежи происходит на постоянной основе при поступлении на работу молодых специалистов и работников без опыта работы. Наставничество на предприятиях транспортной отрасли документально не предусмотрено, вместе с тем имеется передача трудового опыта, осуществляемая в процессе выполнения трудовых обязанностей, при обсуждении производственных вопросов на служебных совещаниях, при повышении квалификации при переподготовке. Многие ведущие рыбохозяйственные предприятия активно привлекают работников предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих высокую квалификацию в качестве капитанов-наставников и механиков-наставников, обеспечивая тем самым преемственность поколений |
| 1.4 | включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности |  |  | Министерством здравоохранения Камчатского края рекомендовано руководителям учреждений здравоохранения включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их квалификации и уровня мобильности. В сельскохозяйственных предприятиях в целях стимулирования продолжения трудовой деятельности гражданами пенсионного возраста в Положениях об оплате труда предусмотрено повышение заработной платы при повышении стажа работы в хозяйстве, также предусмотрены меры материального поощрения: 1) при оформлении пенсии по старости выделяется единовременная материальная помощь; 2) при оформлении звания «Ветеран труда» работнику выделяется разовая премия; 3) возмещается стоимость санаторно-курортного лечения работников; 4) оказывается материальная помощь на медицинское лечение; 5) выделяются денежные средства на приобретение подарков ко дню рождения работников-юбиляров. Реализуемая рыбохозяйственными предприятиями кадровая политика включает следующие меры по стимулированию трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 1) выплата достойной заработной платы; 2) систематическое повышение квалификации; 3) выделение материальной помощи к юбилейным датам работников; 4) поощрение наградами; 5) контрактная надбавка (для работников с увеличенным стажем работы); 6) первичный и периодический медицинский осмотр (для работников плавсостава); 7) оплата санаторно-курортного лечения; 8) страхование жизни и здоровья. В предприятиях ЖКХ и энергетики работодателями в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 1.5 | развитие форм надомного труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Формы надомного труда для сотрудников учреждений в сфере здравоохранения, предприятий и организаций транспортной отрасли, в сельском хозяйстве, рыбохозяйственных предприятий не предусмотрены в связи со спецификой указанной деятельности. Особенности использования средств и предметов труда ограничивают возможности организации рабочего места и использование труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста на дому |
| 1.6 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сферу социальных услуг Ожидаемый результат от реализации мероприятий пунктов 1.1-1.6: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Для граждан реализована возможность удобного и простого поиска вакансий в Общероссийской базе вакансий «Работа в России», в том числе вакансий в сфере социальных услуг |
| 1.7 | информационно-медийное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией настоящего пункта Ожидаемый результат: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Информация о реализации отдельных мероприятий, направленных на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, размещается на официальной интернет-странице Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Интерактивном портале службы занятости населения Камчатского края, в социальных сетях, на информационных стендах в центрах занятости населения |
| 2 | Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального обучения (переобучения) по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в рамках проведения ярмарок вакансий и рабочих мест Ожидаемый результат: увеличение численности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения (переобучения), продолжения трудовой деятельности, получения услуг в сфере занятости населения, путем размещения информации на официальных страницах, консультирования при личном приеме и в онлайн-встречах, а также в рамках проведения различных мероприятий. Так, на странице Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края и сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» размещена информация с перечнем необходимых и обязательных документов для предоставления государственных услуг и возможных вариантов обучения с указанием наименований профессий (специальностей), видов обучения, их продолжительности, а также информация о предстоящих мероприятиях, таких как: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, круглые столы и др. Материал о возможности прохождения гражданами предпенсионного возраста и гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального по направлению службы занятости размещен на официальных сайтах и информационных стендах органов службы занятости населения и администраций городских и сельских поселений муниципальных районов Камчатского края, В помещении отделения Пенсионного фонда Елизовского района размещен информационный стенд КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», содержащий информацию о полном перечне услуг в сфере занятости населения, оказываемых гражданам пенсионного и предпенсионного возраста. В рамках таких мероприятий, как «Возможности портала «Работа в России», «От хобби к самозанятости», «Начни свой бизнес», «Трудовая адаптация, самозанятость», «Я и бизнес», «Организация индивидуального предпринимательства в 2020 году», «Дискуссионная площадка в п. Атласово», «Трудовые права предпенсионеров», «ЦЗН и ПФР-работа в дистанционном режиме» гражданам предпенсионного возраста была предоставлена информация о работе Портала «Работа в России», оказании услуги по самозанятости, положении на рынке труда, возможности размещения своего резюме и др. В муниципальных образованиях Камчатского края на базе КГКУ Центров занятости населения создано 18 консультационных пунктов по вопросам трудоустройства граждан предпенсионного возраста. В 2020 году консультационные пункты посетили 226 человек. Основными вопросами, интересующими граждан предпенсионного возраста, были вопросы о размере пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста и порядке его назначения, сроках выхода на пенсию, об условиях досрочного назначения страховой пенсии по старости, а также о возможности подбора вакансий с более гибким режимом работы. В печатных изданиях общим тиражом 1886,14 тыс. экземпляров размещена информационная статья, содержащая информацию о возможности прохождения гражданами предпенсионного возраста и гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости обучения по направлению КГКУ Центров занятости населения. В течение 2020 года в эфире радиостанций вышли 3 аудио-ролика (всего 227 прокатов) о возможности участия граждан старшего поколения в различных мероприятиях по профессиональному обучению по направлению центра занятости, в том числе в эфирах радиостанций «Радио дача 102,5 FM» и «Радио-СВ». На светодиодных экранах, размещенных на площади и в парке «Сказка» г. Елизово, осуществлялся прокат 1 информационного ролика о возможности участия граждан старшего поколения в мероприятиях по профессиональному обучению по направлению центра занятости. Всего прошло 1718 прокатов. Для обеспечения и сохранения занятости лиц предпенсионного воз-раста органами службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг реализации органами государственной службы занятости населения мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. Так, в отчетном периоде в органы государственной службы занятости населения обратились 678 граждан предпенсионного возраста и 273 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность, из них трудоустроены 255 граждан предпенсионного возраста и 144 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность. В течение 2020 года 316 граждан предпенсионного возраста и 243 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность, получили услуги по информированию о положении на рынке труда |
| 3 | Организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости Ожидаемый результат: направление на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2020 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 17 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости. Основные профессии (специальности), которые освоили пенсионеры были следующие: «Инженер по охране труда», «Специалист по кадрам», «Охранник», «Кондитер», «Водитель погрузчика», «Тракторист», «Специалист по государственному и муниципальному управлению», «Фельдшер» и другие. В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное образование для 57 граждан предписанного возраста и 125 граждан, относящихся к категории 50+ |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работодателей о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста Ожидаемый результат: снижение барьеров при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение отчетного периода проводилось информирование руководителей и работников предприятий и организаций в части исполнения требований ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Руководителям предприятий различных форм собственности направлено 656 писем. Информация по указанной тематике размещена в печатных изданиях общим тиражом 1385,48 тыс. экземпляров. Также информирование по указанной тематике проводилось в рамках рабочих встреч и дискуссионных площадок. В отчетном периоде в ходе указанных мероприятий проведены разъяснительные работы среди 233 работодателей |
| 5 | Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству Ожидаемый результат: создание условий для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 2020 года проведены 17 специализированных ярмарок вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (г. Петропавловск-Камчатский – 2, г. Елизово – 10, г. Вилючиск – 1, Быстринский район – 1, Пенжинский район – 1, Алеутский район – 1, Усть-Камчатский район – 1). В ярмарках приняли участие 180 граждан |

3. Меры, направленные на повышение уровня занятости инвалидов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения Ожидаемый результат: увеличение численности инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края проводится информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения. Так, в 2020 году в печатных изданиях общим тиражом 142 тыс. экземпляров размещено 10 информационных статей, содержащих общедоступную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов. Изготовлена наглядная информация в виде буклетов, листовок, которая размещалась и распространялась в местах массового посещения граждан. Всего изготовлено 11 видов наглядной печатной продукции в количестве более 700 единиц. В эфире радиостанции «Радио дача» прошло 26 трансляций аудио-ролика с информацией о государственной услуге по сопровождению при содействии занятости инвалидов. Организованы и проведены в очно-дистанционном формате 8 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, имеющих инвалидность, в которых приняли участие 67 инвалидов, ищущих работу, и 17 представителей работодателей. Помимо собеседования с работодателями, участники ярмарки ознакомились с вакансиями, имеющимися в базе данных КГКУ Центров занятости населения, получили консультации специалистов по профессиональному обучению, организации временной занятости и самозанятости, вопросам законодательства о занятости. Также участников ярмарок проинформировали о возможности использования в целях поиска работы Общероссийский банк вакансий «Работа в России». В Камчатском крае в сентябре 2020 года прошёл III Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Данный чемпионат был проведен в очно-дистанционном формате на 3-х площадках профессиональных образовательных организаций. В целях обеспечения эффективного трудоустройства конкурсантов в состав организационного комитета по управлению подготовкой и проведением данного чемпионата включен представитель органов службы занятости населения Камчатского края. В рамках Деловой программы регионального чемпионата прошла пресс–конференция «Актуальные вопросы трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в Камчатском крае». Специалисты органов службы занятости вместе с организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс», представителями общественных организаций и бизнес–сообщества обсудили тему трудоустройства и меры поддержки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Камчатского края. По итогам проведенной работы в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, на 9,2 % увеличилось количество полученных инвалидами государственной услуги по информированию на рынке труда Камчатского края (в 2019 году – 184 услуги получили инвалиды, в 2020 году – 201 услугу) |
| 2 | Ведение персонифицированного учета потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, и оказание нуждающимся в трудоустройстве инвалидам адресной помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования с организацией для них последующего трудоустройства Ожидаемый результат: создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В Камчатском крае на основании сведений, поступивших из учреждения медико-социальной экспертизы Камчатского края (далее - МСЭ) в рамках межведомственного взаимодействия, органами службы занятости населения проводится работа по персонифицированному учету потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Так, в 2020году в органы службы занятости населения поступило из «базы данных витрины МСЭ» в электронном виде 283 выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - выписки из ИПРА). По всем поступившим выпискам из ИПРА разработаны и реализуются планы мероприятий по трудоустройству инвалидов. Специалистами КГКУ Центров занятости населения проводилась адресная работа с каждым инвалидом с целью выявления причин, препятствующих их трудоустройству, а также информирование о возможности поиска подходящей работы при содействии органов службы занятости. В результате проведенной работы все инвалиды, на которых поступили выписки из ИПРА, проинформированы об услугах в сфере занятости населения, 68 инвалида (или 24% от проинформированных граждан) обратились в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |
| 3 | Участие (по согласованию) на постоянной основе специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с правом совещательного голоса в формировании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в заседаниях комиссий медико-социальной экспертизы по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов Ожидаемый результат: повышение качества формирования рекомендаций по профессиональной реабилитации и абилитации инвалида | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В помещении учреждения МСЭ, расположенном в г. Петропавловске-Камчатском, размещается информация службы занятости о вакансиях, государственных услугах, оказываемых органами службы занятости, планах направлений граждан на профессиональное обучение (переобучение), а также функционирует информационный киоск с ежедневно обновляемой информацией о вакансиях. Еженедельно направляется в МСЭ перечень программ обучения (профессионального обучения и дополнительного профессионального образования) для безработных граждан, по которым запланировано обучение. В 2020 году из-за введенных в Камчатском крае ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией, выездные заседания МСЭ в отдаленные районы Камчатского края не проводились |
| 4 | Организация обучения специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психологическими нарушениями и иные) Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 2020 году обучение специалистов КГКУ ЦЗН не проводилось |
| 5 | Формирование постоянно обновляемого банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места Ожидаемый результат: создание базы вакансий для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения на основании сведений, поступивших от работодателей, формируют банк вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места. По состоянию на 31 декабря 2020 года в базе данных службы занятости населения имелась информация о наличии 366 вакансий в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов, что на 24,5% больше имеющихся вакансий в аналогичном периоде 2019 года (на 31.12.2019 года – 294 вакансий). Кроме этого, на 21% увеличилось количество вакансий для инвалидов с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (в 2019 году - 290 вакансий, в 2020 году - 351 вакансия). В целях формирования и обновления банка вакансий для инвалидов КГКУ центрами занятости населения регулярно проводится мониторинг размещаемой в СМИ и на интернет ресурсах информации о вакантных рабочих местах, подходящих для трудоустройства инвалидов. Для привлечения большего количества работодателей к трудоустройству инвалидов, специалистами центров занятости направлено работодателям более 250 информационных писем о возможности их участия в различных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения. Проведено в очно-дистанционном формате более 60 рабочих встреч с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов |
| 6 | Взаимодействие краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с работодателями, заявившими вакансии, с целью выявления возможности трудоустройства на них инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности Ожидаемый результат: увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов, на постоянной основе организовано проведение круглых столов, рабочих встреч с работодателями, объединениями работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с работодателями о необходимости соблюдения норм, установленных законодательством о занятости населения. Работодателям, имеющим среднесписочную численность работников свыше 35 человек, направлялись информационные письма с предложением своевременно предоставлять сведения о выполнении норм законодательства о квотировании. Кроме того, проводились личные встречи с работодателями, в печатных средствах массовой информации размещались информационные статьи, содержащие общедоступную информацию о необходимости соблюдения законодательства о квотировании. При этом особое внимание уделялось, тем работодателям, которые не предоставляют либо несвоевременно предоставляют отчетность в органы службы занятости. Так, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» проинформированы о предоставляемых услугах 205 организаций, обратившихся с целью получения государственной услуги содействия в подборе необходимых работников. Посредством средств массовой информации проинформировано 84 работодателей, не исполняющие требования ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» по предоставлению сведений о потребности в работниках и наличии вакантных должностей. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» проведено 55 информационных встреч с руководителями и представителями различных предприятий и учреждений, заявивших вакансии на квотированные рабочие места, в ходе которых обсуждались вопросы трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие места с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности |
| 7 | Обеспечение достижения целевых прогнозных показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае Ожидаемый результат: удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составит: к концу 2017 года - 30 %; в 2018-2020 годах - в соответствии с прогнозными показателями, установленными Минтрудом России | декабрь 2017 года | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в декабре 2020 года удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составил 23,4%, что на 0,8 % выше данного показателя по Дальневосточному федеральному округу (22,6%). Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации составила 26,3% |
| 8 | Разработка и реализация программы сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Ожидаемый результат: реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р, в рамках реализации подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, органами службы занятости населения проводятся следующие мероприятия: 1) осуществление персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 2) разработка и реализация программ индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста, включающих: - взаимодействие с инвалидами молодого возраста с целью уточнения пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, содействия в составлении резюме, направления к работодателям; - сопровождение инвалидов молодого возраста с учетом нарушенных функций организма в процессе профессиональной ориентации, информирования о положении на рынке труда; - сопровождение инвалидов молодого возраста, признанных безработными, в прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, социальной адаптации на рынке труда, оказания психологической поддержки; - содействие самозанятости инвалидов молодого возраста, включая оказание единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела; - проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста и организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителями работодателей на собеседовании, в процессе трудоустройства, при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу); 3) оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В 2020 году специалистами КГКУ Центров занятости населения разработаны и реализованы 80 программ сопровождения инвалидов молодого возраста с целью трудоустройства. В целях адаптации инвалидов молодого возраста, на новом рабочем месте, овладения практическими навыками работы используется практика прикрепления наставников к инвалиду, трудоустроенному на оборудованном (оснащенном) рабочем месте, как одна из форм сопровождения лиц с ограниченными возможностями. В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П органы службы занятости населения предоставляют работодателям из средств краевого бюджета субсидии на частичное возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места и за привлечение наставников. В рамках реализации мероприятия работодателями (Акционерное общество «Рыбоконсервный завод «Командор», ООО «Свобода», ООО «Мебель-ТОР») в 2020 году оборудованы (оснащены) рабочие места по профессиям «сторож (вахтер)», «старший оператор 1С по приходу товара» и «оператор ЭВМ», на которых трудоустроены 3 инвалида молодого возраста. Работодателям предоставлены субсидии из краевого бюджета в размере 275,91 тыс. рублей на приобретение и установку оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест и на оплату труда трудоустроенных инвалидов |
| 9 | Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности в Камчатском крае Ожидаемый результат: развитие предпринимательских навыков и компетенций у инвалидов молодого возраста, а также развитие социального предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края | В целях повышения уровня занятости инвалидов в Камчатском крае развивается движение «Абилимпикс». В рамках II Регионального этапа чемпионата «Абилимпикс», состоявшегося в сентябре 2020 года, прошли соревнования по 11 компетенциям, в том числе по компетенции «Предпринимательство». В компетенции «Предпринимательство» соревновались 5 студентов. По результатам чемпионата «Абилимпикс» выявлено 11 победителей, 9 из которых приняли участие в VI Национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс». По итогам Национального этапа сборная Камчатского края заняла 2 бронзовые медали по компетенциям: «Учитель начальных классов» в категории «школьники» «Ландшафтный дизайн» в категории «специалисты». Соревновательная часть, деловая программа III Регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» освещалась в СМИ, социальных сетях, в том числе транслировалась на экране, расположенном в центре города. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края инвалидам создаются условия для предпринимательской деятельности путем предоставления им финансовой, информационной, организационной поддержки. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе организационно-консультационная и информационная помощь) в 2020 году оказана 7 инвалидам. В Камчатском крае лица с ограниченными возможностями здоровья отнесены к приоритетной группе граждан, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела при содействии органов службы занятости населения. В соответствии с Правилами предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П, в рамках оказания государственной услуги содействия самозанятости безработным инвалидам предусмотрена единовременная финансовая помощь: - на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (на оплату нотариальных действий и услуг правового характера) исходя из фактических расходов, затраченных гражданами; - на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 132,3 тыс. рублей. В 2020 году единовременная финансовая помощь инвалидам не оказывалась |
| 10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов Ожидаемый результат: создание (оборудование) дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусмотрены дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В целях реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, а также на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П. На указанные цели в бюджете Камчатского края на 2020 год предусмотрены ассигнования в объеме 933,62 тыс. рублей. По итогам 2020 года 3 работодателями оборудовано (оснащено) 4 рабочих места для трудоустройства незанятых инвалидов по специальностям (профессиям): «сторож (вахтер)», «оператор ЭВМ» и «старший оператор 1С по приходу товара», на которых трудоустроено 4 инвалида. Органами службы занятости населения работодателям предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, а также на оплату труда трудоустроенных инвалидов, в объеме 872,63 тыс. рублей |
| 11 | Внедрение адаптированных образовательных программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ожидаемый результат: расширение перечня адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию) | В настоящее время в профессиональных образовательных организациях Камчатского края лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучаются по следующим адаптированным образовательным программам профессионального обучения: «Рабочий зеленого строительства», «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий», «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Овощевод» и «Библиотековедение» |
| 12 | Проведение на постоянной основе «круглых столов», рабочих встреч с работодателями, представителями общественных организаций инвалидов, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест Ожидаемый результат: выработка решений по вопросам организации занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках проводимых рабочих встреч с работодателями по вопросам создания рабочих мест для инвалидов, в том числе на квотированные рабочие места, специалисты органов службы занятости населения Камчатского края информируют работодателей о необходимости: - создавать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА, включающее в себя обеспечение соответствия характера и условий труда инвалида функциональным возможностям его организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима труда; - создавать специальное рабочее место для трудоустройства инвалида в соответствии с рекомендациями по его оснащению (оборудованию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, указанным в ИПРА; - принимать общие по организации локальные нормативные акты (приказы) по созданию для инвалидов специальных рабочих мест с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов, в которых определяется срок предоставления специальных рабочих мест (в соответствии с периодом действия ИПРА). Органами государственной службы занятости населения Камчатского края обеспечено взаимодействие с общественными организациями инвалидов в Камчатском крае по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов путем проведения совещаний, рабочих встреч, размещения информационных материалов (буклетов) с информацией о реализуемых органами службы занятости населения мерах для инвалидов |
| 13 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты Ожидаемый результат: реализация функции контроля и надзора за соблюдением работодателями требований по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выявление недостатков при решении вопросов занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. (по плану - графику, согласованному с прокуратурой Камчатского края) | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; | Органы государственной службы занятости населения Камчатского края осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Выездные документарные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края проводятся на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля». При выявлении фактов нарушений обязательных требований, установленных законодательством о квотировании, должностными лицами Министерства выдано юридическим лицам 1 предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения выявленных нарушений. В результате проведения контроля без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями работодателям выдано 56 предостережений о недопустимости нарушения статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» |
| 14 | Мониторинг трудоустройства инвалидов, включая инвалидов - выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ожидаемый результат: анализ ситуации на рынке труда Камчатского края в части трудоустройства инвалидов | ежегодно, до 25 декабря | Министерство по труду и развития кадрового потенциала Камчатского края; Министерство образования Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации с занятостью инвалидов. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации численность инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составила 5462 человека, из которых работало в декабре 2020 года -1277 человек. Следует отметит, что в 2020 году по сравнению с началом года отмечается незначительный рост численности инвалидов трудоспособного возраста и численности работающих инвалидов. Так, по состоянию на 01.01.2021 года численность инвалидов трудоспособного возраста увеличилась на 8,8%, в абсолютном значении на 440 человек (на 01.01.2020 –5022 чел., на 01.01.2021 – 5462 чел.), численность работающих инвалидов увеличилась на 5,8 %, в абсолютном значении на 70 человек (на 01.01.2020 –1207 чел., на 01.01.2021 – 1277 чел.). На начало 2020 года в КГКУ Центрах занятости населения состояло на учете 54 инвалида. Обратилось в КГКУ Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 2020 году 166 инвалидов, что на 17 человек больше или на 11,4% больше численности инвалидов, обратившихся в 2019 году. Трудоустроено 66 инвалидов, из них по направлению – 43 человека, в том числе на квотируемые рабочие места 26 человек. Уровень трудоустройства обратившихся в КГКУ Центры занятости населения инвалидов в 2020 году составил 39,8%, что ниже показателя 2019 года на 21,3% (в 2019 году – 61,1%). Введенные ограничительные меры в Камчатском крае в виде самоизоляции отдельных категорий граждан, стали основными причинами снижения в 2020 году доли трудоустроенных инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, по сравнению с прошлым годом. Помимо этого, низкий уровень трудоустройства связывается и с другими факторами: - несоответствие спроса и предложения на рынке труда (работодатель часто не может найти инвалида с необходимой квалификацией и требуемыми компетенциями к вакансии); - отсутствие потребности, а также мотивации инвалидов в трудоустройстве (инвалиду не требуется трудоустройство, т.к. он получает страховую или социальную пенсию пор инвалидности); -низкий уровень заинтересованности работодателей в приеме на работу инвалидов и низкий уровень заработных плат на предлагаемых вакансии для инвалидов, который не позволяет покрыть дополнительные расходы в связи с трудоустройством. По данным Министерства образования Камчатского края выпуск инвалидов в профессиональных образовательных организациях в 2019-2020 учебном году составил 7 человек. Из них в настоящее время трудоустроены – 5 человек, продолжают обучение – 1 человек, осуществляет поиск работы – 1 человек. Мониторинг трудоустройства инвалидов высшего образования запланирован на 1 квартал 2021 года |