Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Камчатского края

«Содействие занятости населения Камчатского края»

за 2019 год

Исп. Ширкина Алевтина Викторовна

начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края

+7(4152) 42-42-51

ShirkinaAV@kamgov.ru

Руководитель ________________ Н.Б. Ниценко

«____»_________________2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

1. Результаты реализации государственной программы «Содействие занятости населения Камчатского края» за 2019 год.	3

1.1. Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», достигнутые в 2019 году.	3

1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».	5

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.	6

2.1. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма 1) в 2019 году.	6

2.2. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 «Управление миграционными потоками в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2019 году.	9

2.3. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 4) в 2019 году.	13

2.4. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» (далее – Подпрограмма 6) в 2019 году.	14

2.5. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7) в 2019 году.	16

2.6. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» (далее – Подпрограмма 8) в 2019 году.	17

2.7. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 9 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» (далее – Подпрограмма 9) в 2019 году.	19

3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.	21

4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.	21

5.  Результаты реализации мер правового регулирования государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.	23

6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.	23

7. Факторы, повлиявшие на результат реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»» в 2019 году.	25

8. Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»» в 2018 году.	25

# ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» за 2019 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.

План реализации Программы на 2019 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 29.11.2018 № 490-РП.

Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее – Агентство) в рамках Программы реализуется 7 подпрограмм.

Целями Программы являются:

реализация региональной политики в области содействия занятости населения, миграционной политики, направленной на развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности и защиту регионального рынка труда;

реализация мер для эффективной комплексной ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, и обеспечения их социальной интеграции в общество в Камчатском крае;

обеспечение необходимых мер для трудоустройства неработающих инвалидов, ускорения профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу (в том числе после окончания образовательной организации) инвалидов и обеспечения их стабильной занятости;

содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на рынке труда Камчатского края.

Для достижения целей поставлены следующие задачи:

содействие продуктивной (эффективной) занятости населения;

повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции;

привлечение трудовых ресурсов в экономику Камчатского края;

освоение финансовых средств, направленных на финансово-хозяйственную деятельность Агентства;

создание условий для повышения уровня жизни и социальной интеграции в общество граждан, уволенных с военной службы;

реализация мероприятий по сопровождению при содействии занятости инвалидов для обеспечения их стабильной занятости и профессиональной адаптации;

повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста.

В 2019 году Программой предусмотрено финансирование в объеме 629 474,14200 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 208 714,50000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 420 759,64200 тыс. рублей.

В 2019 году на реализацию Программы направлено 617 514,20800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 197 971,33768 тыс. рублей,

краевого бюджета – 419 542,87032 тыс. рублей.

В 2019 году в рамках реализации Программы фактически освоено              617 514,20800 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 197 971,33768 тыс. рублей,

краевого бюджета – 419 542,87032 тыс. рублей.

В соответствии с планом реализации Программы на 2019 год запланировано 9 контрольных событий, все контрольные события выполнены.

# 1. Результаты реализации государственной программы «Содействие занятости населения Камчатского края» за 2019 год.

# 1.1. Основные результаты реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», достигнутые в 2019 году.

В 2019 году в рамках подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» в мероприятиях активной политики занятости приняли участие 22,8 тыс. человек (в 2018 году – 23,0 тыс. чел.).

Организовано временное трудоустройство 720 безработных граждан, из них 590 человек приняли участие в общественных работах. Кроме того, во временных работах участвовали 3157 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих трудиться в свободное от учебы время.

Для повышения конкурентоспособности на рынке труда приступили к профессиональному обучению по востребованным в Камчатском крае профессиям 709 безработных граждан, 133 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, 53 незанятых гражданина, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

При поддержке органов службы занятости 67 человек начали реализацию собственных бизнес-проектов, связанных с торговлей, оказанием услуг населению, строительными специализированными работами, работой в области технического обслуживания.

Государственной услугой по профессиональной ориентации в 2019 году охвачено 79,6% обратившихся за содействием в трудоустройстве граждан. Услуга по психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда оказана 1821 безработному гражданину.

Особое внимание уделяется работе с представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Так, из числа граждан данной категории в 2019 году финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 23 человека.

В целях расширения возможностей для трудоустройства граждан проведено 137 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, которые посетили 5,6 тыс. человек. В результате проведения ярмарок каждый четвертый участник трудоустроен.

С целью расширения возможностей внутренней трудовой миграции и обеспечения организаций края квалифицированными кадрами в 2019 году оказано содействие в переезде на временные работы в другую местность 9 безработным гражданам, в переселении в другую местность внутри региона – 2 безработным гражданам с 2 членами семьи. Из других субъектов Российской Федерации (Республика Хакасия, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Тыва, Красноярский край, Свердловская область, Московская область, Томская область, г. Калининград, г. Краснодар, г. Омск) в Камчатский край при содействии органов службы занятости населения переселилось 75 человек (36 безработных граждан и 39 членов их семей) для работы психологом, педагогом-организатором, тренером-преподавателем, главным бухгалтером, врачом-стоматологом, преподавателем детской музыкальной школы, художественным руководителем, учителем английского языка, учителем-дефектологом, учителем начальных классов, учителем русского языка и литературы, учителем математики, учителем биологии и др.

Немаловажными элементами защиты от безработицы, установленными Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», являются гарантии социальной поддержки безработных граждан.

В отчетном периоде безработным гражданам назначались социальные выплаты в виде пособия по безработице, стипендии в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости.

На рациональное использование региональных трудовых ресурсов направлена подпрограмма 2 «Управление миграционными потоками в Камчатском крае». В 2019 году в рамках межрегиональной миграции осуществили переезд в Камчатский край для трудоустройства, в том числе на временные работы, 1645 российских граждан.

В рамках подпрограммы 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» в Камчатский край привлечено 75 специалистов из 32 регионов Российской Федерации, из них 63,9% составили высококвалифицированные специалисты.

В рамках подпрограммы 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» в течение отчетного периода реализовывались  мероприятия, направленные на безболезненное включение в общество граждан, уволенных с военной службы.  При содействии органов службы занятости населения трудоустроено 22 гражданина, уволенных с военной службы, 154 гражданам, уволенным с военной службы, оказана государственная услуга по информированию о положении на рынке труда в Камчатском крае, 41 гражданину – государственная услуга по профессиональной ориентации, 6 гражданам – по социальной адаптации на рынке труда, 8 гражданам – по психологической поддержке, 5 человек направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование.

В рамках подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» разработаны и реализуются 145 программ индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 84 программы на инвалидов молодого возраста, трудоустроен 91 инвалид, в том числе 52 инвалида молодого возраста.

При содействии органов службы занятости населения работодателями оборудовано (оснащено) 7 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов.

Мероприятия подпрограммы 9 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» направлены на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта Камчатского края «Старшее поколение» Национального проекта «Демография».

В течение 2019 года к профессиональному обучению приступили 458 граждан предпенсионного возраста.

Сведения о финансировании мероприятий Программы в 2019 году представлены в Таблице 10.

# 1.2. Сведения о достижении в 2019 году значений показателей (индикаторов) государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2019 году представлены в Таблице 11.

# 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.

# 2.1. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма 1) в 2019 году.

Цель Подпрограммы 1 – защита населения Камчатского края от безработицы, обеспечение государственных гарантий в сфере занятости населения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, занятости высвобождаемых работников, в том числе из организаций (крупных компаний) с государственным участием;

совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан;

повышение качества и доступности предоставления государственных услуг краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения;

повышение эффективности бюджетных расходов при реализации Подпрограммы 1.

В 2019 году в рамках Подпрограммы 1 осуществлялись мероприятия по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан.

В 2019 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 538 084,61945 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 177 492,90000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 360 591,71945 тыс. рублей.

Профинансировано – 534 750,52468 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 174 772,31126 тыс. рублей,

краевого бюджета – 359 978,21342 тыс. рублей.

Освоено – 534 750,52468 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 174 772,31126 тыс. рублей,

краевого бюджета – 359 978,21342 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения».

Сумма ассигнований – 75 252,29270 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 74 894,01715 тыс. рублей.

Освоено – 74 894,01715 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия:

- предоставлено 16,6 тыс. государственных услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края, подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 76,5 тыс. экз., размещено 212 публикаций в печатных СМИ, 225 публикаций на интернет-ресурсах, 4 ролика (100 эфиров) на радио;

- проведено 137 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 5617 человек, из них 1412 человек трудоустроено;

- оказано 9709 государственных услуг по профессиональной ориентации граждан, 942 государственных услуги по психологической поддержке безработных граждан и 879 государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

- заключен 331 государственный контракт на сумму 20311,1 тыс. рублей в целях организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, к профессиональному обучению приступили 709 безработных граждан, 133 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 53 незанятых пенсионера;

- заключено 369 договоров о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 1721,52 тыс. рублей, приняли участие в общественных работах 590 человек;

- заключено 329 договоров об организации и проведении временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 6953,97 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 3157 подростков;

- заключен 141 договор о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, на сумму 733,01 тыс. рублей, во временных работах приняли участие 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 2 безработных гражданина в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

- заключено 8 договоров по организации и проведению стажировки молодых специалистов на сумму 576,24 тыс. рублей, к стажировке приступили 8 молодых специалистов;

- заключено 65 договоров о содействии самозанятости безработных граждан на сумму 6747,3 тыс. рублей. Государственная услуга по содействию самозанятости оказана 359 безработным гражданам, из них 66 человек оформили государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и 1 человек – в качестве юридического лица;

- заключено 23 договора на сумму 1098,76 тыс. рублей на оказание финансовой помощи представителям коренных малочисленных народов Севера в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента. Финансовую помощь получили 23 гражданина из числа коренных малочисленных народов Севера;

- оказано содействие 36 безработным гражданам и 39 членам их семей, переселившимся в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства по направлению службы занятости, 2 безработным гражданам с 2 членами семьи, переселившимся внутри региона, а также 9 безработным гражданам, переехавшим внутри региона для трудоустройства;

- заключено 2 договора с работодателями о предоставлении субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятия по созданию условий для совмещения многодетным родителем обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. Создано 3 рабочих места, на которые на постоянной основе трудоустроено 3 многодетных родителя.

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам».

Сумма ассигнований – 177 492,90000 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Профинансировано – 174 772,31126 тыс. рублей.

Освоено – 174 772,31126 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 5385 гражданам, стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 708 гражданам, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 6417 гражданам.

Основное мероприятие «Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия оказываются услуги 14 центрам занятости населения, находящимся на территории Камчатского края, по технической поддержке и сопровождению программного комплекса «Катарсис», а также осуществляется реализация механизма обратной связи с гражданами по вопросам качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения путем проведения опросов.

В течение 2019 года опрос граждан, обращающихся в органы службы занятости населения, проводился в виде анкетирования в местах предоставления государственных услуг.

По результатам опросов 99,0% респондентов удовлетворены оказанными услугами, 0,1% не удовлетворены качеством оказанных услуг (граждане не получили ожидаемого ими результата), 0,9% опрошенных затруднились ответить на вопросы об удовлетворенности услугами.

Основное мероприятие «Финансово-хозяйственное обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения».

Сумма ассигнований – 285 339,42675 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 285 084,19627 тыс. рублей.

Освоено – 285 084,19627 тыс. рублей.

Финансовые средства, предусмотренные основным мероприятием, расходуются на обеспечение деятельности 14 краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, оказывающих гражданам государственные услуги в области содействия занятости населения.

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 08.11.2018 № 470-П «Об утверждении инвестиционной программы Камчатского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период 2022-2023 годов» КГКУ «Центр занятости населения Усть-Большерецкого района» в целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг выделено средств в размере 1000000,00 рублей на приобретение нежилого помещения. В ноябре 2019 года приобретено нежилое помещение стоимостью 1000000,00 рублей, на 1 этаже общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная, д. 16, кв. 18, присвоен кадастровый номер 41:08:0010103:1138.

# 2.2. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 2 «Управление миграционными потоками в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2019 году.

Цель Подпрограммы 2 – создание системы управления миграционными потоками в Камчатском крае, нацеленной на увеличение демографического потенциала, необходимого для динамичного социально-экономического развития региона, защиту регионального рынка труда и повышение мобильности населения.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

совершенствование системы управления миграционными потоками в Камчатском крае, рациональное использование региональных трудовых ресурсов;

совершенствование механизмов управления внешней трудовой миграцией, противодействие незаконной миграции.

В 2019 году на реализацию Подпрограммы 2 финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия проводится мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае на основе взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю, национальных диаспор и общественных организаций, зарегистрированных в Камчатском крае, работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан. Итоги мониторинга размещаются на официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет.

На постоянной основе осуществляется взаимодействие исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков.

Вопросы внешней миграции рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по миграционной политике в Камчатском крае и Общественного консультативного Совета по реализации государственной программы Камчатского края «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 23.04.2018 № 168-П.

Ежегодно проводится работа по установлению регионального коэффициента к действующему фиксированному размеру авансового платежа по налогу на доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в Российской Федерации на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В 2019 году принят Закон Камчатского края от 02.07.2019 № 345 «О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края», которым определена величина регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников на 2020 год в размере 2,9.

Процесс регулирования миграционными потоками сопровождается информированием населения.

Информация о выделенных квотах на привлечение иностранных работников, нормативные правовые документы по регулированию трудовой миграции размещены на официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет.

Для работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, в мае и ноябре отчетного года проведены семинары, на которых до работодателей доведена информация об изменениях и предстоящих изменениях действующего законодательства, в частности, о продлении миграционного учета иностранных граждан, о введении запрета на привлечении иностранных граждан на основании патента в 2019 и 2020 годах, о соблюдении работодателями требований Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», о мерах по снижению завоза и распространения инфекционных болезней трудовыми мигрантами и обязанности работодателей, привлекающих к трудовой деятельности иностранных граждан, обеспечить проведение иммунизации против кори иностранных граждан, не болевших и не имеющих прививок или сведений о прививках против кори, о деятельности на территории края «Миграционного центра» филиала по Камчатскому краю ФГУП «ПВС» МВД России, о противодействии терроризму и проведении профилактических мероприятиях на территории Камчатского края, даны ответы на заданные работодателями вопросы.

Основное мероприятие «Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по соблюдению в Камчатском крае приоритета российских граждан при трудоустройстве. Работодатели, желающие привлечь иностранных работников на имеющиеся вакансии, направляют в органы государственной службы занятости населения сведения о данных рабочих местах с целью осуществления подбора работников из числа безработных и ищущих работу российских граждан.

В случае отказа российскому гражданину в приеме на вакантное или вновь создаваемое рабочее место Межведомственная комиссия по миграционной политике в Камчатском крае принимает решение об отклонении заявки на привлечение иностранных работников в полном объеме или частично.

В 2019 году проведено 5 заседаний Межведомственной комиссии по миграционной политике в Камчатском крае, на которых рассматривались заявки работодателей о потребности в привлечении иностранных работников, в том числе увеличении (уменьшении) размера потребности. По результатам рассмотрения заявок квота на 2019 год с учетом уменьшения потребности в привлечении иностранных работников составила 40 рабочих мест.

Сведения о рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, находятся в открытом доступе и размещены на официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет, а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России».

На постоянной основе проводится работа по приглашению граждан из других субъектов Российской Федерации, желающих переселиться в другую местность с целью трудоустройства, путем направления гражданам писем-приглашений для работы в Камчатском крае по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда. В 2019 году  гражданам направлено 376 писем-приглашений  для работы в Камчатском крае.

Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы, составила 1645 человек.

Основное мероприятие «Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

Количество запросов работодателей на выдачу заключений о привлечении и использовании иностранных работников, въезжающих на территорию Российской Федерации в порядке, требующем получения визы, поступивших из УМВД России по Камчатскому краю в 2019 году, составило 20 единиц, из них выдано положительных заключений о целесообразности привлечения иностранных работников – 17 заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на 39 рабочих мест (97,5% от утвержденной квоты).

Ежегодно, начиная с 2018 года, постановлениями Губернатора Камчатского края устанавливаются запреты на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Камчатского края, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности (далее – запрет). Установление таких запретов позволяет повысить эффективность использования иностранной рабочей силы в отдельных отраслях экономики Камчатского края. В 2019 году запрет был введен в 14 видах экономической деятельности.

В рамках основного мероприятия проводятся обследования работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан.

В 2019 году проведено обследование одного работодателя, привлекающего и использующего иностранную рабочую силу.

# 2.3. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 4) в 2019 году.

Подпрограмма 4 носит вспомогательный характер.

Цель Подпрограммы 4 – финансово-хозяйственное обеспечение Агентства для реализации региональной политики занятости населения и миграционной политики.

Сумма ассигнований – 57 527,44927 тыс. рублей в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 56 835,44927 тыс. рублей.

Профинансировано – 57 381,48989 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 56 689,48989 тыс. рублей.

Освоено – 57 381,48989 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 56 689,48989 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов».

Сумма ассигнований – 51 973,99300 тыс. рублей в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 51 281,99300 тыс. рублей.

Профинансировано – 51 972,51243 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 51 280,51243 тыс. рублей.

Профинансировано – 51 972,51243 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 692,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 51 280,51243 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд».

Сумма ассигнований – 5 553,45627 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 5 408,97746 тыс. рублей.

Освоено – 5 408,97746 тыс. рублей.

# 2.4. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» (далее – Подпрограмма 6) в 2019 году.

Цель Подпрограммы 6 – реализация региональной политики в области содействия занятости населения, миграционной политики, направленных на развитие трудовых ресурсов, повышение их мобильности и защиту регионального рынка труда.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

содействие продуктивной (эффективной) занятости населения;

привлечение трудовых ресурсов в экономику Камчатского края, в том числе для реализации инвестиционных проектов.

В 2019 году Подпрограммой 6 предусмотрено финансирование в сумме 19 800,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 18 810,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 990,00000 тыс. рублей.

Профинансировано – 14 567,88108 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 839,48703 тыс. рублей,

краевого бюджета – 728,39405 тыс. рублей.

Освоено – 14 567,88108 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 839,48703 тыс. рублей,

краевого бюджета – 728,39405 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия проводится конкурсный отбор работодателей для участия в Подпрограмме 6.

В 2019 году по результатам конкурса в Подпрограмме 6 участвовали 5 работодателей: ООО «Морской Стандарт-Бункер», АО «Аметистовое», АО «Заречное», ООО «Агротек», ПАО «Камчатскэнерго».

С целью информирования работодателей, планирующих привлечение трудовых ресурсов в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации, на официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет размещена вкладка «Повышение мобильности трудовых ресурсов», где можно ознакомиться с нормативными документами, оперативной информацией о ходе реализации Подпрограммы 6.

На постоянной основе проводятся консультации с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, работодателям рассылаются информационные письма о возможности участия в Подпрограмме 6.

Основное мероприятие «Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов».

Сумма ассигнований – 19 800,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 18 810,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 990,00000 тыс. рублей,

Профинансировано – 14 567,88108 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 839,48703 тыс. рублей,

краевого бюджета – 728,39405 тыс. рублей.

Освоено – 14 567,88108 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 13 839,48703 тыс. рублей,

краевого бюджета – 728,39405 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия заключены соглашения о привлечении трудовых ресурсов в рамках Подпрограммы 6 с АО «Аметистовое» (37 чел.), ООО «Морской Стандарт-Бункер» (21 чел.), ООО «Агротек» (7 чел.), АО «Заречное» (6 чел.), ПАО «Камчатскэнерго» (4 чел.). Работодателям выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов в порядке и в соответствии с критериями, определенными постановлением Правительства Камчатского края от 09.11.2015 № 397-П.

В течение 2019 года в Камчатский край привлечено 75 квалифицированных специалистов из 32 субъектов Российской Федерации, из них 63,9% составили высококвалифицированные специалисты.

Работодателям предоставлена финансовая поддержка для возмещения затрат на меры поддержки 23 работникам, привлеченным в предыдущем году, и 69 работникам, привлеченным в текущем году, по фактическим расходам, подтвержденным документами. Возмещены транспортные расходы на переезд граждан к месту работы, расходы по найму жилых помещений, расходы (единовременные) на обустройство граждан, расходы по приобретению специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, расходы, связанные с прохождением медицинских осмотров.

Финансовые средства по основному мероприятию освоены на 73,6%. Это связано с тем, что срочные трудовые договоры с работниками работодатель заключает на два года и часть затрат на меры поддержки привлеченным работникам будет понесена работодателем в 2020 году.

# 2.5. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 7) в 2019 году.

Цель Подпрограммы 7 – обеспечение необходимых мер для эффективной комплексной ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, и обеспечения их социальной интеграции в общество в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня жизни граждан, уволенных с военной службы;

совершенствование системы профессиональной ориентации, профессиональной переподготовки, трудоустройства граждан, уволенных с военной службы, и вовлечение в общественно полезную деятельность граждан, уволенных с военной службы по состоянию здоровья – инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы;

проведение мероприятий, направленных на оказание содействия в выборе гражданских специальностей, перед увольнением с военной службы;

содействие оперативному трудоустройству граждан, уволенных с военной службы.

В 2019 году Подпрограммой 7 предусмотрено финансирование в сумме 149,24928 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 149,24928 тыс. рублей.

Освоено – 149,249282 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия разработан Комплекс мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах, предусматривающий мероприятия по информированию граждан, уволенных с военной службы, по повышению уровня их занятости, социального самочувствия, уровня жизни.

Итоги реализации Комплекса мер за отчетный год размещаются на официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края.

Основное мероприятие «Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения».

Сумма ассигнований – 149,24928 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 149,24928 тыс. рублей.

Освоено – 149,24928 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия в целях проведения информационной кампании изготовлены буклеты «В помощь гражданам, уволенным с военной службы» общим тиражом 447 экз., содержащие информацию о предоставляемых органами службы занятости государственных услугах.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках основного мероприятия в течение 2019 года при содействии органов службы занятости населения трудоустроено 22 гражданина, уволенных с военной службы.

В отчетном периоде 154 гражданам, уволенным с военной службы, оказана государственная услуга по информированию о положении на рынке труда в Камчатском крае, 41 гражданину – государственная услуга по профессиональной ориентации, 6 гражданам – по социальной адаптации на рынке труда и 8 гражданам – по психологической поддержке. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 5 граждан, уволенных с военной службы.

# 2.6. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» (далее – Подпрограмма 8) в 2019 году.

Цель Подпрограммы 8 – обеспечение необходимых мер для трудоустройства неработающих инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, ускорения профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу (в том числе после окончания образовательной организации) инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, и обеспечения их стабильной занятости.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов;

повышение конкурентоспособности незанятых инвалидов на рынке труда и содействие их трудовой занятости;

создание условий для адаптации инвалидов на рабочих местах;

повышение уровня занятости инвалидов.

В 2019 году Подпрограммой 8 предусмотрено финансирование в сумме 1 576,40295 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 541,33740 тыс. рублей.

Освоено – 1 541,33740 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения».

Сумма ассигнований – 129,24928 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 129,23928 тыс. рублей.

Освоено – 129,23928 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия осуществляется информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости населения.

В целях проведения информационной кампании изготовлена полиграфическая продукция общим тиражом 446 экз. (буклеты «В помощь инвалиду. Сопровождение при содействии занятости», «В помощь работодателю. Сопровождение при содействии занятости»), содержащие информацию о предоставляемых органами службы занятости государственных услугах, об услуге по сопровождению инвалидов при трудоустройстве.

Основное мероприятие «Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве».

Сумма ассигнований – 1 447,15367 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 1 412,09812 тыс. рублей.

Освоено – 1 412,09812 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия в 2019 году разработаны и реализуются 145 программ индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 84 программы на инвалидов молодого возраста.

В отчетном периоде трудоустроен 91 инвалид, в том числе 52 инвалида молодого возраста.

Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 7 рабочих мест, на которые трудоустроено 7 незанятых инвалидов по специальностям: техник по компьютерным сетям, помощник бухгалтера, курьер, телемаркетолог, помощник повара, администратор.

Из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения, 142 инвалида, в том числе 82 инвалида молодого возраста, получили государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в Камчатском крае, 147 инвалидов, в том числе 79 инвалидов молодого возраста, – государственную услугу по профессиональной ориентации, 60 инвалидов, в том числе 31 инвалид молодого возраста, – по социальной адаптации на рынке труда, 72 инвалида, в том числе 34 инвалида молодого возраста, – по психологической поддержке безработных граждан.

На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 13 инвалидов, в том числе 8 инвалидов молодого возраста.

На временные работы трудоустроено 26 инвалидов, в том числе 19 инвалидов молодого возраста, 2 инвалида, в том числе 1 инвалид молодого возраста, открыли собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 13 инвалидов, в том числе 8 инвалидов молодого возраста.

# 2.7. Результаты реализации основных мероприятий Подпрограммы 9 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» (далее – Подпрограмма 9) в 2019 году.

Подпрограмма 9 разработана в целях реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образования граждан предпенсионного возраста в рамках регионального проекта Камчатского края «Старшее поколение» Национального проекта «Демография».

Цель Подпрограммы 9 – содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по специальностям, навыкам и компетенциям, востребованным на рынке труда Камчатского края.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

определение потребности граждан предпенсионного возраста в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании;

формирование перечня наиболее востребованных профессий, специальностей (навыков, компетенций) на рынке труда Камчатского края для обучения граждан предпенсионного возраста;

составление перечня профессиональных образовательных организаций для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста;

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу;

содействие гражданам предпенсионного возраста в трудоустройстве.

В 2019 году Подпрограммой 9 предусмотрено финансирование в сумме 12 336,42105 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 11 719,60000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 616,82105 тыс. рублей.

Профинансировано – 9 123,72567 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 667,53939 тыс. рублей,

краевого бюджета – 456,18628 тыс. рублей.

Освоено – 9 123,72567 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 667,53939 тыс. рублей,

краевого бюджета – 456,18628 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования».

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В целях информирования граждан предпенсионного возраста и работодателей подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 5,3 тыс. экз., размещено 30 публикаций в печатных СМИ, 28 публикаций на интернет-ресурсах.

На официальной странице Агентства на сайте Правительства Камчатского края в сети Интернет размещена вкладка «Приглашаем на обучение граждан 45+», где можно ознакомиться с нормативными документами, информационными и статистическими материалами о реализации мероприятия.

В течение отчетного периода проинформировано более 600 работодателей и 761 гражданин предпенсионного возраста о возможности организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста.

Основное мероприятие «Оказание гражданам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы».

Сумма ассигнований – 12 336,42105 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 11 719,60000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 616,82105 тыс. рублей.

Профинансировано – 9 123,72567 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 667,53939 тыс. рублей,

краевого бюджета – 456,18628 тыс. рублей.

Освоено – 9 123,72567 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 8 667,53939 тыс. рублей,

краевого бюджета – 456,18628 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия прошли профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование 458 граждан предпенсионного возраста.

# 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы в 2019 году представлены в Таблице 12.

# 4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.

|  | Контрольное событие | Срок реализации | Факт реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год | Март 2019 года | Январь 2019 года | Выполнено. Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 29.01.2019 № 28 «Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2019 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» |
| 1.2 | Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Февраль 2019 года; Май 2019 года; Август 2019 года; Ноябрь 2019 года | Февраль 2019 года; Май 2019 года; Август 2019 года; Ноябрь 2019 года | Выполнено. Заключен 331 государственный контракт |
| 1.3 | Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов «Катарсис» | Декабрь 2019 года | Декабрь 2019 года | Выполнено. Техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов «Катарсис» обеспечены |
| 2 | Подпрограмма 2 «Управление миграционными потоками в Камчатском крае» |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае | Май 2019 года; Ноябрь 2019 года | Май 2019 года; Ноябрь 2019 года | Выполнено. Совещания с работодателями проведены 29 мая 2019 и 20 ноября 2019 |
| 2.2 | Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края «О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края» | Сентябрь 2019 года | Июль 2019 года | Выполнено. Закон Камчатского края от 02.07.2019 № 345 «О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края» |
| 3 | Подпрограмма 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» |  |  |  |
| 3.1 | Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Март 2019 года | Январь 2019 года | Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 31.01.2019 № 150-08-2019-003 |
| 3.2 | Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | Декабрь 2019 года | Декабрь 2019 года | Выполнено. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 5 работодателям - участникам подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» |
| 4 | Подпрограмма 7 «Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае» |  |  |  |
| 4.1 | Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах в области содействия занятости населения, оказываемых гражданам, уволенным с военной службы | Апрель 2019 года | Апрель 2019 года | Выполнено. Государственный контракт заключен 29.04.2019 |
| 5 | Подпрограмма 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» |  |  |  |
| 5.1 | Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | Апрель 2019 года | Апрель 2019 года | Выполнено. Государственный контракт заключен 29.04.2019 |

# 5.  Результаты реализации мер правового регулирования государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Программы в 2019 году представлены в Таблице 14.

# 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» в 2019 году.

Программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.

В течение 2019 года в Программу вносились следующие изменения:

1) Постановление Правительства Камчатского края от 12.04.2019     № 161-П.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 26.02.2019 № 306 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Подпрограмма 9 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста» дополнена целевым индикатором «Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование».

2) Постановление Правительства Камчатского края от 13.06.2019     № 266-П.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 22.05.2019 № 335 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Уточнены значения отдельных целевых индикаторов Подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста».

3) Постановление Правительства Камчатского края от 04.09.2019     № 388-П.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 01.07.2019 № 344 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» дополнена основным мероприятием «1P2 Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

В подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» между работодателями – участниками подпрограммы 2019 года перераспределены финансовые средства и численность привлекаемых работников в пределах установленных на 2019 год финансирования и численности привлеченных работников (75 чел.), включены работодатели, отобранные для участия в Подпрограмме 6 в 2020 году.

4) Постановление Правительства Камчатского края от 12.12.2019               №523-П.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы, приведен в соответствие с Законом Камчатского края от 01.11.2019 № 380 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Разработан паспорт Подпрограммы 5 «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В подпрограмме 6 «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» между работодателями – участниками подпрограммы 2019 года перераспределены финансовые средства и численность привлекаемых работников в пределах установленных на 2019 год финансирования и численности привлеченных работников (75 чел.).

# 7. Факторы, повлиявшие на результат реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»» в 2019 году.

По итогам 2019 года не достигнуты значения 5 индикаторов из 32, утвержденных Программой на 2019 год.

Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, не достиг планового значения 8,7%, факт – 15,7%. На достижение показателя влияет структурное несоответствие спроса и предложения на рынке труда Камчатского края и низкая внутрирегиональная мобильность рабочей силы.  В отдаленных от краевого центра муниципальных образованиях проживает 51,6% безработных граждан, при этом основная часть вакантных рабочих мест (до 80,0%) сосредоточена в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе.

Индикатор «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов» не достиг планового значения 9 единиц, факт – 7 единиц, в связи с нежеланием работодателей принимать участие в мероприятиях по оборудованию (оснащению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству инвалидов, а также с заявительным характером мероприятия.

Не достигли плановых значений 3 индикатора подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» (данные представлены в Таблице 11). Это связано с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с невысокой заинтересованностью работодателей в трудоустройстве инвалидов, не имеющих опыта профессиональной деятельности.

# 8. Оценка эффективности реализации государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края»» в 2019 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности реализации Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы.

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы.

Расчет степени достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) () представлен в таблице:

| № | Наименование показателя (индикатора) | Плановое значение показателя (индикатора) (ЗПгпп) | Значение показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного периода (ЗПгпф) | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДгппз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), % | 4,5 | 3,8 | 1,2 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы, % | 1,6 | 1,3 | 1,2 |
| 3 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности безработных граждан (по методологии МОТ), % | 32,0 | 35,4 | 1,1 |
| 4 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, % | 53,0 | 60,4 | 1,1 |
| 5 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, % | 8,7 | 15,7 | 0,6 |
| 6 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, единиц | 9 | 7 | 0,8 |
| 7 | Доля безработных граждан, которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы, % | 72,0 | 66,4 | 1,1 |
| 8 | Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения, % | 96,7 | 99,0 | 1 |
| 9 | Доля освоенных финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения, % | 100,0 | 99,9 | 1 |
| 10 | Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы, человек | 1000 | 1645 | 1,6 |
| 11 | Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, человек | 75 | 75 | 1 |
| 12 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, % | 80,0 | 97,3 | 1,2 |
| 13 | Количество работодателей, получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму, единиц | 3 | 5 | 1,7 |
| 14 | Доля работников, привлеченных работодателями - участниками Подпрограммы в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, % | 78,0 | 100,0 | 1,3 |
| 15 | Численность граждан, уволенных с военной службы, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае, человек | 150 | 154 | 1 |
| 16 | Численность граждан, уволенных с военной службы, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения, человек | 10 | 22 | 2,2 |
| 17 | Численность граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 2 | 5 | 2,5 |
| 18 | Численность инвалидов, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае, человек | 110 | 142 | 1,3 |
| 19 | Численность инвалидов, признанных безработными, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 8 | 13 | 1,6 |
| 20 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, % | 51,0 | 61,1 | 1,2 |
| 21 | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, % | 40,0 | 24,0 | 0,6 |
| 22 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования, % | 30,0 | 100,0 | 3,3 |
| 23 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования, % | 30,0 | 22,2 | 0,7 |
| 24 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования, % | 50,0 | 100,0 | 2 |
| 25 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования, % | 50,0 | 44,4 | 0,9 |
| 26 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования, % | 80,0 | 100,0 | 1,3 |
| 27 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования среднего профессионального образования, % | 46,7 | 52,6 | 1,1 |
| 28 | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования, % | 3,0 | 23,5 | 7,8 |
| 29 | Численность граждан предпенсионного возраста, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае, человек | 400 | 761 | 1,9 |
| 30 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 139 | 458 | 3,3 |
| 31 | Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, % | 85,0 | 100,0 | 1,2 |
| 32 | Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, % | 85,0 | 87,8 | 1 |

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

, где

СРгп – степень реализации Программы;

М – число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп= (1+1+1+1+0,6+0,8+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,6+1+0,7+1+0,9+1+1+1+1+1+1+1) /32 = 0,96

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается по формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

ССуз = 419 542,87032 / 420 759,64200 = 1,0

Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается по формуле:

СРкс = КСв / КС, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРкс = 9 / 9 = 1,0

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп   = (СРгп + ССуз + СРкс) / 3

где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий Программы.

ЭРгп = (0,96+1,0+1,0) / 3 = 0,99

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

Значение ЭРгп составляет не менее 0,99, эффективность реализации Программы – высокая.