## 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | 2019 год
Ответственный исполнитель: |  | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 629474.142 | 617514.208 | 617514.208 |  |  |  |  | 98.1
| федеральный бюджет | 208714.5 | 197971.3377 | 197971.3377 |  |  |  |  | 94.8527
| краевой бюджет | 420759.642 | 419542.8703 | 419542.8703 |  |  |  |  | 99.7108 | 0.99711
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 538084.6194 | 534750.5247 | 534750.5247 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
| краевой бюджет | 360591.7194 | 359978.2134 | 359978.2134
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 75252.2927 | 74894.0172 | 74894.0172
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 75252.2927 | 74894.0172 | 74894.0172
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | Х | Х | Х | Предоставлено 16,6 тыс. государственных услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 76564 экз., а также размещено: - 212 публикаций в печатных СМИ, - 225 публикаций на интернет-ресурсах, - 4 ролика (100 эфиров) на радио
| Всего: | 2231.3824 | 2230.1703 | 2230.1703
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2231.3824 | 2230.1703 | 2230.1703
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 170.5411 | 170.5411 | 170.5411
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 170.5411 | 170.5411 | 170.5411
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Проведено 137 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 134.4905 | 134.4882 | 134.4882
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 134.4905 | 134.4882 | 134.4882
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Оказано 9709 государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования 9073 гражданам
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 57.6388 | 57.6388 | 57.6388
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 57.6388 | 57.6388 | 57.6388
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 640 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Оказано 942 государственных услуги по психологической поддержке 881 безработному гражданину
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | Х | Х | Х | В целях организации профессионального обучения безработных граждан в 2019 году заключено 207 государственных контрактов на сумму 17334,8 тыс. рублей
| Всего: | 19812.1352 | 19509.431 | 19509.431
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 19812.1352 | 19509.431 | 19509.431
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2019 года; май 2019 года; август 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | Выполнено. В 2019 году заключено государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: безработных граждан - 207, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 79, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - 45
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 744 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено не в полном объеме. По результатам предоставления государственной услуги приступили к профессиональному обучению 709 безработных граждан
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | Х | Х | Х | В течение 2019 год заключено 23 договора на сумму 1098,76 тыс. рублей
| Всего: | 1111.6027 | 1098.7624 | 1098.7624
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1111.6027 | 1098.7624 | 1098.7624
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 23 гражданина из числа коренных малочисленных народов Севера
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 369 договоров о сотрудничестве по организации общественных работ на сумму 1721,52 тыс. рублей
| Всего: | 1425.2512 | 1412.466 | 1412.466
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1425.2512 | 1412.466 | 1412.466
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год |  |  |  | Х | январь 2019 года | Х | Выполнено. Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 29.01.2019 № 28 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2019 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 384 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В 2019 году в общественных работах приняли участие 590 человек
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 329 договоров об организации и проведении временных работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на сумму 6953,97 тыс. рублей
| Всего: | 30064.5385 | 30064.0423 | 30064.0423
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 30064.5385 | 30064.0423 | 30064.0423
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Организовано временное трудоустройство 3157 подростков
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | Х | Х | Х | Заключен 141 договор о временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, на сумму 733,01 тыс. рублей
| Всего: | 524.2662 | 520.961 | 520.961
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 524.2662 | 520.961 | 520.961
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Организовано временное трудоустройство 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 2 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 8 договоров о совместной деятельности по организации и проведенеию стажировки на сумму 576,24 тыс. рублей
| Всего: | 743.3244 | 729.5097 | 729.5097
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 743.3244 | 729.5097 | 729.5097
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В отчетном периоде к стажировке приступили 8 молодых специалистов
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 14.9729 | 14.9729 | 14.9729
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14.9729 | 14.9729 | 14.9729
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 640 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Оказано 879 государственных услуг по социальной адаптации на рынке труда 829 безработным гражданам
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 65 договоров о содействии самозанятости безработных граждан на сумму 6747,3 тыс. рублей
| Всего: | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6703.2 | 6703.2 | 6703.2
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 192 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 359 безработным гражданам
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 9238.5732 | 9238.0801 | 9238.0801
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 9238.5732 | 9238.0801 | 9238.0801
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В течение 2019 года оказано содействие 36 безработным гражданам и 39 членам их семей, переселившимся в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства по направлению службы занятости, 2 безработным гражданам с 2 членами семьи, переселившимся внутри региона, а также 9 безработным гражданам, переехавшим внутри региона для трудоустройства
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | Х | Х | Х | В целях организации профессионального обучения женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет, в 2019 году заключено 79 государственных контрактов на сумму 2076,7 тыс. рублей
| Всего: | 1923.314 | 1915.0941 | 1915.0941
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1923.314 | 1915.0941 | 1915.0941
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. К прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 133 женщины
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | Х | Х | Х | Профессиональное обучение незанятых пенсионеров осуществляется в рамках исполнения 45 государственных контрактов на сумму 899,6 тыс. рублей
| Всего: | 1013.5616 | 1011.2904 | 1011.2904
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1013.5616 | 1011.2904 | 1011.2904
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 30 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 53 незанятых пенсионера
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 2 договора с работодателями по трудоустройству на постоянную работу многодетных родителей
| Всего: | 83.5 | 83.369 | 83.369
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 83.5 | 83.369 | 83.369
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью для 3 незанятых многодетных родителей
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | Х | Х | Х | Заключено 7 договоров с работодателями на организацию 7 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено не в полном объеме. Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 7 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
| федеральный бюджет | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
| федеральный бюджет | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис"
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 285339.4267 | 285084.1963 | 285084.1963 |  |  |  |  | 99.9106
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 285339.4267 | 285084.1963 | 285084.1963
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 284339.4267 | 284084.1963 | 284084.1963
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 284339.4267 | 284084.1963 | 284084.1963
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2 "Развитие имущественного комплекса зданий и сооружений краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения в целях повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг КГКУ ЦЗН Усть-Большерецкого района выделено средств в размере 1,0 млн. рублей на приобретение нежилого помещения. В ноябре 2019 года приобретено нежилое помещения стоимостью 1,0 млн. рублей на 1 этаже общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная д. 16 кв. 18, присвоен кадастровый номер 41:08:0010103:1138
| Всего: | 1000 | 1000 | 1000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | Х | Х | Х | Мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае проводится ежемесячно
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Итоги годового мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | Х | Х | Х | Взаимодействие осуществляется на постоянной основе. Данные вопросы рассматриваются на заседаниях общественного консультативного Совета по реализации мероприятий программы переселения, рабочей группы по реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 602, на встречах с представителями национальных диаспор и общественных объединений
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  |  |  | Х | июль 2019 года | Х | Выполнено. Принят Закон Камчатского края от 02.07.2019 № 345 "О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края"
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | Х | Х | Х | Информация о выделенных квотах на привлечение ИРС, нормативные правовые документы по регулированию трудовой миграции размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | Выполнено. 29 мая 2019 года и 20 ноября 2019 года проведены семинары для работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу в Камчатском крае
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | Х | Х | Х | Проводится работа по приглашению граждан из других субъектов Российской Федерации, желающих переселиться в другую местность с целью трудоустройства, путем направления гражданам писем-приглашений для работы в Камчатском крае по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда. В 2019 году гражданам направлено 376 писем-приглашений для работы в Камчатском крае
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. В течение 2019 года информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" осуществлялось на постоянной основе
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников |  |  |  | Х | 31 декабря 2019 | Х | Выполнено. Сведения о рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, находятся в открытом доступе и размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru)
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | Х | Х | Х | В отчетном периоде проведено обследование одного работодателя, привлекающего и использующего иностранную рабочую силу
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 57527.4493 | 57381.4899 | 57381.4899 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 692 | 692 | 692
| краевой бюджет | 56835.4493 | 56689.4899 | 56689.4899
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 51973.993 | 51972.5124 | 51972.5124
| федеральный бюджет | 692 | 692 | 692
| краевой бюджет | 51281.993 | 51280.5124 | 51280.5124
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 5553.4563 | 5408.9775 | 5408.9775
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5553.4563 | 5408.9775 | 5408.9775
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 19800 | 14567.8811 | 14567.8811 | Х | Х | Х | Х | 73.5752
| федеральный бюджет | 18810 | 13839.487 | 13839.487
| краевой бюджет | 990 | 728.394 | 728.394
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | Х | Х | Х | С целью информирования работодателей, которые планируют привлечение трудовых ресурсов в Камчатский край, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края размещена вкладка "Повышение мобильности трудовых ресурсов". На постоянной основе проводятся консультации с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов РФ
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | май 2019 года | Х | Выполнено. Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 21.05.2019 № 155 "О включении работодателей в подпрограмму 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
4.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 19800 | 14567.8811 | 14567.8811
| федеральный бюджет | 18810 | 13839.487 | 13839.487
| краевой бюджет | 990 | 728.394 | 728.394
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 19800 | 14567.8811 | 14567.8811
| федеральный бюджет | 18810 | 13839.487 | 13839.487
| краевой бюджет | 990 | 728.394 | 728.394
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | январь 2019 года | Х | Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 31.01.2019 № 150-08-2019-003
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 5 работодателям - участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.1.1. | Мероприятие 7.1.1 "Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах" |  |  |  | Х | Х | Х | Утвержден комплекс мероприятий, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. Итоги годового мониторинга размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края
5.2. | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  | Х | Х | Х | Проинформировано о положении на рынке труда в Камчатском крае 154 гражданина, уволенных с военной службы. Распространяются буклеты "В помощь гражданам, уволенным с военной службы", содержащие информацию о мерах поддержки, реализуемых в Камчатском крае
| Всего: | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах в области содействия занятости населения, оказываемых гражданам, уволенным с военной службы |  |  |  | Х | апрель 2019 года | Х | Выполнено. Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000006 от 29.04.2019
5.3. | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5.3.1. | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | Трудоустроено в отчетном периоде 22 гражданина, уволенных с военной службы. Государственные услуги по профессиональной ориентации получил 41 гражданин, уволенный с военной службы, по психологической поддержке - 8 человек, по социальной адаптаци - 6 человек, прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование 5 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено.В 2019 году при содействии органов службы занятости населения было трудоустроено 22 гражданина, уволенных с военной службы
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. В 2019 году 5 граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения, прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 1576.4029 | 1541.3374 | 1541.3374 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1576.4029 | 1541.3374 | 1541.3374
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | В рамках мероприятия проводится информирование о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах, оказываемых органами службы занятости. В 2019 году проинформировано о положении на рынке труда в Камчатском крае 142 инвалида, в том числе 82 молодых инвалида в возрасте от 18 до 44 лет
| Всего: | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения |  |  |  | Х | апрель 2019 года | Х | Выполнено. Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000007 от 29.04.2019
6.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | Разработаны и реализуются 145 программ индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 84 программы на инвалидов молодого возраста, трудоустроен 91 инвалид, в том числе 52 инвалида молодого возраста.
| Всего: | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила 61,1%
Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 12336.4211 | 9123.7257 | 9123.7257 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 11719.6 | 8667.5394 | 8667.5394
| краевой бюджет | 616.8211 | 456.1863 | 456.1863
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 9.1 "Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие 9.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий по содействию трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  | Х | Х | Х | Проинформированы более 600 работодателей и 761 гражданин предпенсионного возраста о возможности организации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 9.2 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 12336.4211 | 9123.7257 | 9123.7257
| федеральный бюджет | 11719.6 | 8667.5394 | 8667.5394
| краевой бюджет | 616.8211 | 456.1863 | 456.1863
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Мероприятие 9.2.1 "Оказание гражданам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 12336.4211 | 9123.7257 | 9123.7257
| федеральный бюджет | 11719.6 | 8667.5394 | 8667.5394
| краевой бюджет | 616.8211 | 456.1863 | 456.1863
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники (средства работодателей) | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 25: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 139 граждан предпенсионного возраста |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 458 граждан предпенсионного возраста
| Контрольное событие 26: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 90 граждан предпенсионного возраста |  |  |  | Х | декабрь 2019 года | Х | Выполнено. Трудоустроено при содействии органов службы занятости населения 162 гражданина предпенсионного возраста

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 | 2019 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 4.9 | 4.5 | 3.8
2 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1.4 | 1.6 | 1.3
3 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности безработных граждан (по методологии МОТ) | % | 28.2 | 32 | 35.4
4 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | % | 64.3 | 53 | 60.4
5 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 9.2 | 8.7 | 15.7 | На недостижение индикатора оказало влияние структурное несоответствие спроса и предложения на рынке труда Камчатского края
6 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов | единиц | 9 | 9 | 7 | Недостижение индикатора связано с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия
7 | Доля безработных граждан, которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы | % | 69.5 | 72 | 66.4
8 | Удельный вес граждан, удовлетворенных полнотой и качеством государственных услуг в области содействия занятости населения | % | 98.6 | 96.7 | 99
9 | Доля освоенных финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения | % | 99.9 | 100 | 99.9
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
10 | Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы | чел. | 1155 | не менее 1000 | 1645
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
11 | Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму | чел. | 75 | 75 | 75
12 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму | % | 89.3 | 80 | 97.3
13 | Количество работодателей, получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму | ед. | 2 | не менее 3 | 5
14 | Доля работников, привлеченных работодателями - участниками Подпрограммы в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета | ед. | 100 | 78 | 100
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
15 | Численность граждан, уволенных с военной службы, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае | чел. | 80 | не менее 150 | 154
16 | Численность граждан, уволенных с военной службы, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения | чел. | 32 | не менее 10 | 22
17 | Численность граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 6 | не менее 2 | 5
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
18 | Численность инвалидов, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае | чел. | 124 | не менее 110 | 142
19 | Численность инвалидов, признанных безработными, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 14 | не менее 8 | 13
20 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 65.7 | не менее 51,0 | 61.1
21 | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | % | 23.5 | не менее 40,0 | 24 | Недостижение индикатора связано с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия
22 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | % | 100 | не менее 30,0 | 100
23 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 30 | не менее 30,0 | 22.2 | Недостижение индикатора связано с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия
24 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | % | 100 | не менее 50,0 | 100
25 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 50 | не менее 50,0 | 44.4 | Недостижение индикатора связано с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия
26 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | % | 85.7 | не менее 80,0 | 100
27 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования среднего профессионального образования | % | 66.7 | не менее 46,7 | 52.6
28 | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | % | 10 | не менее 3,0 | 23.5
Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"
29 | Численность граждан предпенсионного возраста, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае | чел. | - | не менее 400 | 761
30 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | - | 139 | 458
31 | Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | % | - | не менее 85,0 | 100
32 | Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | % | - | не менее 85,0 | 87.8

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу |  | нет
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Информирование о положении на рынке труда Камчатского края | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Повышение доступности оказания государственных услуг | Предоставлено 16,6 тыс. государственных услуг по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 76564 экз., а также размещено: - 212 публикаций в печатных СМИ, - 225 публикаций на интернет-ресурсах, - 4 ролика (100 эфиров) на радио | нет
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Проведено 137 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | нет
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Оказано 9709 государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования 9073 гражданам | нет
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 Психологическая поддержка безработных граждан | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Оказано 942 государственных услуги по психологической поддержке 881 безработному гражданину | нет
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 640 безработным гражданам | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В 2019 году приступили к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 709 безработных граждан | нет
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | февраль 2019 года; май 2019 года; август 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | февраль 2019 года; май 2019 года; август 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | Х | нет
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 744 безработных граждан | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Запланированный результат достигнут не в полном объеме в связи с заявительным характером мероприятия
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 23 гражданина из числа коренных малочисленных народов Севера | нет
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 29.01.2019 № 28 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2019 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу". В общественных работах в 2019 году приняли участие 590 человек | нет
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | март 2019 года | Х | январь 2019 года | Х | Х | нет
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 384 граждан | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Организовано временное трудоустройство 3157 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | нет
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Организовано временное трудоустройство 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и 2 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | нет
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В отчетном периоде к стажировке приступили 8 молодых специалистов | нет
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Оказано 879 государственных услуг по социальной адаптации на рынке труда 829 безработным гражданам | нет
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 640 безработным гражданам | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 Содействие самозанятости безработных граждан | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 359 безработным гражданам | нет
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 192 безработным гражданамм | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В течение 2019 года оказано содействие 36 безработным гражданам и 39 членам их семей, переселившимся в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства по направлению службы занятости, 2 безработным гражданам с 2 членами семьи, переселившимся внутри региона, а также 9 безработным гражданам, переехавшим внутри региона для трудоустройства | нет
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | К прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 133 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | нет
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В отчетном периоде к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 53 незанятых пенсионера | нет
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 30 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.16. | Мероприятие 1.1.16 Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью для 3 незанятых многодетных родителей | нет
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.1.17. | Мероприятие 1.1.17 Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 7 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | нет
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | Запланированный результат достигнут не в полном объеме в связи с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Социальные выплаты безработным гражданам | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Поддержание уровня жизни безработных граждан на минимальном уровне, позволяющем сосредоточиться на активном поиске работы, социальной стабильности в обществе |  | нет
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Осуществление социальных выплат безработным гражданам | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 5385 гражданам, стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 708 гражданам, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 6417 гражданам | нет
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Повышение уровня занятости населения, обеспечение потребности экономики в рабочей силе, снижение напряженности |  | нет
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис" | нет
| Контрольное событие 1.4: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
1.4. | Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Финансовое обеспечение деятельности центров занятости насления для оказания государственных услуг в сфере занятости населения |  | нет
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Обеспечена деятельность 14 краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, оказывающих гражданам государственные услуги в области содействия занятости населения | нет
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2 Развитие имущественного комплекса зданий и сооружений краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения в целях повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | В целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в ноябре 2019 года приобретено нежилое помещения стоимостью 1,0 млн. рублей на 1 этаже общей площадью 45,2 кв.м. по адресу: Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк, ул. Юбилейная д. 16 кв. 18, присвоен кадастровый номер 41:08:0010103:1138 | нет
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Повышение эффективности государственного управления миграционными потоками |  | нет
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Итоги годового мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края | нет
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Принят Закон Камчатского края от 02.07.2019 № 345 "О внесении изменений в статью 1 Закона Камчатского края "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" | нет
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | сентябрь 2019 года | Х | июль 2019 года | Х | Х | нет
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | 29 мая 2019 года и 20 ноября 2019 года проведены семинары для работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу в Камчатском крае | нет
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | май 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | май 2019 года; ноябрь 2019 года | Х | Х | нет
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Снижение доли привлечения иностранных работников, повышение занятости и качества жизни местного населения в соответствии с потребностью экономики Камчатского края, повышение численности квалифицированных работников |  | нет
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В течение 2019 года информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" осуществлялось на постоянной основе | нет
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | Сведения о рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, находятся в открытом доступе и размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края, а также в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» (www.trudvsem.ru) | нет
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | Х | Х | нет
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Снижение численности незаконных трудовых мигрантов в Камчатском крае; повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы |  | нет
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 |  | В 2019 году проведено обследование одного работодателя, привлекающего и использующего иностранную рабочую силу | нет
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
3.1. | Основное мероприятие 4.1 Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Обеспечение деятельности Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | нет
3.2. | Основное мероприятие 4.2 Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2014 | 31.12.2025 | 01.01.2014 | 31.12.2019 | Обеспечение качественного выполнения основных мероприятий Государственной программы | Х | нет
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
4.1. | Основное мероприятие 6.1 Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | Обеспечение качественного выполнения Подпрограммы |  | нет
4.1.1. | Мероприятие 6.1.1 Проведение информационной работы с инициаторами инвестиционных проектов, планирующих привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации " | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2015 | 31.12.2019 |  | Издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 21.05.2019 № 155 "О включении работодателей в подпрограмму 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | нет
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении инвестиционного проекта в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | май 2019 года | Х | Х | нет
4.2. | Основное мероприятие 6.2 Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | Создание условий для обеспечения необходимыми кадрами инвестиционных проектов; повышение мобильности трудовых ресурсов |  | нет
4.2.1. | Мероприятие 6.2.1 Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 01.01.2015 | 31.12.2025 | 01.01.2015 | 31.12.2019 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 31.01.2019 № 150-08-2019-003. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 5 работодателям - участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | нет
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета на софинансирование подпрограммы повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | март 2019 года | Х | январь 2019 года | Х | Х | нет
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае"
5.1. | Основное мероприятие 7.1 Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 | Обеспечение условий для ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, повышение уровня жизни, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан |  | нет
5.1.1. | Мероприятие 7.1.1 Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  | Итоги годового мониторинга реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах, размещены на странице Агентства на официальном сайте Правительства Камчатского края | нет
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
5.2. | Основное мероприятие 7.2 Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы |  | нет
5.2.1. | Мероприятие 7.2.1 Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  | Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000006 от 29.04.2019. Проинформировано о положении на рынке труда в Камчатском крае 154 гражданина, уволенных с военной службы. Распространяются буклеты "В помощь гражданам, уволенным с военной службы", содержащие информацию о мерах поддержки, реализуемых в Камчатском крае | нет
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах в области содействия занятости населения, оказываемых гражданам, уволенным с военной службы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | апрель 2019года | Х | апрель 2019года | Х | Х | нет
5.3. | Основное мероприятие 7.3 Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан |  | нет
5.3.1. | Мероприятие 7.3.1 Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в трудоустройстве | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-09-01 | 2025-12-31 | 2017-09-01 | 2019-12-31 |  | Трудоустроено в отчетном периоде 22 гражданина, уволенных с военной службы. Государственные услуги по профессиональной ориентации получил 41 гражданин, уволенный с военной службы, по психологической поддержке - 8 человек, по социальной адаптаци - 6 человек, прошли профессиональное обучение или получили дополнительное профессиональное образование 5 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения | нет
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
6.1. | Основное мероприятие 8.1 Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-10-01 | 2025-12-31 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте |  | нет
6.1.1. | Мероприятие 8.1.1 Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-10-01 | 2025-12-31 | 2017-10-01 | 2019-12-31 |  | Государственный контракт на оказание услуги по изготовлению полиграфической продукции № 0138200002719000007 от 29.04.2019. Изготовлены и распространяются буклеты "В помощь инвалиду. Сопровождение при содействии занятости", "В помощь работодателю. Сопровождение при содействии занятости" | нет
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | апрель 2019 года | Х | апрель 2019 года | Х | Х | нет
6.2. | Основное мероприятие 8.2 Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-10-01 | 2025-12-31 | 2017-10-01 | 2019-12-31 | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте |  | нет
6.2.1. | Мероприятие 8.2.1 Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2017-10-01 | 2025-12-31 | 2017-10-01 | 2019-12-31 |  | Разработаны и реализуются 145 программ индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 84 программы на инвалидов молодого возраста, трудоустроен 91 инвалид, в том числе 52 инвалида молодого возраста. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила 61,1% | нет
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста"
7.1. | Основное мероприятие 9.1 Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2019-01-01 | 2024-12-31 |  |  | нет
7.1.1. | Мероприятие 9.1.1 Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий по содействию трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2019-01-01 | 2024-12-31 |  | Проинформированы более 600 работодателей и 761 гражданин предпенсионного возраста о возможности организации профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста | нет
7.2. | Основное мероприятие 9.2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2019-01-01 | 2024-12-31 |  |  | нет
7.2.1. | Мероприятие 9.2.1 Оказание гражданам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | 2019-01-01 | 2024-12-31 | 2019-01-01 | 2024-12-31 |  | На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 458 граждан предпенсионного возраста, трудоустроено при содействии органов службы занятости населения 162 гражданина предпенсионного возраста | нет
| Контрольное событие 25: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 139 граждан предпенсионного возраста | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет
| Контрольное событие 26: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 90 граждан предпенсионного возраста | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Х | декабрь 2019 года | Х | декабрь 2019 года | Х | Х | нет

## 14
Таблица 14
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
№ | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры государственного (правового) регулирования, предусмотренные государственной программой Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1 | Приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения и контрольных показателей по численности участников мероприятий государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | декабрь, ежегодно | от 26.12.2019 № 375

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января <1> | предусмотрено на отчетную дату | профинанси-ровано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 610485.85 | 629474.142 | 617514.208 | 617514.208
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 221504.7 | 208714.5 | 197971.3377 | 197971.3377
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 388981.15 | 420759.642 | 419542.8703 | 419542.8703
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего, в том числе: |  | 531961.48 | 538084.6194 | 534750.5247 | 534750.5247
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 202694.7 | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 329266.78 | 360591.7194 | 359978.2134 | 359978.2134
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: |  | 42468 | 75252.2927 | 74894.0172 | 74894.0172
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 42468 | 75252.2927 | 74894.0172 | 74894.0172
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" | Всего, в том числе: | 829 | 202694.7 | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 202694.7 | 177492.9 | 174772.3113 | 174772.3113
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: | 829 | 286798.78 | 285339.4267 | 285084.1963 | 285084.1963
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 286798.78 | 285339.4267 | 285084.1963 | 285084.1963
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" | Всего, в том числе: | 829 | 57747.37 | 57527.4493 | 57381.4899 | 57381.4899
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 692 | 692 | 692
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 57747.37 | 56835.4493 | 56689.4899 | 56689.4899
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" | Всего, в том числе: | 829 | 53165 | 51973.993 | 51972.5124 | 51972.5124
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 692 | 692 | 692
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 53165 | 51281.993 | 51280.5124 | 51280.5124
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" | Всего, в том числе: | 829 | 4582.37 | 5553.4563 | 5408.9775 | 5408.9775
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 4582.37 | 5553.4563 | 5408.9775 | 5408.9775
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края " | Всего, в том числе: | 829 | 19800 | 19800 | 14567.8811 | 14567.8811
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 18810 | 18810 | 13839.487 | 13839.487
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 990 | 990 | 728.394 | 728.394
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" | Всего, в том числе: | 829 | 19800 | 19800 | 14567.8811 | 14567.8811
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 18810 | 18810 | 13839.487 | 13839.487
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 990 | 990 | 728.394 | 728.394
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 150 | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 150 | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: | 829 | 150 | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 150 | 149.2493 | 149.2493 | 149.2493
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3. | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" | Всего, в том числе: | 829 | 827 | 1576.4029 | 1541.3374 | 1541.3374
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 827 | 1576.4029 | 1541.3374 | 1541.3374
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: | 829 | 150 | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 150 | 129.2493 | 129.2393 | 129.2393
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" | Всего, в том числе: | 829 | 677 | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 677 | 1447.1537 | 1412.0981 | 1412.0981
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 12336.4211 | 9123.7257 | 9123.7257
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 11719.6 | 8667.5394 | 8667.5394
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 616.8211 | 456.1863 | 456.1863
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | Основное мероприятие 9.1 "Организация и проведение информационной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | Основное мероприятие 9.2 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 12336.4211 | 9123.7257 | 9123.7257
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 11719.6 | 8667.5394 | 8667.5394
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 616.8211 | 456.1863 | 456.1863
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х