## 10
Таблица 10
Форма мониторинга реализации государственной программы
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | 2021 год
Ответственный исполнитель: |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 711195.8672 | 697329.2071 | 697329.2071 |  |  |  |  | 98.0502
| федеральный бюджет | 294010.9 | 281324.5809 | 281324.5809 |  |  |  |  | 95.6851
| краевой бюджет | 417184.9672 | 416004.6262 | 416004.6262 |  |  |  |  | 99.7171 | 0.99717
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 569189.1812 | 568758.6353 | 568758.6353 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 229884.6 | 229656.4777 | 229656.4777
| краевой бюджет | 339304.5812 | 339102.1577 | 339102.1577
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | Х | Х | Х | Предоставлено 3052 услуги по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 11500 экз., а также размещено 56 публикаций в печатных СМИ, 899 публикаций на интернет-ресурсах
| Всего: | 279.448 | 279.448 | 279.448
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 279.448 | 279.448 | 279.448
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Проведено 132 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 140.128 | 140.128 | 140.128
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 140.128 | 140.128 | 140.128
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Оказано 8625 государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования
| Контрольное событие: оказана психологическая поддержка не менее 680 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Оказана 821 государственная услуга по психологической поддержке 805 безработным гражданам
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 14520.6156 | 14517.6156 | 14517.6156
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 14520.6156 | 14517.6156 | 14517.6156
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2021, май 2021, август 2021, ноябрь 2021 | Х | Выполнено. В 2021 году заключено государственных контрактов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию: безработных граждан - 188, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет - 21, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, - 7
| Контрольное событие: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 816 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. По результатам предоставления государственной услуги приступил к профессиональному обучению 731 безработный гражданин
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 379.5095 | 379.5095 | 379.5095
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 379.5095 | 379.5095 | 379.5095
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 9 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 1080.5538 | 1076.1839 | 1076.1839
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1080.5538 | 1076.1839 | 1076.1839
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год |  |  |  | Х | февраль 2021 | Х | Выполнено. Издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 26.02.2021 № 74 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2021 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 375 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. В 2021 году в общественных работах приняли участие 400 человек
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 22161.3264 | 22161.3008 | 22161.3008
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 22161.3264 | 22161.3008 | 22161.3008
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 1800 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Организовано временное трудоустройство 2764 подростков
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 404.7179 | 402.1042 | 402.1042
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 404.7179 | 402.1042 | 402.1042
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 136 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. Организовано временное трудоустройство 103 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 471.8708 | 471.0832 | 471.0832
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 471.8708 | 471.0832 | 471.0832
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. В отчетном периоде к стажировке приступили 4 молодых специалиста
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 31.7 | 31.7 | 31.7
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 31.7 | 31.7 | 31.7
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 680 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Оказано 813 государственных услуг по социальной адаптации на рынке труда 806 безработным гражданам
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 3704.4 | 3704.4 | 3704.4
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3704.4 | 3704.4 | 3704.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 204 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 377 безработным гражданам
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 2093.4298 | 2093.4298 | 2093.4298
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2093.4298 | 2093.4298 | 2093.4298
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. В течение 2021 года оказано содействие 10 безработным гражданам и 8 членам их семей, переселившимся в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства по направлению службы занятости, 2 безработным гражданам и 2 членам их семей, переселившимся внутри региона, а также 5 безработным гражданам, переехавшим внутри региона для трудоустройства
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  | Х | Х | Х | В 2021 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 32 женщины
| Всего: | 298.3241 | 298.3241 | 298.3241
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 298.3241 | 298.3241 | 298.3241
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | Х | Х | Х | В 2021 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 7 незанятых пенсионеров
| Всего: | 153.9295 | 153.9295 | 153.9295
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 153.9295 | 153.9295 | 153.9295
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 40 | 40 | 40
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 40 | 40 | 40
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью для 1 незанятого многодетного родителя
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| федеральный бюджет | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| федеральный бюджет | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис"
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011 |  |  |  |  | 99.9347
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.5. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости". Повышение эффективности службы занятости. |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 20000 | 20000 | 20000
| федеральный бюджет | 19800 | 19800 | 19800
| краевой бюджет | 200 | 200 | 200
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Итоги годового мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае размещены на странице Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края на официальном сайте Правительства Камчатского края
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  |  |  | Х | июнь 2021 | Х | Выполнено. Принят Закон Камчатского края от 23.06.2021 № 619 "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края"
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май 2021, ноябрь 2021 | Х | Выполнено. 27.05.2021 и 30.11.2021 проведены совещания с работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу в Камчатском крае
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. В течение 2021 года информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" осуществлялось на постоянной основе
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | Х | Х | Х | В отчетном периоде проведено обследование двух работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Целевое обучение граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Организация целевого обучения граждан" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 2190 | 2189.999 | 2189.999 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2190 | 2189.999 | 2189.999
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Содействие реализации превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 145 | 144.999 | 144.999
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 145 | 144.999 | 144.999
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.5. | Основное мероприятие 5.5 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 45 | 45 | 45
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 45 | 45 | 45
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771 | Х | Х | Х | Х | 80.5724
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | июнь 2021 | Х | Выполнено. Приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 08.06.2021 № 181 "О включении работодателей в подпрограмму 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
| федеральный бюджет | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
| краевой бюджет | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2020 | Х | Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 24.12.2020 № 150-09-2020-002/2
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 10 работодателям - участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557 | Х | Х | Х | Х
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | В 2021 году проинформировано о положении на рынке труда в Камчатском крае 180 инвалидов, в том числе 98 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х | Х
| Всего: | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила 35,6%
7.2.2. | Мероприятие 8.2.2 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  | Х | Х | Х
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  |  | Х | 31 декабря 2021 | Х | Выполнено не в полном объеме. Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 4 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

## 11
Таблица 11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
№ п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 | 2021 год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края"
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1 | Уровень безработицы (по методологии МОТ) | % | 3.8 | 4.2 | 3.5 | Показатель достигнут
2 | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1.9 | 2 | 1.5 | Показатель достигнут
3 | Отношение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности безработных граждан (по методологии МОТ) | % | 48.7 | 32 | 42 | Показатель достигнут
4 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | % | 42.5 | 60.4 | 62.1 | Показатель достигнут
5 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 3.3 | 12.6 | 5.2 | Показатель достигнут
6 | Доля безработных граждан, которым назначено пособие по безработице, от общего количества незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в поиске работы | % | 77.5 | 75 | 71.8 | Показатель достигнут
7 | Доля освоенных финансовых средств, выделенных на обеспечение деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения | % | 99.7 | 100 | 99.9 | Показатель достигнут
8 | Количество центров занятости населения в Камчатском крае, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации | ед. | - | 1 | 1 | Показатель достигнут
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
9 | Численность российских граждан, осуществивших переезд в Камчатский край в рамках межрегиональной миграции для трудоустройства, в том числе на временные работы | чел. | 1754 | не менее 1000 | 1805 | Показатель достигнут
Подпрограмма 3 "Целевое обучение граждан"
10 | Численность граждан, заключивших с Министерством труда и развития кадрового потенциала Камчатского края договор о целевом обучении | чел. | - | 25 | 27 | Показатель достигнут
Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае"
11 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | чел. | - | 12 | 21 | Значительное увеличение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом связано с авиакатастрофами: крушение пассажирского самолета АН-26 в Тигильском районе Камчатского края, где погибло 9 работников, и крушение вертолета МИ-8 на Курильском озере Усть-Большерецкого района Камчатского края, где погиб 1 работник. Причины крушения авиатранспортных средств не установлены органами следствиями по настоящее время
12 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | чел. | - | 180 | 145 | Показатель достигнут
13 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | день | - | 85.5 | 71.8 | Показатель достигнут
14 | Численность работников с впервые установленным профессиональным заболеванием | чел. | - | 6 | 6 | Показатель достигнут
15 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | ед. | - | 7500 | 27243 | Показатель достигнут
16 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | чел. | - | 47810 | 34386 | Показатель достигнут
17 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | - | 54.5 | 27.2 | Показатель достигнут
18 | Численность лиц, прошедших подготовку в сфере охраны труда в аккредитованных организациях Камчатского края | чел. | - | 8469 | 13180 | Показатель достигнут
19 | Количество организаций, заключивших коллективные договоры, в том числе в которых содержатся инструменты общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение | ед. | - | 16 | 16 | Показатель достигнут
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
20 | Численность работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов | чел. | 56 | 60 | 60 | Показатель достигнут
21 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов | % | 98.2 | 80 | 100 | Показатель достигнут
22 | Количество работодателей, получивших финансовую поддержку на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов | ед. | 8 | не менее 3 | 10 | Показатель достигнут
23 | Доля работников, привлеченных работодателями - участниками Подпрограммы в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета | ед. | 98.2 | 78 | 100 | Показатель достигнут
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
24 | Численность инвалидов, проинформированных о положении на рынке труда в Камчатском крае | чел. | 126 | не менее 110 | 180 | Показатель достигнут
25 | Численность инвалидов, признанных безработными, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 10 | не менее 8 | 6 | В 2021 году было организовано обучение 9 инвалидов, из них приступили к учебе 7 инвалидов, т.к. 1 инвалид, желающий получить обучение по профессии "повар", не прошел медицинскую комиссию, 1 инвалид, направленный на обучение, снят с учета за длительную неявку. Из 7 инвалидов, приступивших к учебе, 1 инвалид отказался от дальнейшего обучения. Итого в 2021 году завершили профобучение 6 инвалидов
26 | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 39.8 | не менее 51,0 | 35.6 | На недостижение показателя повлияло введение ограничительных мер в Камчатском крае в виде самоизоляции отдельных категорий граждан, отсутствие потребности и мотивации инвалидов в трудоустройстве, нежелание работодателей принимать на работу граждан с ограниченными возможностями здоровья, а также формальный подход со стороны работодателей при квотировании рабочих мест
27 | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста | % | 23.4 | не менее 23,0 | 22.1 | Данный показатель сложился ниже запланированного в связи с дисбалансом спроса инвалидов на определенные профессии и предложенными работодателями вакансиями для данной категории граждан, а также низкой мотивацией инвалидов к труду, связанной с потерей в случае трудоустройства социальных выплат из регионального бюджета в виде доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума. Следует отметить, что работодатели под разными предлогами не трудоустраивают инвалидов, предлагают неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Многие работодатели не заинтересованы в заключении трудового договора с инвалидом и создании необходимых условий труда в соответствии с ИПРА инвалида, а также в соблюдении предусмотренные для этой категории граждан гарантий и преференций
28 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования | % | 100 | не менее 30,0 | 60 | Показатель достигнут
29 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 50 | не менее 30,0 | 41.7 | Показатель достигнут
30 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования | % | 100 | не менее 50,0 | 80 | Показатель достигнут
31 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования | % | 50 | не менее 50,0 | 41.7 | В 2021 году завершили обучение по программам среднего профессионального образования 12 инвалидов, из них было трудоустроено 5 инвалидов в течение 6 месяцев после получения образования. Все инвалиды были проинформированы об услугах службы занятости населения с целью содействия в трудоустройстве. Из числа нетрудоустроенных 7 инвалидов: 1 выехал за пределы Камчатского края на постоянное место жительства, 1 продолжает обучение по программе высшего образования, 2 состоят на учете в центре занятости населения в поиске подходящей работы, 1 находится в самостоятельном поиске подходящей работы, 2 не имеют возможности трудоустроиться по причине тяжелого состояния здоровья. Следует отметить, что работодатели под разными предлогами не трудоустраивают инвалидов, предлагают неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Многие работодатели не заинтересованы в заключении трудового договора с инвалидом и создании необходимых условий труда, в том числе, из-за отсутствия опыта работы
32 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения высшего образования | % | 100 | не менее 80,0 | 80 | Показатель достигнут
33 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения среднего профессионального образования | % | 60.9 | не менее 46,7 | 41.7 | В 2021 году завершили обучение по программам среднего профессионального образования 12 инвалидов, из них было трудоустроено 5 инвалидов в течение 6 месяцев после получения образования. Все инвалиды были проинформированы об услугах службы занятости населения с целью содействия в трудоустройстве. Из числа нетрудоустроенных 7 инвалидов: 1 выехал за пределы Камчатского края на постоянное место жительства, 1 продолжает обучение по программе высшего образования, 2 состоят на учете в центре занятости населения в поиске подходящей работы, 1 находится в самостоятельном поиске подходящей работы, 2 не имеют возможности трудоустроиться по причине тяжелого состояния здоровья. Следует отметить, что работодатели под разными предлогами не трудоустраивают инвалидов, предлагают неквалифицированную и низкооплачиваемую работу. Многие работодатели не заинтересованы в заключении трудового договора с инвалидом и создании необходимых условий труда, в том числе, из-за отсутствия опыта работы
34 | Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования | % | 30.4 | не менее 3,0 | 8.3 | Показатель достигнут
35 | Количество выпускников из числа инвалидов, прошедших обучение по образовательным программам высшего образования | чел. | 1 | не менее 1 | 5 | Показатель достигнут
36 | Количество выпускников из числа инвалидов, прошедших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования | чел. | 6 | не менее 5 | 12 | Показатель достигнут
37 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов | ед. | 4 | 9 | 4 | На достижение показателя повлияло введение ограничительных мер в Камчатском крае в виде самоизоляции отдельных категорий граждан, отсутствие потребности и мотивации инвалидов в трудоустройстве, нежелание работодателей принимать участие в мероприятиях по оборудованию (оснащению) рабочих мест для инвалидов и трудоустройству инвалидов, а также заявительный характер мероприятия

## 12
Таблица 12
Сведения
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Минимизация уровней общей и регистрируемой безработицы; развитие государственной службы занятости населения как эффективного посредника между работодателями и гражданами, ищущими работу | Основное мероприятие выполнено | нет
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 Информирование о положении на рынке труда Камчатского края | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение доступности оказания государственных услуг | Предоставлено 3052 услуги по информированию гражданам, обратившимся в органы государственной службы занятости населения Камчатского края. В целях информирования неопределенного круга лиц в отчетном периоде подготовлены информационные материалы (буклеты, брошюры, листовки) общим тиражом 11500 экз., а также размещено 56 публикаций в печатных СМИ, 899 публикаций на интернет-ресурсах | нет
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Проведено 132 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест | нет
| Контрольное событие: проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Психологическая поддержка безработных гражданя | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Оказано 8625 государственных услуг по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профессионального образования. Оказана 821 государственная услуга по психологической поддержке 805 безработным гражданам | нет
| Контрольное событие: предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
| Контрольное событие: оказана психологическая поддержка не менее 680 безработным гражданам |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В 2021 году приступил к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 731 безработный гражданин | нет
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  | Х | февраль 2021, май 2021, август 2021, ноябрь 2021 | Х | февраль 2021, май 2021, август 2021, ноябрь 2021 | Х | Х | нет
| Контрольное событие: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 816 безработных граждан |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Запланированный результат не достигнут в связи с заявительным характером мероприятия
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили 9 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера | нет
| Контрольное событие: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  | Х | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Х | Х | Запланированный результат не достигнут в связи с заявительным характером мероприятия
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 26.02.2021 № 74 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2021 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу". В общественных работах в 2021 году приняли участие 400 человек | нет
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год |  | Х | февраль 2021 | Х | февраль 2021 | Х | Х | нет
| Контрольное событие: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 375 граждан |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Организовано временное трудоустройство 2764 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | нет
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 1800 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Организовано временное трудоустройство 103 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | нет
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 136 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Запланированный результат не достигнут в связи с заявительным характером мероприятия
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В отчетном периоде к стажировке приступили 4 молодых специалиста | нет
| Контрольное событие: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Оказано 813 государственных услуг по социальной адаптации на рынке труда 806 безработным гражданам | нет
| Контрольное событие: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 680 безработным гражданам |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 Содействие самозанятости безработных граждан | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В отчетном периоде государственная услуга по содействию самозанятости оказана 377 безработным гражданам | нет
| Контрольное событие: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 204 безработным гражданам |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В течение 2021 года оказано содействие 10 безработным гражданам и 8 членам их семей, переселившимся в Камчатский край из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства по направлению службы занятости, 2 безработным гражданам и 2 членам их семей, переселившимся внутри региона, а также 5 безработным гражданам, переехавшим внутри региона для трудоустройства | нет
| Контрольное событие: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В 2021 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 32 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | нет
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В 2021 году к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 7 незанятых пенсионеров | нет
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатскогок рая | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью для 1 незанятого многодетного родителя | нет
| Контрольное событие: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Запланированный результат не достигнут в связи с заявительным характером мероприятия
1.2. | Основное мероприятие 1.2 Социальные выплаты безработным гражданам | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание доходов безработных граждан, обеспечение адресности и повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 Осуществление социальных выплат безработным гражданам |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Назначены социальные выплаты в виде пособия по безработице 5926 гражданам, стипендии в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – 523 гражданам, произведена 2621 выплата материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, а также в период профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения | нет
1.3. | Основное мероприятие 1.3 Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения, совершенствование механизма информирования населения о возможностях трудоустройства, повышение доступности информации о рынке труда | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечена техническая поддержка и сопровождение программных продуктов "Катарсис" | нет
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  | Х | декабрь 2021 | Х | декабрь 2021 | Х | Х | нет
1.4. | Основное мероприятие 1.4 Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение предоставления гражданам и работодателям государственных услуг в сфере занятости населения | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Обеспечена деятельность 14 краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, оказывающих гражданам государственные услуги в области содействия занятости населения | нет
1.5. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости". Повышение эффективности службы занятости | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2024 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Развитие инфраструктуры занятости, внедрение организационных и технологических инноваций, повышение уровня занятости населения | Основное мероприятие выполнено в полном объеме. Осуществлена модернизация краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» | нет
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
2.1. | Основное мероприятие 2.1 Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности государственного управления миграционными потоками | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Итоги годового мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае размещены на странице Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края на официальном сайте Правительства Камчатского края | нет
| Контрольное событие: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Принят Закон Камчатского края от 23.06.2021 № 619 "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" | нет
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" |  | Х | сентябрь 2021 | Х | июнь 2021 | Х | Х | нет
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | 27.05.2021 и 30.11.2021 проведены совещания с работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу в Камчатском крае | нет
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  | Х | май 2021, ноябрь 2021 | Х | май 2021, ноябрь 2021 | Х | Х | нет
2.2. | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение доли привлечения иностранных работников, повышение занятости и качества жизни местного населения в соответствии с потребностью экономики Камчатского края, повышение численности квалифицированных работников | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В течение 2021 года информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" осуществлялось на постоянной основе | нет
| Контрольное событие: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | нет
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Информация о вакансиях, на которые планируется привлечение иностранных работников, находится в открытом доступе на портпле "Работа в России". На постоянной основе проводится работа по приглашению граждан из других субъектов Российской Федерации, желающих переселиться в другую местность с целью трудоустройства, путем направления гражданам писем-приглашений для работы в Камчатском крае по профессиям (специальностям), востребованным на региональном рынке труда. В 2021 году гражданам направлено 197 писем-приглашений для работы в Камчатском крае | нет
2.3. | Основное мероприятие 2.3 Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение численности незаконных трудовых мигрантов в Камчатском крае; повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В отчетном периоде проведено обследование двух работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу | нет
Подпрограмма 3 "Целевое обучение граждан"
3.1. | Основное мероприятие 3.1 Организация целевого обучения граждан | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение дефицита кадров в регионе, обеспечение работодателей Камчатского края кадрами необходимой квалификации | Основное мероприятие выполнено в полном объеме. В 2021 году по итогам конкурсного отбора договоры о целевом обучении заключены с 27 гражданами | нет
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
4.1. | Основное мероприятие 4.1 Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение деятельности Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
4.2. | Основное мероприятие 4.2 Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение качественного выполнения основных мероприятий Программы | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае"
5.1. | Основное мероприятие 5.1 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выполнение работ, оказание услуг, осуществление мероприятий в области охраны труда, предусмотренных трудовым законодательством, предоставляемых подведомственным учреждением в сфере охраны труда | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
5.2. | Основное мероприятие 5.2 Содействие реализации превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение заинтересованности работодателей в обеспечении охраны труда, снижение показателей производственного травматизма от предотвратимых причин | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
5.3. | Основное мероприятие 5.3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Содействие доступности подготовки руководителей и работников по вопросам охраны труда, в том числе на основе современных технологий обучения. Повышение заинтересованности в непрерывной подготовке в области охраны труда | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
5.4. | Основное мероприятие 5.4 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение доступности информации по вопросам обеспечения трудовых прав и гарантий граждан в области охраны труда, обеспечения безопасных и благоприятных условий труда. Вовлечение работодателей в процесс непрерывного совершенствования вопросов безопасности с труда | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
5.5. | Основное мероприятие 5.5 Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение значения общественного контроля, направленного на выявление нарушений в сфере охраны труда и их устранение; обеспечение согласованности интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
6.1. | Основное мероприятие 6.1 Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение качественного выполнения Подпрограммы 6 | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 08.06.2021 № 181 "О включении работодателей в подпрограмму 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | нет
| Контрольное событие: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  | Х | май 2021 | Х | июнь 2021 | Х | Х | нет
6.2. | Основное мероприятие 6.2 Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для обеспечения работодателей кадрами необходимой квалификации, повышение мобильности трудовых ресурсов | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
6.2.1. | Мероприятие 6.2.1 Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 24.12.2020 № 150-09-2020-002/2. Выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов 10 работодателям - участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | нет
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | Х | март 2021 | Х | декабрь 2020 | Х | Х | нет
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | Х | декабрь 2021 | Х | декабрь 2021 | Х | Х | нет
Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
7.1. | Основное мероприятие 8.1 Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | Основное мероприятие выполнено в полном объеме | нет
7.1.1. | Мероприятие 8.1.1 Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | В 2021 году проинформировано о положении на рынке труда в Камчатском крае 180 инвалидов, в том числе 98 молодых инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет | нет
7.2. | Основное мероприятие 8.2 Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для осуществления инвалидами молодого возраста трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | Основное мероприятие выполнено | нет
7.2.1. | Мероприятие 8.2.1 Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве |  | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Разработаны и реализуются 180 программ индивидуального сопровождения инвалидов при трудоустройстве, включая 98 программ на инвалидов молодого возраста, трудоустроено 64 инвалида, в том числе 35 инвалидов молодого возраста. Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила 35,6% | Запланированный результат достигнут не в полном объеме в связи с низкой мотивацией инвалидов к труду, с заявительным характером мероприятия, а также со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году
| Контрольное событие: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  | Х | декабрь 2021 | Х | декабрь 2021 | Х | Х | нет
7.2.2. | Мероприятие 8.2.2 Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 01.01.2021 | 31.12.2025 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) 4 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | нет
| Контрольное событие: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  | Х | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Х | Х | Запланированный результат достигнут не в полном объеме в связи с низкой мотивацией инвалидов к труду, а также с заявительным характером мероприятия

## 15
Таблица 15
Информация об использовании бюджетных и внебюджетных средств государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |  | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | предусмотрено на 1 января <1> | предусмотрено на отчетную дату | профинанси-ровано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | Всего, в том числе: |  | 710727.966 | 711195.8672 | 697329.2071 | 697329.2071
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 325021 | 294010.9 | 281324.5809 | 281324.5809
|  | за счет средств краевого бюджета | 829, 813 | 385706.966 | 417184.9672 | 416004.6262 | 416004.6262
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" | Всего, в том числе: |  | 529314.3139 | 569189.1812 | 568758.6353 | 568758.6353
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 207250.2 | 229884.6 | 229656.4777 | 229656.4777
|  | за счет средств краевого бюджета | 829, 813 | 322064.1139 | 339304.5812 | 339102.1577 | 339102.1577
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: |  | 31515.4183 | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829, 813 | 31515.4183 | 45759.9534 | 45749.1566 | 45749.1566
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" | Всего, в том числе: | 829 | 199027.4 | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 199027.4 | 210084.6 | 209856.4777 | 209856.4777
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: | 829 | 290465.637 | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 290465.637 | 293344.6278 | 293153.0011 | 293153.0011
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости". Повышение эффективности службы занятости. | Всего, в том числе: | 829 | 8305.8586 | 20000 | 20000 | 20000
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 8222.8 | 19800 | 19800 | 19800
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 83.0586 | 200 | 200 | 200
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Подпрограмма 3 "Целевое обучение граждан" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Организация целевого обучения граждан" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | Всего, в том числе: | 829 | 58669.92 | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 58669.92 | 71009.4525 | 70687.44 | 70687.44
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" | Всего, в том числе: | 829 | 54484 | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 54484 | 65163.2483 | 64858.6467 | 64858.6467
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" | Всего, в том числе: | 829 | 4185.92 | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 4185.92 | 5846.2042 | 5828.7933 | 5828.7933
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 2190 | 2189.999 | 2189.999
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 2190 | 2189.999 | 2189.999
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2. | Основное мероприятие 5.2 "Содействие реализации превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3. | Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.4. | Основное мероприятие 5.4 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 145 | 144.999 | 144.999
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 145 | 144.999 | 144.999
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5. | Основное мероприятие 5.5 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 45 | 45 | 45
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 45 | 45 | 45
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края " | Всего, в том числе: | 829 | 67501.3684 | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 64126.3 | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 3375.0684 | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" | Всего, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2. | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" | Всего, в том числе: | 829 | 67501.3684 | 67501.3684 | 54387.4771 | 54387.4771
|  | за счет средств федерального бюджета | 829 | 64126.3 | 64126.3 | 51668.1033 | 51668.1033
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 3375.0684 | 3375.0684 | 2719.3739 | 2719.3739
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" | Всего, в том числе: | 829 | 1056 | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 1056 | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1. | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" | Всего, в том числе: | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.2. | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" | Всего, в том числе: | 829 | 1056 | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 1056 | 1305.865 | 1305.6557 | 1305.6557
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Подпрограмма 5 "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Всего, в том числе: | 829 | 48695.9596 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 48209 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 486.9596 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1. | 5L3 Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Повышение эффективности службы занятости)" | Всего, в том числе: | 829 | 30000 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 29700 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 300 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.2. | 5L3 Региональный проект "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда)" | Всего, в том числе: | 829 | 18695.9596 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 18509 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 186.9596 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста" | Всего, в том числе: | 829 | 5490.404 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 5435.5 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 54.904 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1. | 9Р3 Региональный проект "Старшее поколение (Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста)" | Всего, в том числе: | 829 | 5490.404 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств федерального бюджета |  | 5435.5 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств краевого бюджета | 829 | 54.904 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств местных бюджетов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств государственных внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств внебюджетных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | за счет средств прочих внебюджетных источников |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х