## Лист1
Приложение 1
к письму Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
от 13.01.2023 № 55.06-01-06/114
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: |  | "Содействие занятости населения Камчатского края"
Отчетный период |  | январь-декабрь 2022 года
Ответственный исполнитель |  | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
№п/п | Наименование КВЦП, основного мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчетную дату (количество/тыс. руб.)* | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Содействие занятости населения Камчатского края"
| Всего (по государственной программе): | 676433.1461 | 675819.3794 | 673299.5507 | 2021 | 2025
| федеральный бюджет | 270551.1 | 269958.8151 | 267785.7728
| краевой бюджет | 405882.0461 | 405860.5642 | 405513.7779
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 497034.693 | 497026.7152 | 496651.3985
| федеральный бюджет | 169971.5 | 169967.5396 | 169846.1739
| краевой бюджет | 327063.193 | 327059.1755 | 326805.2246
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 37684.1452 | 37684.1452 | 37683.9472
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 37684.1452 | 37684.1452 | 37683.9472
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 67.1712 | 67.1712 | 67.1712
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 67.1712 | 67.1712 | 67.1712
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 39.411 | 39.411 | 39.411
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 39.411 | 39.411 | 39.411
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.2
Субсидия 1.1.2
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 80.5499 | 80.5499 | 80.5499
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 80.5499 | 80.5499 | 80.5499
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7670 гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
| Контрольное событие: оказана психологическая поддержка не менее 696 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.3
Субсидия 1.1.3
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 6014.5716 | 6014.5716 | 6014.5711
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 6014.5716 | 6014.5716 | 6014.5711
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  |  | Х | февраль 2022 г., май 2022 г., август 2022 г., ноябрь 2022 г. | Х | Исполнено. Заключено 76 государственных контрактов
| Контрольное событие: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 696 безработных граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.4
Субсидия 1.1.4
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 5 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающих стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.5
Субсидия 1.1.5
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 983.5886 | 983.5886 | 983.3912
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 983.5886 | 983.5886 | 983.3912
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края "Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу" на текущий год |  |  |  | Х | февраль 2022 г. | Х | Исполнено. Приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края от 24.02.2022 № 51 "Об определении видов и объема общественных работ, организуемых в Камчатском крае в 2022 году в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу"
| Контрольное событие: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 348 граждан |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.6
Субсидия 1.1.6
1.1.7. | Мероприятие 1.1.7 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 25978.1843 | 25978.1843 | 25978.1843
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 25978.1843 | 25978.1843 | 25978.1843
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 1800 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.7
Субсидия 1.1.7
1.1.8. | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 309.2311 | 309.2311 | 309.2311
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 309.2311 | 309.2311 | 309.2311
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организовано временное трудоустройство не менее 116 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.8
Субсидия 1.1.8
1.1.9. | Мероприятие 1.1.9 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 29.5897 | 29.5897 | 29.5897
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 29.5897 | 29.5897 | 29.5897
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.9
Субсидия 1.1.9
1.1.10. | Мероприятие 1.1.10 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 18.605 | 18.605 | 18.605
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 18.605 | 18.605 | 18.605
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 696 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.10
Субсидия 1.1.10
1.1.11. | Мероприятие 1.1.11 "Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 3483.9 | 3483.9 | 3483.9
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 3483.9 | 3483.9 | 3483.9
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: государственная услуга по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан оказана не менее 232 безработным гражданам |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.11
Субсидия 1.1.11
1.1.12. | Мероприятие 1.1.12 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 679.3428 | 679.3428 | 679.3428
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 679.3428 | 679.3428 | 679.3428
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: оказано содействие не менее 18 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.1.12
Субсидия 1.1.12
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.13
Субсидия 1.1.13
1.1.14. | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 1.1.14
Субсидия 1.1.14
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 169971.5 | 169967.5396 | 169846.1739
| федеральный бюджет | 169971.5 | 169967.5396 | 169846.1739
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 169971.5 | 169967.5396 | 169846.1739
| федеральный бюджет | 169971.5 | 169967.5396 | 169846.1739
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 1.3.1
Субсидия 1.3.1
1.4. | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 289379.0478 | 289375.0303 | 289121.2773
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 289379.0478 | 289375.0303 | 289121.2773
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 289379.0478 | 289375.0303 | 289121.2773
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 289379.0478 | 289375.0303 | 289121.2773
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1. | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 2.1.1
Субсидия 2.1.1
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 2 Закона Камчатского края от 26.11.2021 № 6 "О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае" |  |  |  | Х | сентябрь 2022 г. | Х | Исполнено. Закон Камчатского края от 05.10.2022 № 120 «О внесении изменения в статью 2 Закона Камчатского края «О некоторых вопросах налогового регулирования в Камчатском крае» (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 27.09.2022 № 234)
Объект закупки 2.1.2
Субсидия 2.1.2
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  |  | Х | май, ноябрь 2022 г. | Х | Исполнено. Мероприятие проведено 21.04.2022
Объект закупки 2.1.3
Субсидия 2.1.3
2.2. | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 2.2.1
Субсидия 2.2.1
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Объект закупки 2.2.2
Субсидия 2.2.2
2.3. | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 3 "Целевое обучение граждан"
| Всего (по подпрограмме): | 809.4609 | 809.4519 | 809.4519
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 809.4609 | 809.4519 | 809.4519
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Организация целевого обучения граждан" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 809.4609 | 809.4519 | 809.4519
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 809.4609 | 809.4519 | 809.4519
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Заключение договоров о целевом обучении с гражданами и соглашений о предоставлении субсидий с юридическими лицами" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 809.4519 | 809.4519
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 809.4609 | 809.4519 | 809.4519
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
| Контрольное событие: заключены договора о целевом обучении не менее, чем с 25 гражданами |  |  |  | Х | 31 декабря 2022 | Х
Объект закупки 3.1.1
Субсидия 3.1.1
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
| Всего (по подпрограмме): | 70936.9858 | 70936.9858 | 70864.8744
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 70936.9858 | 70936.9858 | 70864.8744
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.1. | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 65545.2661 | 65545.2661 | 65516.9932
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 65545.2661 | 65545.2661 | 65516.9932
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
4.2. | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 5391.7197 | 5391.7197 | 5347.8812
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 5391.7197 | 5391.7197 | 5347.8812
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 5 "Безопасный труд в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 2120 | 2120 | 2120
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2120 | 2120 | 2120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.1. | Основное мероприятие 5.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения в сфере охраны труда" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 2000 | 2000 | 2000
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 2000 | 2000 | 2000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.2. | Основное мероприятие 5.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда, в том числе на основе современных технологий обучения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.3. | Основное мероприятие 5.4 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 120 | 120 | 120
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 120 | 120 | 120
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
5.4. | Основное мероприятие 5.5 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края"
| Всего (по подпрограмме): | 72495.4737 | 72495.4737 | 72495.4737
| федеральный бюджет | 68870.7 | 68870.7 | 68870.7
| краевой бюджет | 3624.7737 | 3624.7737 | 3624.7737
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1. | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.1.1. | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: издан приказ Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | май 2022 г. | Х
Объект закупки 6.1.1
Субсидия 6.1.1
6.2. | Основное мероприятие 6P2 Региональный проект "Содействие занятости". Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 72495.4737 | 72495.4737 | 72495.4737
| федеральный бюджет | 68870.7 | 68870.7 | 68870.7
| краевой бюджет | 3624.7737 | 3624.7737 | 3624.7737
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 72495.4737 | 72495.4737 | 72495.4737
| федеральный бюджет | 68870.7 | 68870.7 | 68870.7
| краевой бюджет | 3624.7737 | 3624.7737 | 3624.7737
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | март 2022 г. | Х | Исполнено ранее установленного срока. Соглашение от от 23.12.2021 № 150-09-2022-003
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" |  |  |  | Х | декабрь 2022 г. | Х
Объект закупки 6.2.1
Субсидия 6.2.1
Подпрограмма 7 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста"
| Всего (по подпрограмме): | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1. | Основное мероприятие 7.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.1.1. | Мероприятие 7.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 0 | 0 | 0
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2. | Основное мероприятие 7.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 2021 | 2025
| Всего: | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
7.2.1. | Мероприятие 7.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 832.3381 | 832.3381 | 832.3381
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% |  |  |  | Х | декабрь 2022 г. | Х
Объект закупки 7.2.1
Субсидия 7.2.1
Подпрограмма 8 "Повышение эффективности службы занятости в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 5000 | 5000 | 5000
| федеральный бюджет | 4950 | 4950 | 4950
| краевой бюджет | 50 | 50 | 50
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
8.1. | Основное мероприятие 1P2 Региональный проект "Содействие занятости". Повышение эффективности службы занятости. |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2024
| Всего: | 5000 | 5000 | 5000
| федеральный бюджет | 4950 | 4950 | 4950
| краевой бюджет | 50 | 50 | 50
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма 9 "Поддержка рынка труда и занятости граждан в Камчатском крае"
| Всего (по подпрограмме): | 27029.1946 | 26434.9247 | 24362.5241
| федеральный бюджет | 26758.9 | 26170.5755 | 24118.8988
| краевой бюджет | 270.2946 | 264.3492 | 243.6252
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
9.1. | Основное мероприятие 9.1 "Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2022
| Всего: | 19664.0946 | 19072.9184 | 17144.8199
| федеральный бюджет | 19467.4517 | 18882.1892 | 16973.3717
| краевой бюджет | 196.6429 | 190.7292 | 171.4482
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
9.2. | Основное мероприятие 9.2 "Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения" |  |  |  | 1 января 2022 | 31 декабря 2022
| Всего: | 7365.1 | 7362.0063 | 7217.7042
| федеральный бюджет | 7291.4483 | 7288.3862 | 7145.5271
| краевой бюджет | 73.6517 | 73.6201 | 72.177
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники
Подпрограмма А "Дополнительные меры поддержки членам семей участников специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию"
| Всего (по подпрограмме): | 175 | 163.49 | 163.49
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 175 | 163.49 | 163.49
| местные бюджеты | 0 | 0 | 0
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0
| прочие внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
10.1. | Основное мероприятие А.1 " Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования членов семей военнослужащих" |  |  |  | 14 октября 2022 | 31 декабря 2022
| Всего: | 175 | 163.49 | 163.49
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | 175 | 163.49 | 163.49
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные источники