## 2015 год
Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 30.12.2015 № 271
"Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 19.01.2015 № 7
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов1
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Код бюд-жетной класси-фика- ции 2 | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок оконча-ния реализации (дата контрольного события) | График реализации (месяц/квартал)
[11 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016, квартал |  |  |  | 2017, квартал
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы"
Всего: |  | 1624025.379 | 483381.589 | 573265.78 | 567378.01
федеральный бюджет |  | 522769.1 | 130437.3 | 201835.8 | 190496
краевой бюджет |  | 1101256.279 | 352944.289 | 371429.98 | 376882.01
1. | Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан
Всего: |  | 1445096.276 | 429614.746 | 510864.29 | 504617.24
федеральный бюджет |  | 521144 | 128812.2 | 201835.8 | 190496
краевой бюджет |  | 923952.276 | 300802.546 | 309028.49 | 314121.24
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" | [5 empty] | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее - Агентство) | Повышение занятости населения | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 159890.696 | 58041.226 | 49581.67 | 52267.8
федеральный бюджет |  | 1450.2 | 1450.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 158440.496 | 56591.026 | 49581.67 | 52267.8
Контрольное событие 1.1.1 "Утверждены контрольные показатели по численности участников мероприятий государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" на 2015 год" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1
Контрольное событие 1.1.2 "Подготовлены бюджетные проектировки к проекту Закона Камчатского края "О краевом бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края, в том числе информирование граждан из числа КМНС о государственных услугах, содействующих трудоустройству" | [5 empty] | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко | Повышение доступности оказания государственных услуг | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 2902.8319 | 1042.8319 | 880 | 980
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2902.8319 | 1042.8319 | 880 | 980
Контрольное событие 1.1.1 "Предоставлена государственная услуга по информированию не менее 9,0 тыс. граждан, обратившихся в органы государственной службы занятости населения" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе мини-ярмарок вакансий в населенных пунктах традиционного проживания КМНС" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность быстрого трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 887.153 | 235.553 | 316.4 | 335.2
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 887.153 | 235.553 | 316.4 | 335.2
Контрольное событие 1.1.2 "Проведено не менее 102 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Выбор профессии, востребованной на рынке труда и подходящей гражданину | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 555.859 | 155.859 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 555.859 | 155.859 | 200 | 200
Контрольное событие 1.1.3 "Предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 5520 гражданам" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Использование собственных возможностей личности | 1 января 2014 | 31 декабря2018
Всего: |  | 263.346 | 73.346 | 95 | 95
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 263.346 | 73.346 | 95 | 95
Контрольное событие 1.1.4 "Оказана психологическая поддержка не менее 560 безработным гражданам" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края | 1 января 201 | 31 декабря2018
Всего: |  | 64677.1089 | 19277.1089 | 22100 | 23300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 64677.1089 | 19277.1089 | 22100 | 23300
Контрольное событие 1.1.5.1 "Проведен семинар с работниками краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения по вопросам организации профессионального обучения безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 4
Контрольное событие 1.1.5.2 "Осуществлена закупка образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; очередной финансовый год (2015), месяц 12
Контрольное событие 1.1.5.3 "На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 560 безработных граждан" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение заинтересованности КМНС в профессиональном обучении | 1 февраля 2014 | 31 декабря2015
Всего: |  | 2607.0472 | 1058.4472 | 707.8 | 840.8
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2607.0472 | 1058.4472 | 707.8 | 840.8
Контрольное событие 1.1.6 "Финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 20 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 7299.0023 | 1916.6023 | 2641.2 | 2741.2
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7299.0023 | 1916.6023 | 2641.2 | 2741.2
Контрольное событие 1.1.7.1 "Подготовлено Постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении видов и объемов общественных работ на 2015 год"" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 2
Контрольное событие 1.1.7.2 "Приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 980 граждан" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | [5 empty] | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение у несовершеннолетних граждан мотивации к труду | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 35550.4191 | 16190.4491 | 9593.335 | 9766.635
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 35550.4191 | 16190.4491 | 9593.335 | 9766.635
Контрольное событие 1.1.8 "Организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 2419.7802 | 696.3002 | 811.68 | 911.8
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2419.7802 | 696.3002 | 811.68 | 911.8
Контрольное событие 1.1.9.1 "Проведен конкурс и заключены соглашения на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Камчатском крае на реализацию социально значимых программ (проектов)" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5
Контрольное событие 1.1.9.2 "Организовано временное трудоустройство не менее 260 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации с целью трудоустройства на постоянное рабочее место | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 156.6311 | 20.8311 | 67.9 | 67.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 156.6311 | 20.8311 | 67.9 | 67.9
Контрольное событие 1.1.10 "Организовано временное трудоустройство не менее 20 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей Корякского округа молодыми специалистами | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 1741.728 | 591.928 | 499.9 | 649.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1741.728 | 591.928 | 499.9 | 649.9
Контрольное событие 1.1.11 "Организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 "Оказание дополнительной материальной поддержки представителей КМНС, принимающих участие в мероприятиях по временному трудоустройству по направлению органов службы занятости населения" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение социальной поддержки КМНС | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 993 | 120 | 403 | 470
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 993 | 120 | 403 | 470
Контрольное событие 1.1.12 "Дополнительную материальную поддержку получили не менее 54 представителей коренных малочисленных народов Севера, принявших участие в мероприятиях по временному трудоустройству" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.13 | Мероприятие 1.1.13 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Получение безработным гражданином навыков самостоятельного поиска работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 546.45 | 286.95 | 114.75 | 144.75
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 546.45 | 286.95 | 114.75 | 144.75
Контрольное событие 1.1.13 "Государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 560 безработным гражданам" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 "Содействие самозанятости безработных граждан" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение занятости безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря2018
Всего: |  | 21526.32 | 8951.7 | 6102.005 | 6472.615
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21526.32 | 8951.7 | 6102.005 | 6472.615
Контрольное событие 1.1.14 "Единовременную финансовую помощь получили не менее 100 безработных граждан, оформивших государственную регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение внутренней и внешней трудовой миграции | 1 января 2014 | 31 декабря2018
Всего: |  | 5495.237 | 2679.237 | 1408 | 1408
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5495.237 | 2679.237 | 1408 | 1408
Контрольное событие 1.1.15 "Оказано содействие не менее 35 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, по направлению органов службы занятости" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации перед выходом на работу | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 2638.9369 | 1102.2369 | 756.7 | 780
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2638.9369 | 1102.2369 | 756.7 | 780
Контрольное событие 1.1.16 "На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 70 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.17 | Мероприятие 1.1.17 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность продолжить трудовую деятельность | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 1097.2166 | 299.2166 | 384 | 414
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1097.2166 | 299.2166 | 384 | 414
Контрольное событие 1.1.17 "На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 10 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.18 | Мероприятие 1.1.18 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Снижение напряженности среди данной категории незанятых граждан, материальная поддержка | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 940 | 80 | 430 | 430
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 940 | 80 | 430 | 430
Контрольное событие 1.1.18 "Созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 9 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.19 | Мероприятие 1.1.19 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 6792.6288 | 3262.6288 | 1770 | 1760
федеральный бюджет |  | 1450.2 | 1450.2 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5342.4288 | 1812.4288 | 1770 | 1760
Контрольное событие 1.1.19.1 "Заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения на 2015 год" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3
Контрольное событие 1.1.19.2 "Возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 21 рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.20 | Мероприятие 1.1.20 "Создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к специальным рабочим местам" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 65.8 | 0 | 32.9 | 32.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 65.8 | 0 | 32.9 | 32.9
Контрольное событие 1.1.20 "Заключен 1 договор с работодателем о создании инфраструктуры для беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.1.21 | Мероприятие 1.1.21 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), реализующим профессиональные образовательные программы по подготовке водителей транспортных средств категории "Д", по переподготовке водителей транспортных средств категорий "В", "С" на категорию "Д" | [5 empty] | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей квалифицированными специалистами | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 734.2 | 0 | 267.1 | 467.1
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 734.2 | 0 | 267.1 | 467.1
Контрольное событие 1.1.21 "Предоставлены субсидии юридическим лицам, реализующим образовательные программы по подготовке водителей транспортных средств категории «Д» по переподготовке водителей транспортных средств категорий "В", "С" на категорию "Д", подавшим заявку о возмещении затрат на обучение граждан, прошедших подготовку, переподготовку с целью гарантированного трудоустройства в рамках договоров, заключенных с предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Социальные выплаты безработным гражданам" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 519693.8 | 127362 | 201835.8 | 190496
федеральный бюджет |  | 519693.8 | 127362 | 201835.8 | 190496
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 448450.7455 | 112810.8856 | 173539.33 | 162100.53
федеральный бюджет |  | 448450.7455 | 112810.8856 | 173539.33 | 162100.53
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.2.1 "Обеспечена своевременная выплата пособия по безработице не менее двух раз в месяц" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Выплата стипендии безработным гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка граждан в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 23266.3195 | 4534.1795 | 9366.07 | 9366.07
федеральный бюджет |  | 23266.3195 | 4534.1795 | 9366.07 | 9366.07
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.2.2 "Обеспечена своевременная выплата стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, по направлению органов службы занятости" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 16804.9 | 3188.5 | 6758.7 | 6857.7
федеральный бюджет |  | 16804.9 | 3188.5 | 6758.7 | 6857.7
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.2.3 "Обеспечена своевременная выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Выплата пенсии, назначенной по предложению органов слудбы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка при отсутствии возможности трудоустройства | 1 января 2014 | 31 января 2018
Всего: |  | 26964.202 | 5950.802 | 10506.7 | 10506.7
федеральный бюджет |  | 26964.202 | 5950.802 | 10506.7 | 10506.7
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1.2.4 "Обеспечено ежемесячное возмещение затрат Пенсионному фонду РФ по Камчатскому краю, связанных с выплатой пенсии, назначенной досрочно безработным гражданам, признанным безработными, и выплатой социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости " | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.2.5 | Услуги почты и банка
Всего: |  | 4207.6329 | 877.6329 | 1665 | 1665
федеральный бюджет |  | 4207.6329 | 877.6329 | 1665 | 1665
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" | [5 empty] | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 4518.56 | 1518.56 | 1500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4518.56 | 1518.56 | 1500 | 1500
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" | [5 empty] | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 4518.56 | 1518.56 | 1500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4518.56 | 1518.56 | 1500 | 1500
Контрольное событие 1.3.1 "Обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис"" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 760993.22 | 242692.96 | 257946.82 | 260353.44
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 760993.22 | 242692.96 | 257946.82 | 260353.44
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 760993.22 | 242692.96 | 257946.82 | 260353.44
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 760993.22 | 242692.96 | 257946.82 | 260353.44
2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае"
Всего: |  | 720 | 240 | 240 | 240
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 720 | 240 | 240 | 240
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Разработка мер управления миграционными потоками в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 720 | 240 | 240 | 240
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 720 | 240 | 240 | 240
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Изучение миграционной ситуации | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.1.1 "Проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение регулирования миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.1.2.1 "Подготовлен проект Закона Камчатского края об определении величины регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников, устанавливаемого на 2016 год" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 7
Контрольное событие 2.1.2.2 "Подготовлено распоряжение Правительства Камчатского края "Об утверждении Комплекса мер по содействию внутренней трудовой миграции в Камчатском крае на 2015-2016 годы"" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение информированности с целью увеличения притока граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 720 | 240 | 240 | 240
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 720 | 240 | 240 | 240
Контрольное событие 2.1.3 "Проведено совещание с работодателями, привлекающими и использующими иностранную рабочую силу" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение уровня трудоустройства российских граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение притока граждан из других регионов | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.2.1 "Обеспечен доступ центров занятости населения Камчатского края к информационному порталу "JOB.RU"" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение трудоустройства местных трудовых ресурсов | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.2.2 "Периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Контроль миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Обеспечение прироста в трудоустройстве российских граждан, повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 2.3.1 "Проведено обследование не менее 120 работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
3. | Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы"
Всего: |  | 9888.931 | 4272.411 | 2797.76 | 2818.76
федеральный бюджет |  | 1625.1 | 1625.1 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8263.831 | 2647.311 | 2797.76 | 2818.76
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Создание правовых, организационных, социально-экономических и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Камчатский край для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Привлечение соотечественников в Камчатский край | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 1070.8 | 0 | 510.7 | 560.1
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1070.8 | 0 | 510.7 | 560.1
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение эффективности реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 350.8 | 0 | 150.7 | 200.1
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 350.8 | 0 | 150.7 | 200.1
Контрольное событие 3.1 «Заключено соглашение между Федеральной миграционной службой Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации по состоянию на 1 января 2015 года региональной программы переселения» | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Проведение презентаций подпрограммы" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение привлекательности Камчатского края | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 720 | 0 | 360 | 360
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 720 | 0 | 360 | 360
Контрольное событие 3.1.2. "Проведена презентация подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" государственной программы "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" за рубежом" | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 5; очередной финансовый год (2015), месяц 10
3.2. | Основное мероприятие 3.2 "Создание условий для адаптации и интеграции участников подпрограммы и членов их семей в принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в жилищном обустройстве" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Закрепление соотечественников в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 7518.131 | 3972.411 | 1787.06 | 1758.66
федеральный бюджет |  | 1625.1 | 1625.1 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5893.031 | 2347.311 | 1787.06 | 1758.66
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Проведение первичного медицинского осмотра прибывших соотечественников и членов их семей" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Выявление заболеваний, опасных для окружающих | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 1314.267 | 314.267 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 114.267 | 114.267 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1200 | 200 | 500 | 500
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам и членам их семей, в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Создание условий для адаптации | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 6203.864 | 3658.144 | 1287.06 | 1258.66
федеральный бюджет |  | 1510.833 | 1510.833 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4693.031 | 2147.311 | 1287.06 | 1258.66
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Удовлетворение потребности работодателей в длительно не заполняемых вакансиях | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 650 | 150 | 250 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 650 | 150 | 250 | 250
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Содействие дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации и переподготовке); оказание поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянско-фермерских хозяйств" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 650 | 150 | 250 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 650 | 150 | 250 | 250
3.4 | Основное мероприятие 3.4 "Содействие добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, имеющих высшее и среднее профессиональное медицинское образование" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Удовлетворение потребности работодателей в длительно не заполняемых вакансиях | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 650 | 150 | 250 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 650 | 150 | 250 | 250
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 "Обеспечение участникам подпрограммы и членам их семей возможности прохождения переаттестации ученых степеней и нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании, получения сертификата на право ведения медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 650 | 150 | 250 | 250
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 650 | 150 | 250 | 250
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы"
Всего: |  | 166070.172 | 47004.432 | 59363.73 | 59702.01
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 166070.172 | 47004.432 | 59363.73 | 59702.01
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда, дополнительных выплат и компенсации с учетом страховых взносов" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 152140.556 | 42662.056 | 55015.44 | 54463.06
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 152140.556 | 42662.056 | 55015.44 | 54463.06
4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 12933.86 | 4015.548 | 4013.826 | 4904.486
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 12933.86 | 4015.548 | 4013.826 | 4904.486
4.3 | Основное мероприятие 4.3 "Освоение финансовых средств, направленных на уплату налогов, сборов и иных платежей" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 87.756 | 38.828 | 24.464 | 24.464
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 87.756 | 38.828 | 24.464 | 24.464
4.4 | Основное мероприятие 4.4 "Освоение финансовых средств, направленных на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" | [5 empty] | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2015 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 908 | 288 | 310 | 310
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 908 | 288 | 310 | 310
5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" | [7 empty] | 2015 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 2250 | 2250 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2250 | 2250 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие 6.1 "Предоставление работодателям фи-нансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" | [5 empty] | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 2015 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 2250 | 2250 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2250 | 2250 | 0 | 0
".

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х