## 2016 год
Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 16.02.2016 № 31
"Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 30.12.2015 № 269
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" на 2016 год
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
| Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" |  |  |  | 1 января 2014 | 1 января 2018
Всего: |  | 492179.62
федеральный бюджет |  | 134664.3
краевой бюджет |  | 355640.32
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 1875
1. | Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 438427.11
федеральный бюджет |  | 134664.3
краевой бюджет |  | 303762.81
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее - Агентство) | Повышение занятости населения | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 48556.15
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 48556.15
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края, в том числе информирование граждан из числа КМНС о государственных услугах, содействующих трудоустройству" |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко | Повышение доступности оказания государственных услуг | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1090.5061
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1090.5061
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность быстрого трудоустройства | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 180.15
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 180.15
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 102 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Выбор профессии, востребованной на рынке труда и подходящей гражданину | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 366.0934
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 366.0934
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 5500 гражданам |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Использование собственных возможностей личности | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 157
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 157
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 540 безработным гражданам |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 20682.3045
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 20682.3045
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 4: осуществлена закупка образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  | Х | Х | июнь 2016 года; декабрь 2016 года
| Контрольное событие 5: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 810 безработных граждан |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение заинтересованности КМНС в профессиональном обучении | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1234.6373
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1234.6373
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 6: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 20 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 2055.0873
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2055.0873
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 7: издано постановление Правительства Камчатского края "Об утверждении видов и объемов общественных работ на 2016 год" |  |  | Х | Х | февраль 2016 года
| Контрольное событие 8: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 880 граждан |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение у несовершеннолетних граждан мотивации к труду | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 8397.3207
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 8397.3207
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 9: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 805.0426
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 805.0426
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 10: организовано временное трудоустройство не менее 162 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации с целью трудоустройства на постоянное рабочее место | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 40.3239
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 40.3239
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 11: организовано временное трудоустройство не менее 27 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей Корякского округа молодыми специалистами | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1379.1169
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1379.1169
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 12: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 "Оказание дополнительной материальной поддержки представителей КМНС, принимающих участие в мероприятиях по временному трудоустройству по направлению органов службы занятости населения" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение социальной поддержки КМНС | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 200
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 200
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 13: дополнительную материальную поддержку получили не менее 30 представителей коренных малочисленных народов Севера, принявших участие в мероприятиях по временному трудоустройству |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.13 | Мероприятие 1.1.13 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Получение безработным гражданином навыков самостоятельного поиска работы | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 381.55
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 381.55
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 14: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 540 безработным гражданам |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение занятости безработных граждан | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 6409.251
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6409.251
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 15: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 216 безработным гражданам |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.15. | Мероприятие 1.1.15 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение внутренней и внешней трудовой миграции | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1709.522
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1709.522
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 16: оказано содействие не менее 22 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации перед выходом на работу | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1885.7767
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1885.7767
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 17: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 70 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.17 | Мероприятие 1.1.17 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность продолжить трудовую деятельность | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 699.6636
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 699.6636
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 18: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 10 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.18 | Мероприятие 1.1.18 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Снижение напряженности среди данной категории незанятых граждан, материальная поддержка | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 120
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 120
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 19: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.1.19 | Мероприятие 1.1.19 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 762.804
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 762.804
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 20: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 8 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Социальные выплаты безработным гражданам" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 134664.3
федеральный бюджет |  | 134664.3
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 118064.3
федеральный бюджет |  | 118064.3
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Выплата стипендии гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка граждан в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 5000
федеральный бюджет |  | 5000
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 3600
федеральный бюджет |  | 3600
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка при отсутствии возможности трудоустройства | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 7000
федеральный бюджет |  | 7000
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.2.5 | Услуги почты и банка |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка
Всего: |  | 1000
федеральный бюджет |  | 1000
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 1833.8
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1833.8
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела Л.В.Костенко | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1833.8
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1833.8
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 21: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 253372.86
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 253372.86
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 253372.86
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 253372.86
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 240
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 240
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Разработка мер управления миграционными потоками в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 240
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 240
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Изучение миграционной ситуации | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 22: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение уровня регулирования миграционных потоков | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 23: заключено соглашение между Правительством Камчатского края и уполномоченной организацией, участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов на территории Камчатского края |  |  | Х | Х | январь 2016 года
| Контрольное событие 24: разработан проект закона Камчатского края об определении величины регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников на 2017 год |  |  | Х | Х | июль 2016 года
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение информированности с целью увеличения притока граждан | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 240
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 240
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 25: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае |  |  | Х | Х | май 2016 года
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение уровня трудоустройства российских граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение притока граждан из других регионов | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 26: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение трудоустройства местных трудовых ресурсов | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 27: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников |  |  | Х | Х | 31 декабря 2016
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Контроль миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Обеспечение прироста в трудоустройстве российских граждан, повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3. | Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 2768.59
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2768.59
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Привлечение и закрепление соотечественников в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 2718.59
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2718.59
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение эффективности реализации программы | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 28: заключено соглашение между Федеральной миграционной службой и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации по состоянию на 1 января 2016 года региональной программы переселения |  |  | Х | Х | март 2016 года
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Проведение презентаций подпрограммы" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение привлекательности Камчатского края | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 100
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 100
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 29: проведена презентация подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» для соотечественников, проживающих за рубежом |  |  | Х | Х | май 2016 года; октябрь 2016 года
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра прибывших соотечественников и членов их семей" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Выявление заболеваний, опасных для окружающих | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 300
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 300
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Создание условий для адаптации | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 2318.59
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2318.59
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Удовлетворение потребности работодателей в длительно не заполняемых вакансиях | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 50
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 50
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Содействие дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации и переподготовке); оказание поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянско-фермерских хозяйств" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 25
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 25
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение участникам подпрограммы и членам их семей возможности прохождения переаттестации ученых степеней и нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании, получения сертификата на право ведения медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 25
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 25
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" |  |  |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 47462.67
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 47462.67
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 43276.27
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 43276.27
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2018
Всего: |  | 4186.4
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4186.4
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" |  |  |  | 2015 год | 31 декабря 2018
Всего: |  | 3281.25
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1406.25
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 1875
5.1 | Основное мероприятие 6.1 "Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 2015 год | 31 декабря 2018
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
5.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с инициаторами инвестиционных проектов, планирующих привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации в 2016-2018 годах" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0
| Контрольное событие 30: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении инвестиционного проекта в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов |  |  | Х | Х | декабрь 2016 года
5.2 | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 2015 год | 31 декабря 2018
Всего: |  | 3281.25
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1406.25
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 1875
5.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов" |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела В.А.Кабаков | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2016 | 31 декабря 2016
Всего: |  | 1406.25
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1406.25
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 1875
| Контрольное событие 31: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование подпрограммы повышения мобильности трудовых ресурсов в рамках государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" в 2016 году |  |  | Х | Х | март 2016 года
| Контрольное событие 32: выданы сертификаты на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края на 2015-2018 годы" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы" |  |  | Х | Х | сентябрь 2016 года; декабрь 2016 года
".

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х