## 2017-2019
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
|  | всего | 2017 | 2018 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 1568913.46 | 537637.02 | 513939.92 | 517336.52
федеральный бюджет |  | 432005.5 | 155912 | 137257.4 | 138836.1
краевой бюджет |  | 1130191.26 | 375008.32 | 376682.52 | 378500.42
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6716.7 | 6716.7 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 1364400.823 | 456297.983 | 452475.64 | 455627.2
федеральный бюджет |  | 411853 | 135759.5 | 137257.4 | 138836.1
краевой бюджет |  | 952547.823 | 320538.483 | 315218.24 | 316791.1
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее - Агентство) | Повышение занятости населения | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 157836.304 | 56924.974 | 49946.72 | 50964.61
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 157836.304 | 56924.974 | 49946.72 | 50964.61
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение доступности оказания государственных услуг | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2451.033 | 571.233 | 939.9 | 939.9
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2451.033 | 571.233 | 939.9 | 939.9
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность быстрого трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 356.941 | 88.017 | 134.462 | 134.462
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 356.941 | 88.017 | 134.462 | 134.462
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 102 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Выбор профессии, востребованной на рынке труда и подходящей гражданину | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 431.7355 | 110.7855 | 160.475 | 160.475
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 431.7355 | 110.7855 | 160.475 | 160.475
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 8040 гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Использование собственных возможностей личности | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 185.4795 | 47.4795 | 69 | 69
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 185.4795 | 47.4795 | 69 | 69
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 670 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 51569.9058 | 21168.4718 | 15754.052 | 14647.382
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 51569.9058 | 21168.4718 | 15754.052 | 14647.382
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2: заключен контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возоб-новить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | февраль 2017 года; май 2017 года; август 2017 года; ноябрь 2017 года
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 804 безработных граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение заинтересованности КМНС в профессиональном обучении | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2926.171 | 916.359 | 1004.906 | 1004.906
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2926.171 | 916.359 | 1004.906 | 1004.906
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 12 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 4498.832 | 1685.582 | 1436.875 | 1376.375
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4498.832 | 1685.582 | 1436.875 | 1376.375
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1: издано постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении видов и объемов общественных работ» на текущий год | [5 empty] | Х | Х | март 2017 года
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 402 граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  |  | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края; Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение у несовершеннолетних граждан мотивации к труду | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 43701.178 | 15289.758 | 14205.71 | 14205.71
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 43701.178 | 15289.758 | 14205.71 | 14205.71
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые " |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2852.4794 | 949.2454 | 1011.842 | 891.392
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2852.4794 | 949.2454 | 1011.842 | 891.392
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 201 безработного гражданина, испытывающего трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей Корякского округа молодыми специалистами | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2573.067 | 592.303 | 990.382 | 990.382
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2573.067 | 592.303 | 990.382 | 990.382
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Получение безработным гражданином навыков самостоятельного поиска работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 120.978 | 42.666 | 39.156 | 39.156
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 120.978 | 42.666 | 39.156 | 39.156
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 670 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение занятости безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 27029.3143 | 8274.1243 | 8224.84 | 10530.35
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 27029.3143 | 8274.1243 | 8224.84 | 10530.35
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 201 безработному гражданину | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение внутренней и внешней трудовой миграции | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 7501.984 | 1927.054 | 2787.465 | 2787.465
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7501.984 | 1927.054 | 2787.465 | 2787.465
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 22 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации перед выходом на работу | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 4695.906 | 1643.856 | 1526.025 | 1526.025
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4695.906 | 1643.856 | 1526.025 | 1526.025
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 72 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.15 | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность продолжить трудовую деятельность | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 2328.592 | 1565.332 | 381.63 | 381.63
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2328.592 | 1565.332 | 381.63 | 381.63
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 15 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Снижение напряженности среди данной категории незанятых граждан, материальная поддержка | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 238.639 | 78.639 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 238.639 | 78.639 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.1.17 | Мероприятие 1.1.19 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 4374.0685 | 1974.0685 | 1200 | 1200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4374.0685 | 1974.0685 | 1200 | 1200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 8 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
| Контрольное событие 1.3: разработаны технологические схемы предоставления государственных услуг в сфере занятости населения по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра Камчатского края на 2016-2018 годы | [5 empty] | Х | Х | июль 2017 года
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 411853 | 135759.5 | 137257.4 | 138836.1
федеральный бюджет |  | 411853 | 135759.5 | 137257.4 | 138836.1
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Выплата пособия по безработице, в том числе в период временной нетрудоспособности безработного" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 361289.5 | 119059.5 | 120440 | 121790
федеральный бюджет |  | 361289.5 | 119059.5 | 120440 | 121790
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Выплата стипендии гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе в период временной нетрудоспособности" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка граждан в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 14343.5 | 4600 | 4757.4 | 4986.1
федеральный бюджет |  | 14343.5 | 4600 | 4757.4 | 4986.1
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, а также гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 12520 | 4200 | 4160 | 4160
федеральный бюджет |  | 12520 | 4200 | 4160 | 4160
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Выплата пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка при отсутствии возможности трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
федеральный бюджет |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Услуги почты и банка |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка
Всего: |  | 2700 | 900 | 900 | 900
федеральный бюджет |  | 2700 | 900 | 900 | 900
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 794711.519 | 263613.509 | 265271.52 | 265826.49
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 794711.519 | 263613.509 | 265271.52 | 265826.49
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 794711.519 | 263613.509 | 265271.52 | 265826.49
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 794711.519 | 263613.509 | 265271.52 | 265826.49
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Разработка мер управления миграционными потоками в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Изучение миграционной ситуации | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение уровня регулирования миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.2: разработан проект закона Камчатского края об определении величины регионального коэффициента к стоимости патента для иностранных работников на очередной год | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2017 года
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение информированности с целью увеличения притока граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7004.37 | 240 | 3314.79 | 3449.58
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | май 2017 года; ноябрь 2017 года
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина, отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня трудоустройства российских граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение притока граждан из других регионов | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение трудоустройства местных трудовых ресурсов | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2017
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Контроль миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Обеспечение прироста в трудоустройстве российских граждан, повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2017 годы" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 4978.59 | 4978.59 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 1010 | 1010 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3968.59 | 3968.59 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1 "Создание условий, способствующих добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Привлечение и закрепление соотечественников в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 4828.59 | 4828.59 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 1010 | 1010 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3818.59 | 3818.59 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Информационно-аналитическое и методическое обеспечение реализации подпрограммы" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение эффективности реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1: заключено соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Камчатского края о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, по итогам реализации в 2016 году региональной программы переселения | [5 empty] | Х | Х | апрель 2017 года
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Проведение презентаций подпрограммы" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Повышение привлекательности Камчатского края | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 213.308 | 213.308 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 213.308 | 213.308 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.2: осуществлено информирование соотечественников, проживающих за рубежом, о реализации в Камчатском крае Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, путем проведения презентации региональной программы переселения | [5 empty] | Х | Х | апрель 2017 года; ноябрь 2017 года
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 "Проведение первичного медицинского осмотра прибывших соотечественников и членов их семей" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - и.о. начальника отдела С.В. Мизинин | Выявление заболеваний, опасных для окружающих | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 700 | 700 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 700 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 "Организация мероприятий по предоставлению дополнительных гарантий и мер социальной поддержки переселившимся соотечественникам и членам их семей в части предоставления им временного жилья и оказания помощи в жилищном обустройстве. Возмещение расходов за найм жилья" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Создание условий для адаптации | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 3915.282 | 3915.282 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 1010 | 1010 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2905.282 | 2905.282 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Содействие обеспечению потребности экономики Камчатского края в квалифицированных кадрах, дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Удовлетворение потребности работодателей в длительно не заполняемых вакансиях | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 150 | 150 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Содействие дополнительному профессиональному образованию (повышению квалификации и переподготовке); оказание поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей в осуществлении малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянско-фермерских хозяйств" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 100 | 100 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 100 | 100 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Обеспечение участникам подпрограммы и членам их семей возможности прохождения переаттестации ученых степеней и нострификации дипломов, аттестатов и других документов об образовании, получения сертификата на право ведения медицинской и фармацевтической деятельности в Российской Федерации" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.Ю.Смолькина | Подтверждение уровня квалификации для трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2017
Всего: |  | 50 | 50 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 50 | 50 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Государственной программы" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 160040.347 | 49253.747 | 55393.3 | 55393.3
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 160040.347 | 49253.747 | 55393.3 | 55393.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 143828.247 | 43126.247 | 50351 | 50351
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 143828.247 | 43126.247 | 50351 | 50351
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 16212.1 | 6127.5 | 5042.3 | 5042.3
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16212.1 | 6127.5 | 5042.3 | 5042.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 32489.33 | 26866.7 | 2756.19 | 2866.44
федеральный бюджет |  | 19142.5 | 19142.5 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6630.13 | 1007.5 | 2756.19 | 2866.44
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6716.7 | 6716.7 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие 6.1 "Отбор инвестиционных проектов, соответствующих установленным критериям, для включения в подпрограмму" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с инициаторами инвестиционных проектов, планирующих привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации " |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении инвестиционного проекта в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 года
5.2 | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 32489.33 | 26866.7 | 2756.19 | 2866.44
федеральный бюджет |  | 19142.5 | 19142.5 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6630.13 | 1007.5 | 2756.19 | 2866.44
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6716.7 | 6716.7 | 0 | 0
5.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов, включенных в подпрограмму повышения мобильности трудовых ресурсов" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 32489.33 | 26866.7 | 2756.19 | 2866.44
федеральный бюджет |  | 19142.5 | 19142.5 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6630.13 | 1007.5 | 2756.19 | 2866.44
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 6716.7 | 6716.7 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Камчатского края на софинансирование подпрограммы повышения мо-бильности трудовых ресурсов в рамках государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | [5 empty] | Х | Х | март 2017 года
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края» | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2017 года

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х