Отчет о проделанной работе по

Плану мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве по занятости населения

и миграционной политике Камчатского края (далее – Агентство) на 2016-2018 годы

за 4 квартал 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия по реализации антикоррупционной политики в Агентстве |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение контроля исполнения решений Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае и его президиума, касающихся Агентства | в установленные сроки | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства; Специалист 2 категории отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Работа по исполнению протоколов заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае от 16.12.2016 № 6, от 29.03.2017 № 1, от 29.06.2017 № 4 и от 28.09.2017 № 5 осуществляется в соответствии с установленными сроками. |
| 1.2 | Представление Агентством сведений по показателям мониторинга хода реализации мероприятий по противодействию коррупции с приложением соответствующих информационных материалов (докладов по исполнению Плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве) | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Сведения о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве предоставляются в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края в установленные сроки до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. |
| 1.3 | Подготовка: - отчета о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве на 2016-2018 годы; - доклада о деятельности в области противодействия коррупции, размещение его на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации и направление в федеральные государственные органы (по их запросам); - предложений для включения в план мероприятий по противодействию коррупции в Камчатском крае на 2019 -2020 годы; - проекта плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве на 2019 -2020 годы | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодно, до 15 февраля; ноябрь 2018 года; декабрь 2018 года | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Отчет о выполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве предоставляется в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края в установленные сроки до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. 14.02.2017 Агентством подготовлен доклад о деятельности в области противодействия коррупции и размещен на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2. Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в Агентстве, мониторинг коррупционных рисков и их устранение |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение оценок коррупционных рисков, возникающих при реализации Агентством своих функций. Корректировка перечней конкретных должностей государственной гражданской службы Камчатского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Агентства обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | в течение 2016-2018 годов (по мере необходимости) | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Перечень должностей государственной гражданской службы Камчатского края, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Агентства обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера утвержден приказом Агентства от 20.07.2009 № 121 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Камчатского края в Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, замещение которых связано с коррупционными рисками» (с учетом актуальной редакции в соответствии с приказом Агентства от 20.11.2017 № 248). |
| 2.2 | Мониторинг антикоррупционного законодательства в Камчатском крае и приведение правовых актов Агентства в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | в течение 2016-2018 годов (по мере необходимости) | Начальники отделов Агентства | Мониторинг антикоррупционного законодательства в Камчатском крае и приведение правовых актов Агентства в соответствие с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации осуществляется на постоянной основе в установленные сроки. |
| 2.3 | Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Агентства, их проектов и иных документов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики в целях выявления коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов | в течение 2016-2018 годов (по мере необходимости) | Начальники отделов Агентства | Приказом Агентства от 30.12.2015 № 279 утвержден перечень должностных лиц Агентства, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Эффективность работы в данном направлении определена тесным сотрудничеством Агентства с другими органами. В частности, проекты нормативных правовых актов Агентства до их принятия в обязательном порядке направляются в Прокуратуру Камчатского края и Управление Министерства Юстиции по Камчатскому краю для проведения правовой и антикоррупционной экспертиз и только после получения заключений от указанных органов, Агентство принимает нормативные правовые акты. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов направлено на выполнение превентивной роли в отношении коррупционных проявлений и в работе существенно оказывает помощь обмен опытом между субъектами антикоррупционной экспертизы. В отчетном периоде проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 25 проектов нормативных правовых актов Агентства. |
| 2.4 | Обеспечение участия независимых экспертов в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Агентства, их проектов, иных документов | в течение 2016-2018 годов (по мере необходимости) | Начальники отделов Агентства | Агентством осуществляется размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы. За отчетный период независимые эксперты в проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Агентства участие не принимали. |
| 2.5 | Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в силу решений судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) Агентства, краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению, устранению причин выявленных нарушений | ежеквартально (в случае поступления решений судов, арбитражных судов) | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | За отчетный период в адрес Агентства решения судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконных решений и действий (бездействий) Агентства, краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения и их должностных лиц не поступали. |
| 2.6 | Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами и общественными организациями в Камчатском крае по вопросам противодействия коррупции | в течение 2016-2018 годов (по мере необходимости) | Начальники отделов Агентства | За отчетный период взаимодействие с правоохранительными органами и общественными организациями в Камчатском крае по вопросам противодействия коррупции не осуществлялось ввиду отсутствия оснований. |
| 2.7 | Обеспечение действенного функционирования: -межведомственного электронного взаимодействия с исполнительными органами государственной власти Камчатского края; -единой системы документооборота, позволяющей осуществлять ведение учета и контроля исполнения документов | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Межведомственное электронное взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Камчатского края осуществляется Агентством на основании Соглашения о взаимодействии при обеспечении предоставления государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных (муниципальных) функций в электронной форме от 28.02.2012 № 1. Ведение учета и контроля исполнения документов в Агентстве осуществляется с использованием системы электронного документооборота «Дело». |
| 3. Реализация антикоррупционной политики Агентством в социально-экономической сфере, использовании государственного имущества, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд |  |  |  |  |
| 3.1 | Совершенствование внедрения антикоррупционных механизмов при предоставлении Агентством государственных услуг юридическим и физическим лицам, исполнении контрольных (надзорных) функций, а также функций, связанных с подготовкой и принятием решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, ограниченного ресурса (квот и др.). Внедрение в деятельность Агентства инновационных технологий государственного управления и администрирования | в течение 2016-2018 годов | Начальники отделов Агентства | При исполнении Агентством коррупционно-опасных функций в пределах установленных полномочий неукоснительно соблюдаются требования законодательства Российской Федерации и Камчатского края. |
| 3.2 | Совершенствование механизмов контроля (условий, процедур) реализации организационных и правовых мер для целей исключения коррупционных рисков в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Камчатского края. Развитие электронных торгов как средства минимизации коррупционных рисков. Представление доклада в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае | в течение 2016-2018 годов, ежегодный доклад – до 25 декабря | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства; Консультант отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | При осуществлении Агентством закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Камчатского края обеспечивается неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. |
| 3.3 | Развитие управленческих инструментов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Камчатского края. Принятие участия в обучающих семинарах | по мере необходимости | Заместитель руководителя Агентства; Консультант отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | В 1 квартале 2017 года сотрудники Агентства и краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения приняли участие в обучающем семинаре на тему посвященную особенностям организации закупок в рамках законодательства о контрактной системе в 2017 году с учетом последних изменений в законодательстве. Во 2 квартале 2017 года один сотрудник Агентства прошел обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 3 квартале 2017 года сотрудники Агентства не принимали участие в обучающих семинарах о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Камчатского края. В 4 квартале 2017 года два сотрудника Агентства прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и один сотрудник прошел профессиональную переподготовку по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 3.4 | Организация Агентством мер по предупреждению коррупции в краевых государственных казенных учреждениях центров занятости населения: -рассмотрение отчета о ходе реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве на Коллегии Агентства; -выработка направлений (предложений) в целях организации мер по предупреждению коррупции в краевых государственных казенных учреждениях центров занятости населения | в течение 2016-2018 годов, по мере проведения заседаний Коллегии Агентства | Руководитель Агентства | Агентством принимаются меры по предупреждению коррупции в краевых государственных казенных учреждениях центров занятости населения в соответствии с приказами Агентства от 12.04.2016 № 79 «О принятии мер по предупреждению коррупции в краевых государственных казенных учреждениях центрах занятости населения», от 12.04.2016 № 80 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения», от 28.09.2016 № 224 «О принятии мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений». 06.12.2017 на заседании Коллегии Агентства рассмотрен отчет о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах службы занятости населения. |
| 4. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликтов интересов, обеспечение соблюдения лицами, замещающими отдельные государственные должности, государственными гражданскими служащими Агентства (далее – гражданские служащие) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также ответственности за их нарушение |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение действенного функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в Агентстве | в соответствии с порядком работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства; Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Приказом Агентства от 17.02.2011 № 27 образована комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Агентстве. За отчетный период проведено одно заседание комиссии 16.05.2017 со следующей повесткой: «О несоблюдении требований к служебному поведению государственным гражданским служащим Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края». |
| 4.2 | Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданскими служащими, руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения. Обеспечение контроля за своевременностью представления указанных сведений | ежегодно, до 30 апреля | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Организация приема сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданскими служащими, руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения и обеспечение контроля за своевременностью представления указанных сведений осуществляется в соответствии с Закон Камчатского края от 16.12.2009 № 380 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» и приказом Агентства от 20.07.2009 № 121 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Камчатского края в Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, замещение которых связано с коррупционными рисками» (с учетом актуальной редакции). В отчетном периоде советником отдела контрольно-правового регулирования и административного управления организована консультативная помощь государственным гражданским служащим Агентства и руководителям краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения по вопросам, связанным с представлением в 2017 году сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. А также обеспеченно представление в установленные сроки в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края информации о результатах работы по приему и обработке сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных за 2016 год. Количество государственных гражданских служащих Агентства, предоставивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, составляет 22, о доходах членов своей семьи – 13. Количество руководителей краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, предоставивших сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, составляет 14, о доходах членов своей семьи – 12. |
| 4.3 | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | в течение 2016-2018 годы (по мере необходимости) | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Основания для проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения в 1, 2, 3 и 4 кварталах 2017 года, отсутствуют. |
| 4.4 | Соблюдение гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков указанными лицами, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, и анализ осуществления контрольных мероприятий | в течение 2016-2018 годов | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | В целях соблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков указанными лицами, выполнения иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в Агентстве приняты приказы от 15.06.2012 № 116 «О реализации отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с учетом актуальной редакции) и от 15.04.2014 № 87 «Об утверждении Положения о порядке сообщения государственными гражданскими служащими Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». Проверки в отчетном периоде не проводились в связи с отсутствием фактов несоблюдения гражданскими служащими ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции и нарушения ограничений, касающихся получения подарков. |
| 4.5 | Организация проведения проверок в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края при поступлении гражданина РФ на гражданскую службу | по мере поступления документов | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Организация проведения проверок при поступлении гражданина РФ на гражданскую службу осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 27.04.2010 № 436 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению». В 1, 2, 3 и 4 квартале 2017 года в Главное управление государственной службы Губернатора и Правительства Камчатского края в соответствии с Законом Камчатского края от 27.04.2010 № 436 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, а также соблюдения лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, установленных ограничений и соблюдения государственными гражданскими служащими Камчатского края требований к служебному поведению» направлено 3 заявления на замещение должности государственной гражданской службы Камчатского края на период отсутствия основного работника для проведения проверки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края при поступлении гражданина РФ на гражданскую службу и 9 заявлений на участие в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края. |
| 4.6 | Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служащими, руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» | ежегодно, в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи указанных сведений | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Организация размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служащими, руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» осуществляется в сроки и в порядке, установленном Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 380 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». В отчетном периоде сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице Агентства в установленный законом срок. |
| 4.7 | Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служащими и руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | ежегодно, до 1 октября | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Анализ сведений о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданскими служащими и руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения на предмет нарушений действующего законодательства и коррупциогенных факторов осуществляется в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 380 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и постановлением Правительства Камчатского края от 28.03.2013 № 125-П «Об утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя краевого государственного учреждения, а также руководителем краевого государственного учреждения, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей». На отчетную дату советником отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства были проанализированы указанные сведения за отчетный период с 01.01.2016 по 31.12.2016 по состоянию на 31.12.2016, в результате чего установлен факт соблюдения законодательства по порядку представления и заполнения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| 4.8 | Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством Российской Федерации мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, а также придание гласности этих случаев, при их установлении | в течение 2016-2018 годов | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | В отчетном периоде в Агентстве фактов несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов не установлено. |
| 4.9 | Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие и руководители краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения. Осуществление мониторинга реализации гражданскими служащими, руководителями краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения обязанности принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | В отчетном периоде фактов возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются гражданские служащие и руководители краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения не выявлено. |
| 4.10 | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, формированию у них негативного отношения к дарению подарков, в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции организовано путем своевременного ознакомления лиц, замещающих соответствующие должности в Агентстве с изменениями в законодательстве Российской Федерации о противодействии коррупции, проведения совещаний, размещения соответствующей информации на официальном сайте Агентства в сети «Интернет», на информационных стендах, проведения семинаров с целью профилактики возникновения коррупционных рисков при исполнении должностных обязанностей гражданскими служащими и директорами центров занятости населения. |
| 4.11 | Организация дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции | в течение 2016-2018 годов (не реже 1 раза в три года) | Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Повышение уровня квалификации соответствующих гражданских служащих, в должностные обязанности которых входит организация работы по противодействию коррупции осуществляется один раз в три года, в 1, 2, 3 и 4 квартале 2017 года не осуществлялось. |
| 4.12 | Проведение в Международный день по борьбе с коррупцией лекций (семинаров, бесед, встреч) по вопросам повышения уровня правовой грамотности государственных гражданских служащих Агентства и работников краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | 9 декабря | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | 06 декабря 2017 года в рамках Коллегии Агентства в целях проведения комплекса разъяснительно-профилактических мероприятий по формированию у государственных гражданских служащих Агентства и директоров центров занятости населения нетерпимости к коррупционным проявлениям озвучен доклад, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией на тему «Об итогах деятельности органов службы занятости Камчатского края по противодействию коррупции за 2017 год». |
| 5. Взаимодействие Агентства с институтами гражданского общества и гражданами, а также создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности информации о деятельности Агентства |  |  |  |  |
| 5.1 | Организация предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Агентстве в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края. Координация деятельности Агентства, краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Агентство и подведомственные ему краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан. Информация об оказании гражданам бесплатной юридической помощи в области содействия занятости населения размещена на странице Агентства в сети Интернет и на информационном стенде в Агентстве. Координация деятельности краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения по предоставлению бесплатной юридической помощи осуществляется в соответствии с приказом Агентства от 18.03.2016 № 60 «Об организации работы по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи в области содействия занятости населения Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения». |
| 5.2 | Обеспечение размещения на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальной информации об антикоррупционной деятельности | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | На странице Агентства в сети Интернет размещен План мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на 2016-2018 годы и Отчеты о проделанной работе по Плану мероприятий по противодействию коррупции в Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на 2016-2018 годы. |
| 5.3 | Взаимодействие с Общественной палатой Камчатского края, общественным советом Агентства по вопросам противодействия коррупции, касающиеся участия: - в рассмотрении плана Агентства по противодействию коррупции, а также докладов и других документов о ходе и результатах его выполнения; - в заседаниях аттестационных, конкурсных комиссий на замещение вакантной должности гражданской службы, а также в заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; - в предварительном обсуждении проектов правовых актов об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций Агентства и краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, а также требований к закупаемым Агентством и краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг или предельные цены товаров, работ, услуг); - в деятельности иных совещательных органов | ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным; в течение 2016-2018 годов; при подготовке соответствующих правовых актов; в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства; Советник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства Консультант отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Приказами Агентства от 17.11.2015 № 227 и от 25.11.2015 № 231 утвержден состав Общественного совета при Агентстве и положение об Общественном совете. Представители Общественного совета при Агентстве входят в составы комиссий, утвержденных приказами Агентства от 17.04.2009 № 55 «Об образовании аттестационной комиссии Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края», от 29.12.2011 № 203 «Об образовании конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края». В 1 квартале 2017 года члены Общественного Совета приняли участие в проведении заседания аттестационной комиссии Агентства. Во 2 квартале 2017 года члены Общественного Совета приняли участие в проведении заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Агентстве. В 3 квартале 2017 года члены Общественного Совета приняли участие в проведении заседания конкурсной комиссии на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы и в заседании по внесению изменений в нормативные затраты и в требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ и услуг. В 4 квартале 2017 года члены Общественного Совета приняли участие в проведении заседания аттестационной комиссии Агентства. 23.11.2017 на заседании Общественного совета озвучен доклад по итогам деятельности органов службы занятости населения Камчатского края по противодействию коррупции в 2017 году. |
| 5.4 | Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и организациями информации о фактах коррупции в Агентстве или нарушениях гражданскими служащими требований к служебному (должностному) поведению посредством: - обеспечения организации приема граждан и представителей организаций по вопросам противодействия коррупции; - обеспечение функционирования «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции; - обеспечения приема электронных сообщений на официальном сайте Агентства; - анализа рассмотрения обращений граждан и организаций о фактах коррупции, поступивших в Агентство | в течение 2016-2018годов; в течение 2016-2018годов; в течение 2016-2018годов; ежеквартально | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | За отчетный период обращения граждан и организаций о фактах коррупции в Агентство не поступали. |
| 5.5 | Организация и проведение комплекса просветительских и разъяснительных мер (заседаний «круглых столов», «прямых линий») по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе с участием общественных организаций, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества | в течение 2016-2018 годов | Руководитель Агентства; Начальники отделов Агентства | За отчетный период организацию и проведение комплекса просветительских и разъяснительных мер по соблюдению гражданскими служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции с участием общественных организаций, уставной задачей которых является участие в противодействии коррупции и других институтов гражданского общества Агент-ство не осуществляло. |
| 5.6 | Формирование и внедрение системы общественного контроля и оценки общественными организациями наличия коррупционных рисков в деятельности Агентства | в течение 2016-2018 годов | Общественный совет при Агентстве | Для проведения обязательного обсуждения в целях общественного контроля на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещались проекты правовых актов Агентства о внесении изменений в нормативные затраты, утвержденные приказом Агентства от 30.07.2016 № 142 и о внесении изменений в требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг, утвержденные приказом Агентства от 08.07.2016 № 147, которые предварительно обсуждались на заседании Общественного совета (протокол от 27.09.2017 № 3). |
| 5.7 | Мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет наличия в них информации, являющейся основанием для проведения проверки достоверности и полноты предоставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданскими служащими, а также о фактах коррупционных проявлений в Агентстве | в течение 2016-2018 годов | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | На постоянной основе проводится мониторинг публикаций в средствах массовой информации на предмет наличия в них информации, являющейся основанием для проведения проверки достоверности и полноты предоставленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданскими служащими, а также о фактах коррупционных проявлений. |
| 5.8 | Анализ (мониторинг) эффективности принимаемых мер Агентством, краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения по созданию условий для повышения уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знаниях общих прав и обязанностей, и выработка предложений по совершенствованию соответствующей работы предоставление доклада с результатами в Комиссию | анализ (мониторинг) - 1 раз в полугодие, доклад – ежегодно до 25 декабря | Начальник отдела контрольно-правового регулирования и административного управления Агентства | Анализ (мониторинг) в 2017 году эффективности принимаемых мер Агентством, краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения позволяет сделать вывод, что созданы соответствующие условия по недопущению совершения гражданскими служащими Агентства и работниками краевыми государственными казенными учреждениями центрами занятости населения коррупционных иных правонарушений. За отчетный период подобного рода правонарушений не зарегистрировано, о чем Агентством 08.12.2017 подготовлен доклад в Комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском крае. |

И.о. руководителя Агентства                                                                                                                                                                                  О.В. Леушина

Начальник отдела контрольно-

правового регулирования и

административного управления                                                                                                                                                                         И.А. Голованов