Мониторинг реализации в I полугодии 2018 года комплекса мер по содействию занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском крае в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 48-РП

1. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемые в Камчатском крае

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности осуществления женщинами, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, проинформированных о принятых в Камчатском крае мерах поддержки граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в I полугодии 2018 года органами службы занятости организована следующая работа: 1) проведено 92 встречи с работодателями; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 85 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлен 21 вид наглядной печатной продукции в количестве 361 экземпляр; 4) организована социальная реклама (вблизи социально-значимых объектов размещено 5 переносных баннеров) и рассылка сообщений в социальных сетях; 5) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения, информационных стендах и демосистемах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 6) опубликовано 10 информационных статей в печатных изданиях, общим тиражом 32,7 тыс. экз.; 7) направлено 198 информационных писем работодателям; 8) при содействии телеканалов «Россия -1» и «Россия -24» состоялось 30 прокатов видеоролика, в эфире радиоканалов «Ретро FM», ЕвропаПлюс» размещались 155 прокатов аудиролика с информацией о профессиональном обучении (переобучении) женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 9) проведен опрос 7191 женщины, имеющей детей дошкольного возраста, с целью выявления их потребности в трудоустройстве, гибких формах занятости, профессиональном обучении, мерах социальной защиты, содействии в организации присмотра за детьми. Кроме этого, общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления. В целях повышения уровня информированности о мерах по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в центрах занятости населения организована работа телефонов «горячих линий» |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства, в целях привлечения внимания общественности и предпринимательского сообщества Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, которые проинформированы о принятых в Камчатском крае мерах поддержки | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П, в 2017 – 2020 годах предусмотрены мероприятия по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Мероприятия программы направлены, в том числе, на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. На сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края www.gfkam.ru, на сайте КГКУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф» размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках ее предоставления. Вопросы предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) освещаются на курсах краткосрочного обучения «Основы предпринимательской деятельности», после прохождения которых субъекты малого предпринимательства имеют возможность претендовать на получение грантов на открытие собственного бизнеса, в том числе в сфере дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми. Также, информация о мерах поддержки СМСП доведена Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство инвестиций) и КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» на встречах с предпринимателями в рамках мероприятий: - 28 февраля 2018 года Агентством инвестиций проведен «круглый стол» для субъектов малого и среднего предпринимательства на тему «Государственные меры поддержки бизнеса и перспективы организации собственного бизнеса в Камчатском крае». В мероприятии приняли участие 53 гражданина, планирующих создание собственного бизнеса и СМСП. Представители Агентства инвестиций, а также организаций инфраструктуры поддержки СМСП выступили с информацией о возможностях, которые созданы в Камчатском крае для официально зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности – мерах государственной поддержки, возможностях получения прав на недвижимое имущество на льготных условиях, новых информационно-геомаркетинговых инструментах и новых информационных сервисах для бизнеса. Кроме этого, до участников мероприятия доведена информация о мероприятиях, которые реализуются на федеральном и региональном уровнях с целью повышения спроса на продукцию СМСП; - 2 марта 2018 года Агентство инвестиций приняло участие в «круглом столе» на тему «О совершенствовании мер государственной поддержки социально-экономического развития российского Севера, Арктики, Антарктики и Дальнего Востока», организованного Уполномоченным по правам человека в Камчатском крае в рамках мероприятий правого информирования граждан, в ходе которого представлен доклад на тему «Меры государственной поддержки бизнеса»; - 19 - 21 марта 2018 года состоялся крупнейший в Камчатском крае форум предпринимателей, в ходе которого прошли мастер-классы, лекции, дискуссии, посвященные новым возможностям развития бизнеса в Камчатском крае (всего 20 тематических секций). В том числе: 1) круглый стол на тему «Государственная поддержка бизнеса – новые возможности в 2018 году», который посетили 55 СМСП; 2) круглый стол на тему социального предпринимательства на Камчатке, в рамках которого прошла презентация открывающегося Центра инноваций социальной сферы. Участие в секции приняли около 68 предпринимателей и граждан, планирующих создать собственный бизнес; 3) ключевая сессия «Бизнес на Дальнем Востоке: финансовые возможности развития», в ходе которой представители АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация «МСП») и Минэкономразвития России (по приглашению Агентства инвестиций) подробно рассказали о направлениях государственной политики по развитию малого и среднего предпринимательств в Российской Федерации на уровне регионов, в том числе о мерах по повышению привлекательности легального ведения бизнеса, а также об инструментах кредитно-гарантийной поддержки предпринимательских проектов. Участие в сессии приняли более 80 человек; 4) круглый стол на тему «Бизнес-возможности на Дальневосточном гектаре». Участие в круглом столе приняли 45 граждан, получивших земельный участок в рамках программы «Дальневосточный гектар». Организаторами форума по инициативе и координирующей роли Агентства инвестиций выступило Правительство Камчатского края и федеральный институт развития СМСП АНО «Агентство по технологическому развитию». Всего в форуме приняли участие более 400 СМСП и 43 представителей федеральных институтов развития малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки СМСП, кредитных организаций, известных российских экспертов, аналитиков, консультантов и бизнес-тренеров, а также представители органов государственной власти Российской Федерации и Камчатского края, органов местного самоуправления в Камчатском крае. Проведены встречи с бизнессообществом и выступления по соответствующей тематике: - 1 января 2018 года в рамках сотрудничества с УФНС - на встрече с вновь зарегистрированными субъектами предпринимательской деятельности и гражданами, планирующими создание собственного бизнеса, доведена информация об источниках привлечения финансирования для реализации и развития бизнес-проектов; - 14 марта 2018 года – с ГУ Банк России в формате круглого стола «Меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства»; - 19 марта 2018 года – с ПАО «Сбербанк России» в формате конференции представлен доклад на тему «Как упростить доступ бизнеса к финансовым ресурсам». На встрече присутствовало более 25 участников; - 29 марта 2018 года – с отраслевой группой Инвестиционного Совета Камчатского края по развитию туристского потенциала (более 30 участников); - 30 марта 2018 года – с Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в рамках рабочей группы (более 20 участников). Кроме этого, 15 марта 2018 года представители Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края выступили в Российском университете кооперации на семинаре «Меры государственной поддержки начинающим предпринимателям». В I квартале 2018 года Управлением экономического развития и имущественных отношений Петропавловск-Камчатского городского округа совместно с КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» и Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства» в Коворкинг-центре «Созидание» проведено 3 семинара на темы: «Формы поддержки СМСП осуществляемые в Камчатском крае»; «Формы поддержки развития СМСП на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Порядок предоставления субсидий и грантов»; «Кредитование малого и среднего бизнеса». В результате проведенных семинаров более 50 СМСП проинформированы о мерах финансовой поддержки предпринимателей, в том числе кредитно-гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк». Министерством образования и молодежной политики Камчатского края (далее – Министерство образования) проведена работа по информированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.). В целях оказания методической информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 1 полугодии 2018 года проведены обучающий семинар по безопасности и круглый стол «Актуальные вопросы развития предпринимательства в сфере образования». В рамках форума предпринимателей «Новые возможности для развития бизнеса» представители Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций приняли участие в работе круглого стола «Новые возможности для предпринимательства на рынках услуг социальной сферы». Министерством образования ведется работа по взаимодействию с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, направленная на получение ими лицензии на образовательную деятельность. Так, разработаны и размещены на сайте Министерства образования во вкладке «Поддержка негосударственного сектора в сфере дошкольного и дополнительного образования» (раздел «Методические материалы» – «Методические рекомендации») методические рекомендации по лицензированию образовательной деятельности для негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного и дополнительного образования в Камчатском крае. КГКУ Центрами занятости населения проводилось информирование граждан (в том числе женщин, воспитывающих детей в возрасте до трёх лет), желающих получить государственную услугу по содействию самозанятости, о мерах поддержки в сфере занятости населения. 31 января 2018 года проведена специализированная ярмарка учебных мест «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей». Число участников – 31 человек. В рамках проведения ярмарки осуществлялось информирование граждан, желающих получить дополнительное профессиональное образование по программам «Дошкольное образование», «Основы предпринимательской деятельности», «Малые формы воспитательной работы». Участники ярмарки также информировались о возможностях организации самозанятости. Кроме того, информация о порядке предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан размещена на информационных стендах центров занятости населения, стендах, размещенных в администрациях городских и сельских поселений, в отделениях пенсионного фонда, в профессиональных образовательных организациях и т.д. В рамках проекта «Бизнес-молодёжи», проводимого МАУ «Молодежный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» совместно с Администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа 26 марта 2018 года, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» был проведен семинар-тренинг для граждан, желающих открыть собственное дело. Гражданам была предоставлена информация о мерах поддержки самозанятости граждан, в том числе об оказании в повышенном размере единовременной финансовой помощи женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трёх лет |
| 3 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Камчатском крае (в приоритетную целевую группу субъектов малого предпринимательства входят женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет), предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста Ожидаемый результат: увеличение численности получателей финансовой поддержки из числа граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках мероприятий Программы предусмотрен широкий спектр финансовых мер поддержки СМСП, которыми могут воспользоваться предприниматели, относящиеся к категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. Им на начало бизнеса предоставляются гранты до 500,0 тыс. рублей, на развитие - субсидии в размере от 500,0 тыс. до 5 000,0 тыс. рублей, в том числе на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Гранты и субсидии предоставляются на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства. В I полугодии 2018 года предоставлена 1 субсидия в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в размере 1 000,0 тыс. рублей на реализацию бизнес-проекта «Детский развивающий центр «Уникум» |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей Ожидаемый результат: проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (ежегодно не мене 5 мероприятий) | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За отчетный период проведено 2 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (г. Петропавловск-Камчатский – 1, г. Елизово – 1). В ярмарках приняли участие 35 граждан, соответствующей категории |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет Ожидаемый результат: оказание профориентационных услуг и проведение профориентационных мероприятий для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В I полугодии 2018 года 1199 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 786 безработных женщин, получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 52 женщины получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, включая женщин, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Ожидаемый результат: доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 35 %; в 2018-2020 годах - не менее 50% | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена: - 186 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (из них 134 – женщины), в том числе 47 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 31 - женщина); - 65 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Для 12 женщин данной категории обучение организовано с применением дистанционных технологий. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 949,28 тыс. рублей. Доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории в I полугодии 2018 года составила 38,1 % (направлено на профессиональное обучение 109 граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, обратились в центры занятости населения 286 граждан данной категории) |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) Ожидаемый результат: доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 65 %; в 2018-2020 годах - не менее 80 % | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 813 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (из них 463 - женщины), включая 141 гражданина, осуществляющего воспитание детей в возрасте до трех лет (из них 67 – женщины). Из числа трудоустроенных – 83 гражданина трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета (из них 74 – женщины), в том числе 10 граждан, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (из них 8 - женщины). В течение I полугодия 2018 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края поступила информация о наличии 5944 вакантных рабочих мест с гибким режимом работы, трудоустроено в течение отчетного периода на рабочие места с гибким режимом работы 163 гражданина, имеющих несовершеннолетних детей (из них 129 – женщин), в том числе 66 граждан, являющихся родителями малолетних детей (из них 57 – женщины). По состоянию на 01 июля 2018 года доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории, составила 61,5 % (трудоустроено 813 человек, обратилось 1323 человека) |
| 8 | Размещение на общероссийском портале «Работа в России» информации о вакансиях с гибкими формами занятости для населения Ожидаемый результат: обеспечение доступности информации о наличии в регионе вакансий с гибкими формами занятости для населения | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение I полугодия 2018 года на общероссийском портале «Работа в России» размещена информация о 2059 вакансиях и 5944 вакантных рабочих местах с гибкими формами занятости |
| 9 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Ожидаемый результат: предоставление финансовой поддержки каждому гражданину, направленному органами службы занятости на обучение в другую местность | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, оплату суточных расходов) предоставлена 1 безработной гражданке, воспитывающей несовершеннолетних детей, направленной для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность. В отчетном периоде женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность, указанная финансовая поддержка не предоставлялась |
| 10 | Содействие самозанятости граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, получивших содействие самозанятости | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение I полугодия 2018 года в органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 84 гражданина, имеющих несовершеннолетних детей (из них 49 – женщины), в том числе 19 граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет (из них 10 – женщины). Из числа родителей (законных представителей детей), получивших услугу по содействию самозанятости, в течение I полугодия 2018 года открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 14 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 8 женщин. Общий объем средств, затраченных на выплату единовременной финансовой помощи гражданам, составил 1411,2 тыс. рублей, из них 837,9 тыс. рублей приходится на женщин. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 4 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 3 – женщины). Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 529,2 тыс. рублей, из них 396,2 тыс. рублей выплачено женщине. В отчетном периоде на 21,7 % увеличилась, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, численность граждан получивших государственную услугу по содействию самозанятости из числа воспитывающих несовершеннолетних детей. В I полугодии 2017 года услугу по самозанятости получили 69 граждан, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 44 женщины |
| 11 | Формирование и ведение реестра негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: сформированный реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством образования ведется реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В отчетном периоде доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составила 13,7 % (19 субъектов). Доля детей, получающих услуги у индивидуальных предпринимателей, составляет 2,3 % (577 детей на 01.07.2018 года) |
| 12 | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: результаты мониторинга развития конкуренции на рынках услуг в сфере образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно, до 25 декабря | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Проведение мониторинга состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, запланировано в сентябре 2018 года |

2. Меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, повышение их квалификации, создание дополнительных возможностей для неполной занятости

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение и распространение опыта создания работодателями условий для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста: | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста находит широкое применение на предприятиях природопользования и экологии. Например, по состоянию на 01 июля 2018 года в организации ЗАО «Тревожное зарево», для которой характерны работы вахтовым методом, 17,9 % трудоустроенных работников составляют граждане указанной категории. В случае необходимости работники направляются на обучение по программам дополнительного профессионального образования. В I полугодии 2018 года обучение по программе дополнительного профессионального образования «Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации» прошел 1 государственный гражданский служащий Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края пенсионного возраста. Специалисты учреждений здравоохранения в обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации один раз в пять лет, в связи с чем Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно определяется потребность специалистов в направлении на обучение и организуются сертификационные выездные циклы для обучения медицинского персонала, в том числе, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В сельскохозяйственных предприятиях для работы в предпенсионном и пенсионном возрасте проводится внутрифирменное производственное обучение (в случаях введения нового программного обеспечения, требований законодательства и внедрения новых технологий). В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками, имеется опыт продолжения трудовой деятельности гражданами, достигшими пенсионного возраста. Вместе с тем, такие категории граждан продолжают трудовую деятельность на тех же должностях с исполнением той же трудовой функции, что и до достижения пенсионного возраста. Исключение составляют специалисты летного состава, требования к которым, в первую очередь, по состоянию здоровья, не позволяют трудиться в прежних должностях. Системы внутрифирменного профессионального обучения граждан не создавались, так как в каждой из отраслей достаточное количество специфических особенностей, овладение которыми основано на приобретении работниками знаний, навыков и умений в процессе трудовой деятельности. В случае перехода граждан пенсионного возраста на другие должности внутри предприятия, проводится всестороннее изучение узкопрофессиональных вопросов отрасли, что позволяет им без затруднений приступить к выполнению новых трудовых обязанностей |
| 1.1 | развитие системы внутрифирменного профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях продолжения их трудовой деятельности |  |  |  |
| 1.2 | использование гибких форм организации труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края гибкие формы организации труда предусмотрены при достижении медицинскими специалистами предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатель имеет право переводить их на другие должности с их согласия, с учетом состояния здоровья и уровня квалификации |
| 1.3 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи |  |  | В Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края 2 государственных гражданских служащих пенсионного возраста являются наставниками государственных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Министерства по результатам аттестации и конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве. В учреждениях здравоохранения Камчатского края широко развит институт наставничества, когда профессиональные компетенции активно передаются от опытных работников молодым специалистам. На сельскохозяйственных предприятиях привлечение работников в качестве наставников молодежи происходит на постоянной основе при поступлении на работу молодых специалистов и работников без опыта работы. В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками передача трудового опыта осуществляется в процессе выполнения трудовых обязанностей, при обсуждении производственных вопросов на служебных совещаниях, при повышении квалификации или переподготовке. Формально (документарно) наставничество не оформлено, но фактически применяется в большинстве указанных организаций. Многие ведущие рыбохозяйственные предприятия активно привлекают работников предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих высокую квалификацию в качестве капитанов-наставников и механиков-наставников, обеспечивая тем самым преемственность поколений |
| 1.4 | включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности |  |  | Министерством здравоохранения Камчатского края рекомендовано руководителям учреждений здравоохранения включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их квалификации и уровня мобильности. В сельскохозяйственных предприятиях в целях стимулирования продолжения трудовой деятельности гражданами пенсионного возраста в Положениях об оплате труда предусмотрено повышение заработной платы при повышении стажа работы в хозяйстве, также предусмотрены меры материального поощрения: 1) при оформлении пенсии по старости выделяется единовременная материальная помощь; 2) при оформлении звания «Ветеран труда» работнику выделяется разовая премия; 3) возмещается стоимость санаторно-курортного лечения работников; 4) оказывается материальная помощь на медицинское лечение; 5) выделяются денежные средства на приобретение подарков ко дню рождения работников-юбиляров. Реализуемая рыбохозяйственными предприятиями кадровая политика включает следующие меры по стимулированию трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 1) выплата достойной заработной платы; 2) систематическое повышение квалификации; 3) выделение материальной помощи к юбилейным датам работников; 4) поощрение наградами; 5) контрактная надбавка (для работников с увеличенным стажем работы); 6) первичный и периодический медицинский осмотр (для работников плавсостава); 7) оплата санаторно-курортного лечения; 8) страхование жизни и здоровья. В предприятиях ЖКХ и энергетики работодателями в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 1.5 | развитие форм надомного труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Формы надомного труда для сотрудников учреждений в сфере здравоохранения, предприятий и организаций транспортной отрасли, в сельском хозяйстве, рыбохозяйственных предприятий не предусмотрены в связи со спецификой указанной деятельности. Особенности использования средств и предметов труда ограничивают возможности организации рабочего места и использование труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста на дому |
| 1.6 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сферу социальных услуг Ожидаемый результат от реализации мероприятий пунктов 1.1-1.6: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Для граждан реализована возможность удобного и простого поиска вакансий в Общероссийской базе вакансий «Работа в России», в том числе вакансий в сфере социальных услуг |
| 1.7 | информационно-медийное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией настоящего пункта Ожидаемый результат: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Информация о реализации отдельных мероприятий, направленных на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Камчатского края |
| 2 | Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального обучения (переобучения) по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в рамках проведения ярмарок вакансий и рабочих мест Ожидаемый результат: увеличение численности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения (переобучения) по направлению КГКУ Центров занятости населения, продолжения трудовой деятельности, получения услуг в сфере занятости населения, путем размещения информации на официальных сайтах, консультирования при личном приеме, а также в рамках проведения различных мероприятий. Так, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» размещены перечень необходимых и обязательных документов для предоставления государственных услуг, перечень возможных вариантов обучения с указанием наименований профессий (специальностей), видов обучения, их продолжительности, а также информация о предстоящих мероприятиях, таких как: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, круглые столы и др. Материал о возможности прохождения гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению службы занятости размещен на официальных сайтах администрации Елизовского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района и администрации Вилючинского городского округа, а также на информационных стендах органов службы занятости населения и администраций городских и сельских поселений муниципальных районов. В помещении отделения пенсионного фонда Елизовского района размещен информационный стенд КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», содержащий информацию о полном перечне услуг в сфере занятости населения, оказываемом гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, и контактная информация. В печатных изданиях общим тиражом 20 тыс. экз. размещена информационная статья о возможности прохождения гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости обучения по направлению КГКУ Центров занятости населения. В социальной сети деловых контактов SKILLSNET в июне 2018 года был размещен информационный материал для граждан старшего поколения о возможности трудоустроиться или пройти профессиональное обучение при поддержке центра занятости населения. В течение 1 полугодия 2018 года были изданы и распространены среди граждан старшего поколения информационные материалы: - буклет «Старшему поколению» (300 экземпляров), - брошюра «Карьере возраст не помеха» (450 экземпляров); - информационные листовки (60 экземпляров). В целях повышения возможности трудоустройства ищущих работу граждан, в том числе граждан предпенсионного и пенсионного возраста, органами службы занятости населения проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В течение I полугодия 2018 года проведено 75 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 81 гражданин предпенсионного возраста и 251 работодатель. В рамках данных мероприятий специалисты КГКУ центров занятости населения доводили до посетителей вышеуказанную информацию, в том числе путем распространения информационных брошюр и листовок. В отчетном периоде в органы государственной службы занятости населения обратилось 264 гражданина предпенсионного возраста и 244 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность, из них трудоустроено 126 граждан предпенсионного возраста и 97 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность. В течение I полугодия 2018 года в Камчатском крае 224 гражданина предпенсионного возраста и 281 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность, получили услуги по информированию о положении на рынке труда |
| 3 | Организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости Ожидаемый результат: направление на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За I полугодие 2018 года к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 26 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, из них по профессии (специальности): «бухгалтер» – 1 человек, «кладовщик» – 6 человек; «специалист по составлению и проверке сметно-договорной документации» – 1 человек, «педагог дополнительного образования» – 1 человек, «слесарь-сантехник» – 1 человек, «парикмахер» – 1 человек, «специалист по кадрам» – 5 человек, «электромонтер» – 1 человек, «медицинская сестра» – 1 человек, «специалист по госзакупкам» – 2 человека; «продавец продовольственных товаров» - 1 человек; «инженер по сметно-договорной работе» – 1 человек; «маникюрша» – 1 человек; «оператор электронно-вычислительных машин» – 1 человек; «специалист по охране труда» – 2 человека |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работодателей о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста Ожидаемый результат: снижение барьеров при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение отчетного периода проводилось информирование руководителей и работников предприятий и организаций в части исполнения требований ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Руководителям предприятий различных форм собственности направлено 291 письмо. В печатных изданиях общим тиражом 13170 экз. опубликован информационный материал для работодателей о необходимости соблюдения п. 6 ст. 25 Закона о занятости населения. Также информирование по указанной тематике проводилось в рамках рабочих встреч и дискуссионных площадок. В отчетном периоде в ходе указанных мероприятий проведены разъяснительные работы среди 111 работодателей |
| 5 | Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству Ожидаемый результат: создание условий для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение I полугодия 2018 года были проведены 3 специализированные ярмарки вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (г. Петропавловск-Камчатский – 2, г. Елизово – 1). В ярмарках приняли участие 26 граждан |

3. Меры, направленные на повышение уровня занятости инвалидов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения Ожидаемый результат: увеличение численности инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края проводится информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения. Так, в I полугодии 2018 года в эфире двух местных радиоканалов («Европа Плюс», «Ретро FM Камчатка») размещались аудиоролики (по 10 прокатов) с информацией для граждан с ограниченными возможностями здоровья о возможности получения государственных услуг в области занятости населения. В печатных изданиях общим тиражом 166,3 тыс. экземпляров размещено 20 информационных статей, содержащих общедоступную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов. Изготовлена наглядная информация в виде буклетов, листовок, которая размещалась и распространялась в местах массового посещения граждан. Всего изготовлено 20 видов наглядной печатной продукции в количестве 5471 экземпляр. Организованы и проведены центрами занятости населения 6 специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, имеющих инвалидность, в которых прияли участие 74 инвалида, ищущих работу. Помимо собеседования с работодателями, участники ярмарки ознакомились с вакансиями, имеющими в базе данных КГКУ центров занятости населения, получили консультации специалистов по профессиональному обучению, организации временной занятости и самозанятости, вопросам законодательства о занятости. Также участников ярмарки проинформировали о возможности использования в целях поиска работы Общероссийского банка вакансий «Работа в России». В Камчатском крае 5 - 6 марта 2018 года прошёл I Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». В целях обеспечения эффективного трудоустройства конкурсантов в состав организационного комитета по управлению подготовкой и проведением данного чемпионата включен представитель органов службы занятости населения Камчатского края. В рамках чемпионата профконсультантами центров занятости населения были проведены профориентационные мероприятия, включая профессиональное консультирование для участников конкурса по вопросам содействия в трудоустройстве и тестирование с целью дальнейшего самоопределения с получением заключений о рекомендуемых направлениях профессионального обучения и профессиональной деятельности, соответствующих их индивидуальным склонностям и интересам. Кроме этого, участники конкурса смогли ознакомиться с информацией о характеристиках востребованных профессий и специальностей, а также с государственными услугами службы занятости населения и банком вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Ведение персонифицированного учета потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, и оказание нуждающимся в трудоустройстве инвалидам адресной помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования с организацией для них последующего трудоустройства Ожидаемый результат: создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В Камчатском крае на основании сведений, поступивших из учреждения медико-социальной экспертизы Камчатского края (далее - МСЭ) в рамках межведомственного взаимодействия, органами службы занятости населения проводится работа по персонифицированному учету потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Так, в I полугодии 2018 года в органы службы занятости населения поступило 121 выписка из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - выписки из ИПРА), в том числе 107 выписок из ИПРА, поступивших из «базы данных витрины МСЭ» в электронном виде. По всем поступившим выпискам из ИПРА разработаны планы мероприятий по трудоустройству инвалидов. Специалистами КГКУ Центров занятости населения Камчатского края проводилась адресная работа с каждым инвалидом с целью выявления причин, препятствующих их трудоустройству, а также информирование о возможности поиска подходящей работы при содействии органов службы занятости. На всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, специалистами КГКУ Центров занятости населения в ПК «Катарсис» формируется соответствующая база данных в целях оказания инвалидам содействия в трудоустройстве. В результате проведенной работы 121 инвалид проинформирован об услугах в сфере занятости населения, 29 инвалидов обратились (после информирования) в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |
| 3 | Участие (по согласованию) на постоянной основе специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с правом совещательного голоса в формировании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в заседаниях комиссий медико-социальной экспертизы по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов Ожидаемый результат: повышение качества формирования рекомендаций по профессиональной реабилитации и абилитации инвалида | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В помещении учреждения МСЭ, расположенном в г. Петропавловске-Камчатском, размещается информация службы занятости о вакансиях, государственных услугах, оказываемых органами службы занятости, планах направлений граждан на профессиональное обучение (переобучение), а также функционирует информационный киоск с ежедневно обновляемой информацией о вакансиях. Еженедельно направлялись в МСЭ перечень возможных программ обучения (профессионального обучения и дополнительного профессионального образования) для безработных граждан. Помимо этого, специалисты КГКУ Центров занятости населения Мильковского и Быстринского районов в мае 2018 года принимали участие в выездных заседаниях комиссии МСЭ по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов муниципальных районов Камчатского края в целях информирования и консультирования целевой аудитории по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Следующие участие в выездных заседаниях комиссии МСЭ специалистами центров занятости поселка Ключи и Усть-Камчатского района запланировано на сентябрь 2018 года |
| 4 | Организация обучения специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психологическими нарушениями и иные) Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В I полугодии 2018 года обучение специалистов КГКУ центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости, не проводилось |
| 5 | Формирование постоянно обновляемого банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места Ожидаемый результат: создание базы вакансий для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения на основании сведений, поступивших от работодателей, формируют банк вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места. По состоянию на 01 июля 2018 года в базе данных службы занятости населения имелась информация о наличии 258 свободных рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в том числе 244 вакансии в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов. В целях формирования и обновления банка вакансий для инвалидов КГКУ центрами занятости населения регулярно проводится мониторинг размещаемой в СМИ и на интернет ресурсах информации о вакантных рабочих местах, подходящих для трудоустройства инвалидов. Для привлечения большего количества работодателей к трудоустройству инвалидов, специалистами центров занятости направлено работодателям более 550 информационных писем о возможности их участия в различных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения. Проведено более 35 рабочих встреч с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. Так, КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» направлено более 300 информационных писем, транслировались информационные ролики на радио. С руководителями и представителями кадровых служб организаций, работающих в таких сферах, как: энергоснабжение, жилищно-коммунальное хозяйство, рыболовство, торговля, образование, дорожное строительство проведено 3 дискуссионные площадки, 22 рабочие встречи, в том числе в формате круглого стола, по вопросам взаимодействия органов службы занятости и получателей информации о имеющихся способах подбора трудовых ресурсов и о возможности оборудования (создания) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 01 марта 2018 года организован и проведен семинар для работодателей, не предоставляющих сведения о потребности в работниках на квотируемые рабочие места для инвалидов. На семинаре присутствовали представители прокуратуры г. Петропавловска-Камчатского и территориального органа федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю. Мероприятие посетили представители 38 организаций, осуществляющих деятельность на территории Петропавловска-Камчатского городского округа. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» в адрес работодателей было направлено 290 информационных писем, в том числе: - о снижении проявлений дискриминации инвалидов при трудоустройстве и использовании в работе Методических рекомендаций по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости, утвержденных приказом Минтруда от 09.11.2017 № 777; - о необходимости соблюдения работодателями обязанностей по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, информированию службы занятости о наличии квотируемых вакантных рабочих мест; - об услугах, оказываемых органами службы занятости для инвалидов. В рамках данной работы в организации района направлялись информационные материалы, оказывались телефонные консультации, проводились рабочие встречи |
| 6 | Взаимодействие краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с работодателями, заявившими вакансии, с целью выявления возможности трудоустройства на них инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности Ожидаемый результат: увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов, на постоянной основе организовано проведение круглых столов, рабочих встреч с работодателями, объединениями работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с работодателями о необходимости соблюдения норм, установленных законодательством о занятости населения. Работодателям, имеющим среднесписочную численность работников свыше 35 человек, направлялись информационные письма с предложением своевременно предоставлять сведения о выполнении норм законодательства о квотировании. Кроме того, проводились личные встречи с работодателями, в печатных средствах массовой информации размещались информационные статьи, содержащие общедоступную информацию о необходимости соблюдения законодательства о квотировании. При этом особое внимание уделялось, тем работодателям, которые не предоставляют либо несвоевременно предоставляют отчетность в органы службы занятости. В результате проделанной работы по сравнению с аналогичным показателем 2017 года: - на 42,8% увеличилось количество работодателей, которые предоставили в органы службы занятости населения информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов (на 01.07.2017 – 332 работодателя, на 01.07. 2018 – 474 работодателей); - на 7,2% увеличилось численность работающих инвалидов на квотированных рабочих местах (на 01.07.2018 – 403 чел., на 01.07.2018– 432 чел.); - на 4,6 % увеличилось количество заквотированных специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов (на 01.07.2017 – 477 ед., на 01.07.2018– 499 ед.). В органы службы занятости населения в I полугодии 2018 года обратились 75 инвалидов, трудоустроено 46 человек (или 61,3%), из них 41 человек по направлению органов службы занятости населения (в I полугодии 2017 года обратились 134 инвалида, трудоустроено 64 человек (или 47,8%) |
| 7 | Обеспечение достижения целевых прогнозных показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае Ожидаемый результат: удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составит: к концу 2017 года - 30 %; в 2018-2020 годах - в соответствии с прогнозными показателями, установленными Минтрудом России | декабрь 2017 года | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации, разработки дополнительных мер в части выполнения целевых показателей по уровню занятости инвалидов в Камчатском крае, распоряжением Правительства Камчатского края от 15.05.2017 № 183-РП образована межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, учреждений медико-социальной экспертизы и общественных организаций инвалидов. 17 апреля 2018 года проведено плановое заседание межведомственной рабочей группы, на котором рассмотрены вопросы обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в области занятости населения, а также утверждена Дорожная карта подготовки к оказанию с 01 января 2019 года государственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 476-ФЗ. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на основе информации, предоставленной работодателями, в марте 2018 года сформирован перечень государственных (муниципальных) учреждений (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих вакантные (свободные) рабочие места, готовых принять на работу инвалидов в счет установленной квоты. В указанный перечень включены 120 учреждений (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих 268 вакансий по 56 профессиям (специальностям) для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты. Центры занятости населения проводят адресную работу по подбору кадров в указанные организации из числа инвалидов с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов. В 2018 году в 13 муниципальных образованиях Камчатского края Центры занятости населения совместно с органами местного самоуправления реализуют «дорожные карты» по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
| 8 | Разработка и реализация программы сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Ожидаемый результат: реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р, постановлением Правительства Камчатского края от 12.09.2017 № 373-П в государственную программу Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, включена подпрограмма 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения» (далее - Подпрограмма). В целях обеспечения необходимых мер для трудоустройства неработающих инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет (далее - инвалиды молодого возраста), ускорения профессиональной адаптации принимаемых и принятых на работу (в том числе после окончания образовательной организации) инвалидов молодого возраста и обеспечения их стабильной занятости в рамках реализации Подпрограммы органами службы занятости населения, начиная с сентября 2017 года, проводятся следующие мероприятия: 1) осуществление персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 2) разработка и реализация программ индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста, включающих: - взаимодействие с инвалидами молодого возраста с целью уточнения пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, содействия в составлении резюме, направления к работодателям; - сопровождение инвалидов молодого возраста с учетом нарушенных функций организма в процессе профессиональной ориентации, информирования о положении на рынке труда; - сопровождение инвалидов молодого возраста, признанных безработными, в прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, социальной адаптации на рынке труда, оказания психологической поддержки; - содействие самозанятости инвалидов молодого возраста, включая оказание единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела; - проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста и организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителями работодателей на собеседовании, в процессе трудоустройства, при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу); 3) оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В целях организации работы по сопровождению инвалидов молодого возраста приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 26.01.2017 № 24 утверждена форма программы индивидуального сопровождения инвалида молодого возраста, которая разрабатывается и реализуется для всех инвалидов молодого возраста, обратившихся в центры занятости населения Камчатского края за содействием в поиске подходящей работы, а также инвалидов - учащихся выпускных курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, планирующих осуществлять трудовую деятельность после завершения обучения. По состоянию на 01 июля 2018 года специалистами КГКУ Центров занятости населения разработано 45 программ сопровождения молодых инвалидов с целью трудоустройства |
| 9 | Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности в Камчатском крае Ожидаемый результат: развитие предпринимательских навыков и компетенций у инвалидов молодого возраста, а также развитие социального предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и населения о развитии и поддержке предпринимательства в Камчатском крае осуществляется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет» http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на региональном Портале малого и среднего предпринимательства Камчатского края smb.kamchatka.gov.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства камчатского края www.gfkam.ru, на сайте КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф». В печатных СМИ (в газете «Рыбак Камчатки») публикуются статьи об успешных предпринимателях, получивших поддержку на создание и развитие бизнеса, размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках их предоставления. Консультационная поддержка СМСП осуществляется на базе КГАУ «Камчатский центр поддержки предпринимательства», а также через специализированные организации по вопросам ведения бизнеса. Кроме этого, на территории Камчатского края действуют 19 консультационных пунктов для СМСП, созданных на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и администраций муниципальных образований. В консультационных пунктах создана возможность для СМСП на безвозмездной основе в заявительном порядке получить устную и (или) письменную консультацию по вопросам создания и развития собственного бизнеса, методическое сопровождение при формировании необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставления отчетной документации в государственные органы по телекоммуникационным каналам связи, а также посетить обучающие мероприятия. Образовательная поддержка СМСП предоставляется через специализированные организации в виде: краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; тренингов. В I квартале 2018 года проведены 3 мероприятия, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и повышение образовательного уровня предпринимателей: семинар по сертификации товаров, работ, услуг для 15 СМСП; тренинг «Генерация бизнес-идеи» для 3 СМСП и 7 физических лиц; тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и системы налогообложения» для 3 СМСП и 10 физических лиц. Ознакомиться с программой образовательных мероприятий можно на официальном сайте Правительства Камчатского края http://www.kamgov.ru/aginvest/malyj-i-srednij-biznes-kamcatki/seminary в разделе «Малый и средний бизнес» (вкладка «Семинары») и на сайте www.центрподдержки.рф. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края инвалидам создаются условия для предпринимательской деятельности путем предоставления им финансовой, информационной, организационной поддержки. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе организационно-консультационная и информационная помощь) в отчетном периоде оказана 15 инвалидам. В Камчатском крае лица с ограниченными возможностями здоровья отнесены к приоритетной группе граждан, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела при содействии органов службы занятости населения. В соответствии с Правилами предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П, в рамках оказания государственной услуги содействия самозанятости безработным инвалидам предусмотрена единовременная финансовая помощь: - на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (на оплату нотариальных действий и услуг правового характера) исходя из фактических расходов, затраченных гражданами; - на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 132,3 тыс. рублей (15-кратный размер максимальной величины пособия по безработице, увеличенного на районный коэффициент - 1,8) |
| 10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов Ожидаемый результат: создание (оборудование) дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусмотрены дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В целях реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалида, а также на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П. На указанные цели в бюджете Камчатского края на 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 1549,28 тыс. рублей. В 2018 году работодателями запланировано создание (оборудование (оснащение) 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов. По состоянию на 01 июля 2018 года между КГКУ ЦЗН города Петропавловска-Камчатского и работодателями заключены 3 договора об организации 4 рабочих мест для трудоустройства на постоянную работу незанятых инвалидов |
| 11 | Внедрение адаптированных образовательных программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ожидаемый результат: расширение перечня адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию) | В настоящее время в профессиональных образовательных организациях Камчатского края лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучаются по следующим адаптированным образовательным программам профессионального обучения: «Рабочий зеленого строительства», «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий», «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». С целью подготовки кадров из числа инвалидов по востребованным рабочим профессиям в Камчатском крае, профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и молодежной политики Камчатского края, планируется внедрение дополнительной адаптированной образовательной программы профессионального обучения «Уборщик производственных и служебных помещений» с 2019 года |
| 12 | Проведение на постоянной основе «круглых столов», рабочих встреч с работодателями, представителями общественных организаций инвалидов, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест Ожидаемый результат: выработка решений по вопросам организации занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках проводимых рабочих встреч с работодателями по вопросам создания рабочих мест для инвалидов, в том числе на квотированные рабочие места, специалисты органов службы занятости населения Камчатского края информируют работодателей о необходимости: - создавать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА, включающее в себя обеспечение соответствия характера и условий труда инвалида функциональным возможностям его организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима труда; - создавать специальное рабочее место для трудоустройства инвалида в соответствии с рекомендациями по его оснащению (оборудованию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, указанным в ИПРА; - принимать общие по организации локальные нормативные акты (приказы) по созданию для инвалидов специальных рабочих мест с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов, в которых определяется срок предоставления специальных рабочих мест (в соответствии с периодом действия ИПРА). Кроме этого, на заседании краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае, которое состоялось 16.05.2018 года, рассмотрен вопрос «О соблюдении работодателями организаций Камчатского края законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов». На заседании Общественного совета при Агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края, состоявшегося 29.05.2018 года, рассмотрен вопрос доступа негосударственных организаций – исполнителей общественно полезных услуг к участию в оказании услуг по сопровождению при трудоустройстве инвалидов. КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» для лиц с ограниченными возможностями здоровья проведено 2 заседания «круглого стола» (16 февраля 2018 года и 16 марта 2018 года). Мероприятия проходили с участием представителей отдела социальной защиты Администрации Елизовского муниципального района, Елизовской общественной организации инвалидов, КГАУ «Елизовский центр социального обслуживания населения», Бюро № 3 МСЭ ФГУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю». В рамках проведенного «круглого стола» граждан с ограниченными возможностями здоровья, не состоящих на учете в центре занятости населения, проинформировали о государственных услугах в сфере занятости |
| 13 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты Ожидаемый результат: реализация функции контроля и надзора за соблюдением работодателями требований по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выявление недостатков при решении вопросов занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. (по плану - графику, согласованному с прокуратурой Камчатского края) | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Органы государственной службы занятости населения Камчатского края осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Выездные документарные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края проводятся на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля». В 2018 году органами государственной службы занятости населения Камчатского края запланировано проведение 52 проверочных мероприятий. По состоянию на 01 июля 2018 года проведено 17 плановых проверок приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В ходе проведения проверок выявлены правонарушения в отношении 9 юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). По фактам выявленных нарушений возбуждены 2 дела об административных правонарушениях |
| 14 | Мониторинг трудоустройства инвалидов, включая инвалидов - выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ожидаемый результат: анализ ситуации на рынке труда Камчатского края в части трудоустройства инвалидов | ежегодно, до 25 декабря | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации с занятостью инвалидов. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 01 июня 2018 года численность инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составила 5138 человек, численность работающих инвалидов 1189 человек, доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста составила – 23,1%. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации составила 26,1%, по Дальневосточному федеральному округу – 23,9%. На начало 2018 года в КГКУ Центрах занятости населения состояло на учете 105 инвалидов. Обратилось в КГКУ Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в I полугодии 2018 года 75 инвалидов. Трудоустроено 46 инвалидов (или 61,3%), из них по направлению – 41 человек, в том числе квотируемые рабочие места 14 человек. В целях оценки ситуации с занятостью инвалидов молодого возраста органами государственной службы занятости населения Камчатского края в феврале 2018 года проведен мониторинг показателей, предусмотренный приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852. По результатам мониторинга, по состоянию на 01 февраля 2018 года: - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 66,7%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 66,7%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования составила 80%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования составила 44,4%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения составила 25%; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) составила 33,3%; - доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования и после среднего профессионального образования – 10%. В III квартале 2018 года Министерством образования запланировано проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования |