## 2018-2020
Приложение к приказу Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 28.02.2019 № 60
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, КВЦП, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
|  | всего | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 1867995.781 | 641301.451 | 613401.83 | 613292.5
федеральный бюджет |  | 706776.4 | 233224.3 | 236535.7 | 237016.4
краевой бюджет |  | 1161219.381 | 408077.151 | 376866.13 | 376276.1
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 1593636.1169 | 550570.609 | 521566.289 | 521499.219
федеральный бюджет |  | 615187.6 | 202694.7 | 206006.1 | 206486.8
краевой бюджет |  | 978448.5169 | 347875.909 | 315560.1889 | 315012.419
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Реализация мероприятий активной политики занятости населения и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края (далее - Агентство) | Повышение занятости населения | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 118784.4 | 61693.95 | 29010.45 | 28080
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 118784.4 | 61693.95 | 29010.45 | 28080
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Информирование о положении на рынке труда Камчатского края" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение доступности оказания государственных услуг | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность быстрого трудоустройства | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 : проведено не менее 116 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Выбор профессии, востребованной на рынке труда и подходящей гражданину | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 : предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации не менее 7500 гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.4 | Мероприятие 1.1.4 "Психологическая поддержка безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Использование собственных возможностей личности | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3: оказана психологическая поддержка не менее 640 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.5 | Мероприятие 1.1.5 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Подготовка специалистов, востребованных на рынке труда Камчатского края | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 49515.216 | 19173.993 | 15294.883 | 15046.34
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 49515.216 | 19173.993 | 15294.883 | 15046.34
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2: заключен государственный контракт на оказание образовательных услуг в целях реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | февраль, май, август, ноябрь 2019 года; 1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. 2020 года; 1 кв., 2 кв., 3 кв., 4 кв. 2021 года
| Контрольное событие 4: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 744 безработных граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.6 | Мероприятие 1.1.6 "Оказание финансовой помощи представителям КМНС в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образоания по направлению органов службы занятости и получающим стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение заинтересованности КМНС в профессиональном обучении | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 1720.838 | 942.188 | 403.165 | 375.485
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1720.838 | 942.188 | 403.165 | 375.485
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5: финансовую помощь в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования получили не менее 10 граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получающие стипендию в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.7 | Мероприятие 1.1.7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 1820.508 | 1047.57 | 394.35 | 378.588
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1820.508 | 1047.57 | 394.35 | 378.588
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края «Об определении видов и объемов общественных работ, организуемых в Камчатском крае в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу» на текущий год | [5 empty] | Х | Х | март 2019 года; 1 кв. 2020 года; 1 кв. 2021 года
| Контрольное событие 6: приняли участие в оплачиваемых общественных работах не менее 384 граждан | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.8 | Мероприятие 1.1.8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение у несовершеннолетних граждан мотивации к труду | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 45477.319 | 30257.037 | 7610.335 | 7609.947
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 45477.319 | 30257.037 | 7610.335 | 7609.947
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7: организовано временное трудоустройство не менее 2,2 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.9 | Мероприятие 1.1.9 "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 950.563 | 513.276 | 226.357 | 210.93
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 950.563 | 513.276 | 226.357 | 210.93
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8: организовано временное трудоустройство не менее 128 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.10 | Мероприятие 1.1.10 "Организация стажировки молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе, после завершения обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение работодателей Корякского округа молодыми специалистами | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 779.075 | 333.085 | 259.83 | 186.16
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 779.075 | 333.085 | 259.83 | 186.16
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 9: организована стажировка не менее 4 молодых специалистов в организациях, территориально расположенных в Корякском округе | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.11 | Мероприятие 1.1.11 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Получение безработным гражданином навыков самостоятельного поиска работы | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 10: государственная услуга по социальной адаптации оказана не менее 640 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.12 | Мероприятие 1.1.12 "Содействие самозанятости безработных граждан" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение занятости безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 9365.7 | 5435.8 | 2168.4 | 1761.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 9365.7 | 5435.8 | 2168.4 | 1761.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 11: государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан оказана не менее 192 безработным гражданам | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.13. | Мероприятие 1.1.13 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение внутренней и внешней трудовой миграции | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 3540.866 | 1993.436 | 816.83 | 730.6
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3540.866 | 1993.436 | 816.83 | 730.6
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 12: оказано содействие не менее 20 безработным гражданам в переезде (переселении) в другую местность для трудоустройства | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.14 | Мероприятие 1.1.14 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет по направлению органов службы занятости" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение квалификации перед выходом на работу | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 3518.2 | 1240.3 | 1141.45 | 1136.45
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3518.2 | 1240.3 | 1141.45 | 1136.45
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 13: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 100 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.15 | Мероприятие 1.1.15 "Организация прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Возможность продолжить трудовую деятельность | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 1856.115 | 677.265 | 614.85 | 564
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1856.115 | 677.265 | 614.85 | 564
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 14: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 30 незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.16 | Мероприятие 1.1.16 "Создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Снижение напряженности среди данной категории незанятых граждан, материальная поддержка | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 240 | 80 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 240 | 80 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 15: созданы условия для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью не менее, чем для 2 незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.1.17 | Мероприятие 1.1.19 "Организация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, включая привлечение наставников" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Увеличение количества трудоустроенных инвалидов путем создания (оборудования) рабочих мест | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 16: возмещены затраты работодателям на оборудование (оснащение) не менее 9 рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Социальные выплаты безработным гражданам" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 615187.6 | 202694.7 | 206006.1 | 206486.8
федеральный бюджет |  | 615187.6 | 202694.7 | 206006.1 | 206486.8
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Осуществление социальных выплат безработным гражданам" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Социальная поддержка безработных граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 615187.6 | 202694.7 | 206006.1 | 206486.8
федеральный бюджет |  | 615187.6 | 202694.7 | 206006.1 | 206486.8
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Повышение уровня удовлетворенности получателей полнотой и качеством оказываемых государственных услуг, в том числе за счет развития информационно-телекоммуникационных систем управления, в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Обеспечение возможности оказания государственных услуг в электронном виде | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.3: обеспечено техническое сопровождение и техническая поддержка программных продуктов "Катарсис" | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года; 4 кв. 2020 года; 4 кв. 2021 года
1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Финансовое обеспечение деятельности центров занятости населения для оказания государственных услуг в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 859664.1168 | 286181.959 | 286549.739 | 286932.419
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 859664.1168 | 286181.959 | 286549.739 | 286932.419
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 "Освоение финансовых средств, выделенных на содержание краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения, обеспечивающих на территории Камчатского края реализацию гарантированных прав граждан на защиту от безработицы" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 859664.1168 | 286181.959 | 286549.739 | 286932.419
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 859664.1168 | 286181.959 | 286549.739 | 286932.419
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 "Развитие имущественного комплекса зданий и сооружений краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения в целях повышения качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка |  | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Управление миграционными потоками в Камчатском крае" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Разработка комплексного подхода к управлению миграционными потоками в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Разработка мер управления миграционными потоками в Камчатском крае | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 "Проведение мониторинга миграционной ситуации в Камчатском крае" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Изучение миграционной ситуации | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 17: проведен годовой мониторинг миграционной ситуации в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 "Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Камчатского края, бизнеса, гражданского общества в решении вопросов регулирования миграционных потоков" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение уровня регулирования миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.2: разработан проект Закона Камчатского края "О внесении изменения в статью 1 Закона Камчатского края от 30.07.2015 № 656 "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | сентябрь 2019 года; 3 кв. 2020 года; 3 кв. 2021 года
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 "Организация информационного сопровождения процесса регулирования миграционными потоками" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение информированности с целью увеличения притока граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1: проведено совещание с работодателями по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае | [5 empty] | Х | Х | май, ноябрь 2019 года; 2 кв., 4 кв. 2020 года; 2 кв., 4 кв. 2021 года
2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Обеспечение принципа приоритетного использования региональных трудовых ресурсов" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение уровня трудоустройства российских граждан | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 "Реализация мер, направленных на привлечение в Камчатский край жителей из других регионов Российской Федерации" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение притока граждан из других регионов | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 18: обеспечено информационное взаимодействие работодателей, граждан, ищущих работу, через общероссийский интернет-портал "Работа в России" | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 "Обеспечение информирования незанятого населения Камчатского края о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников, создание системы "обратная связь" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Повышение трудоустройства местных трудовых ресурсов | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 19: периодическое размещение на странице Агентства по занятости населения и миграционной политики Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края информации о вакантных рабочих местах, на которые планируется привлечение иностранных работников | [5 empty] | Х | Х | 31 декабря 2019
2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Повышение эффективности привлечения и использования иностранной рабочей силы в Камчатском крае, противодействие незаконной миграции" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Контроль миграционных потоков | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 "Проведение обследований работодателей, привлекающих и использующих иностранную рабочую силу, на предмет обеспечения прироста в трудоустройстве российских граждан, в том числе в удаленных населенных пунктах" |  |  |  |  | Отдел по миграционной политике Агентства - начальник отдела И.А.Голованов | Обеспечение прироста в трудоустройстве российских граждан, повышение качества привлекаемой иностранной рабочей силы | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы" | [6 empty] | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 172417.801 | 56843.371 | 57773.57 | 57800.86
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 172417.801 | 56843.371 | 57773.57 | 57800.86
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Освоение финансовых средств, направленных на оплату труда и дополнительных выплат и компенсаций с учетом страховых взносов" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 158591.001 | 52261.001 | 53165 | 53165
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 158591.001 | 52261.001 | 53165 | 53165
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Освоение финансовых средств, направленных на обеспечение государственных нужд" |  |  |  |  | Отдел по финансово-экономическим вопросам Агентства - начальник отдела Г.А. Рыбка | Обеспечение реализации программы | 1 января 2014 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 13826.8 | 4582.37 | 4608.57 | 4635.86
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 13826.8 | 4582.37 | 4608.57 | 4635.86
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 6 "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" | [6 empty] | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 59400 | 19800 | 19800 | 19800
федеральный бюджет |  | 56430 | 18810 | 18810 | 18810
краевой бюджет |  | 2970 | 990 | 990 | 990
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Основное мероприятие 6.1 "Отбор работодателей, соответствующих установленным критериям, для включения в Подпрограмму" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие 6.1.1 "Проведение информационной работы с работодателями, планирующими привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 20: издан приказ Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края о включении работодателей в подпрограмму "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
5.2 | Основное мероприятие 6.2 "Содействие работодателям в привлечении трудовых ресурсов, в том числе для реализации в Камчатском крае инвестиционных проектов" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 59400 | 19800 | 19800 | 19800
федеральный бюджет |  | 56430 | 18810 | 18810 | 18810
краевой бюджет |  | 2970 | 990 | 990 | 990
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Мероприятие 6.2.1 "Оказание работодателям финансовой поддержки на привлечение трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации, в том числе для реализации инвестиционных проектов, включенных в Подпрограмму" |  |  |  |  | Отдел рынка труда, программ занятости и информационных технологий Агентства - начальник отдела А.В.Ширкина | Повышение мобильности трудовых ресурсов | 1 января 2015 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 59400 | 19800 | 19800 | 19800
федеральный бюджет |  | 56430 | 18810 | 18810 | 18810
краевой бюджет |  | 2970 | 990 | 990 | 990
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1: заключено соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Камчатского края о предоставлении субсидии бюджету Камчатского края из федерального бюджета в целях софинансирования подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | март 2019 года; 1 кв. 2020 года; 1 кв. 2021 года
| Контрольное событие 6.2: выдан сертификат на привлечение трудовых ресурсов в Камчатском крае участникам подпрограммы "Повышение мобильности трудовых ресурсов Камчатского края" государственной программы Камчатского края "Содействие за-нятости населения Камчатского края" | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года; 4 кв. 2020 года; 4 кв. 2021 года
6. | Подпрограмма 7 "Комплексная ресоциализация граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае" | [6 empty] | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Основное мероприятие 7.1 "Разработка комплексного подхода к процессу ресоциализации граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение условий для ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, повышение уровня жизни, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Мероприятие 7.1.1 "Реализация Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Обеспечение условий для ресоциализации граждан, уволенных с военной службы, повышение уровня жизни, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 21: проведен годовой мониторинг реализации Комплекса мер, направленных на ресоциализацию граждан, уволенных с военной службы, и обеспечение их социальной интеграции в общество в Камчатском крае в 2017-2020 годах | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
6.2 | Основное мероприятие 7.2 "Повышение уровня информированности граждан, уволенных с военной службы, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Мероприятие 7.2.1 "Проведение информационной работы с гражданами, уволенными с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции о мерах государственной поддержки, государственных услугах в области содействия занятости населения, оказываемых гражданам, уволенным с военной службы | [5 empty] | Х | Х | апрель 2019 года; 2 кв. 2020 года; 2 кв. 2021 года
6.3 | Основное мероприятие 7.3 "Реализация мероприятий, способствующих повышению занятости граждан, уволенных с военной службы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы, минимизация уровня безработицы среди данной категории граждан | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Мероприятие 7.3.1 "Оказание гражданам, уволенным с военной службы, государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, профессиональной ориентации, социальной адаптации на рынке труда, содействию в поиске подходящей работы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение уровня жизни, уровня занятости граждан, уволенных с военной службы | 1 сентября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 22: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 10 человек из числа граждан, уволенных с военной службы | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
| Контрольное событие 23: прошли профессиональное обучение и (или) получили дополнительное профессиональное образование не менее 2 человек из числа граждан, уволенных с военной службы и обратившихся в органы службы занятости населения | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
7. | Подпрограмма 8 "Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста" | [6 empty] | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 5082.6 | 1601.05 | 1775.55 | 1706
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5082.6 | 1601.05 | 1775.55 | 1706
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Основное мероприятие 8.1 "Повышение уровня информированности инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе с использованием информационных технологий в сфере занятости населения" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1.1 | Мероприятие 8.1.1 "Информационное освещение мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 450 | 150 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 450 | 150 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 8.1: заключен государственный контракт на изготовление полиграфической продукции об услуге по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения | [5 empty] | Х | Х | апрель 2019 года; 2 кв. 2020 года; 2 кв. 2021 года
7.2 | Основное мероприятие 8.2 "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 4632.6 | 1451.05 | 1625.55 | 1556
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4632.6 | 1451.05 | 1625.55 | 1556
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.2.1 | Мероприятие 8.2.1 "Обеспечение взаимодействия участников, реализующих мероприятия, направленного на сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для осуществления инвалидами трудовой деятельности, ускорение их профессиональной адаптации на рабочем месте | 1 октября 2017 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 4632.6 | 1451.05 | 1625.55 | 1556
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4632.6 | 1451.05 | 1625.55 | 1556
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 24: доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения, составила не менее 51,0% | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
8. | Подпрограмма 9 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" | [6 empty] | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 37009.2631 | 12336.4211 | 12336.4211 | 12336.4211
федеральный бюджет |  | 35158.8 | 11719.6 | 11719.6 | 11719.6
краевой бюджет |  | 1850.4632 | 616.8211 | 616.8211 | 616.8211
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники (средства работодателей) |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Основное мероприятие 9.1 "Организация и проведение информаци-онной кампании по освещению мероприятий по содействию занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста, их трудоустройства | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1.1 | Мероприятие 9.1.1 "Информационное обеспечение в сфере реализации мероприятий по содействию трудовой занятости граждан предпенсионного возраста, в том числе посредством организации профессионального обучения и дополнительного профессио-нального образования" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Создание условий для повышения конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста, их трудоустройства | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Основное мероприятие 9.2 "Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста, содействие их трудоустройству | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 37009.2631 | 12336.4211 | 12336.4211 | 12336.4211
федеральный бюджет |  | 35158.8 | 11719.6 | 11719.6 | 11719.6
краевой бюджет |  | 1850.4632 | 616.8211 | 616.8211 | 616.8211
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.2.1 | Мероприятие 9.2.1 "Оказание гражданам предпенсионного возраста государственных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, содействию в поиске подходящей работы" |  |  |  |  | Отдел активной политики занятости Агентства - начальник отдела Е.В.Маркина | Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возраста, содействие их трудоустройству | 1 января 2019 | 31 декабря 2021
Всего: |  | 37009.2631 | 12336.4211 | 12336.4211 | 12336.4211
федеральный бюджет |  | 35158.8 | 11719.6 | 11719.6 | 11719.6
краевой бюджет |  | 1850.4632 | 616.8211 | 616.8211 | 616.8211
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
прочие внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 25: на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено не менее 139 граждан предпенсионного возраста | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года
| Контрольное событие 26: трудоустроено при содействии органов службы занятости населения не менее 90 граждан предпенсионного возраста | [5 empty] | Х | Х | декабрь 2019 года

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х