Мониторинг реализации в 1 квартале 2019 года Комплекса мер по содействию занятости и повышению конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан в Камчатском крае в 2017-2020 годах, утвержденного распоряжением Правительства Камчатского края от 06.02.2017 № 48-РП

1. Меры, направленные на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, реализуемые в Камчатском крае

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, о возможности осуществления женщинами, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по направлению органов службы занятости путем размещения соответствующей информации на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет», официальных сайтах и информационных стендах центров занятости населения, демосистемах, через средства массовой информации и организации выездных мероприятий Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, проинформированных о принятых в Камчатском крае мерах поддержки граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях информирования руководителей организаций (учреждений, предприятий) и женщин о возможности осуществления женщинами трудовой занятости с совмещением обязанностей по воспитанию детей, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 1 квартале 2019 году органами службы занятости организована следующая работа: 1) проведены 54 встречи с работодателями; 2) осуществлено индивидуальное информирование (консультирование) 92 женщин; 3) изготовлена наглядная информация в виде плакатов, листовок для размещения и распространения в местах массового посещения граждан (социальные, дошкольные, медицинские учреждения, торговые центры, общественный транспорт, места отдыха и т.д.). Всего изготовлено 3 вида наглядной печатной продукции в количестве 120 экземпляров; 4) на официальных сайтах органов государственной службы занятости населения, информационных стендах и демосистемах центров занятости населения размещен соответствующий тематике информационный материал; 5) опубликовано 2 информационных статьи в печатных изданиях общим тиражом 500 экземпляров; 7) направлено 454 информационных письма работодателям. Кроме этого, общедоступная информация о принимаемых мерах по трудоустройству и профессиональному обучению (переобучению) женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, размещена на интернет-портале Правительства Камчатского края и органов местного самоуправления. В целях повышения уровня информированности о мерах по созданию условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью, а также профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в центрах занятости населения организована бесперебойная работа телефонов «горячих линий» |
| 2 | Проведение информационной кампании, направленной на развитие индивидуального предпринимательства, в целях привлечения внимания общественности и предпринимательского сообщества Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, которые проинформированы о принятых в Камчатском крае мерах поддержки | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях проведения разъяснительной работы по вопросам ведения предпринимательской деятельности Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края (далее – Агентство) проводит следующую работу. Размещается информация о видах поддержки и сроках их предоставления на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» http://www.kamgov.ru/ на странице «Главная» в разделе «Экономика» и на странице Агентства в разделе «Предпринимательская деятельность» в подразделе «Малый и средний бизнес Камчатки» » http://www.kamgov.ru/aginvest/smb, а также на сайтах организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – микрокредитной компании Камчатский фонд поддержки предпринимательства – www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда www.gfkam.ru, на сайте АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» www.центрподдержки РФ, на сайте АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр». http://kamexpocenter.ru/, на сайте Центра кластерного развития (созданного при АО «Корпорация развития Камчатки») http://cluster-kamchatka.ru/, Камчатского Центра поддержки экспорта (созданного при АНО «КВЦ ИНВЕСТ») www.kamexport41.ru, АНО «Центр инноваций социальной сферы» http://ciss41.ru/, а также на страницах Агентства и организаций инфратсруктуры поддержки бизнеса в социальных сетях Facebook, Instagram, Vkontakte. Агентством реализуются мероприятия по одному из основных направлений государственной политики в сфере развития предпринимательства: пропаганда предпринимательской деятельности среди граждан, повышение престижа предпринимательской деятельности в обществе, популяризация предпринимательской деятельности.: 6 февраля 2019 года для студентов Камчатского государственного технического университета организована конференция на тему «Меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края». На мероприятии выступили представители Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и организаций инфраструктуры поддержки бизнеса Камчатского края. Агентством планируется проведение аналогичных мероприятий на базе ДВФ ВАВТ (10.04.2019), «КамГУ им. Витуса Беринга» (17.04.2019) и Камчатского филиала Российского университета коопераций (16.10.2019). 21-22 марта 2019 года состоялся третий по счету Камчатский форум предпринимателей, в рамках которого прошли тренинги, семинары, деловые игры, круглые столы, дискуссии и мастер-классы, посвященные вопросам кадрового обеспечения, мерчандайзинга, семейного бизнеса, социальных проектов, франчайзинга, оптимизации налогов, экспорта и др. Одной из площадок форума стала деловая игра, посвященная вопросам ведения деятельности в качестве самозанятых,, на которой обсуждались преимущества статуса самозанятого, меры государственной поддержки и вопросы налоговой отчетности. - ежемесячные встречи с вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства, организуемые Управлением Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю, посвященные ведению предпринимательской деятельности. В марте 2019 года состоялась встреча клуба наставников, организуемого представительством Агентства стратегических инициатив в Камчатском крае (общественный представитель – Рубахин Владимир Ильич). Деятельность клуба направлена на профессиональную оценку бизнес-проектов молодых предпринимателей Камчатского края экспертами из числа действующих камчатских предпринимателей. Во встрече приняли участие представители Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, педставители региональных общественных объединений предпринимателей. 21 марта 2019 года в рамках Камчатского форума предпринимателей проведена деловая игра «Популяризация предпринимательской деятельности», на которой обсуждались преимущества статуса самозанятого, меры государственной поддержки и вопросы налоговой отчетности. На постоянной основе проводятся семинары и тренинги. В рамках реализации образовательных программ для СМСП проведено 9 обучающих мероприятий: 1) на базе АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» – 4 мероприятия: а) федеральные партнерские обучающие программы: программы АО «Корпорация развития МСП» - 2 тренинга: 1 тренинг «Генерация бизнес-идеи» (05.03.2019), 1 тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» (19.03.2019); б) 1 курс краткосрочного обучения для начинающих предпринимателей «Основы предпринимательской деятельности» (11-27.02.2019); в) 1 специализированный семинар на тему «Развитие туристического потенциала в Камчатском крае» (15.02.2019); Участие в мероприятиях Центра поддержки приняли 45 СМСП. 2) на базе АНО «Центр инноваций социальной сферы» - 5 мероприятий: а) в рамках «Школы франчайзинга»: - семинар «Создание франшиз» (23.03.2019); - семинар «Аудит фрнашиз» (24.03.2019); - мастер-класс «Специфика «упаковки» франшизы» (25.03.2019); б) круглый стол «Пути привлечения внебюджтных средств» (04.03.2019); в) семинар «Участие предпринимателей в национальном проекте» (04.03.2019). Участие в мероприятиях Центра инноваций социальной сферы приняли 133 человека. Министерством образования и молодежной политики Камчатского края проведена работа по информированию негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, о возможности прохождения курсов повышения квалификации, проводимых КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» на безвозмездной основе (рассылка по электронной почте, сбор заявок, регистрация на курсы и т.д.). В рамках проведения III Камчатского форума предпринимателей «Трансформация делового климата» представители Камчатской ассоциации негосударственных дошкольных и школьных организаций приняли участие в работе деловой программы Форума. |
| 3 | Предоставление грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в Камчатском крае (в приоритетную целевую группу субъектов малого предпринимательства входят женщины, воспитывающие детей в возрасте до трех лет), предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста Ожидаемый результат: увеличение численности получателей финансовой поддержки из числа граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей и зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках мероприятий Программы предусмотрен широкий спектр финансовых мер поддержки СМСП, которыми могут воспользоваться предприниматели – категории граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет. На начало бизнеса предоставляются гранты до 500 тыс. рублей, на развитие - субсидии в размере от 500 тыс. до 5 млн. рублей, в том числе на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста. Субсидии предоставляются на базе Камчатского центра поддержки предпринимательства. По состоянию на 01.04.2019 среди получателей субсидий на создание собственного бизнеса в Камчатском крае отсутствуют субъекты малого предпринимательства, относящиеся к категории женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с созданием и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста в 1 квартале 2019 года не предоставлялись |
| 4 | Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей Ожидаемый результат: проведение специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (ежегодно не мене 5 мероприятий) | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За отчетный период проведены 3 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (2 ярмарки в городе Петропавловске-Камчатском и одна ярмарка в Елизово). В ярмарках приняли участие 17 граждан соответствующей категории |
| 5 | Организация профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет Ожидаемый результат: оказание профориентационных услуг и проведение профориентационных мероприятий для граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 1 квартале 2019 года 579 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 368 безработных женщин получили в органах государственной службы занятости государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 27 женщин получили услугу в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, включая женщин, признанных в установленном порядке безработными, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет Ожидаемый результат: доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 35 %; в 2018-2020 годах - не менее 50% | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предоставлена: - 102 гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей и признанным в установленном порядке безработными (из них 77 – женщин), в том числе 42 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 33 - женщины); - 38 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Затраты на организацию профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, составили 230,12 тыс. рублей. Доля граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, направленных органами службы занятости на обучение, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории в 1 квартале 2019 года составила 45,8 % (направлено на профессиональное обучение 76 граждан, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет, обратились в центры занятости населения 166 граждан данной категории) |
| 7 | Оказание содействия женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места, в том числе посредством гибких форм занятости (неполный рабочий день (неделя), надомный труд) Ожидаемый результат: доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории составит: к концу 2017 года - 65 %; в 2018-2020 годах - не менее 80 % | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | При содействии органов государственной службы занятости трудоустроено 407 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей (из них 172 - женщины), включая 47 граждан, осуществляющих воспитание детей в возрасте до трех лет (из них 22 – женщины). Из числа трудоустроенных – 24 гражданина трудоустроены на временные рабочие места с выплатой материальной поддержки из средств краевого бюджета (из них 186 – женщин), в том числе 4 гражданина, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (из них 4 - женщины). В течение 1 квартала 2019 года трудоустроено на рабочие места с гибким режимом работы 36 граждан, имеющих несовершеннолетних детей (из них 16 – женщин), в том числе 11 граждан, являющихся родителями малолетних детей (из них 5– женщин). По состоянию на 01 апреля 2019 года доля трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории, составила 58,1% (трудоустроено 407 человек, обратился 701 человек) |
| 8 | Размещение на общероссийском портале «Работа в России» информации о вакансиях с гибкими формами занятости для населения Ожидаемый результат: обеспечение доступности информации о наличии в регионе вакансий с гибкими формами занятости для населения | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение 1 квартала 2019 года в базе данных органов государственной службы занятости населения Камчатского края размещалась информация о 1448 вакантных рабочих мест с гибким режимом работы |
| 9 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования в другую местность Ожидаемый результат: предоставление финансовой поддержки каждому гражданину, направленному органами службы занятости на обучение в другую местность | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Финансовая поддержка (на оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно, оплату расходов по найму жилого помещения на время обучения в другой местности, суточных расходов) предоставлена 9 безработным гражданам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и 3 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленным для прохождения профессионального обучения (получения дополнительного профессионального образования) в другую местность |
| 10 | Содействие самозанятости граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, включая предоставление единовременной финансовой помощи на организацию собственного бизнеса женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, признанным в установленном порядке безработными Ожидаемый результат: увеличение численности граждан, получивших содействие самозанятости | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В 1 квартале 2019 года в органах государственной службы занятости населения государственную услугу по самозанятости получили 33 гражданина, имеющих несовершеннолетних детей (из них 24 – женщины), в том числе 13 граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет (из них 10 – женщины). Из числа родителей (законных представителей детей), получивших услугу по содействию самозанятости, в 1 квартале 2019 года открыли собственное дело и получили единовременную финансовую помощь на открытие собственного дела 13 граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 9 женщин. Общий объем средств, затраченных на выплату единовременной финансовой помощи гражданам, составил 1367,10 тыс. рублей, из них 1102,5 тыс. рублей приходится на женщин. В повышенном размере единовременная финансовая помощь на открытие собственного дела оказана 9 гражданам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет (из них 7 – женщинам). Общий объем средств, затраченных на выплату финансовой помощи в повышенном размере, составил 1190,7 тыс. рублей, из них 926,1 тыс. рублей выплачено женщинам. В 1 квартале 2019 года на 29,8 % уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, численность граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших государственную услугу по содействию самозанятости (в 1 квартале 2019 года – 33 чел., в 1 квартале 2018 года - 47 чел.). При этом в 1 квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 6,1% увеличилось доля трудоустроенных граждан данной категории (в 1 квартале 2019 года - 58,1%, в 1 квартале 2018 года – 52%) |
| 11 | Формирование и ведение реестра негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: сформированный реестр негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Министерством образования и молодежной политики Камчатского края ведется реестр индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. На 01.04.2019 года доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве дошкольных организаций составляет 13,6 % (19 субъектов). Текущее значение показателя по рынку услуг дошкольного образования – доля детей, получающих услуги у индивидуальных предпринимателей, составляет 3 % (600 детей на 01.04.2019 года) |
| 12 | Мониторинг состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае Ожидаемый результат: результаты мониторинга развития конкуренции на рынках услуг в сфере образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | ежегодно, до 25 декабря | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию) | Проведение мониторинга состояния развития негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования в Камчатском крае, запланировано в сентябре 2019 года |

2. Меры, направленные на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, повышение их квалификации, создание дополнительных возможностей для неполной занятости

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обобщение и распространение опыта создания работодателями условий для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста: | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство рыбного хозяйства Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Продолжение трудовой деятельности граждан предпенсионного и пенсионного возраста находит широкое применение на предприятиях природопользования и экологии. Например, по состоянию на 01 апреля 2019 года в организации ЗАО «Тревожное зарево», для которой характерны работы вахтовым методом, 22,1 % трудоустроенных работников составляют граждане указанной категории. В случае необходимости работники направляются на обучение по программам дополнительного профессионального образования. Специалисты учреждений здравоохранения в обязательном порядке проходят профессиональную переподготовку либо повышение квалификации один раз в пять лет, в связи с чем Министерством здравоохранения Камчатского края ежегодно определяется потребность специалистов в направлении на обучение и организуются сертификационные выездные циклы для обучения медицинского персонала, в том числе, граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В сельскохозяйственных предприятиях кадровыми службами по мере необходимости проводится внутрифирменное производственное обучение (в случаях введения нового программного обеспечения, требований законодательства и внедрения новых технологий). В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками, имеется опыт продолжения трудовой деятельности гражданами, достигшими пенсионного возраста. Вместе с тем, такие категории граждан продолжают трудовую деятельность на тех же должностях с исполнением той же трудовой функции, что и до достижения пенсионного возраста. Исключение составляют специалисты летного состава, требования к которым, в первую очередь, по состоянию здоровья, не позволяют трудиться в прежних должностях. Системы внутрифирменного профессионального обучения граждан не создавались, так как в каждой из отраслей достаточное количество специфических особенностей, овладение которыми основано на приобретении работниками знаний, навыков и умений в процессе трудовой деятельности. В случае перехода граждан пенсионного возраста на другие должности в предприятии, всестороннее изучение узкопрофессиональных вопросов отрасли позволяет им без затруднений приступить к выполнению новых трудовых обязанностей |
| 1.1 | развитие системы внутрифирменного профессионального обучения граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях продолжения их трудовой деятельности |  |  |  |
| 1.2 | использование гибких форм организации труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста; |  |  | В учреждениях здравоохранения Камчатского края гибкие формы организации труда предусмотрены при достижении медицинскими специалистами предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатель имеет право переводить их на другие должности с их согласия, с учетом состояния здоровья и уровня квалификации |
| 1.3 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для молодежи |  |  | В Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края 2 государственных гражданских служащих пенсионного возраста являются наставниками государственных служащих (граждан), включенных в кадровый резерв Министерства по результатам аттестации и конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Камчатского края в Министерстве. В учреждениях здравоохранения Камчатского края широко развит институт наставничества, когда профессиональные компетенции активно передаются от опытных работников молодым специалистам. На сельскохозяйственных предприятиях привлечение работников в качестве наставников молодежи происходит на постоянной основе при поступлении на работу молодых специалистов и работников без опыта работы. В организациях авиационной отрасли, морского транспорта, дорожно-строительного комплекса и предприятиях, занимающихся межмуниципальными автомобильными пассажирскими перевозками передача трудового опыта осуществляется в процессе выполнения трудовых обязанностей, при обсуждении производственных вопросов на служебных совещаниях, при повышении квалификации или переподготовке. Формально (документарно) наставничество не оформлено, но фактически применяется в большинстве указанных организаций. Многие ведущие рыбохозяйственные предприятия активно привлекают работников предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих высокую квалификацию в качестве капитанов-наставников и механиков-наставников, обеспечивая тем самым преемственность поколений |
| 1.4 | включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их профессиональной квалификации и уровня мобильности |  |  | Министерством здравоохранения Камчатского края рекомендовано руководителям учреждений здравоохранения включение в коллективные договоры положений о сохранении рабочих мест, создании достойных условий труда работникам предпенсионного и пенсионного возраста, материальном стимулировании, а также разработке мер повышения их квалификации и уровня мобильности. В сельскохозяйственных предприятиях в целях стимулирования продолжения трудовой деятельности гражданами пенсионного возраста в Положениях об оплате труда предусмотрено повышение заработной платы при повышении стажа работы в хозяйстве, также предусмотрены меры материального поощрения: 1) при оформлении пенсии по старости выделяется единовременная материальная помощь; 2) при оформлении звания «Ветеран труда» работнику выделяется разовая премия; 3) возмещается стоимость санаторно-курортного лечения работников; 4) оказывается материальная помощь на медицинское лечение; 5) выделяются денежные средства на приобретение подарков ко дню рождения работников-юбиляров. Реализуемая рыбохозяйственными предприятиями кадровая политика включает следующие меры по стимулированию трудовой занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста: 1) выплата достойной заработной платы; 2) систематическое повышение квалификации; 3) выделение материальной помощи к юбилейным датам работников; 4) поощрение наградами; 5) контрактная надбавка (для работников с увеличенным стажем работы); 6) первичный и периодический медицинский осмотр (для работников плавсостава); 7) оплата санаторно-курортного лечения; 8) страхование жизни и здоровья. В предприятиях ЖКХ и энергетики работодателями в рамках отраслевых соглашений, коллективных договоров созданы все условия для продолжения трудовой деятельности гражданами предпенсионного и пенсионного возраста в соответствии с требованиями трудового законодательства |
| 1.5 | развитие форм надомного труда для граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Формы надомного труда для сотрудников учреждений в сфере здравоохранения, предприятий и организаций транспортной отрасли, в сельском хозяйстве, рыбохозяйственных предприятий не предусмотрены в связи со спецификой указанной деятельности. Особенности использования средств и предметов труда ограничивают возможности организации рабочего места и использование труда граждан предпенсионного и пенсионного возраста на дому |
| 1.6 | привлечение граждан предпенсионного и пенсионного возраста в сферу социальных услуг Ожидаемый результат от реализации мероприятий пунктов 1.1-1.6: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Для граждан реализована возможность удобного и простого поиска вакансий в Общероссийской базе вакансий «Работа в России», в том числе вакансий в сфере социальных услуг |
| 1.7 | информационно-медийное сопровождение мероприятий, связанных с реализацией настоящего пункта Ожидаемый результат: повышение уровня информированности населения о мерах поддержки граждан предпенсионного и пенсионного возраста |  |  | Информация о реализации отдельных мероприятий, направленных на стимулирование трудовой занятости граждан старшего поколения, размещается на официальных сайтах органов исполнительной власти Камчатского края |
| 2 | Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях продолжения трудовой деятельности, профессионального обучения (переобучения) по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения, в том числе с использованием интернет-ресурсов, в рамках проведения ярмарок вакансий и рабочих мест Ожидаемый результат: увеличение численности граждан предпенсионного и пенсионного возраста, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения информируют граждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможности прохождения профессионального обучения (переобучения), продолжения трудовой деятельности, получения услуг в сфере занятости населения, путем размещения информации на официальных страницах, консультирования при личном приеме, а также в рамках проведения различных мероприятий. Так, на странице Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края и сайте КГКУ «Центр занятости населения города Петропавловска-Камчатского» размещены перечень необходимых и обязательных документов для предоставления государственных услуг, перечень возможных вариантов обучения с указанием наименований профессий (специальностей), видов обучения, их продолжительности, а также информация о предстоящих мероприятиях, таких как: ярмарки вакансий, дни открытых дверей, круглые столы и др. Материал о возможности прохождения гражданами предпенсионного возраста и гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального по направлению службы занятости размещен на официальных сайтах администрации Вилючинского городского округа и администрации Олюторского муниципального района, а также на информационных стендах органов службы занятости населения и администраций городских и сельских поселений муниципальных районов. В помещении отделения Пенсионного фонда Елизовского района размещен информационный стенд КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района», содержащий информацию о полном перечне услуг в сфере занятости населения, оказываемом гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, и контактная информация. В муниципальных образованиях Камчатского края на базе КГКУ Центров занятости населения создано 14 консультационных пунктов по вопро-сам трудоустройства граждан предпенсионного возраста. В I квартале 2019 года консультационные пункты посетил 41 человек. Основными вопросами, интересующими граждан предпенсионного возраста, были вопросы о размере пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста и порядке его назначения, сроках выхода на пенсию, об условиях досрочного назначения страховой пенсии по старости, а также о возможности подбора вакансий с более гибким режимом работы. В печатных изданиях общим тиражом 2170 тыс. экз. размещена информационная статья, содержащая информацию о возможности прохождения гражданами предпенсионного возраста и гражданами, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости обучения по направлению КГКУ Центров занятости населения. Для обеспечения и сохранения занятости лиц предпенсионного воз-раста органами службы занятости населения Камчатского края осуществляется проведение (ежемесячно) мониторинга реализации органами государственной службы занятости населения мер по содействию занятости граждан предпенсионного возраста. В отчетном периоде в органы государственной службы занятости населения обратился 131 гражданин предпенсионного возраста и 106 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, из них трудоустроен 31 гражданин предпенсионного возраста и 41 пенсионер, стремящийся возобновить трудовую деятельность. Кроме этого, ежемесячно в рамках мониторинга «Сведения об уволь-нении работников в связи с ликвидацией либо сокращением численно-сти или штата работников, а также неполной занятости работников» осуществляется контроль за проведением работодателями организаци-онно-штатных мероприятий с целью выявления фактов увольнения работников предпенсионного возраста и, в случае установления таких фактов, направления соответствующей информации в государствен-ную инспекцию труда в Камчатском крае. По состоянию на 01.04.2019 предполагается к высвобождению 93 гражданина предпенсионного возраста, 5 граждан указанной категории были уволены. В течение I квартала 2019 года в Камчатском крае 151 гражданин предпенсионного возраста и 155 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, получили услуги по информированию о положении на рынке труда |
| 3 | Организация профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости Ожидаемый результат: направление на обучение граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | За I квартал 2019 года к прохождению профессионального обучения и получению дополнительного профессионального образования приступили 16 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости, и 14 безработных граждан предпенсионного возраста. С 01.01.2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное образование для 10 граждан предписанного возраста. |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работодателей о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста Ожидаемый результат: снижение барьеров при трудоустройстве граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение отчетного периода проводилось информирование руководителей и работников предприятий и организаций в части исполнения требований ст. 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в том числе о запрете дискриминации в сфере труда в отношении граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Руководителям предприятий различных форм собственности направлено 81 письмо. Также информирование по указанной тематике проводилось в рамках рабочих встреч и дискуссионных площадок. В отчетном периоде в ходе указанных мероприятий проведены разъяснительные работы среди 140 работодателей |
| 5 | Проведение специализированных тематических ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в целях содействия их трудоустройству Ожидаемый результат: создание условий для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В течение I квартала 2019 года были проведены 7 специализированных ярмарок вакансий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста (г. Петропавловск-Камчатский – 2, г. Елизово – 3, Мильковский район – 1, г. Вилючиск – 1). В ярмарках приняли участие 102 гражданина |

3. Меры, направленные на повышение уровня занятости инвалидов

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Информация о ходе реализации мероприятий Комплекса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения Ожидаемый результат: увеличение численности инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда Камчатского края | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края проводится информирование инвалидов о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о возможностях прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению центров занятости населения, трудоустройства при содействии центров занятости населения. Так, в 1 квартале 2019 года в печатных изданиях общим тиражом 6,8 тыс. экземпляров размещено 7 информационных статей, содержащих общедоступную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на содействие в трудоустройстве инвалидов. Изготовлена наглядная информация в виде буклетов, листовок, которая размещалась и распространялась в местах массового посещения граждан. Всего изготовлено 6 видов наглядной печатной продукции в количестве 236 единиц. Организованы и проведены 4 специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест для граждан, имеющих инвалидность, в которых приняли участие 59 инвалидов, ищущих работу, и 6 представителей работодателей. Помимо собеседования с работодателями, участники ярмарки ознакомились с вакансиями, имеющимися в базе данных КГКУ Центров занятости населения, получили консультации специалистов по профессиональному обучению, организации временной занятости и самозанятости, вопросам законодательства о занятости. Также участников ярмарок проинформировали о возможности использования в целях поиска работы Общероссийский банк вакансий «Работа в России». Информирование инвалидов осуществляется на площадке созданного в сентябре 2018 года Ресурсного центра для инвалидов. Оказание в Ресурсном центре консультационных услуг в сфере занятости населения позволяет проинформировать инвалида на стадии его обращения в учреждение медико-социальной экспертизы с целью освидетельствования (переосвидетельствования), и которому только предстоит определиться с выбором о нуждаемости (не нуждаемости) в трудовой деятельности, в том числе при содействии службы занятости. Так, в отчетном периоде 2019 года на площадке Ресурсного центра получили консультационные услуги 67 инвалидов, из них 20 человек получили государственную услугу по профессиональной ориентации, с 24 инвалидами проведена работа по подбору подходящей работы. По итогам проведенной работы в 1 квартале 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 годом: - в 1,6 раз увеличилась численность инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; - на 11,4 % увеличилась численность инвалидов, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации граждан; - в 5 раз увеличилась численность инвалидов, получивших государственную услугу по самозанятости безработных граждан; - на 34,9 % увеличилась численность инвалидов, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда |
| 2 | Ведение персонифицированного учета потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, и оказание нуждающимся в трудоустройстве инвалидам адресной помощи в трудоустройстве, прохождении профессионального обучении или получении дополнительного профессионального образования с организацией для них последующего трудоустройства Ожидаемый результат: создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В Камчатском крае на основании сведений, поступивших из учреждения медико-социальной экспертизы Камчатского края (далее - МСЭ) в рамках межведомственного взаимодействия, органами службы занятости населения проводится работа по персонифицированному учету потребностей всех нуждающихся в трудоустройстве инвалидов, включая молодых инвалидов из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. Так, в 1 квартале 2019 года в органы службы занятости населения поступило из «базы данных витрины МСЭ» в электронном виде 50 выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов (далее - выписки из ИПРА). По всем поступившим выпискам из ИПРА разработаны и реализуются планы мероприятий по трудоустройству инвалидов. Специалистами КГКУ Центров занятости населения проводилась адресная работа с каждым инвалидом с целью выявления причин, препятствующих их трудоустройству, а также информирование о возможности поиска подходящей работы при содействии органов службы занятости. В результате проведенной работы все инвалиды, на которых поступили выписки из ИПРА, проинформированы об услугах в сфере занятости населения, 19 инвалидов (или 38% от проинформированных граждан) обратились в органы службы занятости населения за предоставлением государственных услуг |
| 3 | Участие (по согласованию) на постоянной основе специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с правом совещательного голоса в формировании индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида в заседаниях комиссий медико-социальной экспертизы по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов Ожидаемый результат: повышение качества формирования рекомендаций по профессиональной реабилитации и абилитации инвалида | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В помещении учреждения МСЭ, расположенном в г. Петропавловске-Камчатском, размещается информация службы занятости о вакансиях, государственных услугах, оказываемых органами службы занятости, планах направлений граждан на профессиональное обучение (переобучение), а также функционирует информационный киоск с ежедневно обновляемой информацией о вакансиях. Еженедельно направляется в МСЭ перечень программ обучения (профессионального обучения и дополнительного профессионального образования) для безработных граждан, по которым запланировано обучение. В целях информирования и консультирования целевой аудитории по вопросам трудоустройства, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования специалисты КГКУ «Центр занятости населения Мильковского района» в апреле 2019 года принимали участие в выездных заседаниях комиссий МСЭ по освидетельствованию (переосвидетельствованию) инвалидов муниципального района Камчатского края |
| 4 | Организация обучения специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению инвалидов при решении вопросов их занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психологическими нарушениями и иные) Ожидаемый результат: повышение квалификации специалистов краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях подготовки к исполнению обязанностей работников государственных учреждений центров занятости населения к предоставлению государственной услуги по содействию занятости инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений жизнедеятельности и особенностей этой работы, определенных Федеральным законом от 29.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» один специалист КГКУ ЦЗН Карагинского района в 2019 году повысил квалификацию в Сибирском внешнеэкономическом центре – Новосибирск по программе «Особенности работы специалистов учреждений занятости населения по сопровождению трудоустройства инвалидов» (72 часа) |
| 5 | Формирование постоянно обновляемого банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места Ожидаемый результат: создание базы вакансий для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органы государственной службы занятости населения на основании сведений, поступивших от работодателей, формируют банк вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места. По состоянию на 31 марта 2019 года в базе данных службы занятости населения имелась информация о наличии 271 вакансии в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов. В целях формирования и обновления банка вакансий для инвалидов КГКУ центрами занятости населения регулярно проводится мониторинг размещаемой в СМИ и на интернет ресурсах информации о вакантных рабочих местах, подходящих для трудоустройства инвалидов. Для привлечения большего количества работодателей к трудоустройству инвалидов, специалистами центров занятости направлено работодателям более 500 информационных писем о возможности их участия в различных мероприятиях, реализуемых органами службы занятости населения. Проведено 50 рабочих встреч и 2 дискуссионные площадки с работодателями по вопросам трудоустройства инвалидов. По результатам проведенной работы в 1 квартале 2019 года в органы службы занятости населения работодателями заявлено 287 вакансий, подлежащих замещению лицами, имеющими инвалидность, что соответствует уровню заявленных вакансий в аналогичном периоде 2018 года (в 1 квартале 2018 года - 291 вакансия для инвалидов) |
| 6 | Взаимодействие краевых государственных казенных учреждений центров занятости населения с работодателями, заявившими вакансии, с целью выявления возможности трудоустройства на них инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничений жизнедеятельности Ожидаемый результат: увеличение численности трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста | постоянно 2017-2020 гг. | Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов, на постоянной основе организовано проведение круглых столов, рабочих встреч с работодателями, объединениями работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест. На постоянной основе проводится информационно-разъяснительная работа с работодателями о необходимости соблюдения норм, установленных законодательством о занятости населения. Работодателям, имеющим среднесписочную численность работников свыше 35 человек, направлялись информационные письма с предложением своевременно предоставлять сведения о выполнении норм законодательства о квотировании. Кроме того, проводились личные встречи с работодателями, в печатных средствах массовой информации размещались информационные статьи, содержащие общедоступную информацию о необходимости соблюдения законодательства о квотировании. При этом особое внимание уделялось, тем работодателям, которые не предоставляют либо несвоевременно предоставляют отчетность в органы службы занятости. Так, КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» в 2018 году проведено 4 информационные встречи с руководителями и представителями различных предприятий и учреждений по вопросам реализации мероприятий содействия трудоустройству незанятых инвалидов на созданные (оборудованные) для них рабочие места |
| 7 | Обеспечение достижения целевых прогнозных показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае Ожидаемый результат: удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составит: к концу 2017 года - 30 %; в 2018-2020 годах - в соответствии с прогнозными показателями, установленными Минтрудом России | декабрь 2017 года | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В целях координации деятельности и осуществления мониторинга ситуации, разработки дополнительных мер в части выполнения целевых показателей по уровню занятости инвалидов в Камчатском крае, распоряжением Правительства Камчатского края от 15.05.2017 № 183-РП образована межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители органов государственной власти, учреждений медико-социальной экспертизы и общественных организаций инвалидов. 26 марта 2019 года проведено очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором рассмотрены вопросы о результатах контрольно-надзорной деятельности за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты по итогам работы органов государственной службы занятости населения и о реализации мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» по итогам 2018 года. Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края на основе информации, предоставленной работодателями, в марте 2019 года актуализирован перечень государственных (муниципальных) учреждений (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих вакантные (свободные) рабочие места, готовых принять на работу инвалидов в счет установленной квоты. В указанный перечень включено 93 учреждения (предприятий, организаций) Камчатского края, имеющих 113 вакансий по 41 профессии (специальности) для приема на работу инвалидов в счет установленной квоты. Центры занятости населения в первоочередном порядке проводят адресную работу по подбору кадров в указанные организации из числа инвалидов с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалидов. В текущем году продолжается реализация Центрами занятости населения совместно с органами местного самоуправления «дорожных карт» по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в 13 муниципальных образованиях Камчатского края. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в феврале 2019 года удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составил 23,1%, что на 0,8% выше данного показателя по Дальневосточному федеральному округу (22,3%). Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в целом по Российской Федерации составила 26,2% |
| 8 | Разработка и реализация программы сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы Ожидаемый результат: реализация программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Во исполнение пункта 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 1507-р, в рамках реализации подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, органами службы занятости населения проводятся следующие мероприятия: 1) осуществление персонифицированного учета выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 2) разработка и реализация программ индивидуального сопровождения инвалидов молодого возраста, включающих: - взаимодействие с инвалидами молодого возраста с целью уточнения пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, содействия в составлении резюме, направления к работодателям; - сопровождение инвалидов молодого возраста с учетом нарушенных функций организма в процессе профессиональной ориентации, информирования о положении на рынке труда; - сопровождение инвалидов молодого возраста, признанных безработными, в прохождении профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, социальной адаптации на рынке труда, оказания психологической поддержки; - содействие самозанятости инвалидов молодого возраста, включая оказание единовременной финансовой помощи при открытии собственного дела; - проведение необходимых консультаций с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста и организация взаимодействия инвалидов молодого возраста с представителями работодателей на собеседовании, в процессе трудоустройства, при необходимости предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу); 3) оказание работодателям методической помощи по организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. В целях организации работы по сопровождению инвалидов, включая инвалидов молодого возраста приказом Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края от 21.01.2019 № 19 утверждена форма программы индивидуального сопровождения инвалида, которая разрабатывается и реализуется для всех инвалидов, обратившихся в центры занятости населения Камчатского края за содействием в поиске подходящей работы, а также инвалидов - учащихся выпускных курсов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, планирующих осуществлять трудовую деятельность после завершения обучения. В 1 квартале 2019 года специалистами КГКУ Центров занятости населения разработаны и реализовывались 42 программы сопровождения инвалидов, в том числе 27 программ для инвалидов молодого возраста, с целью трудоустройства |
| 9 | Популяризация и пропаганда предпринимательской деятельности в Камчатском крае Ожидаемый результат: развитие предпринимательских навыков и компетенций у инвалидов молодого возраста, а также развитие социального предпринимательства | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края | Информирование субъектов предпринимательской деятельности и населения о развитии и поддержке предпринимательства в Камчатском крае осуществляется на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет » http://www.kamgov.ru/aginvest/smb в разделе «Малый и средний бизнес», на Бизнес-портале Камчатского края smbkam.ru, а также на сайте Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства www.kamfond.ru, на сайте Гарантийного фонда развития предпринимательства камчатского края www.gfkam.ru, на сайте АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» «центрподдержки.рф», а также на страницах Агентства в социальных сетях Facebook (fb.com/aginvestkam), Vkontakte (vk.com/aginvestkam), Instagram (Instagram.com/aginvestkam). В печатных СМИ (в газетах «Рыбак Камчатки», «Аргументы и факты Камчатка») публикуются статьи об успешных предпринимателях, получивших поддержку на создание и развитие бизнеса, размещена актуальная информация, в том числе о видах поддержки и сроках их предоставления. Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) осуществляется на базе АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства», а также через специализированные организации по вопросам ведения бизнеса. Кроме этого, на территории Камчатского края действуют 19 консультационных пунктов для СМСП, созданных на базе организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП, и администраций муниципальных образований. В консультационных пунктах создана возможность для СМСП на безвозмездной основе в заявительном порядке получить устную и (или) письменную консультацию по вопросам создания и развития собственного бизнеса, методическое сопровождение при формировании необходимых документов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, предоставления отчетной документации в государственные органы по телекоммуникационным каналам связи, а также посетить обучающие мероприятия. Образовательная поддержка СМСП предоставляется через специализированные организации в виде: краткосрочного обучения основам предпринимательской деятельности; семинаров по вопросам осуществления предпринимательской деятельности; тренингов. По состоянию на 01.04.2019 проведено 8 мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности и повышение образовательного уровня предпринимателей: тренинг «Генерация бизнес-идеи», тренинг «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения» (19.03.2019), семинар «Развитие туристического потенциала в Камчатском крае» (15.02.2019), семинар «Создание франшиз» (23.03.2019), семинар «Аудит фрнашиз» (24.03.2019), мастер-класс «Специфика «упаковки» франшизы» (25.03.2019), круглый стол «Пути привлечения внебюджтных средств» (04.03.2019), семинар «Участие предпринимателей в национальном проекте» (04.03.2019). Ознакомиться с программой образовательных мероприятий можно на официальном сайте АНО «Камчатский центр поддержки предпринимательства» www.центрподдержки.рф в разделе «Обучение». В целях повышения уровня занятости инвалидов в Камчатском крае развивается движение «Абилимпикс». Движение «Абилимпикс» направлено на повышение уровня профессионального мастерства и дальнейшее трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. II Региональный чемпионат «Абилимпикс» запланирован к проведению в сентябре 2019 года, в рамках которого пройдет конкурс профессионального мастерства по 10 компетенциям, в том числе по компетенции «Предпринимательство». В рамках II Регионального чемпионата «Абилимпикс» запланировано широкое освещение мероприятий в СМИ, социальных сетях. Органами государственной службы занятости населения Камчатского края инвалидам создаются условия для предпринимательской деятельности путем предоставления им финансовой, информационной, организационной поддержки. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан (в том числе организационно-консультационная и информационная помощь) в отчетном периоде оказана 5 инвалидам. В Камчатском крае лица с ограниченными возможностями здоровья отнесены к приоритетной группе граждан, имеющих право на получение единовременной финансовой помощи на открытие собственного дела при содействии органов службы занятости населения. В соответствии с Правилами предоставления единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П, в рамках оказания государственной услуги содействия самозанятости безработным инвалидам предусмотрена единовременная финансовая помощь: - на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства (на оплату нотариальных действий и услуг правового характера) исходя из фактических расходов, затраченных гражданами; - на регистрацию в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 132,3 тыс. рублей |
| 10 | Реализация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места с учетом индивидуальных возможностей и рекомендаций, содержащихся в индивидуальных программах реабилитации и абилитации инвалидов Ожидаемый результат: создание (оборудование) дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П, предусмотрены дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. В целях реализации данного мероприятия работодателям предоставляется субсидия из краевого бюджета на возмещение затрат, связанных с приобретением, монтажом и установкой оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) рабочих мест для инвалидов, а также на возмещение затрат на оплату труда трудоустроенных инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для инвалидов в порядке, утвержденном постановлением Правительства Камчатского края от 13.07.2016 № 268-П. На указанные цели в бюджете Камчатского края на 2019 год в рамках реализации подпрограммы 8 «Сопровождение при содействии занятости инвалидов, включая инвалидов молодого возраста» предусмотрены ассигнования в объеме 774,05 тыс. рублей. В 1 квартале 2019 года работодателем Мильковского района оборудовано (оснащено) рабочее место для трудоустройства незанятого инвалида 2 группы по специальности «техник по компьютерным сетям» |
| 11 | Внедрение адаптированных образовательных программ профессионального обучения или дополнительного профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья Ожидаемый результат: расширение перечня адаптированных образовательных программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | постоянно 2017-2020 гг. | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию) | В настоящее время в профессиональных образовательных организациях Камчатского края лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья обучаются по следующим адаптированным образовательным программам профессионального обучения: «Рабочий зеленого строительства», «Рабочий по комплексному обслуживанию зданий», «Повар», «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования», «Библиотековедение». Дополнительно приобретены адаптированные образовательные программы по специальностям: «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Адаптивная физическая культура» |
| 12 | Проведение на постоянной основе «круглых столов», рабочих встреч с работодателями, представителями общественных организаций инвалидов, объединений работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов, создания (оборудования, оснащения) для них рабочих мест Ожидаемый результат: выработка решений по вопросам организации занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | В рамках проводимых рабочих встреч с работодателями по вопросам создания рабочих мест для инвалидов, в том числе на квотированные рабочие места, специалисты органов службы занятости населения Камчатского края информируют работодателей о необходимости: - создавать инвалиду условия труда в соответствии с ИПРА, включающее в себя обеспечение соответствия характера и условий труда инвалида функциональным возможностям его организма, квалификации, степени сохранности профессиональных навыков, обеспечение показанного инвалиду режима труда; - создавать специальное рабочее место для трудоустройства инвалида в соответствии с рекомендациями по его оснащению (оборудованию) с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и производственной адаптации, указанным в ИПРА; - принимать общие по организации локальные нормативные акты (приказы) по созданию для инвалидов специальных рабочих мест с учетом индивидуального подхода к потребностям трудоустроенных инвалидов, в которых определяется срок предоставления специальных рабочих мест (в соответствии с периодом действия ИПРА). Органами государственной службы занятости населения Камчатского края обеспечено взаимодействие с общественными организациями инвалидов в Камчатском крае по вопросам содействия в трудоустройстве инвалидов путем проведения совещаний, рабочих встреч, размещения информационных материалов (буклетов) с информацией о реализуемых органами службы занятости населения мерах для инвалидов. Так, КГКУ «Центр занятости населения Елизовского района» проведено заседание «круглого стола» для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходило с участием представителей Елизовской общественной организации инвалидов, отдела социальной защиты Администрации Елизовского муниципального района, КГАУ «Елизовский центр социального обслуживания населения» и бюро № 3 медико- социальной экспертизы ФГУ «ГБ МСЭ по Камчатскому краю». В рамках проведенного мероприятия граждан с ограниченными возможностями здоровья, не состоящих на учете в центре занятости населения, проинформировали о государственных услугах в сфере занятости населения |
| 13 | Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты Ожидаемый результат: реализация функции контроля и надзора за соблюдением работодателями требований по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов и выявление недостатков при решении вопросов занятости инвалидов | постоянно 2017-2020 гг. (по плану - графику, согласованному с прокуратурой Камчатского края) | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края | Органы государственной службы занятости населения Камчатского края осуществляют надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний и составления протоколов. Выездные документарные проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Камчатского края проводятся на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, согласованного с Прокуратурой Камчатского края, в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля». В 2019 году органами государственной службы занятости населения Камчатского края запланировано проведение 45 проверочных мероприятия. По состоянию на 01 апреля 2019 года проведено 5 плановых проверок приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. В ходе проведения проверок выявлены правонарушения в отношении одного юридического лица |
| 14 | Мониторинг трудоустройства инвалидов, включая инвалидов - выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Ожидаемый результат: анализ ситуации на рынке труда Камчатского края в части трудоустройства инвалидов | ежегодно, до 25 декабря | Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края; Министерство образования и молодежной политики Камчатского края; Образовательные организации высшего образования (по согласованию); Краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения | Органами государственной службы занятости населения Камчатского края ежемесячно проводится мониторинг ситуации с занятостью инвалидов (далее - Мониторинг). По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в феврале 2019 года численность инвалидов трудоспособного возраста в Камчатском крае составила 5 128 человек, численность работающих инвалидов 1185 человек. На начало 2019 года в КГКУ Центрах занятости населения состояло на учете 74 инвалида. Обратилось в КГКУ Центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в 1 квартале 2019 года 43 инвалида. Трудоустроено 20 инвалидов (или 46,5%), из них по направлению – 18 человек, в том числе на квотируемые рабочие места 10 человек. В целях оценки ситуации с занятостью инвалидов молодого возраста органами государственной службы занятости населения Камчатского края проведен мониторинг показателей, предусмотренный приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852. По результатам Мониторинга, по состоянию на 01.02.2019 года: - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила по 100 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила по 22,2 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, составила 100 %; - доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, составила 44,4 %. Министерством образования и молодежной политики Камчатского края запланировано проведение мониторинга трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования на III квартал 2019 года |