## ДПГ
Таблица 10
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае
Отчётный период: январь - декабрь 2021 года
Ответственные исполнители: Симакова Юлия Андреевна, Жданова Анастасия Николаевна, тел. +7 (4152) 42-34-22
№ | Наименование КВЦП, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы, объекта закупки, субсидии | Расходы на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактические: дата окончания реализации мероприятия; дата наступления контрольного события | Заключено контрактов на отчётную дату | Примечание
|  | предусмотрено | профинансировано | освоено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае"
Всего: |  | 385878.5319 | 384536.1358 | 384536.1358 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 384674.0278 | Освоение финансирования - 99,7 %, в том числе: - из ФБ - 100 %; - из КБ - 99,6 %. Принято обязательств - 99,7 %, в том числе: - из ФБ - 100 %; - из КБ - 99,7 %.
федеральный бюджет (ФБ) |  | 13521.8 | 13521.8 | 13521.8 |  |  | 13521.8
краевой бюджет (КБ) |  | 372356.7319 | 371014.3358 | 371014.3358 |  |  | 371152.2278
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае"
Всего: |  | 176023.0918 | 175946.7008 | 175946.7008 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 175966.711 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 13521.8 | 13521.8 | 13521.8 |  |  | 13521.8
краевой бюджет |  | 162501.2919 | 162424.9008 | 162424.9008 |  |  | 162444.911
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Финансирование на 2021 год не предусмотрено.
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае"
Всего: |  | 51436.629 | 51386.4656 | 51386.4656 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 51431.9255 | Освоение финансирования - 99,9 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 51436.629 | 51386.4656 | 51386.4656 |  |  | 51431.9255
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 "Организация доступа в сеть Интернет на скорости 200 Мбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1200.71 | 1200.708 | 1200.708 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1200.708 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 11.01.2021 № 02А-21 на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 200 Мбит/с для нужд ИОГВ Камчатского края, цена контракта - 1200,708 тыс. рублей. Контракт на этапе исполнения, период оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2021 г., реестровый номер контракта - 2410112081621000002. ИКЗ: 202410112081641010100100090016110242. Исполнитель нарушил обязательства по контракту в части спутникового резервирования (31.05.2021 года), а также по представлению отчётных документов за оказанные услуги в установленные сроки - соответствующая претензия Минцифры Камчатского края направлена в июле 2021 года (неустойка перечислена Исполнителем в краевой бюджет 01.09.2021 г.). Контракт исполнен в полном объёме.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1200.71 | 1200.708 | 1200.708 |  |  | 1200.708
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.1: Заключены государственные контракты для обеспечения доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |  |  |  | X | 11.01.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 31.01.2021 г., дата фактического наступления - 11.01.2021 г. (сведения о госконтракте см. в примечании к настоящему мероприятию).
| Контрольное событие программы 1.11 Подписан акт оказанных услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» |  |  |  | X | 31.12.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 31.12.2021 г., дата фактического наступления - 30.12.2021 г. (последний акт оказанных услуг по госконтракту оформлен 31.12.2021 г., сведения о госконтракте см. в примечании к настоящему мероприятию).
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1724.3291 | 1724.3226 | 1724.3226 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1724.3226 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 11.01.2021 № 01А-21 на оказание услуг по предоставлению канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN) и по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет на скорости 50 Мбит/с для нужд ИОГВ Камчатского края, цена контракта - 2476,32658 тыс. рублей (в части услуг по предоставлению доступа к VPN - 1724,32258 тыс. рублей). Контракт исполнен в полном объёме, реестровый номер контракта - 2410112081621000001, ИКЗ: 202410112081641010100100110010000242
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1724.3291 | 1724.3226 | 1724.3226 |  |  | 1724.3226
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.2: Заключён государственный контракт для организации каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 11.01.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 31.01.2021 г., дата фактического наступления - 11.01.2021 г. (сведения о госконтракте см. в примечании к настоящему мероприятию).
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 "Расширение и поддержка функциональности телекоммуникационной инфраструктуры сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 12253.519 | 12248.824 | 12248.824 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 12248.824 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 15.06.2021 № 05А-21 на поставку программно-аппаратного комплекса системы видеоконференцсвязи информационно-телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края, цена контракта - 10120,0 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 31.07.2021 г., поставщик нарушим сроки поставки товара на 69 дней (обязательства поставщика исполнены 01.08.2021 г.), неустойка поставщиком перечислена в краевой бюджет 09.09.2021 г. Контракт исполнен в сентябре 2021 года. ИКЗ: 212410112081641010100100320022620242. 2. Государственный контракт от 23.11.2021 № 11А-21 на оказание услуг по модернизации системы объединенных коммуникаций исполнительных органов государственной власти Камчатского края. Этап - заключение контракта. Цена контракта - 1592,0 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 31.12.2021 г. ИКЗ 212410112081641010100100400016202242. 3. Закупки малого объёма на 533,824 тыс. рублей (мониторы с комплектующими для их установки) в Малый зал Правительства Камчатского края, СКС (освоено 533,824 тыс. рублей). Лимиты бюджетных обязательств в размере 2,5 млн. оптимизированы в декабре 2021 года.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 12253.519 | 12248.824 | 12248.824 |  |  | 12248.824
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 "Модернизация и поддержка функциональности защищённого сегмента сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-10-10 | - | 0 | Финансирование на 2021 год не предусмотрено. Государственный контракт от 08.11.2021 № 09А-21 "на поставку комплектов обновления программно-аппаратных комплексов ViPNet Coordinator HW и сертификатов активации сервиса технической поддержки для защищенной сети ViPNet № 3951" финансируется из лимитов 2022 года. Дата исполнения обязательств Поставщика - 30.12.2021 года, плановый срок оплаты - 04.03.2022 года. ИКЗ: 212410112081641010100100380010000242
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1692.9116 | 1692.9116 | 1692.9116 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1692.9116 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 16.11.2021 № 10А-21 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту источников бесперебойного питания APC Symmetra PX 48kW для нужд Министерства цифрового развития Камчатского края, цена контракта - 1624,35561 тыс. рублей. Плановый срок исполнения контракта - 31.12.2021 г. ИКЗ: 212410112081641010100100410010000242. 2. Закупка малого объёма - государственный контракт от 19.07.2021 № 11 "на выполнение работ по устройству системы контроля и управления доступом (СКУД)", цена контракта - 68,556 тыс. рублей. Контракт исполнен 23.08.2021
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1692.9116 | 1692.9116 | 1692.9116 |  |  | 1692.9116
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Освоение финансирования в 2021 году не планируется.
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 "Развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечение защиты информации в центре обработки данных для предоставления государственных и муниципальных услуг"
Всего: |  | 34223.8828 | 34178.4229 | 34178.4229 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 34223.8828 | Освоение финансирования - 99,9 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 30.12.2020 № 7100001. КГАУ ИТЦ приняты обязательства на сумму 34 178,42292 тыс. рублей, освоено - 31 478,82292 тыс. рублей. Остаток субсидии в размере 2 699,6 тыс. рублей будет освоен до 31 мая 2022 года.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 34223.8828 | 34178.4229 | 34178.4229 |  |  | 34223.8828
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.5: заключен государственный контракт (договор) на развитие программно-аппаратных комплексов, обеспечение защиты информации в центре обработки данных для предоставления государственных и муниципальных услуг (КГАУ ИТЦ) |  |  |  | X | 09.06.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 30.06.2021 г., дата фактического наступления - 09.06.2021 г., КГАУ ИТЦ заключён договор от 09.06.2021 № 35/2021-СК с ООО "Хабэко-Партнер" (цена договора - 17864,192 тыс. рублей)
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет"
Всего: |  | 341.2765 | 341.2765 | 341.2765 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 341.2765 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 18.01.2021 б/н, цена контракта - 136,51060 тыс. рублей. Контракт исполнен (период оказания услуг: с 01.2021 по 02.2021). 2. Государственный контракт от 26.02.2021 № 0138500000421000001 на оказание услуг по передаче данных органов ЗАГС Камчатского края по существующим каналам связи, цена контракта - 624,28 тыс. рублей. Контракт расторгнут 17.06.2021 г. с уменьшением цены до 204,7659 тыс. рублей. ИКЗ: 212410118704941010100100010016110242.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 341.2765 | 341.2765 | 341.2765 |  |  | 341.2765
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг"
Всего: |  | 7400 | 7374.0056 | 7374.0056 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 7400 | Освоение финансирования - 99,6 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 7400 | 7374.0056 | 7374.0056 |  |  | 7400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 "Развитие и сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
Всего: |  | 7400 | 7374.0056 | 7374.0056 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7400 | Освоение финансирования - 99,6 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 30.12.2020 № 7100002. КГАУ ИТЦ приняты и исполнены обязательства на сумму 7374,00564 тыс. рублей (заключён договор от 01.02.2021 № 09/2021-СК с ООО "Систематика Консалтинг")
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 7400 | 7374.0056 | 7374.0056 |  |  | 7400
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.7: подписан промежуточный акт выполненных работ по развитию и сопровождению региональной системы межведомственного электронного взаимодействия |  |  |  | X | 15.07.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 31.07.2021 г., дата фактического наступления - 15.07.2021 г. (акт выполненных работ от 30.06.2021 б/н по очередному этапу договора подписан заказчиком 15 июля 2021 года)
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем"
Всего: |  | 92148.079 | 92147.8457 | 92147.8457 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 92147.8457 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 92148.079 | 92147.8457 | 92147.8457 |  |  | 92147.8457
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
Всего: |  | 1550 | 1550 | 1550 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1550 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 15.06.2021 № 04К-21 на оказание услуг по развитию и сопровождению информационной системы "Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет", цена контракта - 1550,000 тыс. рублей. Контракт исполнен - 28.12.2021 г. (период оказания услуг: с 16.06.2021 по 11.12.2021). ИКЗ: 212410112081641010100100290016201242.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1550 | 1550 | 1550 |  |  | 1550
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.4: заключён государственный контракт на сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | X | 15.06.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 30.06.2021 г., дата фактического наступления - 15.06.2021 г. (сведения о госконтракте см. в примечании к настоящему мероприятию).
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края"
Всего: |  | 2711.079 | 2711.079 | 2711.079 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 2711.079 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 08.02.2021 № 0138200002721000001 на оказание услуги по технической поддержке и сопровождению программных продуктов "Катарсис", в рамках действующего законодательства в сфере занятости населения, на 2021 год, цена контракта - 2711,079 тыс. рублей. Контракт исполнен 27.12.2021 г. ИКЗ: 212410111395341010100100010016202242.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2711.079 | 2711.079 | 2711.079 |  |  | 2711.079
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края в области государственной гражданской службы Камчатского края "Единая краевая кадровая информационная система"
Всего: |  | 1747 | 1747 | 1747 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1747 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 24.08.2021 № 0138200001621000021 на оказание услуг по сопровождению и развитию государственной информационной системы Камчатского края в области государственной гражданской службы Камчатского края «Единая краевая кадровая информационная система» в 2021 году, цена контракта - 1747,000 тыс. рублей. По состоянию на 10.12.2021 г. Контракт полностью исполнен.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1747 | 1747 | 1747 |  |  | 1747
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Региональная навигационная информационная система Камчатского края"
Всего: |  | 35230 | 35230 | 35230 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 35230 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 16.02.2021 № 03-2021 на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы Камчатского края "Региональная навигационная информационная система Камчатского края", цена контракта - 35 230,000 тыс. рублей. Контракт исполнен 22.12.2021 г. ИКЗ: 202410112433841010100100260016203242.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 35230 | 35230 | 35230 |  |  | 35230
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.5 | Мероприятие 1.6.5 "Создание, развитие и сопровождение информационной системы обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Камчатского края"
Всего: |  | 1000 | 1000 | 1000 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1000 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 01.03.2021 № 0138200000921000002 на услуги по обслуживанию комплексной информационной системы автоматизации, цена контракта - 1000,0 тыс. рублей, Контракт исполнен 28.12.2021 г. Реестровый номер контракта 2410108436421000003
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.6 | Мероприятие 1.6.6 "Создание, развитие и сопровождение ситуационного центра Губернатора Камчатского края"
Всего: |  | 6700 | 6699.7667 | 6699.7667 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 6699.7667 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 18.06.2021 № 07А-21 на работы по развитию Информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Камчатского края в части создания межведомственной подсистемы «Оперативный мониторинг и анализ бюджета Камчатского края», цена контракта - 6699,76667 тыс. рублей, обязательства исполнителя выполнены 10.09.2021 г. Контракт исполнен 27.09.2021 г. Реестровый номер контракта 2410112081621000025
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 6700 | 6699.7667 | 6699.7667 |  |  | 6699.7667
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.8: выполнены работы по развитию Информационно-аналитической системы Ситуационного центра Губернатора Камчатского края в части создания межведомственной подсистемы «Оперативный мониторинг и анализ бюджета Камчатского края» |  |  |  | X | 10.09.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 30.09.2021 г., дата фактического наступления - 10.09.2021 г. (подписан акт сдачи-приёмки выполненных работ от 10.09.2021 б/н)
1.6.7 | Мероприятие 1.6.7 "Создание, развитие и сопровождение государственной информационной системы Камчатского края "Единая система электронного документооборота Камчатского края"
Всего: |  | 7710 | 7710 | 7710 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 7710 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 15.06.2020 № 07А-20 на оказание услуг по передаче неисключительных прав в целях развития системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Камчатского края, в 2021 году реализация 2-го этапа, цена контракта - 12000,0 тыс. рублей (цена 2-го этапа - 6000,0 тыс. рублей). Контракт исполнен 17.02.2021 г.. ИКЗ: 202410112081641010100100300015829242. 2. Государственный контракт от 06.09.2021 № 06А-21 на оказание услуг по предоставлению простых (неисключительных) лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение в целях развития Государственной информационной системы Камчатского края «Единая система электронного документооборота Камчатского края», цена контракта - 1710,0 тыс. рублей. Контракт исполнен 30.09.2021 г. (ИКЗ 212410112081641010100100350015829242)
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 7710 | 7710 | 7710 |  |  | 7710
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.3: подписан акт оказанных услуг по передаче неисключительных прав в целях развития системы электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государственной власти Камчатского края |  |  |  | X | 08.02.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 28.02.2021 г., дата фактического наступления - 08.02.2021 г. (акт сдачи-приёмки оказанных услуг по 2 этапу государственного контракта подписан заказчиком 8 февраля 2021 года)
1.6.8 | Мероприятие 1.6.8 "Создание и развитие информационного портала экологического мониторинга в Камчатском крае"
Всего: |  | 1500 | 1500 | 1500 | 2021-05-18 | 2021-12-28 | 1500 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 01.07.2021 № 12 на разработку концепции и прототипа портала экологического мониторинга Камчатского края, цена Контракта - 600,0 тыс. рублей. Контракт исполнен 30.07.2021 г. 2. Государственный контракт от 01.10.2021 № 14 на разработку и внедрение портала экологического мониторинга Камчатского края, цена Контракта - 600,0 тыс. рублей. Контракт исполнен 28.10.2021 г.; 3. Государственный контракт от 01.10.2021 № 14 на выполнение работ по развитию портала экологического мониторинга Камчатского края, цена Контракта - 300,0 тыс. рублей. Контракт исполнен 28.12.2021 г.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 1500 | 1500 | 1500 |  |  | 1500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.9 | Мероприятие 1.6.9 "Создание, развитие и сопровождение системы управления проектами"
Всего: |  | 4000 | 4000 | 4000 | 2021-06-16 | 2021-12-28 | 4000 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 22.11.2021 № 08К-21 на выполнение работ по созданию и внедрению автоматизированной информационной системы управления, мониторинга и контроля региональными проектами, входящими в состав национальных программ и проектов, а также инвестиционными проектами Камчатского края, цена контракта - 10 000,0 тыс. рублей на два года (2021 год - 4000,0 тыс. руб, 2022 год - 6000,0 руб.). Плановый срок исполнения первого этапа - 31.12.2021 г., фактический - 28.12.2021 г. ИКЗ 212410112081641010100100370016201242
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  | 4000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.6.10 | Мероприятие 1.6.10 "Создание и внедрение цифровой платформы социальных сервисов Камчатского края (социальные баллы)"
Всего: |  | 30000 | 30000 | 30000 | 2021-08-19 | 2021-12-28 | 30000 | Освоение финансирования - 100 % Государственный контракт от 12.11.2021 № 12А-21 на выполнение работ по развитию информационно-аналитической системы «Камчатка в порядке» в части поставки, установки, настройки и запуска подсистемы «Платформа социальных сервисов «Социальные баллы», цена контракта - 30000,0 тыс. рублей. Контракт исполнен в полном объёме 28.12.2021 г. (ИКЗ 21 2410112081641010100100420016201242)
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 30000
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.7 | Основное мероприятие 1.7 "Развитие инфраструктуры связи на территории Камчатского края"
Всего: |  | 11380 | 11380 | 11380 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11380 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100%
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 11380 | 11380 | 11380 |  |  | 11380
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 "Развитие сети волоконно-оптических линий связи на территории Камчатского края"
Всего: |  | 11380 | 11380 | 11380 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 11380 | Освоение финансирования - 100 % Миликовскому МР дотация перечислена 25.08.2021 в объёме 3300,0 тыс. рублей. Усть-Камчатскому МР дотация перечислена 15.10.2021 в объёме 7000,0 тыс. рублей. Пенжинский МР дотация перечислена 22.12.2021 в объеме 1080,00 тыс. рублей
федеральный бюджет |  |  | 0
краевой бюджет |  | 11380 | 11380 | 11380 |  |  | 11380
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам Мильковского и Усть-Камчатского муниципальных районов (для предоставления субсидии на строительство распределительных сетей на территориях поселений), а бюджету Пенжинского МР (для обеспечения сотовой связью населенных пунктов Оклан и Парень, включая годовую абонентскую плату оператору связи) |  |  |  | X | X
1.8 | D2. Региональный проект "Информационная инфраструктура (Камчатский край)"
Всего: |  | 13658.3838 | 13658.3838 | 13658.3838 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13658.6538 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 13521.8 | 13521.8 | 13521.8 |  |  | 13521.8
краевой бюджет |  | 136.5838 | 136.5838 | 136.5838 |  |  | 85.1398
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1.8.1 | Мероприятие 1.8.1 "Содействие подключению к сети Интернет (за счёт федерального бюджета) социально значимых объектов, расположенных на территории Камчатского края"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Финансирование из консолидированного бюджета Камчатского края не требуется. Исполнителем работ по подключению СЗО к сети Интернет является ПАО «Ростелеком» на основании трёхлетнего государственного контракта № 0173100007519000026_144316 от 28.06.2019, заключённого с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Минцифры Камчатского края в рамках своих полномочий, а также обязательств, определенных соглашением о реализации регионального проекта, оказывает содействие по подключении СЗО, согласовывает планы подключения, координирует взаимодействие участников, исполнение мероприятий по подключению. На 2021 год запланировано подключение 75 объектов СЗО.
федеральный бюджет |  |  | 0
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.9: Завершено подключение социально-значимых объектов в Камчатском крае к сети Интернет, запланированных на 3-й год реализации |  |  |  | X | 30.09.2021 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 30.11.2021 г., дата фактического наступления - 30.09.2021 г.
1.8.2 | Мероприятие 1.8.2 "Формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи"
Всего: |  | 13658.3838 | 13658.3838 | 13658.3838 | 2021-01-01 | 2021-12-16 | 13658.6538 | Освоение финансирования - 100 % 1. Государственный контракт от 28.05.2021 № 0138200000721000001 на оказание услуг по созданию корпоративной защищенной системы передачи данных, цена контракта - 8513,980 тыс. рублей. Контракт исполнен 12.08.2021 г. ИКЗ: 212410112881541010100100020012620242. 2. Государственный контракт от 03.08.2021 № 0138200000721000002 на оказание услуг по модернизации и дооснащению локальных вычислительных сетей судебных участков мировых судей Камчатского края с целью подключения судебных участков мировых судей к телекоммуникационной инфраструктуре Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие», цена контракта - 5144,40384 тыс. рублей. Контракт исполнен 16.12.2021 г. с нарушением сроков исполнения обязательств Исполнителем. ИКЗ: 212410112881541010100100050010000242.
федеральный бюджет |  | 13521.8 | 13521.8 | 13521.8 |  |  | 13521.8
краевой бюджет |  | 136.5838 | 136.5838 | 136.5838 |  |  | 136.8538
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 1.6: заключён государственный контракт по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |  |  |  | X | 03.08.2021 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.07.2021 г., дата фактического наступления - 03.08.2021 г. Задержка на 3 дня обусловлена регламентными сроками проведения процедур определения поставщика (исполнителя, подрядчика). Наступление контрольного события с задержкой не оказывает негативного влияния на результат реализации мероприятия. (сведения о госконтракте см. в п.2 примечания к настоящему мероприятию).
| Контрольное событие программы 1.10: подписан акт выполненных работ (оказанных услуг) по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |  |  |  | X | 10.12.2021 | X | О контрольном событии: плановый срок наступления - 31.12.2021 г. дата фактического наступления - 10.12.2021 г. (подписан акт оказанных услуг от 06.12.2021 б/н по государственному контракту от 03.08.2021 № 0138200000721000002)
1.9 | D3. Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Камчатский край)"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено. Минцифры Камчатского края в рамках своих полномочий, а также обязательств, определенных соглашением о реализации регионального проекта, реализует безденежные мероприятия, в том числе координирует участие государственных гражданских служащих Камчатского края в программах повышения квалификации по компетенциям цифровой экономики. Соглашением о реализации регионального проекта Камчатскому краю определено плановое значение показателя "Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления" - 50 человек. По состоянию на 01.06.2021 года прошли обучение 40 из запланированных 50 человек. Риски недостижения показателя отсутствуют.
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.10 | D4. Региональный проект "Информационная безопасность (Камчатский край)"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.11 | D5. Региональный проект "Цифровые технологии (Камчатский край)"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
1.12 | D6. Региональный проект "Цифровое государственное управление (Камчатский край)"
Всего: |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Финансирование в 2021 году не предусмотрено
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
2 | Подпрограмма 2 "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края"
Всего: | [7 empty] | Реализация подпрограммы завершена в 2020 году.
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 209855.44 | 208589.435 | 208589.435 | 2014-01-01 |  | 208707.3168 | Освоение финансирования - 99,4 % Принято обязательств - 99,4 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1.
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 209855.44 | 208589.435 | 208589.435 |  |  | 208707.3168
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края"
Всего: |  | 49598.8 | 48435.3947 | 48435.3947 | 2014-01-01 | 2021-12-31 | 48450.6768 | Освоение финансирования - 97,7 % Принято обязательств - 97,7 % Причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено: см. мероприятие 3.1.1.
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 49598.8 | 48435.3947 | 48435.3947 |  |  | 48450.6768
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Содержание Министерства цифрового развития Камчатского края"
Всего: |  | 49598.8 | 48435.3947 | 48435.3947 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 48450.6768 | Освоение финансирования - 97,7 % Финансирование мероприятия направлено на обеспечение содержания Министерства цифрового развития Камчатского края.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 49598.8 | 48435.3947 | 48435.3947 |  |  | 48450.6768
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Выполнение технологических функций в области информатизации"
Всего: |  | 78124.44 | 78021.8403 | 78021.8403 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 78124.44 | Освоение финансирования - 99,9 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 78124.44 | 78021.8403 | 78021.8403 |  |  | 78124.44
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края"
Всего: |  | 74757.44 | 74757.44 | 74757.44 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 74757.44 | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 30.12.2020 № 1.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 74757.44 | 74757.44 | 74757.44 |  |  | 74757.44
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |  |  |  | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад"
Всего: |  | 867 | 764.4003 | 764.4003 | 2021-05-13 | 2021-12-31 | 867 | Освоение финансирования - 88,2 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 25.05.2021 № 7100007. КГАУ ИТЦ приняты и исполнены обязательства на сумму 764,40031 тыс. рублей.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 867 | 764.4003 | 764.4003 |  |  | 867
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности |  |  |  | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3 "Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Цифровые решения"
Всего: |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 2500 | Освоение финансирования - 100 % Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Цифровые решения» на осуществление уставной деятельности от 26.11.2021 № 1. АНО "ЦР" принято и исполнено обязательств на 2500,0 тыс. рублей.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2500
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Субсидия из краевого бюджета АНО "Цифровые решения" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Создание, развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения"
Всего: |  | 67678.252 | 67678.252 | 67678.252 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 67678.252 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 67678.252 | 67678.252 | 67678.252 |  |  | 67678.252
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.3.1 | Мероприятие 3.3.1 "Обеспечение организационной, информационной и технической поддержки мероприятий по фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации с использованием автоматических комплексов, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью"
Всего: |  | 39179.852 | 39179.852 | 39179.852 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 39179.852 | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 30.12.2020 № 7100009. КГАУ ИТЦ приняты и исполнены обязательства на сумму - 39179,852 тыс. рублей.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 39179.852 | 39179.852 | 39179.852 |  |  | 39179.852
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Контрольное событие программы 3.1: заключён государственный контракт (договор) на рассылку заказной корреспонденцией документов, полученных с помощью автоматических комплексов фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |  |  |  | X | 26.04.2021 |  | О контрольном событии: плановая дата - 30.04.2021 г., дата фактического наступления - 26.04.2021 г., КГАУ ИТЦ заключён договор от 26.04.2021 № Ф/4282/01/2021 с ФГУП "Почта России"
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
3.3.2 | Мероприятие 3.3.2 "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края"
Всего: |  | 28498.4 | 28498.4 | 28498.4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 28498.4 | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 06.08.2021 № 7100010. КГАУ ИТЦ приняты и исполнены обязательства на сумму 28498,4 тыс. рублей
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 28498.4 | 28498.4 | 28498.4 |  |  | 28498.4
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
3.4. | R2. Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края"
Всего: |  | 14453.948 | 14453.948 | 14453.948 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14453.948 | Освоение финансирования - 100 % Принято обязательств - 100 %
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
краевой бюджет |  | 14453.948 | 14453.948 | 14453.948 |  |  | 14453.948
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
прочие внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. "Создание (обновление) комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Камчатского края"
Всего: |  | 14453.948 | 14453.948 | 14453.948 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14453.948 | Освоение финансирования - 100 % Реализация мероприятия осуществляется КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" по соглашению от 18.05.2021 № 710R210. КГАУ ИТЦ приняты и исполнены обязательства на сумму 14453,948 тыс. рублей.
федеральный бюджет
краевой бюджет |  | 14453.948 | 14453.948 | 14453.948 |  |  | 14453.948
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные фонды
прочие внебюджетные фонды
| Субсидия из краевого бюджета КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" на финансовое обеспечение реализации настоящего мероприятия |  |  |  | X | X
<1> Указывается с начала отчётного периода (например, январь-март 2016 года).
<2> Приводится общее количество и сумма заключённых государственных и (или) муниципальных контрактов по инвестиционным мероприятиям за отчётный период. Поскольку настоящий мониторинг содержит информацию о реализации мероприятий в рамках государственной программы, в данной графе приведена общая сумма принятых бюджетных обязательств (государственный контракты, договоры и соглашения)
<3> Указываются причины расхождения дат наступления контрольных событий с датами утверждёнными планом реализации, дат основных мероприятий с детальным планом-графиком государственной программы; причины расхождения сумм профинансировано и фактически освоено по основным мероприятиям и подпрограммам государственной программы; прочие комментарии.
<4> Указывается наименование внебюджетного фонда.
Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность заключения долгосрочных государственных контрактов и муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
<6> Заполняется в случае, если в рамках государственной программы предусматривается возможность предоставления субсидий, указывается источник финансирования.
| Показатели плана-графика по Участникам ВСЕГО | 385878.5318 | 384536.1358 | 384536.1358 |  |  | 354725.7418
820 | МЦР (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
820 | МЦР (краевой бюджет) | 331190.7925 | 329848.3964 | 329848.3964 |  |  | 300037.7325
858 | Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края | 341.2765 | 341.2765 | 341.2765 |  |  | 341.2765
804 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 1747 | 1747 | 1747 |  |  | 1747
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2711.079 | 2711.079 | 2711.079 |  |  | 2711.079
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (федеральный бюджет) | 13521.8 | 13521.8 | 13521.8 |  |  | 13521.8
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (краевой бюджет) | 136.5838 | 136.5838 | 136.5838 |  |  | 136.8538
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 35230 | 35230 | 35230 |  |  | 35230
837 | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (краевой бюджет) | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1000
| отклонение от ДПГ | 0
| Данные Минфина (направляет Минэкономики в рабочем порядке)/УМД ВСЕГО на 01.11.2021 | 386841.0756 | 254154.1125 | 251764.3478
820 | МЦР (федеральный бюджет)
820 | МЦР (краевой бюджет) | 332054.1269 | 216002.8662 | 213613.1015
858 | Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края | 440.4859 | 341.2765 | 341.2765
804 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 1747 | 1222.9 | 1222.9 | 0 |  | 0
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 2711.079 | 2033.3093 | 2033.3093
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (федеральный бюджет) | 13521.8 | 8428.8402 | 8428.8402
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (краевой бюджет) | 136.5838 | 85.1398 | 85.1398
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 35230 | 25239.7805 | 25239.7805
837 | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (краевой бюджет) | 1000 | 800 | 800
| Отклонения от данных Минфина ВСЕГО | 962.5438 | -130382.0233 | -132771.788 |  |  | -354725.7418
820 | МЦР (федеральный бюджет) | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
820 | МЦР (краевой бюджет) | 863.3344 | -113845.5302 | -116235.2949 |  |  | -300037.7325
858 | Агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела Камчатского края | 99.2094 | 0 | 0 |  |  | -341.2765
804 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края | 0 | -524.1 | -524.1 |  |  | -1747
829 | Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края | 0 | -677.7698 | -677.7698 |  |  | -2711.079
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (федеральный бюджет) | 0 | -5092.9598 | -5092.9598 |  |  | -13521.8
834 | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Камчатского края (краевой бюджет) | 0 | -51.444 | -51.444 |  |  | -136.8538
833 | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 0 | -9990.2195 | -9990.2195 |  |  | -35230
837 | Инспекция государственного строительного надзора Камчатского края (краевой бюджет) | 0 | -200 | -200 |  |  | -1000

## Лист1 (hidden)
Наименование государственной программы: Информационное общество в Камчатском крае
Отчётный период <1>: январь 2018 года
Ответственные исполнители: Жданова Анастасия Николаевна, Зимина Екатерина Александровна, тел. +7 (4152) 42-34-22