|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ  Губернатор Камчатского края | |
|  | [горизонтальный штамп подписи 1] |

|  |  |
| --- | --- |
|  | [Дата регистрации] № [Номер документа] |

**Дорожная карта реализации мероприятий по внедрению Регионального социального стандарта (далее - РСС)  
в Камчатском крае в 2024-2025 годах**

Наименование направления РСС: Служба социальных координаторов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственный** |
| 1.1. Анализ нуждаемости региона во внедрении региональной Службы, количестве отделений и филиалов | до 01.03.2024 | - Увеличение удовлетв-сти граждан получением социальных услуг в рамках социального обслуживания до 3,70\*;  - Повышение уровня информируемости населения о социальном обслуживании до 3.70\*;  - Уменьшение среднего времени получения статуса инвалидности до 24 дней\*; | Министерство социального благополучия Камчатского края, Минздрав Камчатского края |