## 8
Приложение к приказу Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 14.01.2015 № 9-п
«Приложение к приказу Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 21.02.2014 № 17-п
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Код бюджетной классификации | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | График реализации (месяц/квартал)
[11 empty] | очередной финансовый год (2014), месяц | [11 empty] | 2015, квартал |  |  |  | 2016, квартал
|  | всего | 2014 | 2015 | 2016 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | [5 empty] | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 9
Всего: |  | 640223.7317 | 218184.9017 | 209717.4 | 212321.43
федеральный бюджет |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 629023.7317 | 209984.9017 | 208217.4 | 210821.43
местные бюджеты |  | 5200 | 2200 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы" |  |  |  |  | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 8
Всего: |  | 341159.8791 | 101499.3791 | 121154 | 118506.5
федеральный бюджет |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 329959.8791 | 93299.3791 | 119654 | 117006.5
местные бюджеты |  | 5200 | 2200 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
Всего: |  | 21584.8425 | 7584.8425 | 7000 | 7000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 21584.8425 | 7584.8425 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с тенденциями и требованиями федерального законодательства | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие мероприятия 1.1.1.: отчёт о разработке и утверждении нормативных правовых и распорядительных документов Камчатского края в соответствии с приложением № 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы" на очередной год реализации
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обучение запланированного числа жителей Камчатского края по программе "Электронный гражданин" | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 10; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 20429.9425 | 7429.9425 | 6500 | 6500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 20429.9425 | 7429.9425 | 6500 | 6500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.1.2: подписание акта приёмки оказанных услуг по обучению запланированного количества жителей Камчатского края
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов, М.П. Хамлов) | Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 1154.9 | 154.9 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1154.9 | 154.9 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.1.3. отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3
Всего: |  | 111932.0556 | 41727.3779 | 33446.3152 | 36758.3625
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 111932.0556 | 41727.3779 | 33446.3152 | 36758.3625
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 17206.2 | 5616 | 5640 | 5950.2
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 17206.2 | 5616 | 5640 | 5950.2
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.1.: Заключение государственного контракта на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 8603.1 | 2808 | 2820 | 2975.1
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 8603.1 | 2808 | 2820 | 2975.1
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.2: Заключение государственного контракта на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение резервного канала передачи данных доступа в сеть Интернет исполнительным органам государственной власти Камчатского края и информационным системам инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 3876 | 382.5 | 1700 | 1793.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3876 | 382.5 | 1700 | 1793.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.3: Заключение государственного контракта на организацию доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 8
Всего: |  | 5051 | 5051 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5051 | 5051
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.4.: Заключение государственного контракта на расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 2411.3676 | 693.84 | 835.7798 | 881.7477
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2411.3676 | 693.84 | 835.7798 | 881.7477
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.5.: Заключение государственного контракта на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9; 2015, квартал 3; 2016, квартал 3
Всего: |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.6.: Заключение государственного контракта на передачу неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края
1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. "Модернизация защищённого сегмента корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 8
Всего: |  | 6680.1156 | 6680.1156 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6680.1156 | 6680.1156 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.7.: Заключение государственного контракта на модернизацию защищённого сегмента корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2015-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 19156.1438 | 0 | 8650.8654 | 10505.2784
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 19156.1438 | 0 | 8650.8654 | 10505.2784
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.8.: Заключение государственного контракта на поставку оборудования для центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 10; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 2887.1395 | 809.7745 | 1038.19 | 1039.175
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2887.1395 | 809.7745 | 1038.19 | 1039.175
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.9.: Заключение государственного контракта на передачу неисключительных прав использования программ антивирусной защиты
1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 10; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 3002 | 2302 | 0 | 700
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3002 | 2302 |  | 700
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.10.: Заключение государственного контракта на использование системы контент фильтрации
1.2.11. | Мероприятие 1.2.11. "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 3; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 8268.6414 | 2593.8 | 2761.48 | 2913.3614
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 8268.6414 | 2593.8 | 2761.48 | 2913.3614
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.11.: Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия
1.2.12. | Мероприятие 1.2.12. "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 2751.8363 | 751.8363 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2751.8363 | 751.8363 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.12.: Заключение государственного контакта на подключение отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет
1.2.13. | Мероприятие 1.2.13. "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.Ю. Аксенова) | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 3420 | 1420 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3420 | 1420 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.13.: мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.2.14. | Мероприятие 1.2.14. "Модернизация системы объединенных коммуникаций исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Использование лицензионного программного обеспечения | 2014-08-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6
Всего: |  | 1343.25 | 1343.25 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1343.25 | 1343.25 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.14.: "Заключение государственного контракта на выполнение работ по модернизации систем объединенных коммуникаций исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
1.2.15. | Мероприятие 1.2.15. "Приобретение комбинированной, мобильной беспроводной конференц-системы на 35 делегатов" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (М.М. Федосеев) | Организация полноценного проведения заседания в зале приемов Губернатора Камчатского края, проведение выездных заседаний любого уровня | 2014-08-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
Всего: |  | 2555.2615 | 2555.2615 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2555.2615 | 2555.2615 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.15.: "Поставка и установка комбинированной, мобильной беспроводной конференц-системы на 35 делегатов"
1.2.16. | Мероприятие 1.2.16. "Создание коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Камчатского края" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (М.М. Федосеев) | Создание коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Камчатского края для работы с обращениями граждан и организаций | 2014-10-24 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
Всего: |  | 720 | 720 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 720 | 720 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.16.: "Поставка и установка комбинированной, мобильной беспроводной конференц-системы на 35 делегатов"
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Всего: |  | 30924.1686 | 7804.35 | 11250.52 | 11869.2986
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 30924.1686 | 7804.35 | 11250.52 | 11869.2986
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. "Сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 23150.9325 | 7324.35 | 7701.5 | 8125.0825
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 23150.9325 | 7324.35 | 7701.5 | 8125.0825
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.3.1.: Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края.
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. "Модернизация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Внедрение новых компонентов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 7773.2361 | 480 | 3549.02 | 3744.2161
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 7773.2361 | 480 | 3549.02 | 3744.2161
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.3.2.: Подписание акта приёмки выполненных работ по модернизации региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края
1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Всего: |  | 29677 | 2452 | 12400 | 14825
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 29677 | 2452 | 12400 | 14825
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. "Модернизация автоматизированной межведомственной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 20445 | 1620 | 9000 | 9825
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 20445 | 1620 | 9000 | 9825
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.1.: подписание акта приёмки выполненных работ по модернизации автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Шишеина Е.Ю. Аксенова) | Перевод бумажного архива записей актов гражданского состояния в электронный вид | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 2800 | 400 | 400 | 2000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2800 | 400 | 400 | 2000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.2.:мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3. "Переаттестация автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государсвтенных и муниципальных услуг в электронном виде" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение защите и безопасности информационных систем, соблюдение требований законодательства | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 7
Всего: |  | 432 | 432 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 432 | 432
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.3.: "Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на переаттестацию автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государсвтенных и муниципальных услуг в электронном виде"
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4. "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Привлечение граждан использовать механизмы обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | 2015-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 6000 | 0 | 3000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 6000 |  | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.4.: "Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на популяризацию использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Внедрение универсальных электронных карт" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 85729.2628 | 5778.2591 | 43024.1648 | 36926.8389
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 85729.2628 | 5778.2591 | 43024.1648 | 36926.8389
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Открытие пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края, обеспечение выдачи УЭК по заявлениям граждан, обслуживание УЭК | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 1; 2016, квартал 1
Всего: |  | 85729.2628 | 5778.2591 | 43024.1648 | 36926.8389
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 85729.2628 | 5778.2591 | 43024.1648 | 36926.8389
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.5.1.: Заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии на организацию выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края
1.6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-01-31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1
Всего: |  | 61312.5496 | 36152.5496 | 14033 | 11127
федеральный бюджет |  | 6000 | 6000 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 50112.5496 | 27952.5496 | 12533 | 9627
местные бюджеты |  | 5200 | 2200 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 2923.5 | 396 | 2000 | 527.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2923.5 | 396 | 2000 | 527.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.1: Обновление дизайна и структуры информации официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. "Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Вояж-кадры" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1
Всего: |  | 190 | 190 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 190 | 190
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.2.: Заключение государственного контакта на развитие и сопровождение информационной системы "Вояж-кадры" на первое полугодие текущего года
Контрольное событие мероприятия 1.6.2.: Заключение государственного контакта на развитие и сопровождение информационной системы "Вояж-кадры" на второе полугодие текущего года | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 5
1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1; 2015, квартал 2; 2016, квартал 2
Всего: |  | 7096.335 | 1958.835 | 2500 | 2637.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 7096.335 | 1958.835 | 2500 | 2637.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.3.: Заключение государственного контакта на сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. "Подключение органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) к системе электронного документооборота Камчатского края" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Расширение числа участников юридически значимого электронного документооборота Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие мероприятия 1.6.4.: Заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) о подключении к системе электронного документооборота Камчатского края
1.6.5. | Мероприятие 1.6.5. "Внедрение межведомственной системы для автоматизации деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9
Всего: |  | 3482.5 | 3482.5 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3482.5 | 3482.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.5.: Заключение государственного контакта на внедрение межведомственной системы для автоматизации деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Камчатского края
1.6.6. | Мероприятие 1.6.6. "Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1414006 500 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию) | Подключение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к системе межведомственного электронного документооборота | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 1
Всего: |  | 890.878 | 890.878 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 712.7024 | 712.7024
местные бюджеты |  | 178.1756 | 178.1756
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.6.: Заключение соглашения с Пенжинским муниципальным районом Камчатского края о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
Контрольное событие мероприятия 1.6.6.: Подключение Пенжинского муниципального района к межведомственной системе электронного документооборота Камчатского края | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
1.6.7. | Мероприятие 1.6.7. "Модернизация и сопровождение МАИС ЗАГС" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.Ю. Аксенова) | Создание сервисов взаимодействия МАИС ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 8; 2015, квартал 2; 2016, квартал 2
Всего: |  | 2399.94 | 239.94 | 1870 | 290
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2399.94 | 239.94 | 1870 | 290
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.7.:Заключение контракта на модернизацию и сопровождение МАИС ЗАГС
1.6.8. | Мероприятие 1.6.8. "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 490 | 155 | 163 | 172
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 490 | 155 | 163 | 172
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.8.: мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.6.9. | Мероприятие 1.6.9. "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Министерстве строительства Камчатского края" |  |  |  |  | 812 0410 1410999 200 | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова) | Внедрение автоматизированной системы градостроительной деятельности в Министерстве строительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6
Всего: |  | 2000 | 2000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2000 | 2000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.9.: Заключение государственного контракта на создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Министерстве строительства Камчатского края
1.6.10. | Мероприятие 1.6.10. "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 812 0410 1414006 500 | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию) | Внедрение автоматизированной системы градостроительной деятельности в органах местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 4
Всего: |  | 3500 | 3500 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 500 | 500
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.10: Заключение соглашения с муниципальными районами (городскими округами) в Камчатском крае о предоставлении целевой субсидии на реализацию мероприятий
Контрольное событие мероприятия 1.6.10: Перечисление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на реализацию мероприятия | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 11
1.6.11. | Мероприятие 1.6.11. "Модернизация информационной системы "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  | 843 0410 1410999 200 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (С.О. Домашевский) | Соответствие АИС МФЦ всем требованиям, определенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 | 2014-01-01 | 2015-06-01 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 7
Всего: |  | 16000 | 16000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 6000 | 6000
краевой бюджет |  | 10000 | 10000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.11: Заключение государственного контракта на модернизацию АИС МФЦ
Контрольное событие мероприятия 1.6.11: Подписание акта приёмки выполненных работ по модернизации АИС МФЦ | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 12
1.6.12. | Мероприятие 1.6.12. "Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1414006 500 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Совершенствование документационного управления в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 8; 2015, квартал 2; 2016, квартал 2
Всего: |  | 22339.3966 | 7339.3966 | 7500 | 7500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 17817.5722 | 5817.5722 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 4521.8244 | 1521.8244 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.12: Заключение соглашений с муниципальными районами (городскими округами) в Камчатском крае о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия
2. | Подпрограмма 2. "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы" |  |  |  |  | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Всего: |  | 75426.7 | 44579.2 | 14100 | 16747.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 75426.7 | 44579.2 | 14100 | 16747.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Всего: |  | 49247.5 | 43000 | 3000 | 3247.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 49247.5 | 43000 | 3000 | 3247.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. "Создание, развитие и сопровождение информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9; 2015, квартал 3; 2016, квартал 2
Всего: |  | 49247.5 | 43000 | 3000 | 3247.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 49247.5 | 43000 | 3000 | 3247.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 2.1.1.: Заключение государственного контракта на создание информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Всего: |  | 26179.2 | 1579.2 | 11100 | 13500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 26179.2 | 1579.2 | 11100 | 13500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. "Построение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Расширение покрытия системой высокоточного позиционирования территории Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 9; 2015, квартал 4; 2016, квартал 4
Всего: |  | 22525 | 925 | 9600 | 12000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 22525 | 925 | 9600 | 12000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 2.2.1: подписание акта приёмки выполненных работ по построению системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. "Сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение непрерывного функционирования системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае | bar: очередной финансовый год (2014), месяц 6
Всего: |  | 3654.2 | 654.2 | 1500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3654.2 | 654.2 | 1500 | 1500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 2.2.2.: Заключение соглашения о предоставлении субсидии на сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование нормативной правовой базы в вопросах регулирования использования результатов космической деятельности" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  | х
Всего: |  | 223637.1525 | 72106.3225 | 74463.4 | 77067.43 |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 223637.1525 | 72106.3225 | 74463.4 | 77067.43
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0412 1431001 100 820 0412 1431001 200 820 0412 1431001 800 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Всего: |  | 68682.023 | 21136.523 | 23934.3 | 23611.2
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 68682.023 | 21136.523 | 23934.3 | 23611.2
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Государственное задание на исполнение технологических функций в сфере информатизации" |  |  |  |  | 820 0410 1430000 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
Всего: |  | 154955.1295 | 50969.7995 | 50529.1 | 53456.23
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 154955.1295 | 50969.7995 | 50529.1 | 53456.23
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1431014 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 130295.215 | 39525.185 | 44098.3 | 46671.73
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 130295.215 | 39525.185 | 44098.3 | 46671.73
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. "Рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с применением специальных технических средств, имеющих функции фото- и видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации" |  |  |  |  | 820 0410 1430999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 23660.3157 | 10445.0157 | 6430.8 | 6784.5
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 23660.3157 | 10445.0157 | 6430.8 | 6784.5
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  |  | 820 0113 1431014 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 999.5989 | 999.5989 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 999.5989 | 999.5989 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
».

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х