## 8
Приложение к приказу Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 31.07.2015 № 70-п
«Приложение к приказу Агентства по информатизации и связи Камчатского края от 02.02.2015 № 14-п
Детальный план-график реализации государственной программы Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Код бюджетной классификации | Ответственный исполнитель (ИОГВ/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | График реализации (месяц/квартал)
[11 empty] | очередной финансовый год (2015), месяц | [11 empty] | 2016, квартал |  |  |  | 2017, квартал
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Государственная программа "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы" | [5 empty] | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4
Всего: |  | 589810.9792 | 184322.5615 | 189157.4177 | 216331
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 585680.3192 | 183191.9015 | 187657.4177 | 214831
местные бюджеты |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Электронное правительство в Камчатском крае на 2014-2018 годы" |  |  |  |  | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4
Всего: |  | 293454.7478 | 87684.4726 | 89866.1877 | 115904.0875
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 289324.0878 | 86553.8126 | 88366.1877 | 114404.0875
местные бюджеты |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1.1. "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Всего: |  | 20314.9 | 6314.9 | 7000 | 7000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 20314.9 | 6314.9 | 7000 | 7000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 "Формирование нормативной правовой базы в соответствии с требованиями текущих потребностей информационного общества" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Приведение законодательства Камчатского края в сфере связи и информационных технологий в соответствие с тенденциями и требованиями федерального законодательства | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие мероприятия 1.1.1.: "Подготовлен отчёт о разработке и утверждении нормативных правовых и распорядительных документов Камчатского края в соответствии с приложением № 3 "Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы" на очередной год реализации"
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. "Формирование ИКТ - компетенции у жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (реализация проекта «Электронный гражданин»)" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обучение запланированного числа жителей Камчатского края по программе "Электронный гражданин" | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 19045 | 6045 | 6500 | 6500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 19045 | 6045 | 6500 | 6500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.1.2: "Заключен государственный контракт на обучение жителей Камчатского края в области использования электронных услуг (проект «Электронный гражданин»)"
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. "Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов, М.П. Хамлов) | Повышение квалификации специалистов в области информационно-телекоммуникационных технологий | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 1269.9 | 269.9 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1269.9 | 269.9 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.1.3. отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер.
1.2. | Основное мероприятие 1.2. "Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2
Всего: |  | 123811.9866 | 48650.0146 | 38136.2011 | 37025.7709
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 123811.9866 | 48650.0146 | 38136.2011 | 37025.7709
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 10240 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа в сеть Интернет для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 17010.1727 | 4782.5117 | 5950.2 | 6277.461
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 17010.1727 | 4782.5117 | 5950.2 | 6277.461
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие 1.2.1.: "Заключены государственные контракты на обеспечение доступа в сеть Интернет и передачу данных для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2. "Организация доступа в сеть Интернет и передача данных на скорости 5120 Кбит/с для нужд исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Наличие доступа к сети Интернет для информационных систем инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 8187.782 | 2073.9515 | 2975.1 | 3138.7305
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 8187.782 | 2073.9515 | 2975.1 | 3138.7305
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.2: "Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 5120 кбит/сек"
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3. "Организация доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение резервного канала передачи данных доступа в сеть Интернет исполнительным органам государственной власти Камчатского края и информационным системам инфраструктуры электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 4085.0819 | 399.4394 | 1793.5 | 1892.1425
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4085.0819 | 399.4394 | 1793.5 | 1892.1425
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.3: "Заключен государственный контракт на оказание услуг по организации доступа в сеть Интернет с гарантированной передачей данных на скорости 2048 кбит/сек"
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4. "Расширение функциональности телекоммуникационной инфраструктуры корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Расширение функциональности телекоммуникационной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5. "Оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Объединение исполнительных органов государственной власти Камчатского края в единую корпоративную сеть | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 2604.9516 | 792.96 | 881.7477 | 930.2439
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2604.9516 | 792.96 | 881.7477 | 930.2439
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.5: "Заключен государственный контракт на оказание услуг по предоставлению каналов передачи данных между исполнительными органами государственной власти Камчатского края"
1.2.6. | Мероприятие 1.2.6. "Передача неисключительных прав использования программного обеспечения в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Непрерывное и бесперебойное функционирование ИКТ инфраструктуры, использование лицензионного ПО | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 9; 2016, квартал 3; 2017, квартал 3
Всего: |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 24000 | 8000 | 8000 | 8000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.6.: "Продлено права пользования и сопровождения лицензионного программного обеспечения, используемого в исполнительных органах государственной власти Камчатского края"
1.2.7. | Мероприятие 1.2.7. "Модернизация защищённого сегмента корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Повышение эффективности и безопасности корпоративной сети исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.2.8. | Мероприятие 1.2.8. "Модернизация и сопровождение оборудования центра обработки данных (ЦОД) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы серверного и телекоммуникационного оборудования центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2015-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 47133.8196 | 26600 | 10505.2784 | 10028.5412
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 47133.8196 | 26600 | 10505.2784 | 10028.5412
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.8.: "Заключен государственный контракт на поставку оборудования для расширения и модернизации центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
1.2.9. | Мероприятие 1.2.9. "Обеспечение антивирусной защиты рабочих мест и информационных систем в исполнительных органах государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Антивирусная защита информационных систем и рабочих мест в исполнительных органах государственной власти | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 10; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
Всего: |  | 3172.6554 | 1038.19 | 1039.175 | 1095.2904
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3172.6554 | 1038.19 | 1039.175 | 1095.2904
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.9.: "Заключен государственный контракт на передачу неисключительных прав использования программ антивирусной защиты"
1.2.10. | Мероприятие 1.2.10. "Обеспечение контент фильтрации доступа в сеть Интернет" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Обеспечение защиты при доступе в сеть интернет и контроль доступа к информационным ресурсам в сети Интернет | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
Всего: |  | 1450 | 0 | 700 | 750
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 1450 |  | 700 | 750
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.10.: "Заключен государственный контракт на сопровождение и обновение системы контент фильтрации"
1.2.11. | Мероприятие 1.2.11. "Развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы информационных систем и оборудования в центре обработки данных региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 10580.5614 | 3376 | 4291.2 | 2913.3614
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 10580.5614 | 3376 | 4291.2 | 2913.3614
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.11.: "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на развитие программно-аппаратных комплексов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия"
1.2.12. | Мероприятие 1.2.12. "Обеспечение доступа отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Т.В. Бабкова) | Наличие доступа отделов ЗАГС к сети Интернет, объединение отделов ЗАГС в единую сеть | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 2586.962 | 586.962 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2586.962 | 586.962 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.2.12.: "Заключен государственный контакт на подключение отделов ЗАГС Камчатского края к сети Интернет"
1.2.13. | Мероприятие 1.2.13. "Комплексное оснащение оборудованием, программным обеспечением, средствами защиты информации, обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, сопровождение программных продуктов и средств защиты информации отделов ЗАГС Камчатского края" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А.Лядовская) | Использование сертифицированных средств защиты информации в деятельности отделов ЗАГС | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.2.14. | Мероприятие 1.2.14. "Модернизация системы объединенных коммуникаций исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (Р.Н. Лонгинов) | Использование лицензионного программного обеспечения | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.2.15. | Мероприятие 1.2.15. "Приобретение комбинированной, мобильной беспроводной конференц-системы на 35 делегатов" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (М.М. Федосеев) | Организация полноценного проведения заседания в зале приемов Губернатора Камчатского края, проведение выездных заседаний любого уровня | 2014-08-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.2.16. | Мероприятие 1.2.16. "Создание коммутационной платформы сетевого спраочного телефонного узла Правительства Камчатского края" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (М.М. Федосеев) | Создание коммутационной платформы сетевого справочного телефонного узла Правительства Камчатского края для работы с обращениями граждан и организаций | 2014-10-24 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.3. | Основное мероприятие 1.3. "Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 32092.9086 | 7701.5 | 11869.2986 | 12522.11
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 32092.9086 | 7701.5 | 11869.2986 | 12522.11
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. | Мероприятие 1.3.1. "Сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Обеспечение бесперебойной работы региональной системы межведомственного электронного взаимодействия и всех компонентов системы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Камчатского края, в том числе обновление Системы и её компонентов в следствии изменения законодательства Российской Федерации и Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 24398.5445 | 7701.5 | 8125.0825 | 8571.962
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 24398.5445 | 7701.5 | 8125.0825 | 8571.962
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.3.1.: "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на сопровождение региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
1.3.2. | Мероприятие 1.3.2. "Модернизация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Внедрение новых компонентов региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
Всего: |  | 7694.3641 | 0 | 3744.2161 | 3950.148
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 7694.3641 |  | 3744.2161 | 3950.148
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.3.2.: "Подписан акт приёмки выполненных работ по модернизации региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Камчатского края"
1.4. | Основное мероприятие 1.4. "Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном виде" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края | Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Всего: |  | 35575.2694 | 7525.2694 | 13225 | 14825
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 35575.2694 | 7525.2694 | 13225 | 14825
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. | Мероприятие 1.4.1. "Модернизация автоматизированной межведомственной информационной системы для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, расширение перечня оказываемых государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 22283.5994 | 2633.5994 | 9825 | 9825
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 22283.5994 | 2633.5994 | 9825 | 9825
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.1.: Заключен государственный контракт на модернизацию автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Камчатского края в электронном виде
1.4.2. | Мероприятие 1.4.2. "Перевод архивных фондов ЗАГС Камчатского края в электронный вид" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А. Лядовская) | Перевод бумажного архива записей актов гражданского состояния в электронный вид | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 2791.67 | 391.67 | 400 | 2000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 2791.67 | 391.67 | 400 | 2000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.4.3. | Мероприятие 1.4.3. "Переаттестация автоматизированной межведомственной информационной системы оказания государсвтенных и муниципальных услуг в электронном виде" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение защите и безопасности информационных систем, соблюдение требований законодательства | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.4.4. | Мероприятие 1.4.4. "Популяризация использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Привлечение граждан использовать механизмы обращения за государственными и муниципальными услугами в электронной форме | 2015-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12; 2016, квартал 4; 2017, квартал 4
Всего: |  | 10500 | 4500 | 3000 | 3000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 10500 | 4500 | 3000 | 3000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.4.4.: "Подготовлен отчет о проведении информационной компании по популяризации использования механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"
1.5. | Основное мероприятие 1.5. "Внедрение универсальных электронных карт" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 44164.0596 | 4257.24 | 6908.688 | 32998.1316
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 44164.0596 | 4257.24 | 6908.688 | 32998.1316
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1. | Мероприятие 1.5.1. "Организация выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) | Открытие пунктов приёма заявлений и выдачи УЭК на территории Камчатского края, обеспечение выдачи УЭК по заявлениям граждан, обслуживание УЭК | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 1; 2016, квартал 1; 2017, квартал 1
Всего: |  | 44164.0596 | 4257.24 | 6908.688 | 32998.1316
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 44164.0596 | 4257.24 | 6908.688 | 32998.1316
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.5.1.: "Заключено соглашение о предоставлении целевой субсидии на организацию выпуска, выдачи и обслуживания универсальных электронных карт на территории Камчатского края"
1.6. | Основное мероприятие 1.6. "Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края, Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство строительства Камчатского края, Агентство записи актов гражданского состояния, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Всего: |  | 37495.6236 | 13235.5486 | 12727 | 11533.075
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 33364.9636 | 12104.8886 | 11227 | 10033.075
местные бюджеты |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1. | Мероприятие 1.6.1. "Развитие и сопровождение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Повышение открытости и доступности информации о деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 11
Всего: |  | 3084.0125 | 2000 | 527.5 | 556.5125
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 3084.0125 | 2000 | 527.5 | 556.5125
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.1: "Запущен обновлённый официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет в опытную эксплуатацию"
1.6.2. | Мероприятие 1.6.2. "Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы Вояж-кадры" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.3. | Мероприятие 1.6.3. "Сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1410999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Обеспечение непрерывной и бесперебойной работы системы электронного документооборота Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 6; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 7920.0625 | 2500 | 2637.5 | 2782.5625
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 7920.0625 | 2500 | 2637.5 | 2782.5625
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.3.: "Заключен государственный контакт на сопровождение системы электронного документооборота (СЭДО) исполнительных органов государственной власти Камчатского края"
1.6.4. | Мероприятие 1.6.4. "Подключение органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) к системе электронного документооборота Камчатского края" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Расширение числа участников юридически значимого электронного документооборота Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.5. | Мероприятие 1.6.5. "Внедрение межведомственной системы для автоматизации деятельности кадровых служб исполнительных органов государственной власти Камчатского края" |  |  |  |  | 804 0410 1410999 200 | Аппарат Губернатора и Правительства Камчатского края (С.Г. Мелихова) | автоматизация кадрового учёта в исполнительных органах государственной власти Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0 |  |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.6. | Мероприятие 1.6.6. "Внедрение системы электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1414006 500 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию) | Подключение органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к системе межведомственного электронного документооборота | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.7. | Мероприятие 1.6.7. "Модернизация и сопровождение специализированной информационной системы Агентства ЗАГС" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А.Лядовская) | Создание сервисов взаимодействия информационной системы Агентства ЗАГС с инфраструктурой электронного правительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 8; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 4596.6144 | 2300.6144 | 1890 | 406
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4596.6144 | 2300.6144 | 1890 | 406
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.7.: "Подписание акта выполненных работ по модернизации межуровневой автоматизированной информационной системы записи актов гражданского состояния"
1.6.8. | Мероприятие 1.6.8. "Установка и сопровождение информационных систем и программных продуктов обеспечивающих текущую деятельности Агентства записи актов гражданского состояния" |  |  |  |  | 825 0410 1410999 200 | Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края (Е.А.Лядовская) | Обеспечение текущей деятельности отделов ЗАГС | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 613.7536 | 153.7536 | 172 | 288
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 613.7536 | 153.7536 | 172 | 288
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
1.6.9. | Мероприятие 1.6.9. "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Министерстве строительства Камчатского края" |  |  |  |  | 812 0410 1410999 200 | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова) | Внедрение автоматизированной системы градостроительной деятельности в Министерстве строительства Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.10. | Мероприятие 1.6.10. "Создание и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 812 0410 1414006 500 | Министерство строительства Камчатского края (Л.М. Пахомова), органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае (по согласованию) | Внедрение автоматизированной системы градостроительной деятельности в органах местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края | 2014-01-01 | 2014-12-31
Всего: |  | 627.8806 | 627.8806 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 627.8806 | 627.8806
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.11. | Мероприятие 1.6.11. "Модернизация информационной системы "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  | 843 0410 1410999 200 | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края (С.О. Домашевский) | Соответствие АИС МФЦ всем требованиям, определенным в постановлении Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 | 2014-01-01 | 2015-06-01
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия наступило в 2014 году
1.6.12. | Мероприятие 1.6.12. "Развитие систем электронного документооборота (СЭДО) в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1414006 500 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Совершенствование документационного управления в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 8; 2016, квартал 2; 2017, квартал 2
Всего: |  | 20653.3 | 5653.3 | 7500 | 7500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 16522.64 | 4522.64 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 1.6.12: "Заключено соглашение с муниципальными районами (городскими округами) в Камчатском крае о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия"
2. | Подпрограмма 2. "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Камчатского края на 2014-2018 годы" |  |  |  |  | х | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 36256.1125 | 2500 | 16747.5 | 17008.6125
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 36256.1125 | 2500 | 16747.5 | 17008.6125
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2.1. "Создание, развитие и сопровождение информационной системы геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 7756.1125 | 1000 | 3247.5 | 3508.6125
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7756.1125 | 1000 | 3247.5 | 3508.6125
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. "Создание, развитие и сопровождение информационных систем инфраструктуры пространственных данных Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Создание и эффективное использование инфраструктуры пространственных данных в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 3
Всего: |  | 7756.1125 | 1000 | 3247.5 | 3508.6125
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 7756.1125 | 1000 | 3247.5 | 3508.6125
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 2.1.1.: "Переведена в промышленную эксплуатацию информационная система геопространственного обеспечения государственного управления Камчатского края «Инфраструктура пространственных данных Камчатского края»"
2.2. | Основное мероприятие 2.2. "Развёртывание и поддержка системы высокоточного позиционирования на основе космических систем ГЛОНАСС/GPS" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: |  | 28500 | 1500 | 13500 | 13500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 28500 | 1500 | 13500 | 13500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. "Построение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 200 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (М.П. Хамлов) | Расширение покрытия системой высокоточного позиционирования территории Камчатского края | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 12
Всего: |  | 24000 | 0 | 12000 | 12000
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 24000 | 0 | 12000 | 12000
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Мероприятие носит продолжительных характер, контрольное событие отсутствует.
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. "Сопровождение системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае" |  |  |  |  | 820 0410 1420999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края | Обеспечение непрерывного функционирования системы высокоточного позиционирования в Камчатском крае | 2014-01-01 | 2018-12-31 | bar: очередной финансовый год (2015), месяц 8
Всего: |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 4500 | 1500 | 1500 | 1500
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
Контрольное событие мероприятия 2.2.2.: "Переведена в опытную эксплуатации сеть высокоточного позиционирования Камчатского края"
2.3. | Основное мероприятие 2.3. "Совершенствование нормативной правовой базы в вопросах регулирования использования результатов космической деятельности" | [5 empty] | Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | Финансирование не требуется
федеральный бюджет
краевой бюджет
местные бюджеты
государственные внебюджетные фонды
юридические лица
3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации государственной программы" |  |  |  |  | х
Всего: |  | 260100.1189 | 94138.0889 | 82543.73 | 83418.3 |  | Агентство по информатизации и связи Камчатского края
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 260100.1189 | 94138.0889 | 82543.73 | 83418.3
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение реализации государственной политики в области информатизации и связи Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0412 1431001 100 820 0412 1431001 200 820 0412 1431001 800 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 69312.3 | 21798.5 | 23611.2 | 23902.6
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 69312.3 | 21798.5 | 23611.2 | 23902.6
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2. | Основное мероприятие 3.2. "Выполнение технологических функций в области информатизации" |  |  |  |  | 820 0410 1430000 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 190787.8189 | 72339.5889 | 58932.53 | 59515.7
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 190787.8189 | 72339.5889 | 58932.53 | 59515.7
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1. "Государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" |  |  |  |  | 820 0410 1431014 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 137960.74 | 44034.11 | 46671.73 | 47254.9
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 137960.74 | 44034.11 | 46671.73 | 47254.9
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2.2. | Мероприятие 3.2.2. "Обеспечение функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе рассылка заказной корреспонденцией документов, полученных с их помощью" |  |  |  |  | 820 0410 1430999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 47462.4 | 23740.8 | 11860.8 | 11860.8
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 47462.4 | 23740.8 | 11860.8 | 11860.8
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2.3. | Мероприятие 3.2.3. "Предоставление государственных услуг и государственных функций методом "выездных бригад" |  |  |  |  | 820 0113 1431014 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 364.6789 | 364.6789 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 364.6789 | 364.6789 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. "Проведение комплекса работ по улучшению технического состояния здания КГАУ "Информационно-технологический центр Камчатского края" и благоустройству прилегающей к зданию учреждения территории" |  |  |  |  | 820 0410 1430999 600 | Агентство по информатизации и связи Камчатского края (И.М. Леонтьева) |  | 2014-01-01 | 2018-12-31
Всего: |  | 5000 | 4200 | 400 | 400
федеральный бюджет |  | 0
краевой бюджет |  | 5000 | 4200 | 400 | 400
местные бюджеты |  | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0
юридические лица |  | 0
».
Свод по участникам |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Краевой бюджет |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Агентство записи актов гражданского состояния Камчатского края |  | 13589 | 4433 | 4462 | 4694
Министерство строительства Камчатского края |  | 627.8806 | 627.8806 | 0 | 0
Местные бюджеты |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
Агентство по информатизации и связи Камчатского края |  | 4130.66 | 1130.66 | 1500 | 1500
Министерство строительства Камчатского края
Отклонение Итогов от Свода |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х