Пояснительная записка

к проекту постановления Правительства Камчатского края «О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 30.11.2021 № 515-П «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Камчатского края»

Постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2021  
№ 515-П утвержден детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Камчатского края, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 № 1189   
«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации».

Настоящим проектом постановления вносятся изменения в детализированный перечень:

1. в части переноса лимита ИБК 2024 года по объкту «Реконструкция котельной № 20 (ул. Деркачева) с передачей нагрузок котельной № 10 с учетом реконструкции тепловых сетей котельных» на 2025 год в размере 70 946,110 тыс. рублей.
2. в части перераспределения средств ИБК по объекту «Реконструкция автомобильной дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково  
   40 км - Пиначево с подъездом к п. Раздольный и к базе с/х Заречный на участке  
   км 1 - км 16,4. 1 этап (участок ПК28+00 - ПК80+00)» на объект «Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод» в размере 114 261,29681тыс. рублей.
3. в части переноса срока завершения мероприятий по объекту «Реконструкция системы водоотведения центральной части г. Петропавловска-Камчатского. Канализационная насосная станция КНС «Мехзавод» с 2024 на 2025 год.

Проект постановления 21.11.2024 размещен на портале для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Камчатского края. Дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы – 27.11.2024 включительно.

Реализация настоящего постановления не потребует дополнительных расходов краевого бюджета.