Приложение № 2

к протоколу заседания Комиссии по обеспечению повышения качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае от 06.03.2013 № 1

План-график

организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае

| № | Мероприятия | Срок выполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение состава комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае (далее — Комиссия) с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставляющих государственные услуги, глав муниципальных районов и городских округов, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организаций, привлекаемых к реализации функций МФЦ и назначение председателя Комиссии | 1 января 2013 г. | Правовой акт о создании Комиссии и назначении председателя Комиссии (распоряжение Правительства Камчатского края от 07.12.2012 № 487-РП, распоряжение Губернатора Камчатского края от 10.01.2013 № 10-Р) *мероприятие реализовано -данный пункт считается выполненным | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 1.2. | Назначение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 ноября 2012 г. | Правовые акты органов местного самоуправления о назначение лиц, ответственных за качество муниципальных услуг в муниципальных образованиях, в том числе за организацию предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна» *мероприятия реализованы -данный пункт считается выполненным | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| II. Нормативно-правовое обеспечение организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 2.1. | Утверждение перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Камчатского края, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | 31 декабря 2012 г. | Постановление Правительства Камчатского края от 28.12.2012 № 605-П «О предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти Камчатского края в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» *мероприятие реализовано -данный пункт считается выполненным | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 2.2 | Утверждение типового (рекомендованного) перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | Март 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Перечень | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 2.3. | Утверждение перечня муниципальных услуг органов местного самоуправления в Камчатском крае, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в МФЦ | Март 2013 г. | Муниципальные акты об утверждении перечня муниципальных услуг | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 2.4. | Приведение нормативных правовых актов Камчатского края, исполнительных органов государственной власти Камчатского края в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ | февраль 2013 г. | Нормативные правовые акты Камчатского края, исполнительных органов государственной власти Камчатского края | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского края |
| 2.5. | Приведение нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с требованиями Федерального закона от 28 июля 2012 г. № 133-Ф3 | Март 2013 г. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 2.6. | Подготовка предложений по расширению перечня государственных услуг в Камчатском крае, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», а также утверждение плана-графика разработки и принятия нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Март 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии план-график | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 2.7. | Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», а также утверждение планов-графиков муниципальных образовании разработки и принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | По факту открытия филиалов МФЦ на территории муниципального образования | Утвержденные муниципальными правовыми актами планы-графики муниципальных образований | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 2.8. | Разработка и принятие нормативных правовых актов Камчатского края, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня государственных услуг Камчатского края, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | В соответствии с утвержденным Планом-графиком (пункт 2.6. Плана), но не позднее конца 2013 г. | Нормативные правовые акты Камчатского края | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского края, Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 2.9. | Разработка и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления, направленных на расширение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также утверждение расширенного перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» | В соответствии с утвержденным Планом-графиком (пункт 2.7. Плана), но не позднее конца 2013 г. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 2.10. | Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 мая 2013 г. | Нормативные правовые акты | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края |
| 2.11. | Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 1 июня 2013 г. | Предложения Камчатского края о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», представление в Минэкономразвития России | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского края |
| III. Мероприятия по внедрению принципа «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае |  |  |  |  |
| 3.1. | Утверждение плана-графика развития филиальной сети действующего краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» на территории Камчатского края по каждому муниципальному району и городскому округу, включая схему размещения МФЦ в Камчатском крае | Март 2013 г. | Утвержденный плана-график, с указанием муниципальных образований, сроков создания (обеспечения развития) в них МФЦ, способов обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 3.2. | Разработка и согласование с федеральными органами исполнительной власти, а также утверждение детализированного плана мероприятий по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах Камчатского края | По факту открытия филиалов МФЦ на территории муниципальных образований | Протокол Комиссии об утверждении детализированного плана мероприятий, содержащего наименования федеральных, региональных, органов власти, перечня их услуг перечня МФЦ, где будет организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и сроки по каждой услуге | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, КГКУ «МФЦ Камчатского края» |
| 3.3. | Определение МФЦ, уполномоченного на заключение соглашений о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти (далее - уполномоченный МФЦ), внесение изменений и дополнений в правовые акты, уставные документы МФЦ с целью закрепления функций уполномоченного МФЦ | Март 2013 г. | С учетом принятой концепции развития филиальной сети существующего КГКУ «МФЦ Камчатского края» определение уполномоченного МФЦ не требуется | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 3.4. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированными планами мероприятий федеральных органов исполнительной власти | Заключенные соглашения о взаимодействии | КГКУ «МФЦ Камчатского края», территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |
| 3.5. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с исполнительными органами государственной власти Камчатского края при предоставлении государственной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 3.2 Плана) | Заключенные соглашения о взаимодействии | КГКУ «МФЦ Камчатского края», исполнительные органы государственной власти Камчатского края |
| 3.6. | Заключение соглашений о взаимодействии уполномоченного МФЦ с органами местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги по принципу «одного окна» | В соответствии с детализированным планом мероприятий (пункт 3.2 Плана) | Заключенные соглашения о взаимодействии | КГКУ «МФЦ Камчатского края», органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 3.7. | Обеспечение подключения каждого МФЦ (в том числе вновь создаваемого) к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | В соответствии с планом-графиком создания новых и развития действующих МФЦ на территории Камчатского края (пункт 3.1 Плана) | Подключение всех МФЦ к Региональной системе межведомственного электронного взаимодействия | КГКУ «МФЦ Камчатского края», Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| 3.11. | Разработка и утверждение порядка мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | 15 апреля 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Порядок мониторинга реализации соглашений о взаимодействии | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, КГКУ «МФЦ Камчатского края» |
| 3.12. | Разработка и утверждение методики мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу - «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | Утвержденная протоколом Комиссии Методика | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, КГКУ «МФЦ Камчатского края» |
| 3.13. | Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | 15 апреля 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Порядок | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, КГКУ «МФЦ Камчатского края» |
| 3.14. | Разработка, согласование с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и утверждение плана-графика подготовки специалистов МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 1 марта 2013 г. | Утвержденный протоколом Комиссии план-график подготовки специалистов | КГКУ «МФЦ Камчатского края», территориальные органы федеральных органов исполнительной власти |
| 3.15. | Разработка и утверждение методики и программы подготовки специалистов МФЦ и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» | 1 марта 2013 г. | Утвержденные протоколом Комиссии методики и программы подготовки специалистов | КГКУ «МФЦ Камчатского края» |
| 3.16. | Обеспечение функционирование автоматизированной системы обеспечения деятельности МФЦ в Камчатском крае в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации | 1 апреля 2013 г. | Действующая автоматизированная система обеспечения деятельности МФЦ | КГКУ «МФЦ Камчатского края», Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| 3.17. | Проведение совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение возможности получения заявителями государственных и муниципальных услуг по месту пребывания | 1 июня 2013 г. | Доклад о проведении мероприятий, представленный в Комиссию | КГКУ «МФЦ Камчатского края», Федеральные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| IV. Мероприятия по мониторингу и информационному сопровождению организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение программы информационного сопровождения деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | По факту открытия филиалов МФЦ на территории муниципальных образований | Утвержденная протоколом Комиссии Программа | КГКУ «МФЦ Камчатского края», Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае |
| 4.2. | Информирование получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Согласно Программе (пункт 4.1. Плана) | Актуальная информация на официальном сайте Правительства Камчатского края, сайтах исполнительных органов государственной власти Камчатского края, сайтах муниципальных образований в Камчатском крае, сайте МФЦ, на портале государственных и муниципальных услуг | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, КГКУ «МФЦ Камчатского края», Агентство по информатизации и связи Камчатского края |
| 4.3. | Проведение исследования осведомленности получателей государственных и муниципальных услуг о возможностях получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а также исследования удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 1 декабря 2013 г. 1 декабря 2014 г. | Утвержденный протоколом Комиссии Отчет о результатах исследования | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 4.4. | Представление в Минэкономразвития России информации об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | 30 декабря 2013 г 30 декабря 2014 г | Информация об уровне удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна» | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 4.5. | Представление в Минэкономразвития России информации о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | 30 декабря 2013 г 30 декабря 2014 г | Информация о доле граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 4.6. | Внесение информации о ходе исполнения мероприятий Плана в Систему мониторинга выполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | еженедельно | Информация, внесенная в Систему мониторинга | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |
| 4.7. | Предоставление в Минэкономразвития России Комплексного отчета о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Камчатском крае | каждые полгода, но не позднее 1 июня и 1 декабря | Отчет о ходе исполнения мероприятий по организации поэтапного предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края |