# П Р О Т О К О Л

селекторного совещания с главами муниципальных образований Камчатского края в рамках деятельности координационного штаба по мониторингу хода подготовки объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода на территориях муниципальных образований в Камчатском крае

от  28 августа  2013 года  № 25-13

Присутствовали:

| Министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края | С. Б. Кондратьев В. Ю. Мурзинцев |
| --- | --- |
| Заместитель начальника отдела энергетики и коммунального хозяйства Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края Начальник отдела ТЭР и МТО Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края | О. Н. Литовченко П. Б. Малюшенко |
| Глава администрации городского округа «поселок Палана» Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Тигильского МР | М.А. Тихонов А.В. Боровков |
| Заместитель главы администрации Пенжинского МР по вопросам ЖКХ | А. А. Бекетов |
| Глава администрации Олюторского МР | О.Н. Свириденко |
| Глава администрации Карагинского МР | Н.П. Ридченко |
| Глава администрации Соболевского МР | В.И. Куркин |
| Глава администрации Алеутского МР И.о. главы администрации Усть - Большерецкого МР | С. В. Арнацкая К. Ю. Деникеев |

| Первый заместитель главы администрации Усть-Камчатского МР | И. И. Купцов |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы администрации Мильковского МР по вопросам ЖКХ | О. А. Поршнев |
| Глава администрации Быстринского МР | А. В. Греков |
| Глава администрации Вилючинского ГО | В.Г. Васькин |
| И.о. заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского ГО - председатель комитета городского хозяйства Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского МР | Г.Н. Лесин С.Н. Тюлькин |
| Руководитель Государственной жилищной инспекции Камчатского края | А. И. Пархоменко |
| Заместитель руководителя Дальневосточного управления «Ростехнадзор» Камчатский край | А. В. Панов |
| Заместитель директора по работе с управляющими компаниями и физическими лицами филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» И.о. начальника отдела по работе с бюджетом филиала «Энергосбыт» ОАО «Камчатскэнерго» Главный инженер ОАО «ЮЭСК» | Е.В. Васильченко Т.А. Сакович С.П. Плугарь |
| Генеральный директор ОАО «Корякэнерго» Главный инженер филиала «Коммунальная энергетика» ОАО «Камчатскэнерго» Директор ООО «КВТ» Заместитель директора - начальник отдела поставок нефтепродуктов и угольной продукции ГУП «Камчатэнергоснаб» | Е.Н. Кондращенко С.Д. Назыров Л. Н. Кулешов М.П. Русанович |
| Директор филиала «Камчатский» ОАО «РЭУ» | О.В. Петрушин |
| Директор филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» | И.Б. Грачев |
| Ведущий специалист группы управления жилищным фондом филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Начальник ПТО филиала «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго» Заместитель начальника отдела - ИТМ РХБ защиты ГУ МЧС России по Камчатскому краю Заместитель начальника отдела экономики здравоохранения, ОМС Министерства здравоохранения Камчатского края | И.В. Макалов С.И. Павленко Р.Н. Высочинский Н. Б. Жигалов |
| Консультант отдела социального обслуживания и подведомственных учреждений Министерства социального развития и труда Камчатского края Консультант отдела правовой и организационно-кадровой работы Министерства образования и науки Камчатского края Консультант Министерства культуры Камчатского края | М. И. Пичушкин Ф.В. Псел Н.П. Лифанова |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. О  подготовке объектов ЖКХ  и социальной сферы  к предстоящему   отопительному периоду 2013 – 2014 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1. Информацию  о  ходе выполнения ремонтных работ на объектах ЖКХ и социальной сферы  к предстоящему отопительному  периоду 2013-2014 годов и завозе топлива на территориях муниципальных образований в Камчатском крае, принять к сведению.

1.2.  Главам муниципальных районов и городских округов Камчатского края:

- активизировать работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, особенно жилищного фонда, к ОЗП 2013-2014 годов, усилить контроль за их выполнением с целью обеспечения своевременного начала отопительного периода на территории всех муниципальных образований Камчатского края

срок - постоянно;

-  представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края отчетность  по форме 1-ЖКХ /зима/ по состоянию на 15.09.2013 года

срок -  до 15 сентября 2013 года.

1.3. Администрации Тигильского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о строительстве водопровода в с. Усть-Хайрюзово

срок - до 06 сентября 2013 года.

1.4.  Администрации Усть-Камчатского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края данные по планируемым поставкам дизтоплива

срок  - до 06 сентября 2013 года.

1.5. Администрации Елизовского муниципального района представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о выполнении ремонтных работ на объектах ООО «КорякЭнергоСнаб»

срок - до 04 сентября 2013 года.

1.6. Рекомендовать ОАО «Камчатскэнерго» (Паршину Б.Е.)

- обеспечить обязательное участие в заседаниях координационного штаба по мониторингу хода подготовки и прохождения ОЗП представителей руководства ОАО «Камчатскэнерго»

срок - согласно графику селекторных совещаний;

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о сроках завершения ремонтных работ на котельной ДКВР в              с. Мильково

срок - до 02 сентября 2013 года;

- взять на особый контроль выполнение ремонтных работ на сетях теплоснабжения Елизовского городского поселения, обеспечив круглосуточный, трехсменный режим работы, и представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края график выполнения работ

срок - до 04 сентября 2013 года;

- представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о размере дебиторской задолженности филиала «Камчатский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» за потребленные коммунальные ресурсы перед ресурсоснабжающей организацией ОАО «Камчатскэнерго», с разбивкой по периодам возникновения задолженности

срок - до 05 сентября 2013 года.

1.7. Рекомендовать МУП «Городское тепловодоснабжение» г. Вилючинск представить в адрес Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края информацию о размере дебиторской задолженности филиала «Камчатский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» за потребленные коммунальные ресурсы, с разбивкой по периодам возникновения задолженности

срок - до 05 сентября 2013 года.

1.8. Рекомендовать филиалу «Камчатский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (Петрушину О.В.) направить письмо в адрес Министерства обороны РФ о необходимости погашения задолженности перед поставщиками энергоресурсов, копию письма представить в Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

срок - до 05 сентября 2013 года.

1.9. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Камчатского края взять на особый контроль подписание паспортов готовности жилых домов в             п. Оссора Карагинского муниципального района

срок - до начала отопительного периода.

Министр                                                                                                  С.Б. Кондратьев

Протокол вел:

главный специалист – эксперт

отдела энергетики и коммунального хозяйства

Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края                                              А.И. Задорожный