РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ЕЛИЗОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Начикинского сельского поселения

27 января 2021 года			                                              		№ 03

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства  Начикинского сельского поселения

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

В целях обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского поселения в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и повышения надежности систем инженерной инфраструктуры и эффективности их использования,  в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 26.03.2012 г. №116-РП, согласно Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Начикинского сельского поселения.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. согласно приложению № 1.

2. Заместителю главы администрации Начикинского сельского поселения  Васильеву В.В.:

2.1. Координировать деятельность  энергоснабжающих организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осеннее - зимнему сезону 2021-2022 г.г. и прохождению отопительного сезона 2021-2022 г.г. на территории Начикинского сельского поселения.

3. Директору МАУ «Строительства, благоустройства  и  ЖКХ» Шилко Ю.В. предоставлять сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Начикинского сельского поселения к работе в  осенне- зимний период по форме №1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», до 20 числа каждого месяца, начиная с 20 июня 2021 г. по 20 октября 2021 г. в Администрацию Начикинского сельского поселения  и Управление Дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района.

4. Заместителю главы администрации Начикинского сельского поселения  Васильеву В.В. обеспечить приемку объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г., на основании Актов проверки готовности  к работе в осеннее-зимний период и Паспортов готовности предприятий и организаций к работе в осенне-зимний период в соответствии с «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период», утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации от 25.08.2004 года и предоставить  Акты проверки готовности и Паспорта готовности в Управление Дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района.

5.  Директору МАУ «Строительства, благоустройства  и  ЖКХ» Шилко Ю.В. организовать контроль за работой подрядных организаций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, по подготовке к осеннее – зимнему периоду и бесперебойному обеспечению населения услугами по теплоснабжению, и услугами по содержанию муниципального жилищного фонда на территории Начикинского сельского поселения в соответствии с Постановлением  Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

6.Начальнику Отдела экономики бюджетного регулирования и  имущественных отношений Харитоновой О.В. обеспечить контроль за созданием и расходованием необходимых материально-технических резервов для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

7. Директору ООО «Управляющая  организация п.Сокоч» Мешалкиной О.В. провести комплекс мероприятий по подготовке технологического, энергетического и коммунального оборудования, а также сетей к безаварийной работе.    Организовать контроль за работой подрядных организаций, независимо от форм собственности, по подготовке к осеннее – зимнему периоду и бесперебойному обеспечению населения услугами по  водоснабжению, водоотведению,

8. Начальнику Отдела экономики бюджетного регулирования и  имущественных отношений Харитоновой О.В.  в срок до 20 числа каждого месяца, начиная с 20 июня 2021 по 20 октября 2021 г. представлять в Управление Дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района сведения о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Начикинского сельского поселения к работе в осенне-зимний период по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

9. Отделу  экономики бюджетного регулирования и имущественных отношений:

9.1. Обеспечить софинансирование мероприятий по подготовке  объектов жилищной инфраструктуры, компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

10. Создать Координационный штаб по  осуществлению контроля за реализацией  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и прохождению отопительного периода 2021-2022 г.г. на территории Начикинского сельского поселения согласно приложения № 2.

6. Утвердить Положение о координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и прохождением отопительного  периода 2021-2022 г.г. на территории Начикинского сельского согласно приложения № 3.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Начикинского

сельского поселении                                                             В.М. Пищальченко

Приложение № 2

СОСТАВ

Координационного штаба по  осуществлению контроля за реализацией  мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и прохождению отопительного периода 2021-2022 гг. на территории Начикинского сельского поселения

| Пищальченко В.М. | глава Начикинского сельского поселения, председатель штаба; |
| --- | --- |
| Васильев В.В. | Заместитель главы администрации Начикинского сельского поселения, заместитель председателя; |
| Лапатина Н.С. | Главный бухгалтер, секретарь штаба; |
| ### Члены штаба |  |
| Кучер В.И. | - Начальник Начикинского участка филиала «Теплоэнерго» ПАО «Камчатскэнерго»; |
| Шилко Ю.В. Мешалкина О.В. | - Директор МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ»; - Директор ООО «Управляющая организация п.Сокоч»; |
| Харитонова О.В. | - Начальник Отдела экономики бюджетного регулирования и имущественных отношений. |

Приложение № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном штабе по осуществлению контроля за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г. и прохождению отопительного периода 2021-2022 г.г. на территории Начикинского сельского поселения.

1. Общие положения

1.1.   Координационный  штаб  по  осуществлению  контроля  за реализацией планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и прохождению отопительного периода 2021-2022 г.г. на территории Начикинского сельского  поселения (далее - координационный штаб) создан для обеспечения устойчивой работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и повышения эффективности их функционирования.

1.2.   В своей деятельности координационный штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, уставом и законами Камчатского края, нормативными правовыми актами губернатора Камчатского края, Уставом Начикинского сельского поселения, нормативными правовыми актами Собрания депутатов Начикинского сельского поселения, главы Начикинского сельского поселения, а также настоящим положением.

2. Порядок формирования, полномочия и организация деятельности штаба.

2.1.    Координационный штаб состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов штаба. Состав координационного штаба утверждается постановлением главы Начикинского сельского поселения, в него входят руководители и специалисты структурных подразделений администрации Начикинского сельского поселения, руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства Начикинского сельского  поселения.

2.2.   Заседания координационного  штаба проводятся  по  мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. План работы координационного штаба принимается на заседании штаба и утверждается его председателем. Принятые решения координационного штаба оформляются протоколом.

2.3.  В заседаниях штаба могут принимать участие заинтересованные лица.

2.4. Ход подготовки к отопительному сезону освещать в СМИ.

3. Основные задачи координационного штаба.

К основным задачам штаба относятся:

- оценка и анализ состояния дел, и принятие решений по вопросам, связанных с выполнением мероприятий по подготовке и прохождению отопительного периода 2021-2022 г.г.;

- организация контроля за эффективным использованием финансовых средств на проведение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.;

- координация деятельности структурных подразделений Начикинского сельского поселения с теплоснабжающими организациями;

- осуществление контроля за обеспечением своевременного завоза топлива на котельные Начикинского сельского поселения.

4. Обеспечение деятельности координационного штаба.

4.1. Координационный штаб для осуществления возложенных на него задач имеет право:

- запрашивать в установленном порядке от руководителей предприятий жилищно-коммунального хозяйства необходимую информацию по вопросам, относящимся к ведению координационного штаба;

- заслушивать  на своих  заседаниях руководителей предприятий расположенных на территории Начикинского сельского поселения, директора МАУ «Строительства, благоустройства и ЖКХ», а также руководителей предприятий и организаций - поставщиков материально-технических ресурсов по вопросам, связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.;

- решения координационного штаба, принимаемые в пределах его ведения, являются обязательными для предприятий и учреждений расположенных на территории Начикинского сельского поселения.

4.2. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности координационного штаба осуществляет Управление Дорожно-транспортного хозяйства и развития коммунальной инфраструктуры Елизовского муниципального района.

УТВЕРЖДАЮ

Глава Начикинского сельского поселения

_______________ В.М. Пищальченко

27 января 2021г.

| План мероприятий по подготовке к ОЗП на 2021-2022 г. г по Начикинскому сельскому поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. изм | Объемы работ (общая площадь дома, протяженность сетей и т. д по видам работ) | Наименование работ |  | Необходимые материалы |  |  | Стоимость выполнения работ, тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во | Всего, в т. ч | Капитальный ремонт |  |  |  |  | Текущий ремонт |  |  |
|  |  |  |  | Сроки выполнения работ |  |  |  |  | всего по кап. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управляющ. компаний, населен | всего по текущ. ремонту |  | средства МО | предприятий ЖКХ населения |
| п. Сокоч Замена ветхих участков сети водоотведения: по ул. Лесная, д. 1а от КК-2 до КК-4; по ул. Лесная, д. 4 от КК-19 до КК-20; по ул. Лесная, д. 6 от КК-23 до КК-24. | м | 113 | Замена ветхих участков сети водоотведения | 30.09.2021 г. | труба д=157 мм | м | 113 | 905 |  | 905 |  |  | 905 |  |  |  |
| п. Сокоч Замена участка ХВС по ул. Лесная д.4 ( частный сектор) | м | 19 | Замена ветхого участка ХВС, между колодцами. При необходимости установка кранов или задвижек | 15.09.2021 г. | труба д=32 задвижка или кран д=32 | м шт | 19 1 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |
| п. Сокоч Ремонтные работы в ВК -8 по ул. Дорожная | шт | 1 | Ремонт системы ХВС в ВК -8 . Замена крышки люка | 15.09.2021 г. | Крышка люка | шт | 1 | 12 |  |  |  |  | 12 |  |  | 12 |
| п. Дальний Замена участка сети ХВС, замена задвижки в котельной п. Дальний | шт | 10 | Замена ветхого участка труботровода ХВС, замена задвижки д=50 | 15.09.2021 г. | задвижка д=50 труба д=50 | м шт | 10 1 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |
| п. Дальний Текущий ремонт Здания насосной | шт | 1 | Замена кровли крышы, внутренний косметический ремонт, проведение освещения | 15.09.2021 г. | Биполь газ электротовары цемент краска | шт | 4 1 1 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| п. Сокоч земляные работы в колодце КК-23 на системе водоотведения | шт | 1 | земляные работы в колоце КК-23 | 15.09.2021 г. | услуги экскаватора | шт | 1 | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 |
| п. Сокоч, ул. Юбилейная, д. 5 замена (ремонт) подъездных козырьков | шт | 3 | замена (ремонт) подъездных козырьков | 30.10.2021 г. | труба уголок доска Профнастил | м м м3 лист | 50 60 4 8 | 210 |  |  |  |  | 210 |  |  | 210 |
| п. Сокоч, ул. Лесная, д. 7 замена (ремонт) подъездных козырьков | шт | 1 | замена (ремонт) подъездных козырьков | 30.10.2021 г. | труба уголок доска Профнастил | м м м3 лист | 17 20 1 3 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| п. Сокоч, ул. Лесная , д. 1а замена (ремонт) подъездных козырьков | шт | 1 | замена (ремонт) подъездных козырьков | 30.10.2021 г. | труба уголок доска Профнастил | м м м3 лист | 17 20 1 3 | 70 |  |  |  |  | 70 |  |  | 70 |
| п. Сокоч, ул. Лесная д. 4 косметический ремонт подъезда | шт | 1 | косметический ремонт подъезда | 30.09.2021 г. | краска 26 кг шт-рка Ротбанд грунтовка краска по бетону 7 кг | шт | 2 1 1 2 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
| п. Сокоч, ул. Лесная д. 6 косметический ремонт подъезда | шт | 1 | косметический ремонт подъезда | 30.09.2021 г. | краска 26 кг шт-рка Ротбанд грунтовка краска по бетону 7 кг | шт | 2 1 1 2 | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  | 60 |
| п. Сокоч, очистка подвальных помещений | шт | 5 | очистка подвальных помещений | 01.07.2021 г. | вывоз мусора | час | 1 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| п. Начики, замена запорной арматуры в теплокамере | шт | 2 | замена запорной арматуры в теплокамере | 30.08.2021 г. | задвижка д=50 труба д=50 | шт м | 2 1 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
| п. Начики, д. 16, установка кранов на системе отопления | шт | 1 | установка кранов на системе отопления | 30.08.2021 г. | кран д 50 | шт | 2 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| п. Сокоч ул Лесная, д. 8, замена розлива | шт | 1 | Замена участка розлива | 30.08.2021 г. | труба д 50 | м | 3 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |