

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАМЧАТСКИЙ КРАЙ**

**ЕЛИЗОВСКИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**НАЧИКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации Начикинского сельского поселения**

от «09» февраля 2021 года № 07

Об утверждении плана мероприятий

«Дорожная карта» по проведению в

нормативное состояние объектов

и развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

В целях реализации поручения Президента Российской Федерации от 02.01.2016 №Пр-12, данным по итогам проверки исполнения федерального законодательства, решений Президента Российской Федерации по вопросам создания в населённых пунктах условий для занятий физической культурой и массовым спортом, для формирования здорового образа жизни граждан в Начикинском сельском поселении Елизовского района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Привести в нормативное состояние существующую спортивную инфраструктуру согласно «Дорожной карты» согласно приложения №1.

2. Контроль за выполнением оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Начикинского

сельского поселения В.М.Пищальченко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Начикинского сельского поселения от 09 февраля 2021г. № 07

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по созданию условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом в Начикинском сельском поселении**

**Елизовского муниципального района**

1. **Описание «Дорожной карты»:**

С целью реализации показателей «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом» регионального проекта «Спорт - норма жизни» определилась потребность в поиске решений для выполнения целевых показателей вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом.

План («Дорожная карта») включает в себя комплекс мероприятий, которые имеют целью исправить основные проблемные стороны полноценного развития физической культуры и спорта на территории Начикинского сельского поселения. Мероприятия будут проводиться на протяжении трех лет и к 2024 году запустят механизм вовлечения всех категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом и развитие материально-технической базы.

Реализация Плана («Дорожной карты») потребуют серьезных человеческих и материальных ресурсов.

**Срок реализации «дорожной карты»**.

2021-2024 годы

**Цель «Дорожной карты» по реализации регионального проекта.**

Увеличить численность жителей Начикинского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, за счёт внедрения тренировочных занятий и развития спортивной инфраструктуры и обеспечения доступа к объектам спорта для разных возрастных категорий к 2024 году путём создания условий по месту у жительства.

1. **Показатели «Дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Период, год | | | |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 11% | 21% | 21% | 21% |
| 1.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 8% | 17% | 17% | 17% |
| 1.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом. | 15% | 25% | 25% | 25% |
| 1.4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | 34,6% | 37,6% | 37,6% | 37,6% |

**3.План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Дата начала  мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственный исполнитель | Планируемый результат |
| Показатель № 1 Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведения спортивно-массовых мероприятий по видам спорта  (мини-футбол,  кикбоксинг,  волейбол,  настольный теннис) | 2021 | 2024 | Лепихов П.В.  Пантелеев Ф.Ю. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены 22% детей и молодежи (возраст 3-29 лет) |
| Показатель № 2 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | |
| 2.1. | Проработка инициативы с руководителями предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории сельского поселения поддержки работающего населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2021 | 2024 | Администрация Начикинского сельского поселения,  МБОУ «Начикинская средняя школа» Инструктор по спорту - Лепихов П.В. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены 7 % граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет) |
| 2.2 | Проведение соревнований по видам спорта и спартакиад внутри предприятий, учреждений. | 2021 | 2024 | Администрация Начикинского сельского поселения.  МБОУ «Начикинская средняя школа» Инструктор по спорту - Лепихов П.В. |
| Показатель № 3 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | |
| 3.1 | Проведение соревнований с привлечением жителей старшей возрастной категории (60 лет и старше.) | 2021 | 2024 | Администрация Начикинского сельского поселения,  МБОУ «Начикинская средняя школа»,  Инструктор по спорту - Лепихов П.В. | В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечены 6 % граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет). |
| 3.2. | Проведение агитационных мероприятий по вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом через СМИ и социальные сети | 2021 | 2024 | МБОУ «Начикинская средняя школа»,  инструктор Лепихов П.В. |
| Показатель № 4 Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | | | | |
| 4.1. | Строительство площадки ГТО.  п. Сокоч, Лесная д.1 | 2021 | 2021 | Администрация Начикинского сельского поселения | Введена в эксплуатацию площадка ГТО |
| 4.2 | Спортивный зал МБОУ «Начикинская средняя школа», п.Сокоч, ул. Юбилейная, д.11 | 2021 | 2024 | Управление образования Елизовского муниципального района | Спортивный зал используется населением для организации физкультурно-спортивной деятельности |
| 4.3 | Ограждение спортивной площадки МБОУ Начикинская средняя школа,  п.Сокоч, ул. Юбилейная, д. 11 | 2021 | 2024 | Управление образования Елизовского муниципального района | Установлено  ограждение спортивной площадки МБОУ Начикинская средняя школа,  п.Сокоч, ул. Юбилейная, д. 11 |
| 4.5 | Разработка проектно- сметной документации на строительство (реконструкцию) спортивного объекта.  - площадка ГТО.п.Сокоч, ул. Лесная д.1; | 2021 | 2024 | Администрация Начикинского сельского поселения | Разработана проектно-сметная документация на строительство площадки ГТО.  п. Сокоч, ул.Лесная д.1 |