Российская Федерация Камчатский край

Елизовский муниципальный район

## администрация

## Николаевского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л е н и е

от 26.03.2021 № 32-П

с. Николаевка

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П «О Государственной программе Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Николаевского сельского поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Николаевского сельского поселения от 05.02.2014 № 04-П (в редакции постановлений от 25.02.2015 № 15-П, 28.03.2019 № 39-П)

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Николаевского

сельского поселения		                                                                В.И. Никифоров

Разослать: Финотдел, МКУК-2, Гарина Н.С., Вострухин Н.А., Кирсанов И.В. (регистр), сайт, инф.папки-2

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 26.03.2021 № 32-П

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

(далее – Программа)

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Николаевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений; Организационно-правовой отдел отсутствуют |
| Участники Программы | МКУК СДК с. Николаевка МКУК СДК с. Сосновка МБУ «Центр физической культуры и спорта Елизовского муниципального района» МБОУ «Николаевская СШ» МБОУ «Сосновская НШ» КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный техникум» |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Цели Программы | создание условий и обеспечение возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни |
| Задачи Программы | 1) развитие физической культуры и спорта, пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни, активизация вовлеченности населения в спортивно-массовые мероприятия; 2) развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении, повышение эффективности использования объектов спорта; 3) организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в поселении; |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | - количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий; - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Николаевского сельского поселения, из них: - доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет); - доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет); - доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет); 3) доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности работников организаций на территории Николаевского сельского поселения; 4) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта |
| Этапы и сроки реализации Программы | в один этап с 2021 года по 2025 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составляет 8352,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 0,0000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 2024 год - 0,00000 тыс. рублей; 2025 год - 0,00000 тыс. рублей; местного бюджета - 8352,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2021 год –8352,00000 тыс. рублей; 2022 год –0,00000 тыс. рублей; 2023 год –0,00000 тыс. рублей; 2024 год –0,00000 тыс. рублей; 2025 год –0,00000 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли населения Николаевского сельского поселения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - увеличение доли обеспечения населения Николаевского сельского поселения спортивными сооружениями; - обеспеченность населения спортивными сооружениями и повышение эффективности использования объектов спорта. |

- Приоритеты и цели региональной (муниципальной) политики

в сфере реализации Программы

1.1. В соответствии с установленными приоритетами региональной политики в сфере физической культуры и спорта основным  приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является создание условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1.2. Достижение указанной цели потребует решения следующих задач:

1) развитие физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания граждан и пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни;

2)  развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении, повышение эффективности использования объектов спорта;

3) организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения, активизация вовлеченности населения в спортивно-массовые мероприятия.

1.3. Программа разработана как один из механизмов реализации на территории Николаевского сельского поселения полномочий органов местного самоуправления  в сфере физической культуры и спорта в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с учетом Перечня поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта», утвержденных Президентом РФ 22.11.2019 № Пр-2397, Комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста, утвержденным совместным приказом Минспорта России, Минтруда России, Минздрава России от 29.11.2019 № 984/761н/976, и Методических рекомендаций организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха граждан и в организациях различных форм собственности, утвержденных Приказом Минспорта России от 25.09.2020 № 718.

1.4. Программа определяет направления развития, механизмы муниципальной поддержки отдельных направлений муниципальной политики в сфере  физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении на 2021-2025 годы с учетом софинансирования мероприятий Программы из бюджетов вышестоящих источников в рамках реализации:

- Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление в Камчатском крае», утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;

- Подпрограммы 4 «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» Государственной программы Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление в Камчатском крае», утвержденная Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 552-П;

- Подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта в Елизовском муниципальном районе на 2020-2024 годы» Муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Елизовском муниципальном районе на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Елизовского муниципального района от 13.11.2019 № 1325.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы

Программа предусматривает реализацию на территории муниципального образования следующих основных мероприятий:

- 1) Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения.

- Мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом, утверждаемым ежегодно постановлением Администрации Николаевского сельского поселения. Мероприятия организуются в зависимости от сезонов года  (лыжные гонки, хоккей, другие игры и соревнования на льду, футбол, велопробег); приурочиваются  к памятным и праздничным датам (День Победы, день независимости, день физкультура, день молодежи и др.); для поддержания традиционных направлений  (спартакиада трудовых коллективов, спартакиада пенсионеров).

- 2) Популяризация физической культуры и спорта, вовлечение населения в физкультурно-спортивные мероприятия.

Основополагающей задачей является приобщение граждан к здоровому образу жизни, к регулярным занятиям спортом и улучшение физического здоровья населения. При популяризации активного, здорового и спортивного образа жизни, учитываются возрастные особенности населения при выборе наиболее эффективных форм и методов пропаганды, раскрывая социальную значимость физической культуры  в борьбе с негативным поведением, включая курение, употребление спиртных напитков, наркотических веществ, преступность.

При проведении мер (инструментов) воздействия на общественное сознание в целях активизации занятий физической культурой и спортом, вовлеченности населения в  спортивно-массовые мероприятия, предлагается использовать следующую категоризацию населения:

## - дети и молодежь (возраст 3 - 29 лет);

## - граждане среднего возраста (женщины: 30 - 54 года: мужчины: 30 - 59 лет);

- - граждане старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет: мужчины: 60 - 79 лет).

Приоритетным направлением в пропагандистской деятельности должны стать такие целевые группы, как дети и молодежь в связи с тем, что именно в раннем возрасте положительные образы ложатся в наиболее благодатную почву, а полезные навыки и привычки сохраняются на всю жизнь. Таким образом, популяризация физической культуры и спорта, используя различные каналы, методы и формы пропаганды, способствует убеждению, внушению и заражению идеей о необходимости вести здоровый образ жизни.

- 3) Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении.

- В данном направлении планируется проведение мероприятий, направленных:

- - на содержание спортивных объектов (сооружений), находящихся в собственности Николаевского сельского поселения;

- - ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов (сооружений);

- - приобретение спортивного оборудования (инвентаря);

- - приобретение и установку хоккейной коробки в с. Сосновка;

- - увеличение количества малых спортивных площадок;

- - проектирование и строительство спортивного объекта муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

3.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

3.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

3.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

3.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

3.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если  больше 1, значение  принимается равным 1.

3.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

3.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

3.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат местного бюджета;

- степень реализации контрольных событий.

3.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение  составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,80.

3.10. В случае, если значение  составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

- Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведены в приложении 1 к Программе.

- Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведений о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями муниципальной программы

Для достижения целей и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 2 к Программе.

- Описание мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в сфере реализации Программы не предусмотрены.

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов  муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы представлены в Приложении 3 к Программе.

8. Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 4 к Программе.

9. Дополнительные и обосновывающие материалы

9.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы и

основные показатели

Текущее состояние физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении характеризуется положительными тенденциями, связанными с возрождением спортивных и физкультурных традиций, обустройством открытых спортивных площадок на территориях общего пользования общественных территорий, обеспечение членов команд  спортивной формой (инвентарем), обеспечением доставки команд на районные соревнования.

На территории муниципального образования:

- Созданы условия для занятий по следующим видам спорта:

- настольный теннис, шашки, шахматы. Спортивное оборудование и инвентарь размещены в помещениях муниципальных казенных учреждений культуры, вход свободный, занятия бесплатны;

- хоккей (хоккейная коробка в с. Николаевка);

- футбол (использование хоккейной коробки в с. Николаевка в летний период, спортивная площадка на территории МБОУ «Николаевская СОШ»);

- волейбол (спортивная площадка на территории МБОУ «Николаевская СОШ»);

- тренажерный зал (помещение в здании МКУК СДК с. Николаевка);

- лыжные гонки (предоставлено помещение в МКУК СДК с. Сосновка для учащихся секции СДЮШОР по ЛВС);

2) Силами общественности создана группа здоровья (гимнастика, волейбол, настольный теннис);

3) Сформированы команды поселения по женскому волейболу, мужскому волейболу, футболу;

4) Силами преподавателей и учащихся секции СДЮШОР по ЛВС в зимний период подготавливается и поддерживается лыжная трасса в с. Сосновка.

Ежегодно в муниципальном образовании проводятся физкультурно-спортивные мероприятия в соответствии с перспективным планом. Некоторые из мероприятий уже стали традиционными, к ним относится: лыжные соревнования «Стартуют все», «Веселый хоккей», легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (проводится с 2010 года),  турнир по настольному теннису, турнир по дворовому футболу, спартакиада трудовых коллективов (проводится с 2012 года).

Граждане муниципального образования активно участвуют в составе команд Николаевского сельского поселения в районных и краевых соревнованиях (волейбол, футбол, баскетбол, пулевая стрельба, настольный теннис, гиревой спорт, шахматы и т.д.). Николаевское сельское поселение успешно участвует в Спартакиаде городских и сельских поселений Елизовского муниципального образования.

Информация о численности населения в Николаевском сельском поселении, занимающегося физической культурой и спортом (по итогам проведения физкультурно-спортивных мероприятий в поселении, участия в районных, краевых соревнованиях, посещения кружков и секций, в т.ч. в образовательных учреждениях) представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| По состоянию на 01.01.2021 г. | Всего | Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом | Доля,% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения (возраст от 3 лет и старше) (чел.), из них: | 2497 | 244 | 8% |
| - Дети и молодежь (возраст 3-29 лет) | 826 | 99 | 12% |
| - Граждане среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) | 1031 | 50 | 5% |
| - Граждане старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет) | 640 | 25 | 4% |
| 2. Численность работающих в организациях на территории Николаевского сельского поселения | 655 | 70 | 11% |

В целях создания условий и обеспечения возможностей гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом на территории поселения ведется плановая работа по обустройству малых открытых спортивных площадок, оснащению их необходимым спортивным оборудованием (инвентарем). Реестр спортивных объектов (спортивных сооружений), находящихся в собственности Николаевского сельского поселения утвержден постановлением Администрации Николаевского сельского поселения

от 05.11.2020 № 107-П.

Анализ состояния отрасли физической культуры и спорта показывает, что в Николаевском сельском поселении, несмотря на принятые меры, все же остаются ряд глобальных и требующих разрешения проблем. Усложняющими факторами развития физической культуры и спорта являются:

- отсутствие у определенной части населения Николаевского сельского поселения понимания необходимости укреплять свое здоровье, заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом;

- отсутствие на предприятиях и в учреждениях штатных специалистов по физической культуре и спорту, работающих в трудовых коллективах;

- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями;

- отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Актуальность программы обусловлена необходимостью улучшения состояния здоровья населения Николаевского сельского поселения, обеспечения доступности для занятий физической культурой широким слоям населения и развития инфраструктуры спорта.

9.2. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Результатом выполнения мероприятий Программы, будет являться степень достижения запланированных результатов, определенных целевыми показателями, указанными в приложении 1 к Программе.

9.3. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе недостижения целевых показателей (индикаторов), а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации

9.3.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

9.3.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

в) неосвоение предусмотренных бюджетных средств;

г) необоснованное перераспределение средств, определенных настоящей Программой в ходе ее исполнения.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

9.3.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

9.3.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

9.4. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Камчатского края (при предоставлении субсидии) и бюджета Николаевского сельского поселения в пределах общих объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответствующий финансовый год законом Камчатского края о бюджете Камчатского края и решением Собрания депутатов Николаевского сельского поселения о местном бюджете на соответствующий финансовый год, а также при возможности за счет внебюджетных фондов.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы, определяется на основании смет расходов на выполнение программных мероприятий.

- Приложение 1

к Программе

- Сведения о показателях (индикаторах)

- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий (согласно календарному плану) | Ед. | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 2. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Николаевского сельского поселения, из них: | % | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| 2.1. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2.2. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.4. | Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности работников организаций на территории Николаевского сельского поселения | % | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение 2

к Программе

- Перечень

- основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта

- в Николаевском сельском поселении»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | - Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения (согласно календарному плану) | Администрация Николаевского сельского поселения; Инструктор по физической культуре МБУ «Центр физической культуры и спорта Елизовского муниципального района» | 2021 | 2025 | Увеличение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий | Уменьшение количества проводимых физкультурно-спортивных мероприятий | Показатель 1 таблицы приложения I к Программе |
| 2. | - Популяризация физической культуры и спорта, вовлечение населения в физкультурно-спортивные мероприятия | Администрация Николаевского сельского поселения; Инструктор по физической культуре МБУ «Центр физической культуры и спорта Елизовского муниципального района» | 2021 | 2025 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель 2 таблицы приложения I к Программе |
| 3. | Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | - Мероприятия по содержанию объектов спорта, находящихся в собственности Николаевского сельского поселения | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Увеличение обеспеченности спортивными сооружениями населения | Уменьшение обеспеченности спортивными сооружениями населения | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |
| 3.2. | - Обследование, ремонт, снос и демонтаж спортивных объектов | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Повышение эффективности использования объектов спорта | Снижение эффективности использования объектов спорта | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |
| 3.3. | - Приобретение спортивного оборудования (инвентаря) | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |
| 3.4. | - Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Сосновка | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |
| 3.5. | - Создание малых спортивных площадок | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |
| 3.6. | - Проектирование и строительство спортивного объекта муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Администрация Николаевского сельского поселения | 2021 | 2025 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Уменьшение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Показатель 3 таблицы приложения I к Программе |

- Приложение 3

к Программе

- Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или)

- ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

| - № - п/п | - Вид нормативного правового акта | - Основные положения правового акта | - Ответственный исполнитель | - Ожидаемые срок принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | - Решение о внесении изменений - в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении» | - Администрация Николаевского сельского поселения (организационно-правовой отдел) | - Ежегодно, по мере необходимости |
| - 2. | - Решение Собрания депутатов Николаевского сельского поселения | - Решение о местном бюджете (о внесении изменений в решение о местном бюджете) | - Отдел финансово-экономических, имущественных и земельных отношений (Финотдел) | - Ежегодно, по мере необходимости |
| - 3. | - Постановление Администрации Николаевского сельского поселения | Реестр спортивных объектов (спортивных сооружений), находящихся в собственности Николаевского сельского поселения (корректировка по мере необходимости) | - Администрация Николаевского сельского поселения (организационно-правовой отдел) | - Ежегодно, по мере необходимости |

Приложение 4

к Программе

- Финансовое обеспечение реализации

- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем средств на реализацию Программы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | - Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории Николаевского сельского поселения, участие в районных и краевых соревнованиях (мероприятиях) | Всего, в том числе: | 200,00000 |  | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 200,0000 |  | 200,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2. | - Популяризация физической культуры и спорта, вовлечение населения в физкультурно-спортивные мероприятия | Всего, в том числе. | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3. | - Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта в Николаевском сельском поселении, в т.ч.: | Всего, в том числе: | 8152,00000 |  | 8152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 8152,0000 |  | 8152,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.1. | - Мероприятия по содержанию объектов спорта, находящихся в собственности Николаевского сельского поселения | Всего, в том числе: | 152,0000 |  | 152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 152,0000 |  | 152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.2. | - Ремонт, обследование, снос и демонтаж спортивных объектов | Всего, в том числе: | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.3. | Приобретение спортивного оборудования (инвентаря) | Всего, в том числе: | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.4. | Приобретение и установка хоккейной коробки в с. Сосновка | Всего, в том числе: | 8000,00000 |  | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 8000,00000 |  | 8000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.5. | Создание малых спортивных площадок | Всего, в том числе: | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3.6. | Проектирование и строительство спортивного объекта муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом | Всего, в том числе: | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств краевого бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств местного бюджета | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | за счет средств внебюджетных фондов | 0,00000 |  | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |