## Прил 1
Приложение 1 к постановлению главы Новоавачинского сельского поселения от " 20 " июня 2019 г. № 03
Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы (наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | чел. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всего по МО за период 2020 - 2022 годов |  | Х | Х | Х | Х | Х | 9714.2 | 6880.3 | 338 | Х | 20220128 | 0 | 11075402.4238 | 1816320.61 | 7328404.4762 | 0 | Х | Х | Х
2020 год
| Итого по МО за 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х | 1538.4 | 1084.9 | 50 | Х | 6536633 | 0 | 3559950.7766 | 644917.48 | 2331765.0634 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Новый ул. Молодежная д. 13 | РО | 1962 | 2010 | 23.02 | 3 | 486.4 | 442.5 | 18 | ремонт фасада | 4181411 |  | 2136855.1652 | 644917.48 | 1399638.5148 |  |  | 4185.38 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 486.4 | 442.5 | 18 | Х | 4181411 | 0 | 2136855.1652 | 644917.48 | 1399638.5148 | 0 | Х | Х | Х
1.1.2 | п. Новый ул. Молодежная д. 17 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 1052 | 642.4 | 32 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 2355222 |  | 1423095.6114 |  | 932126.5486 |  |  | 3027.72 | 2020-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1052 | 642.4 | 32 | Х | 2355222 | 0 | 1423095.6114 | 0 | 932126.5486 | 0 | Х | Х | Х
2021 год
| иого по МО за 2021 год | Х | Х | Х | Х | Х | 1896 | 1732.9 | 101 | Х | 6355784 | 0 | 3691800.8052 | 221181.01 | 2442801.4948 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Новый ул. Молодежная д. 19 | РО | 1973 | 2010 | 23.02 | 3 | 1198.9 | 1091.1 | 53 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 1778147 |  | 1070087.8273 |  | 708058.8277 |  |  | 2081.96 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 1198.9 | 1091.1 | 53 | Х | 1778147 | 0 | 1070087.8273 | 0 | 708058.8277 | 0
1.1.2 | п. Новый ул. Молодежная д. 15 | РО | 1960 | 2010 | 21.02 | 2 | 697.1 | 641.8 | 48 | ремонт фасада | 4577637 |  | 2621712.9779 | 221181.01 | 1734742.6671 |  |  | 5030.63 | 2021-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 697.1 | 641.8 | 48 | Х | 4577637 | 0 | 2621712.9779 | 221181.01 | 1734742.6671 | 0
2022 год
| иого по МО за 2022 год | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.8419 | 950222.12 | 2553837.9181 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Нагорный ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 | 187 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4606818 |  | 2192327.7308 | 950222.12 | 1464268.0292 |  |  | 2081.96 | 2022-12-31 | 37.11
| п. Нагорный ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 | 187 | ремонт ВДИС ХВС | 1630700 |  | 977693.2049 |  | 653006.7951 |  |  | 400.81 | 2022-12-31
| п. Нагорный ул. Юбилейная д. 4 | РО | 1978 | 1978 | 23.02 | 3 | 6279.8 | 4062.5 | 187 | ремонт ВДИС водоотведения | 1090193 |  | 653629.9062 |  | 436563.0938 |  |  | 307.28 | 2022-12-31
| Итого по многоквартирному дому: | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 187 | Х | 7327711 | 0 | 3823650.8419 | 950222.12 | 2553837.9181 | 0 | Х | Х | Х

## Прил 2
Приложение 2 к постановлению главы Новоавачинского сельского поселения от " 20 " июня 2019 г. № 03
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2020 - 2022 годы
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Всего по МО | 9714.2 | 338 |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  | 20220128 | 20220128
1 | 2020 год | 1538.4 | 50 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6536633 | 6536633
2 | 2021 год | 1896 | 101 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 6355784 | 6355784
3 | 2022 год | 6279.8 | 187 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7327711 | 7327711 | "