## приложение 1
Приложение 1 к постановлениюб администрации Новоавачинского сельского поселения от 12 мая 2022 г. № 85
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы
Код МКД | Код конструктивного элемента (системы) | Код работы (услуги) | № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[15 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[16 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
X | X | X | X | Всего по Новоавачинскому сельскому поселению за период 2023 - 2025 годов | X | X | X | X | X | 7155 | 6711.6 | 3157.4 | 294 | X | 19764921 | 0 | 2649937.25 | 0 | 17114983.75 | 0 | X | X | X
2023
X | X | X | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 4235.8 | 3985 | 2031 | 175 | X | 2985743 | 0 | 440695.67 | 0 | 2545047.33 | 0 | X | X | X
4100619 | 41006194 | 20 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 111373 | 0 | 16438.65 | 0 | 94934.35 | 0 | 101.23 | 101.23 | 31.12.2023
4100619 | 41006196 | 20 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | разработка ПСД ВДИС водоотведения | 78653 | 0 | 11609.18 | 0 | 67043.82 | 0 | 71.49 | 71.49 | 31.12.2023
4100619 | 41006192 | 20 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 103331 | 0 | 15251.66 | 0 | 88079.34 | 0 | 93.92 | 93.92 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | X | 293357 | 0 | 43299.49 | 0 | 250057.51 | 0 | X | X | X
4100623 | 41006232 | 2 | 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 642.9 | 636.6 | 476.6 | 25 | ремонт ВДИС электроснабжения | 946741 | 0 | 139738.97 | 0 | 807002.03 | 0 | 1472.61 | 1472.61 | 31.12.2023
4100623 | 41006232 | 20 | 5.6.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 1 | РО | 1966 | 1966 | 21.02 | 2 | 642.9 | 636.6 | 476.6 | 25 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 88739 | 0 | 13097.88 | 0 | 75641.12 | 0 | 138.03 | 138.03 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 642.9 | 636.6 | 476.6 | 25 | X | 1035480 | 0 | 152836.85 | 0 | 882643.15 | 0 | X | X | X
4100631 | 41006312 | 2 | 5.6.3 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 1 | РО | 1964 | 1964 | 21.02 | 2 | 673.7 | 621.8 | 428 | 31 | ремонт ВДИС электроснабжения | 992097 | 0 | 146433.52 | 0 | 845663.48 | 0 | 1472.61 | 1472.61 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 673.7 | 621.8 | 428 | 31 | X | 992097 | 0 | 146433.52 | 0 | 845663.48 | 0 | X | X | X
4100640 | 410064051 | 20 | 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | разработка ПСД ВДИС холодного водоснабжения | 179299 | 0 | 26464.53 | 0 | 152834.47 | 0 | 98.57 | 98.57 | 31.12.2023
4100640 | 41006404 | 20 | 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | разработка ПСД ВДИС теплоснабжения | 248985 | 0 | 36750.19 | 0 | 212234.81 | 0 | 136.88 | 136.88 | 31.12.2023
4100640 | 41006402 | 20 | 5.6.4 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 236525 | 0 | 34911.09 | 0 | 201613.91 | 0 | 130.03 | 130.03 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | X | 664809 | 0 | 98125.81 | 0 | 566683.19 | 0 | X | X | X
2024
X | X | X | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | X | 9003140 | 0 | 1227127.98 | 0 | 7776012.02 | 0 | X | X | X
4100640 | 41006402 | 2 | 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1907840 | 0 | 260038.59 | 0 | 1647801.41 | 0 | 1048.84 | 1048.84 | 31.12.2024
4100640 | 410064051 | 51 | 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 1423349 | 0 | 194002.47 | 0 | 1229346.53 | 0 | 782.49 | 782.49 | 31.12.2024
4100640 | 41006404 | 4 | 5.6.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 22а | РО | 1986 | 1986 | 13.02 | 4 | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 5671951 | 0 | 773086.92 | 0 | 4898864.08 | 0 | 3118.17 | 3118.17 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1819 | 1654.7 | 581 | 72 | X | 9003140 | 0 | 1227127.98 | 0 | 7776012.02 | 0 | X | X | X
2025
X | X | X | 5.6 | Итого по Новоавачинскому сельскому поселению | X | X | X | X | X | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | X | 7776038 | 0 | 982113.6 | 0 | 6793924.4 | 0 | X | X | X
4100619 | 410061951 | 51 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | ремонт ВДИС холодного водоснабжения | 867167 | 0 | 109523.19 | 0 | 757643.81 | 0 | 788.19 | 788.19 | 31.12.2025
4100619 | 41006196 | 6 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | ремонт ВДИС водоотведения | 661957 | 0 | 83605.17 | 0 | 578351.83 | 0 | 601.67 | 601.67 | 31.12.2025
4100619 | 41006192 | 2 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1413856 | 0 | 178570.01 | 0 | 1235285.99 | 0 | 1285.09 | 1285.09 | 31.12.2025
4100619 | 41006194 | 4 | 5.6.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная, д. 16 | РО | 1977 | 1977 | 11.02 | 3 | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | ремонт ВДИС теплоснабжения | 4833058 | 0 | 610415.23 | 0 | 4222642.77 | 0 | 4392.89 | 4392.89 | 31.12.2025
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 1100.2 | 1071.9 | 545.4 | 47 | X | 7776038 | 0 | 982113.6 | 0 | 6793924.4 | 0 | X | X | X

## приложение 2
Приложение 2 к постановлениюб администрации Новоавачинского сельского поселения от 12 мая 2022 г. № 85
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2023 - 2025 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Новоавачинское сельское поселение | 7155 | 294 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19764921 | 19764921
1 | 2023 год | 4235.8 | 175 |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  | 2985743 | 2985743
2 | 2024 год | 1819 | 72 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9003140 | 9003140
3 | 2025 год | 1100.2 | 47 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7776038 | 7776038