## Приложение 1
Приложение 1 к постановлению главы Новоавачинского сельского поселения от " 23 " сентября 2016г. № 16
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: | [6 empty] | 19069.5 | 12778.8 | 12006.6 | 606 | 15438485 | 0 | 8469269.19 | 0 | 6969215.81 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 6279.8 | 4062.5 | 3825.9 | 187 | 123616 | 0 | 0 | 0 | 123616 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 1052 | 642.4 | 439.6 | 32 | 54911 | 0 | 0 | 0 | 54911 | 0 | 85.4779 | 875.99 | 2017-12-31 | 29.02
1.1.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 1978 | 1978 | блочный | 3 | 7 | 6279.8 | 4062.5 | 3825.9 | 187 | 68705 | 0 | 0 | 0 | 68705 | 0 | 16.912 | 105.94 | 2017-12-31 | 31.02
2018
1.1 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 7989.7 | 5370.1 | 5026.5 | 244 | 9423420 | 0 | 4995070.72 | 0 | 4428349.28 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 1986 | 1986 | блочный | 4 | 9 | 7989.7 | 5370.1 | 5026.5 | 244 | 9423420 | 0 | 4995070.72 | 0 | 4428349.28 | 0 | 1754.7941 | 1978.36 | 2018-12-31 | 33.02
2019
1.1 | Новоавачинское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4800 | 3346.2 | 3154.2 | 175 | 5891449 | 0 | 3474198.47 | 0 | 2417250.53 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 1991 | 1991 | блочный | 4 | 4 | 4800 | 3346.2 | 3154.2 | 175 | 5891449 | 0 | 3474198.47 | 0 | 2417250.53 | 0 | 1760.6386 | 1978.36 | 2019-12-31 | 33.02

## Приложение 2
Приложение 2 к постановлению главы Новоавачинского сельского поселения от " 23 " сентября 2016 № 16
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Новоавачинскому сельскому поселению на 2017 - 2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Итого по МО: |  | 15438485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.6 | 15168191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270294
2017
1.2 | Новоавачинское сельское поселение | 123616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123616
1.2.1 | п. Новый, ул. Молодежная, д. 17 | 54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54911
1.2.2 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 4 | 68705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68705
2018
1.2 | Новоавачинское сельское поселение | 9423420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.6 | 9345101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78319
1.2.1 | п. Нагорный, ул. Юбилейная, д. 5 | 9423420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051.6 | 9345101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78319
2019
1.2 | Новоавачинское сельское поселение | 5891449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 5823090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68359
1.2.1 | п. Нагорный, ул. Совхозная д. 14 | 5891449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 5823090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68359

## Приложение 3
Приложение 3 к постановлению главы Новоавачинского сельского поселения от " 23 " сентября 2016г. № 16
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Новоавачинскому сельскому поселению на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | 6279.8 | 187 |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 123616 | 123616
2 | 2018 год | 7989.7 | 244 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 9423420 | 9423420
3 | 2019 год | 4800 | 175 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5891449 | 5891449