## Елизовский МР 21.04.2021
ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЖИТЕЛЯМИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРОШЕДШЕГО В ПЕРИОД С 11 ПО 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.
№п/п | Наименование населенного пункта | Объект благоустройства, отобранный жителями ДФГ | Наименование проекта ДФГ | Краткое описание проекта | Адрес земельного участка, на котором будет расположен объект | Кадастровый номер земельного участка | Площадь участка (м2) | Предусмотрено в краевом бюджете на реализацию проекта (тыс. рублей) | Вид закупки товаров (работ, услуг) (единственный поставщик, аукцион, конкурс, запрос котировок) | Дата размещения извещения о закупке товаров (работ, услуг) | Сведения о муниципальном контракте (договоре) |  |  |  |  | График выполнения работ (оказания услуг) |  |  | Дата завершения реализации проекта (введения объекта) | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, контактный телефон) | БЫЛО ДО ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
[11 empty] | Реквизиты заключенного договора (контракта) (номер, дата) | Цена контракта (договора) (тыс. рублей) | Наименование поставщика (подрядчика) | Предмет закупки | Дата исполнения контракта (договора) | Номер этапа выполнения контракта (договора) | Наименование видов работ (услуг) | Дата выполнения этапа контракта (договора) |  |  | Краткое описание проекта**
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 5
1.10. | Пионерское сельское поселение | [6 empty] | 7400 |  |  |  | 7325.1541
| п. Пионерский | Спортивная площадка открытого типа | Открытая спортивная площадка в районе ул. В.Бонивура п. Пионерский | Установка спортивных тренажеров, покрытие, МАФы (скамейки, урны, освещение) | п. Пионерский,в р-не МУ КДЦ «Радуга» ул. В.Бонивура д. № 2/1 | 41:05:0101081:2521 | 5065 | 5000 | Аукцион | 2021-03-19 | № 0138300002321000004 от 12.04.2021 | 3988.7633 | ЗИНОВЬЕВ ЯРОСЛАВ АНДРЕЕВИЧ | Работы по обустройству спортивной площадки | 01.08.2021 | 1 этап | Установка оборудования, планировка территории, освещение, бетонирование, резиновое покрытие | 2021-08-01 | 01.08.2021 | Пономаренко Ольга Александровна - Заместитель главы администрации Пионерского сельского поселения, тел. 89140237787
[9 empty] | Единственный поставщик |  | №04/03-1 от 04.03.2021 | 250.38 | ООО ОРАНЖ | Поставка оборудования | 15.06.2021 | 1 этап | Поставка оборудования | 15.06.2021
[9 empty] | Единственный поставщик |  | №04/03-2 от 04.03.2021 | 300 | ООО ОРАНЖ | Поставка оборудования | 15.06.2021 | 1 этап | Поставка оборудования | 15.06.2021
[9 empty] | Единственный поставщик |  | №04/03-3 от 04.03.2021 | 450 | ООО ОРАНЖ | Поставка оборудования | 15.06.2021 | 1 этап | Поставка оборудования | 15.06.2021
| п. Светлый | Детская площадка | Детская площадка в районе ул. 70 лет Победы п. Светлый | Кадастровые работы, установка детской площадки,ограждение, МАФы (скамейки, урны) | п. Светлый, ул. 70 лет Победы (в районе микрорайона "Молодежный") | 41:05:0101082:2009 | 10584 | 1500 | Единственный поставщик |  | б/н от 19.03.2021 | 599.95 | ООО "Камстройиндустрия" | Работы по обустройству детской площадки | 01.08.2021 | 1 этап | Установка оборудования, планировка территории, ограждение | 01.08.2021 | 01.08.2021
[9 empty] | Единственный поставщик |  | №05/03-1 от 05.03.2021 | 565.827 | ООО ОРАНЖ | Поставка оборудования | 15.06.2021 | 1 этап | Поставка оборудования | 15.06.2021
[9 empty] | Единственный поставщик |  | договор от 20.04.2021 № 20.04-21-1 | 146.96 | ИП Ширяев Е.Н. | Поставка автономного светильника | 2021-06-20 | 1 этап | поставка автономного светильника | 2021-06-20
[9 empty] | Единственный поставщик |  | № 21.06/2021 от 21.06.2021 | 187.263 | ИП Малыш С.С. | Работы по монтажу наружного освещения на территории детской площадки | 2021-08-15 | 1 этап | Установка оборудования, планировка территории, ограждение | 2021-08-15 | 2021-08-15
| п. Крутобереговый | Место для сбора мусора | Контейнерная площадка на 2 бака | Установка контейнерной площадки на 2 бака | п. Крутобереговый, ул.Крутобереговая 1, | Образование земельного участка не требуется | 50 | 900 | Единственный поставщик |  | №01.03/2021 от 05.03.2021 | 537.0432 | ООО "Камстройиндустрия" | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для размещения ТКО и временного складирования крупногабаритных отходов производства и потребления | 15.06.2021 | 1 этап | Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок для размещения ТКО и временного складирования крупногабаритных отходов производства и потребления | 15.06.2021 | 15.06.2021
[9 empty] | Единственный поставщик |  | №21.05/2021 от 21.05.2021 | 298.9676 | ООО "Камстройиндустрия" | Выполнение работ по устройству плиты и водоотводной трубы | 15.06.2021 | 1 этап | Выполнение работ по устройству плиты и водоотводной трубы | 15.06.2021

## Экономия
Приложение к письму Министерства по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края
Информация об экономии средств краевого бюджета, полученной по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) в рамках реализации в 2021 году социально-значимых проектов, имеющих приоритетное значение для жителей
П/Н | Наименование заказчика | Наименование проекта ДФГ | ИКЗ | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) | Цена заключенного контракта (руб.) | Сумма экономии (руб.) 7 = 5 - 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Всего по краю |  |  | 70593033.66 | 62840653.26 | 7752380.4
1 | Елизовский муниципальный район |  |  | 26456217.24 | 20991473.72 | 5464743.52 |  | 7752380.4
1.1 | Администрация Новолесновского сельского сельского поселения | Поставка и установка игрового оборудования для детской площадки в п. Лесной | 2134110503001741050100100050022899244 | 2500000 | 1902500 | 597500
1.2 | Администрация Новолесновского сельского сельского поселения | Поставка и установка игрового оборудования для детской площадки в п. Березняки | 2134110503001741050100100050012899244 | 1500000 | 1177500 | 322500
1.3 | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения - муниципальное казенное учреждение | Открытая спортивная площадка в с. Коряки | 213410504257341050100100090014299244 | 2981814.72 | 2211454.72 | 770360
1.4 | Отдел по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Администрации Корякского сельского поселения - муниципальное казенное учреждение | Детская игровая площадка ул. Геологов | 213410504257341050100100080014299244 | 3099835.32 | 2774370.44 | 325464.88
1.5 | МБУ "Благоустройство города Елизово" | Благоустройство сквера "Отдыхайка" (1этап) | 213410504016741050100100640014299244 | 4800000 | 4014917.5 | 785082.5 | краевой бюджет
|  |  |  | 37250 |  | 37250 | бюджет ЕГП
|  |  | 213410503152541050100100200010000244 | 2477127 | 1711372.32 | 765754.68
1.6 | МБУ "Благоустройство города Елизово" | Благоустройство сквера в мкр."Пограничный" (1 этап) | 213410504016741050100100670014299244 | 5200000 | 4801000 | 399000 | краевой бюджет
|  |  |  | 620622 | 0 | 620622 | бюджет ЕГП
1.7 | Администрация Раздольненского сельского поселения | Устройство многофункциональной спортивной площадки открытого типа в п. Раздольный | 21 34105029815410501001 0004 001 4299 244 | 2606383 | 2046010.44 | 560372.56
1.8 | Администрация Пионерского сельского поселения | Открытая спортивная площадка в районе ул. В.Бонивура п. Пионерский | 213410502974141050100100110014299244 | 4749619.2 | 3988763.3 | 760855.9
1.7 | Николаевское сельское поселение | Место для отдыха жителей | 2134105029678410501001007001439924 | 1741438 | 1164585 | 576853
2 | Усть-Камчатский муниципальный район
2.1
3 | Усть-Большерецкий муниципальный район
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4 | Соболевский муниципальный район |  |  | 12000000 | 11911053 | 88947
4.1 | Администрация Соболевского сельского поселения | Набережная вдоль ручья Домашнего (зона отдыха для взрослых и детей с.Соболево) | 213410700040241070100100343244 | 6000000 | 6000000 | 0
4.2 | Администрация Устьевого сельского поселения | Место для отдыха жителей с. Устьевое | 0138300015421000001 | 3000000 | 2911053 | 88947
4.3 | Администрация Крутогоровского сельского поселения | Благоустройство территории п. Крутогоровский | 213410700172741070100100090014299244 | 3000000 | 3000000 | 0
5 | Мильковский муниципальный район |  |  | 7990839.42 | 6024201.15 | 1966638.27
| Муниципальное бюджетное учреждение «Мильковский центр физической культуры и спорта» | Спортивные площадки открытого типа (хоккейная коробка, каток в с. Долиновка, в с. Шаромы) | 213410600688141060100100100013230244 | 3015597.48 | 1839514.29 | 1176083.19
| Муниципальное бюджетное учреждение «Мильковский центр физической культуры и спорта» | Спортивные площадки открытого типа (спортивное оборудование в с. Шаромы, в с. Долиновка ) | 213410600688141060100100090010000244 | 384711.94 | 284686.86 | 100025.08
| Администрация Мильковского сельского поселения | Сооружение площадь им. Ленина | 213410600558141060100100120014299224 | 4590530 | 3900000 | 690530
6 | Быстринский муниципальный район |  |  | 2395681 | 2204026.44 | 191654.56
6.1 | Администрация Эссовского сельского поселения | Универсальная спортивная площадка | 213410200706641020100100010014299244 | 2395681 | 2204026.44 | 191654.56
8 | Вилючинский городской округ |  |  | 1306006 | 1295295.34 | 10710.66
8.1 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа | Пешеходная аллея для прогулок между домами ул. Вилкова, 25-33 в жилом районе Рыбачий. | 213410200706641020100100010014299244 | 636126 | 629764.74 | 6361.26
|  |  | 213410200706641020100100010024299244 | 669880 | 665530.6 | 4349.4
10 | Олюторский муниципальный район |  |  | 3000000 | 2970313.61 | 29686.39
10.1 | Администрация МО СП «село Средние Пахачи» | Место для отдыха жителей | 213820100126382010100100020014299244 | 3000000 | 2970313.61 | 29686.39
12 | Тигильский муниципальный район |  |  | 17444290 | 17444290 | 0
12.1 | Администрация сельского поселения «село Тигиль» | Реконструкция центральной площади с. Тигиль, Камчатского края | 213820201679182020100100180134299244 | 13944290 | 13944290 | 0
12.2 | Администрация сельского поселения «село Лесная» | Строительство спортивной площадки открытого типа в с. Лесная | 213820200087282020100100040014299244 | 3500000 | 3500000 | 0

## Всего контрактов 21.04.2021
Информация о заключенных контрактах и договорах по состоянию на 25.05.2021
П/П | МО | количество контрактов | сумма | количество извещений | сумма | всего контракторв и извещений | Всего средств
1 | Пионерское сельское поселение | 9 | 7137.9408 | 1 | 7137.9408 | 9 | 7400
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
итого |  | 9 | 7137.9408 | 1 | 7137.9408 | 9 | 7400