## Программа мероприятий
Приложение № 4 к постановлению администрации Пионерского сельского поселения № 270 от 10.07.2023
Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по реконструкции объекта, задания, плановое значение показателей деятельности Концессионера
(наименование организации)
в сфере теплоснабжения на 2023-2027 годы
Задание:
1. Обеспечение качества и надежности теплообеспечения потребителей Пионерского сельского поселения Камчатского края. | [18 empty] | Приложение №1
2. Снижение затрат, связанных с выработкой и транспортировкой тепловой энергии. | [19 empty] | к дополнительному соглашению №_____
3. Обеспечение эффективности производства тепловой энергии и поставки ее потребителям на уровне установленных значений. | [18 empty] | от «____» __________ 2023 года
к концессионному соглашению
Плановые показатели: | [19 empty] | в отношении объектов теплоснабжения
от «17» октября 2017 года
№ п/п | Наименование мероприятий |  |  | Оценка экономической эффективности | [5 empty] | Оценка социальной эффективности
1 | 2 |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | [7 empty] | Приложение № 4 к концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от «17» октября 2017 года
1 | Поддержание объектов теплоснабжения Пионерского сельского поселения в технически исправном состоянии. |  |  | Обеспечение снижения уровня износа вспомогательного оборудования котельных. | [5 empty] | Обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения населения и социально значимых объектов.
Перечень мероприятий:
№ п/п | Наименование мероприятий | Описание и место расположения объекта | Обоснование необходимости реализации мероприятий | Краткий перечень и описание основных видов работ | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | [5 empty] | Ожидаемый экономический эффект
[5 empty] | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр,и т.п.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
[7 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
Всего по группе 2. | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. Строительство новых тепловых сетей
2.2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 2. | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей
3.2.1. | Модернизации систем автоматки, контроля и управления котельной | Котельная п. Крутобереговый | Замена физически и морально изношенного оборудования, повышение эффективности и надежности | Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований, оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур. Реализация работ. | Мощность | МВт | 1 | 1 | 2024 | 2025 | 9784.4 | 0 | 7338.3 | 2446.1 | 0 | 0 | Улучшение технических характеристик и показателей установленного оборудования
3.2.2. | Модернизации систем автоматки, контроля и управления котельной | Котельная п. Светлый, ул Луговая | Замена физически и морально изношенного оборудования, повышение эффективности и надежности | Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований, оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур. Реализация работ. | Мощность | МВт | 1 | 1 | 2025 | 2026 | 9784.4 | 0 | 0 | 4892.2 | 4892.2 | 0 | Улучшение технических характеристик и показателей установленного оборудования
3.2.3. | Модернизации систем автоматки, контроля и управления котельной | Котельная п. Светлый, ул. Мира | Замена физически и морально изношенного оборудования, повышение эффективности и надежности | Подготовка и оформление исходных данных (получение необходимых согласований, оформление технических заданий). Проведение закупочных процедур. Реализация работ. | Мощность | МВт | 1 | 1 | 2026 | 2027 | 9784.4 | 0 | 0 | 0 | 2446.1 | 7338.3 | Улучшение технических характеристик и показателей установленного оборудования
Всего по группе 3. | [10 empty] | 29353.2 | 0 | 7338.3 | 7338.3 | 7338.3 | 7338.3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения , повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
4.1.2.
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе (с НДС) | [10 empty] | 29353.2 | 0 | 7338.3 | 7338.3 | 7338.3 | 7338.3
| КОНЦЕДЕНТ | [5 empty] | КОНЦЕССИОНЕР
| ___________________ | [5 empty] | ______________________
СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Камчатский край
_________________________________
[11 empty] | 24461 |  | 6115.25 | 6115.25 | 6115.25 | 6115.25