Приложение

к постановлению администрации

Пионерского сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |

**ПРОЕКТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы»**

П. Пионерский

2017 год

**Паспорт  
Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» (далее - Программа)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | |  | | «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» | | |
| Основание для разработки Программы | |  | | - государственная программа Камчатского края  «Формирование современной городской среды  в Камчатском крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п  - распоряжение администрации Пионерского сельского поселения от зо.06.2017 года № 66 «Об утверждении перечня и разработки муниципальных программ Пионерского сельского поселения на 2018 год» | | |
| Разработчик Программы | |  | | - Администрация Пионерского сельского поселения; | | |
| соисполнители Программы | |  | | - отдел финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения;  - отдел землеустройства, архитектуры и градостроительства администрации Пионерского сельского поселения; | | |
| Подпрограммы Программы | |  | | 1) Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском поселении»;  2) Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Пионерского сельского поселения | | |
| Цели Программы | |  | | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Пионерского сельского поселения | | |
| Задачи Программы | |  | | 1) повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пионерского сельского поселения;  2) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Пионерского сельского поселения: | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | |  | | 2018-2022 годы | | |
| Объемы и источники финансирования Программы |  | | | | | Общий объем финансирования Программы составляет всего – **\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год –0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей; | |
|  |  | |  | | 2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - краевого бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  - местного бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей | |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |  | |  | | Создание комфортных условий для проживания граждан в Пионерском сельском поселении путем:  1) благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;  2) благоустройства всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;  3) обустройство мест массового отдыха населения;  4) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  5) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;  6) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Пионерском сельском поселении;  7) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Пионерского сельского поселения. | |
| Контроль за исполнением Программы |  | |  | | Общее руководство и контроль осуществляет Администрации Пионерского сельского поселения, Отдел финансов, имущественных отношений Пионерского сельского поселения | |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

1.1.Пионерское сельское поселение Елизовского муниципального района Камчатского края занимает территорию 1580,1 га с населением по состоянию на 01.01.2017 года 4011 человека. Территория поселения граничит с г. Петропавловск-Камчатским, Новоавачинским сельским поселением и межсельными территориями Елизовского муниципального района. В состав поселения входит три населенных пункта: п. Пионерский (центр поселения, расположен в 18 км от г. Елизово), п. Светлый и п. Крутобереговый.

В границах Пионерского сельского поселения расположено более 70 предприятий, учреждений и организаций различных организационно-правовых форм и видов собственности.

*1.2. Характеристика сферы благоустройства территорий дворовых территорий*

Жилищный фонд Пионерского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017г составляет 382 домов, общей площадью 96,8 тыс.кв.м. из них:

Многоквартирных домов всего 30 ед. общей площадью 62.3 тыс.кв.м. и 1 дом по программе расселение из ветхого аварийного жилья.

Дома блокированной застройки 43 ед. общей площадью 4,5 тыс.кв.м.

Основная часть домов построена от 30 до 70 лет назад.

Способ управления в многоквартирных домах выбран  -управляющими компаниями - 30 домов; -непосредственный способ управления-43 дома.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зелёных зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В некоторых дворах отсутствует дренажная система, что не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков и таянья снежных масс, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической среды обитания.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дренажной системы на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку эти проблем без дополнительных денежных средств не решаются и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода, отсутствие проекта благоустройства не позволяет получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнение других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения всех населенных пунктов Пионерского сельского поселения, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

*1.3. Характеристика сферы благоустройства территорий общего пользования.*

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории Пионерского сельского поселения имеется Сквер по ул. В.Бонивура с детским игровым комплексом, тротуары, дороги общего пользования

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- устройство пешеходных дорожек (тротуаров);

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- ремонт и замена ограждений;

- обустройство новым оборудованием и ремонт детского игрового комплекса в Сквере;

- обустройство новых площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обустройство (строительство) Аллеи Славы «Героям Отечественной войны и Стелы с фамилиями земляков», где можно ежегодно проводить торжественный митинги посвященные Дню Победы.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения и общественных территорий Пионерского сельского поселения.

1.4. В связи с изменениями законодательства, утверждены новые Правила благоустройства территории Пионерского сельского поселения (решение Собрания депутатов Пионерского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2.1.2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Пионерского сельского поселения**.

*Состояние сферы благоустройства Пионерского сельского поселения за период 2015-2017 годы.*

Работы по благоустройству придомовых территорий, территорий общего пользования в основном проводятся в рамках муниципальных программ.

В целях наведения чистоты и порядка, необходимостью массовой уборки в целях улучшения условий жизнедеятельности населения, повышения уровня благоустройства, улучшения санитарного содержания и экологического состояния улиц, детских площадок, скверов, дворов, инженерных сетей, зданий, сооружений расположенных на территории Пионерского сельского поселения, население населенных пунктов поселения ежегодно участвуют в мероприятиях по благоустройству территорий в период проведения общих сельских субботников, и в другие дни по собственной инициативе граждан или организованными Администрацией Пионерского сельского поселения и управляющими компаниями.

Кроме того на протяжении всего летнего периода работают школьные бригады, созданные для проведения работ по очистке от мусора территорий общего пользования, тротуаров, сквера, деткой игровой площадки.

Администрацией Пионерского сельского поселения регулярно осуществляется оперативный контроль соблюдения организациями, предприятиями и гражданами Правил благоустройства и содержания территории Пионерского сельского поселения.

Целенаправленные работы по благоустройству территории поселения выполняются посредством реализации Государственной программы Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий».

В Пионерском сельском поселении за 2015-2017 годы произведены следующие работы по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования:

1. В рамках муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Пионерского сельского поселения коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории»

**В 2015 году:**

- ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и тротуаров общего пользования (7300 кв. метров);

- восстановление сетей наружного освещения ( 427,5 метров);

- установка детского игрового комплекса (1 шт.);

В 2016 году:

- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территории МКД (1700 кв. метров);

- восстановление сетей наружного освещения (200 метров);

- разработка проектно-сметной документации, включая изыскательские работы, на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная

В 2017 году:

- восстановление сетей наружного освещения (70 м);

Кроме того в рамках муниципальных программ, проведен большой объем работ по содержанию объектов внешнего благоустройства и санитарной очистки общих территорий населенных пунктов поселения, который включает в себя санитарную очистку общих сельских территорий освещения, озеленение, профилирование гравийных покрытий дорог и обочин, механизированная уборка дорог с асфальтобетонным покрытием и тротуаров, и другие работы.

Управляющими компаниями: ООО УК «Восточное ООО; УК «Дом-Сервис+»; ООО УК Камчатский дом»; ООО«Атлант»; ООО «ГУЖФ» осуществляется содержание МКД и придомовой территории.

*Оценка состояния сферы благоустройства в Пионерском сельском поселении проведена на основании инвентаризационных данных.*

На территории Пионерского сельского поселения была проведена инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с:

- Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

- Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.8.2017 № 360-п;

- Порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п.

По итогам инвентаризации путем натурного обследования составлено 28 паспортов благоустройства дворовых территорий, 1 паспорт благоустройства территорий общего пользования и 1 паспорт территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Общая площадь обследованных дворовых территорий составила 104918 кв.м.\_ кв. метров с общей численностью проживающих 2421 человек.

*Оценка дворовых территорий представлена следующими показателями:*

1. количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет всего 1-а дворовая территория;
2. доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) от общего количества дворовых территорий МКД составляет 0,01 %;
3. доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Пионерского сельского поселения составляет – 0.02%;
4. количество площадок специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и другие) составляет 1 площадка с общей площадью 5000 кв. метров;
5. доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга от общей численности населения Пионерского сельского поселения составляет – \_\_\_%.

Итоги инвентаризации приведены в следующей таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя | Площадь дворовой территории м2 |
|
| Общее число обследованных дворовых территорий МКД | 28 | 104 918 |
| Количество МКД с благоустроенными дворовыми территориями | 1 | \_\_\_\_\_,0 |
| *Доля благоустроенных дворовых территорий, %* | *0.04* |  |
| Количество населения, проживающее на благоустроенных дворовых территорий, чел. | 42 |  |
| *Доля населения, проживающего на благоустроенных дворовых территорий, %* | *0.02* |  |
| Количество дворовых территорий, которым требуется ремонт дорожного покрытия | 22 |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *0.79* |  |
| Дворовые территории, имеющие парковочные места | 5 |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *0.18* |  |
| Наличие детских, спортивных и др. площадок | нет |  |
| Дворовые территории, оборудованные контейнерной площадкой | нет |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* |  |  |
| Дворовые территории, имеющие достаточность озеленения | 28 |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *100* |  |
| Дворовые территории, имеющие достаточность освещения | 28 |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *100* |  |
| Дворовые территории, имеющие приспособления для маломобильных групп населения | 1 |  |
| *% от общего количества дворовых территорий* | *0.04* |  |

По итогам инвентаризации можно сделать вывод, что благоустройство дворовых территорий имеет низкий уровень. Существующие элементы благоустройства не отвечают современным требованиям и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа элементов благоустройства, практически отсутствуют приспособления для маломобильных групп населения.

Количество МКД, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве, по итогам инвентаризации, составляет 28 единиц с общей площадью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. метров.

В Пионерском сельском поселении территории общего пользования представлены следующими объектами в количестве 1 единиц общей площадью 5000 кв. метров:

1. Сквер по ул. В.Бонивура (5 000 кв. метров);
2. Планируемые территории общего пользования:

2.1.Аллея Славы «Героям Отечественной войны и Стелы с фамилиями земляков», (2500 кв.м.)

* 1. Обустройство мостика по ул. В.Бонивура );

2.3. Иные территории (7 улиц, проездов, тротуаров 13916,2 кв. метров).

В соответствии с итогами инвентаризации общественных территорий можно сделать следующий вывод:

1. требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей
2. требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров ;
3. требуется оборудовать достаточным освещением общие территории;
4. требуется провести работы по озеленению общие территории ;

В целях формирования комфортной среды мероприятия Программы будут направлены на улучшение состояния окружающей среды, включая обеспечение полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройство мест пребывания детей с родителями, формирование условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан.

Реализация Программы обеспечит комплексное решение проблем благоустройства территории Пионерского сельского поселения упорядочит систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, повысит уровень благоустройства территории поселения.

**2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации**

2.1 Целями Программы является Повышение качества и комфорта городской среды на территории Пионерского сельского поселения.

2.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования в Пионерском сельском поселении:

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Пионерском сельском поселении;

- благоустройство всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Пионерском сельском поселении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Пионерского сельского поселения.

2.3 Обеспечение единых подходов и приоритетов к благоустройству территорий Пионерского сельского поселения: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия).

3. Период реализации Программы - 2018-2022 годы.

**3. Мероприятия по реализации Программы и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Реализация Программы предусмотрена в рамках реализации основных мероприятий следующих Подпрограмм:

1) П[одпрограмма](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском поселении», которая предусматривает:

а) основное мероприятие 1.1 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальному образованию крае на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды»;

б) основное мероприятие 1.2 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальному на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (Сквера по ул. В.Бонивура, Аллеи Славы «Героям Отечественной войны и Стелы с фамилиями земляков», обустройство мостика по ул. В.Бонивура)».

2) Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий в Пионерском сельском поселении», предусматривает:

а) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»;

б) основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение»;

в) основное мероприятие 2.3 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;

г) основное мероприятие 2.4 «Обустройство мест массового отдыха населения, ремонт, устройство территорий и ограждений объектов;

д) основное мероприятие 2.5 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок».

3.2. Финансовое обеспечение реализации Программы представлено в приложении 1 к Программе.

3.3. Перечень мероприятий и расчет стоимости выполнения работ по мероприятиям представлены в приложениях 2,3,4.

**4. Анализ рисков реализации Программы**

4.1. При реализации целей и задач Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий Программы. Управление рисками планируется осуществлять на основе регулярного мониторинга реализации Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) к внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

б) дефицит бюджетного финансирования федерального, краевого и местного бюджетов и возможность невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий Программы;

б) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения в общественном обсуждении проекта мероприятий Программы;

в) недостаточный контроль над реализацией Программы.

2) к внешним рискам можно отнести:

а) нормативные правовые пробелы в нормативной базе, риски изменения действующего законодательства, регулирующего сферу действия Программы в целом, что может оказать негативное влияние на финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий Программы;

б) социально-экономические риски, связанные с осложнением социально-экономической обстановки в Камчатском крае, сопровождающиеся значительным ростом социальной напряженности;

в) техногенные и экологические риски – неблагоприятные климатические условия, экологические катастрофы, эпидемии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Минимизировать возможные отклонения в реализации Программы позволит осуществление рационального, оперативного управления, совершенствование механизма ее реализации.

4.4. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов, включая возможные меры усиления контроля за финансово-экономической деятельностью участников реализации Программы на всех этапах ее выполнения.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы**

5.1. Реализация Программы в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить количество обустроенных и восстановленных территорий общего пользования;

- обустройство мест массового отдыха населения

- увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;

-увеличить общую протяженность отремонтированных и построенных линий наружного освещения;

-увеличить количество обустроенных и восстановленных детских площадок;

- улучшить внешний облик Пионерского сельского поселения;

- создать комфортные условия для жизнедеятельности населения.

5.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в приложении 5.

**2.6. Контроль за исполнением программных мероприятий**

2.6.1. Контроль и координация реализации Подпрограммы 1 осуществляется общественной комиссией, действующей на основании Положения, утвержденного администрацией Пионерского сельского поселения.

2.6.2. Со стороны администрации общее руководство и контроль за реализацией всей Программы в целом осуществляет Администрация Пионерского сельского поселения, Отдел финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения.

**П[одпрограмма](consultantplus://offline/ref=C545CD5BAD912FF3540F85284558DBD9615499ACDF69488B4C57D2CEBE95FBB735DC53D3BD014366DBB22DB1OFmCE) 1**

«Современная комфортная среда в Пионерском сельском поселении»

(далее – Подпрограмма 1)

**Паспорт Подпрограммы 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики  Подпрограммы 1 | - администрации Пионерского сельского поселения; |
| Разработчик  Подпрограммы 1 | - администрации Пионерского сельского поселения; |
| соисполнители Подпрограммы 1 | - Отдел финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения ;  -отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства администрации Пионерского сельского поселения |
| Цели Подпрограммы 1 | - повышение качества и комфортной среды на территории Пионерского сельского поселения; |
| Задачи Подпрограммы 1 | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования Пионерского сельского поселения;  - повышение уровня благоустройства  - оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в Пионерском сельском поселении;  - благоустройство всех дворовых территорий МКД, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;  - благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Пионерском сельском поселении;  - повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Пионерском сельском поселении;  - формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Пионерском сельском поселении;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Пионерского сельского поселении |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 | 2018-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - федерального бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  2019 год – 0,00000 тыс. рублей;  2020 год – 0,00000 тыс. рублей;  2021 год – 0,00000 тыс. рублей;  2022 год – 0,00000 тыс. рублей  - краевого бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  - местного бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1 | - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий;  - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;  - обустройство мест массового отдыха населения ; |
| Контроль за исполнением Подпрограммы 1 |  |

**2. Общие положения и обоснование Подпрограммы 1**

2.1. Подпрограмма 1 реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п «Об утверждении Государственной программы «Формирование современной городской среды в Камчатском крае» (далее – Государственная программа), которым определены обязательства муниципальных образований в области формирования комфортной городской среды.

2.2. В Подпрограмме 1 используются следующие основные понятия:

*Дворовая территория* – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

*Общественные территории* - общественные пространства муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы парки.

*Заинтересованные лица* - представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

2.3. Реализации Подпрограммы 1 предшествует:

1) проведение на территории Пионерского сельского поселения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с Порядком инвентаризации дворовых территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п;

2) проведение на территории Пионерского сельского поселения инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядком инвентаризации общественных территорий в муниципальных образованиях в Камчатском крае», утвержденного Правительством Камчатского края от 24.07.2017 № 290-п;

3) проведение на территории Пионерского сельского поселения инвентаризации территорий, в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с порядком инвентаризации уровня благоустройства индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальных образованиях в Камчатском крае, определенным Государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной от 31.08.2017 № 360-п.

2.4. Целью проведения данных мероприятий является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальную программу, разработанные с учетом требований Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691-пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями правил благоустройства.

2.5. При реализации мероприятий Подпрограммы 1, планируется:

- произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц;

- произвести дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц;

- благоустроить территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений;

- благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями;

- благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями;

- провести мероприятия по благоустройству Сквера по ул. В.Бонивура;

- провести мероприятия по строительству Аллеи Славы «Героям Отечественной войны и Стелы с фамилиями земляков»;

- обустройство мостика по ул. В.Бонивура.

- провести иные мероприятия по благоустройству территорий Пионерского сельского поселения.

**3. Цели и задачи Подпрограммы 1, сроки и этапы ее реализации**

3.1. Целью Подпрограммы 1 является повышение качества и комфорта городской среды на территории Пионерского сельского поселения

3.2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых и территорий общего пользования в Пионерском сельском поселении;

- оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Пионерского сельского поселении;

- благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;

- благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, в Пионерском сельском поселении;

- формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов в Пионерском сельском поселении;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Пионерского сельского поселения.

3.3. Период реализации Подпрограммы 1 - 2018-2022 годы.

**4. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 и ее ресурсное обеспечение**

4.1. Решение задач Подпрограммы 1 достигается путем реализации следующих мероприятий:

1) основное мероприятие 1.1 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

2) основное мероприятие 1.2 Получение межбюджетных трансфертов муниципальному образованию на поддержку обустройства мест массового отдых населения

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения.

4.2. Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 формируются:

1. адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу исходя из минимального перечня работ по благоустройству, который включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн Приложение 6;
2. адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в соответствии Порядком и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в программу наиболее посещаемой территории общего пользования Приложение 7;
3. перечень мероприятий по благоустройству для общественного обсуждения Приложение 8;
4. адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц Приложение 9;
5. мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

4.3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения включают в себя:

1) создание Комиссии по проведению инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее – Комиссия);

2) разработка положения о Комиссии;

3) проведение инвентаризации;

4) составление паспортов инвентаризации;

5) подведение итогов инвентаризации;

6) заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

4.4. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и территории общего пользования в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- общественные обсуждения проекта муниципальной программы регламентируются Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденного постановлением администрации Пионерского сельского поселения от 17.10.2017 г. № 429;

- рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов муниципальной программы проводятся в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Пионерского сельского поселения от 17.10.2017 г. № 429;

- рассмотрения и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных территорий города Елизово, на которых планируется благоустройство в 2018 -2022 годах, осуществляется в соответствии с [Порядк](#Par29)ом и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования общественных территорий в муниципальную программу, утвержденного постановлением администрации Пионерского сельского поселения от 17.10.2017 г. № 429;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, на которых планируется благоустройство в 2018 - 2022 годах, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц (приложение № 6,7). Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

4.5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии со Сводом правил СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения» (утв. [приказом](garantF1://70239496.0) Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27 декабря 2012 г. № 122/ГС).

4.6. Собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме трудового участия в соответствии с Порядком трудового участия Приложение 10.

4.7. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 11 к Программе.

Дизайн - проекты благоустройства каждой дворовой территории и территории общего пользовании, включенных в Подпрограмму 1, утверждаются в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Пионерского сельского поселения согласно Приложению 12 к Программе.

4.8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ представлена в таблице (взят из аналогичных работ по единичным расценкам Елизовского городского поселения, усреднено):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды работ | Единица измерения | Единичные расценки работ, рублей |
| *Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* | | |
| Ремонт дворовых проездов | 1 кв. метр | 2 688,0 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 опора | 76 206,0 |
| Установка скамеек | 1 шт. | 21 675,5 |
| Установка урн | 1 шт. | 6 031,0 |
| *Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий* | | |
| оборудование детских и (или) спортивных площадок | 1 шт. | 870 000,0 |
| автомобильные парковки | 1 кв. метр | 2 496,0 |
| ремонт тротуаров | 1 кв. метр | 11 347,0 |
| ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников |  |  |
| озеленение территорий | 1 кв. метр | 1 300,0 |
| оборудование площадок для установки мусоросборников | 1 шт. | 478 598,0 |

4.9. Финансирование Подпрограммы 1 определяется соглашением между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и администрацией Пионерского сельского поселения.

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в приложении 1 к Программе.

4.10. Перечень мероприятий и расчет стоимости выполнения работ по мероприятиям представлены в приложениях 2,4.

**5. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1**

5.1. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей Программы.

5.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

а) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) изменения в финансовом обеспечении муниципального образования государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Камчатского края», что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Программы;

в) техногенные и экологические риски, а также иные чрезвычайные ситуации.

5.3. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

**6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1**

6.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования;

6.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в Приложении 5.

**7. Система организации выполнения**

**Программы и контроля за исполнением программных мероприятий**

7.1.Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет муниципальный заказчик – Администрация Пионерского сельского поселения который :

1) осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

2) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год и на плановый период.

7.2. Отдел финансов, имущественных и земельных отношений :

1. уточняет целевые показатели эффективности реализации Программы;
2. несет ответственность за своевременное и целевое использование средств;
3. представляет бюджетные заявки в соответствие с установленным порядком.

.

# **Подпрограмма 2**

# «Благоустройство территории Пионерского сельского поселения»

# (далее Подпрограмма 2)

**Паспорт Подпрограммы 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | - администрация Пионерского сельского поселения; |
| Разработчик Подпрограммы 2 | - администрация Пионерского сельского поселения |
| соисполнители Подпрограммы 2 | - Отдел финансов и имущественных отношений Пионерского сельского поселения ;  -отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства администрации Пионерского сельского поселения |
| Цели  Подпрограммы 2 | - формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения Пионерского сельского поселения и улучшение внешнего облика Пионерского сельского поселения |
| Задачи  Подпрограммы 2 | - благоустройство территорий Пионерского сельского поселения |
| Сроки реализации Подпрограммы 2 | 2018- 2022 годы |
| Перечень  основных  мероприятий Подпрограммы 2 | 1) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»;  2) основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение»;  3) основное мероприятие 2.3 «Ремонт и реконструкция элементов ландшафта»;  4) основное мероприятие 2.5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;  4) основное мероприятие 2.6 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов»;  6) основное мероприятие 2.7 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок». |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет всего – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей  - местного бюджета – **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** тыс. рублей, из них по годам:  2018 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2019 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2020 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2021 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  2022 год – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 2 | - увеличение доли отремонтированных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов;  - увеличение общей протяженности отремонтированных и построенных линий наружного освещения;  - увеличение количества обустроенных и восстановленных детских площадок;  - улучшение внешнего облика Пионерского сельского поселения;  - создание комфортных условий для жизнедеятельности населения |
| Контроль за исполнением  Подпрограммы 2 |  |

**1. Общие положения и обоснование Подпрограммы 2**

1.1.Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пионерского сельского поселения» представляет собой комплекс мероприятий по благоустройству, улучшению санитарного и архитектурно - художественного оформления территории Пионерского сельского поселения, направленных на создание привлекательного имиджа населенных пунктов Пионерского сельского поселения

Уровень благоустройства населенных пунктов продолжает оставаться одной из проблем, требующей больших финансовых вложений. Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, уровень их износа по-прежнему остается достаточно высоким.

Существующие элементы благоустройства территории не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог, дорожного полотна дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Недостаточно развито уличное наружное освещение. На придомовых территориях поселения очень мало современных детских игровых площадок, малых архитектурных форм, цветников и газонов. Нуждаются в реконструкции и ремонте места массового отдыха.

Решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Реализация Подпрограммы 2 обеспечит комплексное решение проблем благоустройства территории поселения, сосредоточить средств на решении основных задач, и не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Ведение работ по Подпрограмме 2 позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по благоустройству, снизить затраты и получить положительный эффект и качественно повысить уровень благоустройства территории поселения.

**2. Цели и задачи Подпрограммы 2, сроки и этапы ее реализации**

2.1 Основной целью разработки данной Подпрограммы 2 является формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения и улучшение внешнего облика Пионерского сельского поселения.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – благоустройство территорий Пионерского сельского поселения.

**3. Мероприятия по реализации Подпрограммы 2**

**и ее ресурсное обеспечение**

3.1. Для выполнения целей и задач в рамках Подпрограммы 2 предусмотрены следующие основные мероприятия:

а) основное мероприятие 2.1 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пионерского сельского поселения (в том числе элементов улично - дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»;

б) основное мероприятие 2.2 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение»;

в) основное мероприятие 2.3 «Ремонт и реконструкция элементов ландшафта»;

г) основное мероприятие 2.4 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;

д) основное мероприятие 2.5 «Обустройство мест массового отдыха населения, ремонт, устройство территорий и ограждений объектов: парков, скверов»;

е) основное мероприятие 2.6 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок».

Перечень мероприятий с указанием объемов работ и финансирования по основным направлениям реализации Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования приведен в приложении 3 к Программе.

3.2 Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета Пионерского сельского поселения на соответствующий финансовый год, могут быть скорректированы, изменены или дополнены по решению администрации Пионерского сельского поселения.

3.3 Срок реализации Подпрограммы 2 – 2018- 2022 годы.

3.4 Финансирование Подпрограммы 2 предусматривается на принципах софинансирования за счет средств краевого и местного бюджетов (приложение 1).

3.5. Объемы финансирования могут изменяться исходя из возможностей краевого и местного бюджетов..

**4. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1**

4.1. Возникновение рисков может быть обусловлено недостаточным финансированием мероприятий настоящей Программы.

4.2. Основные риски реализации Программы можно подразделить на внутренние и внешние:

1) К внутренним рискам относятся:

а) неэффективность организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

а) недостаточный уровень бюджетного финансирования;

б) неэффективное расходование бюджетных средств;

2) К внешним рискам можно отнести:

а) изменения в финансовом обеспечении муниципального образования государственной программы Камчатского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Камчатского края», что может оказать негативное влияние финансовое и материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий настоящей Программы;

в) техногенные и экологические риски, а также иные чрезвычайные ситуации.

4.3. Для своевременного реагирования на причины и условия возникновения рисков, минимизации их последствий будет осуществляться регулярный контроль реализации основных мероприятий Программы и расходования финансовых ресурсов на всех этапах ее выполнения.

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 1**

5.1. Реализация Подпрограммы 1 в полном объеме позволит:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий;

- увеличить долю благоустроенных территорий общего пользования;

- благоустроить детские игровые площадки.

6.2. Степень достижения запланированных результатов и намеченных целей определяется целевыми показателями, представленными в Приложении 5.

**6. Система организации выполнения**

**Программы и контроля за исполнением программных мероприятий**

6.1.Текущее управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет муниципальный заказчик – Администрация Пионерского сельского поселения который :

1) осуществляет нормативное правовое и методическое обеспечение реализации мероприятий Программы;

2) уточняет мероприятия и объемы финансирования на очередной финансовый год и на плановый период.

6.2. Отдел финансов, имущественных и земельных отношений :

1. уточняет целевые показатели эффективности реализации Программы;
2. несет ответственность за своевременное и целевое использование средств;
3. представляет бюджетные заявки в соответствие с установленным порядком.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | Приложение 1  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении" | | | | | |
| **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | Наименование Программы/Подпрограммы | Источники финансирования | Объем средств на реализацию мероприятий, всего тыс. рублей | в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | 2022 |
| **1.** | **«Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении"** | Всего |  |  | |  | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| краевой бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| местный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском поселении" | Всего |  |  | |  | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| краевой бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| местный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пионерского сельского поселения» | Всего |  |  | |  | |  | | |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| краевой бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |
| местный бюджет |  |  | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к Программе «Формирование современной городской  среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы" | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском поселении»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели | | Сроки исп. мероп. | Объем/источники финансирования | Всего | в том числе по годам | | | | | Исполнители мероприятий |
| Ед.изм. | Кол-во | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|
|  | **Подпрограмма 1 «Современная городская среда в Пионерском сельском поселении»** | х | х | 2018-2022 | **Всего, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  | х |
| **Федеральный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Краевой бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **Местный бюджет** |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1.1 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»:** | х | х | 2018-2022 | **Всего, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  | х |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **«Благоустройство дворовых территорий», в том числе:** | кв. метр |  | 2018-2022 | **Всего, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **Благоустройство территорий общего пользования** | кв. метр |  | 2018-2022 | **Всего, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 1.2 «Получение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»** | х | х | 2018-2022 | **Всего, в т. ч.:** |  |  |  |  |  |  | Администрация Пионерского сельского поселения " |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | Приложение 3 к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» | | |
| **Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 «Благоустройство территории Пионерского сельского поселения на 2018 год»** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Натуральные показатели | | Сроки исполнения мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Исполнитель |
| Ед.изм. | Объем работ |
|
|
| **1.** | **Основное мероприятие 2.1. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним»** | х |  |  | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |
| **1.1.** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов:** | х |  |  | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |
| 1.1.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в п. Пионерский по ул | м2 |  |  | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной п. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | м2 |  |  | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.1.3 | Ремонт тротуара по ул. по ул. \_\_\_\_\_\_. | м2 |  |  | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.1.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования в | м2 |  |  | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.1.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуаром по ул | м2 |  |  | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.1.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги с тротуаром по | м2 | 960,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **1.2** | **Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним:** | х | **9620,0** | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.2.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к территориям МКД с тротуарами по | м2 | 5220,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.2.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_ | м2 | 1100,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.2.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_ | м2 | 1000,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.2.4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_ | м2 | 1100,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 1.2.5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д. \_\_\_\_ | м2 | 1200,0 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **2.** | **Основное мероприятие 2.3. «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта»** | х | х | 2018г. | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |
| 2.1. | Обустройство пешеходного перехода (мостик) через ручеёк по ул. от В.Бонивура,д 5 к домам по ул. В.Бонивура д.7,д.9,д.11 | шт. | 1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **3.** | **Основное мероприятие 2.5. «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»** | х | х | х | **Всего** |  | х |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 3.1. | Выполнение работ по восстановлению сетей наружного освещения по ул.\_\_\_\_\_\_ | км | 1,1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 3.2. | Выполнение работ по восстановлению сетей наружного освещения по ул | км. | 0,5 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **4.** | **Основное мероприятие 2.6. «Обустройство мест массового отдыха населения, ремонт и устройство ограждений парков, скверов»** | х | х | х | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |
| 4.1. | Разработка проекта « Строительство аллеи «Героям Отечественной войны и установка Стелы с фамилиями земляков», | шт. | 1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 4.2. | Восстановление детских игровых комплексов в Сквере по ул. В.Бонивура | шт. | 1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 4.3. | Обустройство Сквера по ул. В.Бонивура п Пионерский , устройство ограждения сквера | шт. | 1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| 4.4. |  | шт. | 1 | 2018г. | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| **5.** | **Основные мероприятия 2.7. «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок»** | х | х | х | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |
| 5.1. | Восстановление детской придомовой площадки по ул. \_\_\_\_\_\_ | шт. | 2 | 2018 | **Всего** |  | Администрация Пионерского сельского поселения " |
| Краевой бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
|  | **Всего по Программе** |  |  |  | **Всего** |  | х |
| **Краевой бюджет** |  |
| **Местный бюджет** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | Приложение 4  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» | | | | | |
| **Сведения о целевых показателях (индикаторов) муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  | | |
| № п/п | Целевой показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма 1 "Современная городская среда в Пионерском сельском поселении" | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  | |  | |  | | |  |  |
| 2 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий | % |  | |  | |  | | |  |  |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % |  | |  | |  | | |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. |  | |  | |  | | |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных территорий общего пользования | кв.м. |  | |  | |  | | |  |  |
| 6 | Увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования | % |  | |  | |  | | |  |  |
| 7 | Количество мероприятий по благоустройству городского парка | ед. |  | |  | |  | | |  |  |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство территории Пионерского сельского поселения" | | | | | | | | | | | |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий | кв.м. |  | |  | |  | | |  |  |
| 9 | Общая протяженность восстановленных сетей наружного освещения | км |  | |  | |  | | |  |  |
| 10 | Устройство, восстановление детских площадок и других придомовых площадок | шт. |  | |  | |  | | |  |  |
| 11 | Разработка ПСД | шт. |  | |  | |  | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 5  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству** | | | | |
|  |  |  | |  |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Общая площадь дворовой территории, кв. метров | | Год реализации |
| 1 |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  |
| … |  |  | |  |
| … |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Приложение 6  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» | |
|  |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| **Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству** | | | | |
|  |  |  | |  |
| № п/п | Адрес общественной территории | Общая площадь общественной территории, кв. метров | | Год реализации |
| 1 |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  |
| … |  |  | |  |
| … |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 7  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий** | | |
|  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| … |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 8  к Программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» |
|  |  |  |  |
| **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству за счет средств указанных лиц** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| № п/п | Наименование собственника (пользователь) | Наименование (вид) территории | Адрес местонахождения территории |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 10 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» |

**Порядок, условия трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству**

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется заинтересованными лицами в форме трудового участия.

3. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как, например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- Получение строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

4. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, при выборе дворовой территории для включения в муниципальную программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания.

5. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

- отчет Совета многоквартирного дома;

- отчет лица, управляющего многоквартирным домом.

К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет.

Приложение 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

|  |
| --- |
| Приложение 12 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы» |

**Порядок**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и**

**утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых**

**территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных на территории Пионерского сельского поселения**

**Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Пионерского сельского поселения, дизайн-проекта благоустройства общественной территории Пионерского сельского поселения, а также их утверждение с целью формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018 – 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов, расположенных на территории Пионерского сельского поселения, а так же дизайн-проекта благоустройства общественной территории Пионерского сельского поселения понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории или территории общего пользования, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. В состав дизайн-проекта может быть включена как проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Под дворовой территорией понимается территория, прилегающая к жилым зданиям и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями.

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн - проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, расположенных на территории Пионерского сельского поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Пионерского сельского поселения, принятыхРешением Собрания депутатов Пионерского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Дизайн-проект дворовой территории разрабатывается уполномоченным органом администрации Пионерского сельского поселения.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Камчатского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

От имени администрации взаимодействовать с заинтересованными лицами, либо их представителями в части обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу уполномочен отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства администрации Пионерского сельского поселения (далее отдел земельных отношений).

2.4. Разработка дизайн – проекта территории(ий) общего пользования осуществляется отделом земельных отношений

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо) согласовывает в администрации Пионерского сельского поселения дизайн-проект для его обсуждения и согласования.

3.2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, представленного в составе заявки на участие в муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы», дизайн-проекта общественной территории осуществляется Муниципальной общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Пионерском сельском поселении на 2018-2022 годы».

3.3. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, один из них хранится у уполномоченного лица, второй в администрации Пионерского сельского поселения.

3.4. Дизайн-проект благоустройства территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации Пионерского сельского поселения.

3.5. Утвержденные дизайн-проекты, в течение 2 (двух) рабочих дней передаются в администрацию Пионерского сельского поселения для определения сметной стоимости работ по благоустройству дворовых территории и территории(ий) общего пользования.

3.6. Администрация Пионерского сельского поселения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, и территории(ий) общего пользования, включённых в муниципальную программу