## Приложение 1
Приложение 1 к Постановлению администрации муниципального образования
Раздольненского сельского поселения от 26.01.2018г. № 18
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Раздольненскому сельскому поселению на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 16842.8 | 13782.8 | 13782.8 | 706 | 23050571 | 0 | 14127676.9183 | 0 | 8922894.0817 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 4720.4 | 3297.2 | 3297.2 | 161 | 8685505 | 0 | 5181680.25 | 0 | 3503824.75 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 1983 | 1983 | блочный | 4 | 4 | 4720.4 | 3297.2 | 3297.2 | 161 | 6062668 | 0 | 3616923.49 | 0 | 2445744.51 | 0 | 1838.7323 | 3119.37 | 2017-12-31
1.1.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 653.5 | 599.4 | 599.4 | 29 | 51689 | 0 | 30837.11 | 0 | 20851.89 | 0 | 86.2346 | 959.48 | 2017-12-31
1.1.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 1964 | блочный | 2 | 2 | 658.2 | 606.8 | 606.8 | 39 | 67806 | 0 | 40452.34 | 0 | 27353.66 | 0 | 111.74 | 959.48 | 2017-01-01
1.1.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1981 | 1980 | блочный | 4 | 4 | 4521.3 | 3128.1 | 2995.8 | 168 | 236334 | 0 | 140994.36 | 0 | 95339.64 | 0 | 75.55 | 680.42 | 2017-12-31
1.1.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1981 | 1981 | панельн. | 4 | 4 | 4695.1 | 3265.6 | 3265.6 | 178 | 396420 | 0 | 236499.97 | 0 | 159920.03 | 0 | 121.39 | 262.44 | 2017-12-31
1.1.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 1987 | 1987 | блочный | 4 | 6 | 5254.8 | 3574.1 | 3574.1 | 189 | 241532 | 0 | 144095.43 | 0 | 97436.57 | 0 | 67.58 | 680.42 | 2017-12-31
1.1.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 2 | 1739.4 | 1115.9 | 1115.9 | 80 | 441266 | 0 | 263254.62 | 0 | 178011.38 | 0 | 395.44 | 853.07 | 2017-12-31
1.1.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 1973 | 1973 | блочный | 3 | 2 | 1737.1 | 1116.3 | 1116.3 | 74 | 258614 | 0 | 154286.37 | 0 | 104327.63 | 0 | 301.8 | 1725.23 | 2017-12-31
1.1.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 2 | 1727.3 | 1107.5 | 1107.5 | 76 | 336504 | 0 | 200754.72 | 0 | 135749.28 | 0 | 303.84 | 2247.5 | 2017-12-31
1.1.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 1974 | 1974 | блочный | 3 | 2 | 1743.8 | 1115 | 1115 | 80 | 336848 | 0 | 200959.95 | 0 | 135888.05 | 0 | 302.11 | 2247.5 | 2017-12-31
1.1.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 1970 | 1970 | блочный | 2 | 2 | 693 | 637.9 | 637.9 | 31 | 51157 | 0 | 30519.72 | 0 | 20637.28 | 0 | 80.2 | 719.54 | 2017-12-31
1.1.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 689.9 | 637.6 | 637.6 | 31 | 102308 | 0 | 61035.87 | 0 | 41272.13 | 0 | 160.46 | 1439.46 | 2017-12-31
1.1.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 695.4 | 638.1 | 638.1 | 31 | 51159 | 0 | 30520.92 | 0 | 20638.08 | 0 | 80.17 | 719.54 | 2017-12-31
1.1.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 696.9 | 643 | 643 | 34 | 51200 | 0 | 30545.38 | 0 | 20654.62 | 0 | 79.63 | 719.54 | 2017-12-31
2018
1.1 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 3741 | 2959.7 | 2959.7 | 179 | 8243057 | 0 | 5318714.7291 | 0 | 2924342.2709 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 1966 | 1966 | блочный | 2 | 2 | 653.5 | 599.4 | 599.4 | 29 | 4986742 | 0 | 3217624.0108 | 0 | 1769117.9892 | 0 | 8319.5562 | 10429.89 | 2018-12-31 | 28.21
1.1.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 1964 | 1964 | блочный | 2 | 2 | 658.2 | 606.8 | 606.8 | 39 | 171324 | 0 | 110544.3626 | 0 | 60779.6374 | 0 | 282.3401 | 2376.88 | 2018-12-31 | 28.21
1.1.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 1971 | 1971 | блочный | 3 | 2 | 1739.4 | 1115.9 | 1115.9 | 80 | 3032804 | 0 | 1956873.4397 | 0 | 1075930.5603 | 0 | 2717.8098 | 2717.8 | 2018-12-31 | 31.21
1.1.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 1969 | 1969 | блочный | 2 | 2 | 689.9 | 637.6 | 637.6 | 31 | 52187 | 0 | 33672.916 | 0 | 18514.084 | 0 | 81.8491 | 151.44 | 2018-12-31 | 31.21
2019
1.1 | Раздольненское сельское поселение | Х | Х | Х | Х | Х | 8381.4 | 7525.9 | 7525.9 | 366 | 6122009 | 0 | 3627281.9392 | 0 | 2494727.0608 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 1990 | 1990 | блочный | 4 | 4 | 3682.9 | 3375.4 | 3375.4 | 164 | 5961241 | 0 | 3532027.1197 | 0 | 2429213.8803 | 0 | 1766.0843 | 1985.3 | 2019-12-31
1.1.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 1998 | 2013 | блочный | 5 | 6 | 4698.5 | 4150.5 | 4150.5 | 202 | 160768 | 0 | 95254.8196 | 0 | 65513.1804 | 0 | 38.7346 | 185.89 | 2019-12-31

## Приложение 2
Приложение 2 к Постановлению администрации муниципального образования
Раздольненского сельского поселения от 26.01.2018г. № 18
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Раздольненскому сельскому поселению на 2017-2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по МО: |  | 23050571 | 3032804 | 0 | 1255778 | 0 | 803671 | 973355 | 0 | 0 | 2488 | 11658033 | 0 | 0 | 170 | 4813979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545755
2017
1.2 | Раздольненское сельское поселение | 8685505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 5760703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924802
1.2.1 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 5 | 6062668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225 | 5760703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301965
1.2.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 51689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51689
1.2.3 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 67806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67806
1.2.4 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 236334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236334
1.2.5 | п. Раздольный, ул. 60 лет Октября, д. 7 | 396420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396420
1.2.6 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 4 | 241532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241532
1.2.7 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 441266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441266
1.2.8 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 6 | 258614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258614
1.2.9 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 8 | 336504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336504
1.2.10 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 10 | 336848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336848
1.2.11 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 6 | 51157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51157
1.2.12 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 8 | 102308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102308
1.2.13 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 10 | 51159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51159
1.2.14 | п. Раздольный, ул. Советская, д. 12 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51200
2018
1.2 | Раздольненское сельское поселение | 8243057 | 3032804 | 0 | 1255778 | 0 | 803671 | 973355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4813979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396274
1.2.1 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 5 | 4986742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4813979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172763 | 28.21
1.2.2 | п. Раздольный, пер. Рабочий, д. 6 | 171324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171324 | 28.21
1.2.3 | п. Раздольный, ул. Лесная, д. 4 | 3032804 | 3032804 | 0 | 1255778 | 0 | 803671 | 973355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.21
1.2.4 | п. Раздольный, ул. Ролдугина, д. 18 | 52187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52187 | 31.21
2019
1.2 | Раздольненское сельское поселение | 6122009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 5897330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224679
1.2.1 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 6 | 5961241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 5897330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63911
1.2.2 | п. Раздольный, ул. Кольцевая, д. 8 | 160768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160768
Note on V19: Шевцов Андрей Викторович: Убрано проектирование ХВС
Note on F19: Шевцов Андрей Викторович: Проведён в 2015 году

## Приложение 3
Приложение 3 к Постановлению администрации муниципального образования
Раздольненского сельского поселения от 26.01.2018г. № 18
3. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Раздольненскому сельскому поселению на 2017-2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | кв.м.: 4720.4; чел.: 161; ед.: 14; ед.: 14; руб.: 8685505; руб.: 8685505
2 | 2018 год | кв.м.: 3741; чел.: 179; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 8243057; руб.: 8243057
3 | 2019 год | кв.м.: 8381.4; чел.: 366; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 6122009; руб.: 6122009