## табл 1
Приложение № 2
к постановлению администрации Вулканного
городского поселения от 27 января 2021 г. № 11
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вулканного городского поселения
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 г.г.
Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. Измерения | Объмы работ. (общая площадь дома*, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименование работ | Необходимые материалы** |  |  | Стоимость выполнения работ, тыс. руб.
[7 empty] | Всего, в т.ч | Капитальный ремонт |  |  |  | Текущий ремонт
|  |  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во |  | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | всего по текущ. ремонту | средства МО, | предприятий ЖКХ, насел.
1. Текущий ремонт жилого фонда
ул. Центральная, 11 | кв.м. | 1501.3 | Всего по дому: |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 |  | 28.5
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 13 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | Песок | м3 | 4 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2
ул. Центральная, 12 | кв.м. | 1423.6 | Всего по дому: |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 |  | 28.5
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 13 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | Песок | м3 | 4 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2
ул. Центральная, 13 | кв.м. | 1501.1 | Всего по дому: |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 |  | 28.5
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 13 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | Песок | м3 | 4 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2
ул. Центральная, 14 | кв.м. | 1498.3 | Всего по дому: |  |  |  | 28.5 |  |  |  |  | 28.5 |  | 28.5
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 13 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | Песок | м3 | 4 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2
ул. Центральная, 15 | кв.м. | 1487.9 | Всего по дому: |  |  |  | 6.26 |  |  |  |  | 6.26 |  | 6.26
| шт | 6 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 10 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
|  |  |  | кран ППР Ду32 | шт | 3 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  | 1.65
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 3 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.69
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду32 | шт | 6 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | тройник ППР32*20*32 | шт | 3 | 0.105 |  |  |  |  | 0.105 |  | 0.105
|  |  |  | тройник ППР32*32*32 | шт | 1 | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
|  |  |  | уголок ППР 32 мм | шт | 6 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18
ул. Центральная, 16 | кв.м. | 279.1 | Всего по дому: |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 3.3 |  | 3.3
| кв.м. | 10 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 1.5 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 0.1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Песок | м3 | 0.4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
ул. Центральная, 17 | кв.м. | 1496.5 | Всего по дому: |  |  |  | 13.054 |  |  |  |  | 13.054 |  | 13.054
| шт | 24 | Замена ЗРА на системе ХВС | Труба ППР 25мм | м | 30 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 12 | 2.074 |  |  |  |  | 2.074 |  | 2.074
|  |  |  | кран ППР Ду20 | шт | 12 | 2.76 |  |  |  |  | 2.76 |  | 2.76
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 20 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 12 | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 |  | 0.42
ул. Центральная, 18 | кв.м. | 1884.2 | Всего по дому: |  |  |  | 138.98 |  |  |  |  | 138.98 |  | 138.98
| п.м. | 69 | Ремонт отмостки | Цемент М-400 | тн | 3.5 | 42 |  |  |  |  | 42 |  | 42
|  |  |  | щебень | м3 | 30 | 59 |  |  |  |  | 59 |  | 59
|  |  |  | песок | м3 | 10 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
| кв.м. | 30 | Ремонт кровли | материал кровельный наплавляемый | рул. | 5 | 13.95 |  |  |  |  | 13.95 |  | 13.95
|  |  |  | мастика битумная | кг | 18 | 2.88 |  |  |  |  | 2.88 |  | 2.88
|  |  |  | пропан | кг | 15 | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |  | 3.15
ул. Центральная, 19 | кв.м. | 1880.9 | Всего по дому: |  |  |  | 13.75 |  |  |  |  | 13.75 |  | 13.75
| шт | 2 | Устройство уличного освещения на придомовой территории | светильник светодиодный | шт | 2 | 6.5 |  |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
|  |  |  | провод ПВС | м | 50 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  |  |  | гофра | м | 50 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | клипса | шт | 150 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
|  |  |  | дюбьле-гвоздь | шт | 150 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |  | 0.75
ул. Центральная, 20 | кв.м. | 3149 | Всего по дому: |  |  |  | 139.4 |  |  |  |  | 139.4 |  | 139.4
| кв.м. | 120 | Ремонт фасада | Водоотталкивающая пропитка | кг | 20 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 2 | 21.8 |  |  |  |  | 21.8 |  | 21.8
|  |  |  | пенаполеуретан | м2 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 100
|  |  |  | Песок | м3 | 6 | 15.3 |  |  |  |  | 15.3 |  | 15.3
ул. Центральная, 21 | кв.м. | 2812 | Всего по дому: |  |  |  | 39.1 |  |  |  |  | 39.1 |  | 39.1
| кв.м. | 250 | Косметический ремонт подъезда | ВДАК Белоснежная для внутр. работ 13 кг | шт. | 4 | 7.5 |  |  |  |  | 7.5 |  | 7.5
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (коричневая) | кг. | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (черная) | кг | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (синяя) | кг. | 2 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  |  | Грунтовка | л. | 15 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Растворитель | л. | 4 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 |  | 0.7
|  |  |  | Коллер | шт. | 8 | 1.6 |  |  |  |  | 1.6 |  | 1.6
|  |  |  | Шпаклевка морозостойкая для вн.работ (23кг) | шт. | 5 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 12
|  |  |  | Валик | шт. | 12 | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  |  |  | Кисть | шт. | 10 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Шпатель | шт. | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Скотч малярный | шт. | 20 | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |  | 1.8
|  |  |  | Сетка шлифовальная | шт. | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Респиратор | шт. | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Лоток для краски | шт. | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
ул. Центральная, 22 | кв.м. | 4214.6 | Всего по дому: |  |  |  | 43.65 |  |  |  |  | 43.65 |  | 43.65
| шт | 22 | Устройство уличного освещения | светильник светодиодный | шт | 3 | 9.75 |  |  |  |  | 9.75 |  | 9.75
|  |  |  | провод ПВС | м | 100 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9
|  |  |  | гофра | м | 100 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | клипса | шт | 200 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | дюбьле-гвоздь | шт | 200 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
| кв.м. | 32 | Ремонт входа в подвальное помещение | профлист | м2 | 32 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | доска 25*150*4000 | шт | 20 | 4.4 |  |  |  |  | 4.4 |  | 4.4
|  |  |  | гвозди 80 мм | кг | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2
|  |  |  | Саморезы кровельные | шт | 100 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
ул. Строительная, 27 | кв.м. | 642.8 | Всего по дому: |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  | 10
| кв.м. | 20 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 0.2 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | Песок | м3 | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  | 5
ул. Вулканная, 4 | кв.м. | 277.7 | Всего по дому: |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 |  | 4.5
|  |  | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 1.5 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5
| кв.м. | 10 |  | Цемент М-400 | тн | 0.1 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | Песок | м3 | 0.4 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | 23769.9 | Итого по текущему ремонту жилого фонда: |  |  |  | 525.994 |  |  |  |  | 525.994 |  | 525.994
Подготовка МКД к отопительному периоду (Паспорт готовности, опрессовка и др.) - 18 МКД
2. Текущий ремонт объектов водо-канализационного хозяйства
КНС |  |  | Всего по КНС: |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.6
| шт | 1 | Монтаж электродвигателя | Швеллер | м | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
| шт | 1 | Монтаж насоса типа: сд 100/40 | Швеллер | м | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
Лаборатория очистных сооружений |  |  | Всего по лаборатории ОС: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Очистные сооружения |  |  | Всего по ОС: |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
| шт | 1 | Замена редуктора с электродвигателем | крепежные изделия (болты, гайки, шайбы) | шт | 60 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
Скважины |  |  | Всего по скважинам: |  |  |  | 18.2 |  |  |  |  | 18.2 |  | 18.2
| шт | 2 | Замена обратных клапанов | клапан обратный | шт | 2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6
| кв.м. | 18 | Ремонт мягкой кровли скважины № 4 | Материал кровельный "Технониколь" | рул. | 4 | 11.2 |  |  |  |  | 11.2 |  | 11.2
|  |  |  | мастика битумная | л. | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
Водонасосная станция |  |  | Всего по ВНС: |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  | 12.5 |  | 12.5
| м | 10 | Монтаж и установка системы обогрева помещения и трубопроводов | Кабель греющий | м | 10 | 6.7 |  |  |  |  | 6.7 |  | 6.7
| шт | 2 |  | нагреватель | шт | 2 | 5.8 |  |  |  |  | 5.8 |  | 5.8
ИТОГО по текущему ремонту объектов ВКХ: | [6 empty] | 38.3 |  |  |  |  | 38.3 |  | 38.3
3. Замена ветхих и аварийных инженерных сетей
Участок "ул. Центральная, 23" | п.м. | 27 | Сети канализации | полимерные трубы | п.м. | 27 | 173.3 | 173.3 | 169.8 | 3.5
Участок "ул. Центральная, 14" | п.м. | 52 | Сети канализации | полимерные трубы | п.м. | 52 | 333.7 | 333.7 | 327 | 6.7
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ИТОГО: |  | 10 |  |  |  | 10 | 507 | 507 | 496.8 | 10.2
ВСЕГО: | [6 empty] | 1071.294 | 507 | 496.8 | 10.2 |  | 564.294 |  | 564.294