Приложение к муниципальной программе

органа местного самоуправления

Вулканного городского поселения

«Адресная программа по переселению

Граждан из аварийных жилых домов

в Вулканном городском поселении»

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | год |
| 1 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Вулканная,1 | 1955 | 26.01.2012 | 291,7 | 12 | 31.12.2022 |
| 2 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Вулканная,3 | 1957 | 26.01.2012 | 347,8 | 11 | 31.12.2022 |
| 3 | Вулканное городское поселение | пос. Вулканный, ул. Центральная,8 | 1960 | 26.01.2012 | 101,8 | 5 | 31.12.2022 |

Таблица 2

Размер планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений

| № п/п | Наименование муниципального образования | Показатель | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вулканное городское поселение | планируемая предельная стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам, тыс. руб./кв. м | 73,15 | 73,15 | 73,15 |
|  |  | планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, тыс. руб./кв. м | 60,21 | 62,62 | 62,62 |

Таблица 3

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | человек | человек | человек | человек | человек |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 0 | 267,70 | х | х | 267,70 | 0 | 10 | х | х | 10 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | х | х | 0 | 473,60 | 473,60 | х | х | 0 | 18 | 18 |

Таблица 4

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Число планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  |  | Справочно: расчётная сумма экономии бюджетных средств |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  |  |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | собственность граждан | муниципальная собственность |  | за счёт средств Фонда | за счёт средств бюджета субъекта Росийской Федерации | за счёт средств местного бюджета |  | всего | за счёт переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счёт переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда |  | 28 | 17 | 8 | 9 | 741,3 | 334,8 | 406,5 | 46 504 139,45 | 30 120 632,71 | 16 219 671,67 | 163 835,07 |  | 4 714 214,36 | 0,00 | 4 714 214,36 |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 10 | 6 | 6 | 0 | 267,7 | 267,7 | 0,0 | 11 403 220,95 | 10 375 668,42 | 1 017 277,00 | 10 275,53 |  | 4 714 214,36 | 0,00 | 4 714 214,36 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | 18 | 11 | 2 | 9 | 473,6 | 67,1 | 406,5 | 35100918,50 | 19 744 964,29 | 15 202 394,67 | 153 559,54 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств |  |  |  |  | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счёт бюджетных средств |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |
|  |  |  |  | выкуп жилых помещений у собственников |  | договор о развитии застроенной территории | переселение в свободный жилищный фонд | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретение жилых помещений у лиц не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | расселяемая площадь |  |  |  | приобретаемая площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счёт средств Фонда |  | 741,3 | 334,8 | 256,5 | 15 604 711,60 | 0,0 | 78,3 | 406,5 | 406,5 | 30 899 427,85 | 406,5 | 30 899 427,85 |
| Этап 2019 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вулканное городское поселение | 267,7 | 267,7 | 189,4 | 11 403 220,95 | 0,0 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Этап 2021 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Вулканное городское поселение | 473,6 | 67,1 | 67,1 | 4 201 490,65 | 0,0 | 0,0 | 406,5 | 406,5 | 30 899 427,85 | 406,5 | 30 899 427,85 |

Таблица 6

План-график расселения граждан в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения, связанного с приобретением жилых помещений за счёт бюджетных средств

| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Предоставляемая площадь, кв. м | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключён контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введён в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вулканное городское поселение | 406,5 | 9 | 16 | 406,5 | х | х | х | 30.09.2022 | 31.10.2022 | х | х | 30.11.2022 | 31.12.2022 |
|  | Строительство многоквартирных домов | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | 406,5 | 9 | 16 | 406,5 | х | х | х | 30.09.2022 | 31.10.2022 | х | х | 30.11.2022 | 31.12.2022 |

Таблица 7

Поквартирный План-график расселения граждан в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года на территории Вулканного городского поселения

| Адрес многоквартирного дома | № квартиры | Площадь жилых помещений, кв. м | Количество помещений, ед. | Количество граждан, чел. | Способ расселения | Этап расселения, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.1 | 2 | 59,5/57,6 | 3 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 3 | 46,5 | 2 | 2 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 4 | 46,2 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 5 | 45,9 | 2 | 4 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 7 | 47,3 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 8 | 46,3 | 2 | 3 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
| п.Вулканный, ул.Вулканная, д.3 | 1 | 44,7 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 2 | 58,9 | 3 | 2 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 3 | 47,1 | 2 | 1 | приобретение жилых помещений за счёт бюджетных средств | 2021 |
|  | 4 | 44,7 | 2 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2021 |
|  | 5 | 44,9 | 2 | 1 | переселение в свободный жилищный фонд | 2019 |
|  | 6 | 60,5 | 3 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 7 | 47,0 | 2 | 3 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
| п.Вулканный, ул.Центральная, д.8 | 3 | 33,4 | 2 | 1 | переселение в свободный жилищный фонд | 2019 |
|  | 4 | 23,6 | 1 | 1 | приобретение жилых помещений | 2021 |
|  | 5 | 22,6 | 1 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2019 |
|  | 6 | 22,4 | 1 | 1 | выкуп жилых помещений у собственников | 2021 |