## табл 1
Приложение № 2
к постановлению администрации Вулканного
городского поселения от 28 января 2020 г. № 7
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Вулканного городского поселения
к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г.г.
Наименование объектов (с разбивкой по адресам, участкам) | Ед. Измерения | Объмы работ. (общая площадь дома*, протяж. сетей и т.д. по видам работ) | Наименование работ | Необходимые материалы** |  |  | Стоимость выполнения работ, тыс. руб.
[7 empty] | Всего, в т.ч | Капитальный ремонт |  |  |  | Текущий ремонт
|  |  |  | Наименование | ед. изм. | кол-во |  | всего по капит. ремонту | краевой бюджет | местные бюджеты | средства предприятий ЖКХ, управл. компаний, населен. | всего по текущ. ремонту | средства МО, | предприятий ЖКХ, насел.
1. Текущий ремонт жилого фонда
ул. Центральная, 11 | кв.м. | 1501.3 | Всего по дому: |  |  |  | 34.76 |  |  |  |  | 34.76 |  | 34.76
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 13 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 16 |  |  |  |  | 16 |  | 16
|  |  |  | Песок | м3 | 4 | 10.2 |  |  |  |  | 10.2 |  | 10.2
| шт. | 6 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 32мм | м. | 10 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |  | 1.5
|  |  |  | Кран ППР Ду32 | шт. | 3 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  | 1.65
|  |  |  | Кран ППР Ду20 | шт. | 3 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.69
|  |  |  | Муфта ППР разъемная Ду32 | шт. | 6 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | Тройник ППР 32*20*32 | шт. | 3 | 0.105 |  |  |  |  | 0.105 |  | 0.105
|  |  |  | Тройник ППР 32*32*32 | шт. | 1 | 0.035 |  |  |  |  | 0.035 |  | 0.035
|  |  |  | Уголок ППР 32мм | шт. | 6 | 0.18 |  |  |  |  | 0.18 |  | 0.18
ул. Центральная, 12 | кв.м. | 1423.6 | Всего по дому: |  |  |  | 5.55 |  |  |  |  | 5.55 |  | 5.55
| шт | 3 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 32мм | м | 6 | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 |  | 0.9
|  |  |  | кран ППР Ду32 | шт | 3 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 |  | 1.65
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 3 | 0.69 |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.69
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду32 | шт | 6 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1 |  | 2.1
|  |  |  | тройник ППР32*20*32 | шт | 6 | 0.21 |  |  |  |  | 0.21 |  | 0.21
ул. Центральная, 13 | кв.м. | 1501.1 | Всего по дому: |  |  |  | 96.66 |  |  |  |  | 96.66 |  | 96.66
| кв.м. | 30 | Ремонт дорожки к подьезду | цемент М-400 | тн | 3.5 | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 45
|  |  |  | щебень | м3 | 9 | 21.7 |  |  |  |  | 21.7 |  | 21.7
|  |  |  | песок | м3 | 3.2 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6
|  |  |  | арматура 10мм | тгн | 0.24 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | 18
|  |  |  | доска 100*35*4000мм | шт | 28 | 5.6 |  |  |  |  | 5.6 |  | 5.6
|  |  |  | проволока вязальная | кг | 4 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 |  | 0.36
ул. Центральная, 14 | кв.м. | 1498.3 | Всего по дому: |  |  |  | 9.075 |  |  |  |  | 9.075 |  | 9.075
| шт | 20 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 10 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 2.5
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 10 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 10 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.4
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 25 | 0.875 |  |  |  |  | 0.875 |  | 0.875
ул. Центральная, 15 | кв.м. | 1487.9 | Всего по дому: |  |  |  | 48.314 |  |  |  |  | 48.314 |  | 48.314
| кв.м. | 15 | Ремонт дорожки к подьезду | цемент М-400 | тн | 1 | 13.15 |  |  |  |  | 13.15 |  | 13.15
|  |  |  | щебень | м3 | 1 | 4.15 |  |  |  |  | 4.15 |  | 4.15
|  |  |  | песок | м3 | 1 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8
|  |  |  | арматура 10мм | тн | 0.306 | 23.054 |  |  |  |  | 23.054 |  | 23.054
|  |  |  | доска 100*35*4000мм | шт | 14 | 2.8 |  |  |  |  | 2.8 |  | 2.8
|  |  |  | проволока вязальная | кг | 4 | 0.36 |  |  |  |  | 0.36 |  | 0.36
ул. Центральная, 17 | кв.м. | 1496.5 | Всего по дому: |  |  |  | 23.414 |  |  |  |  | 23.414 |  | 23.414
| шт | 12 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 30 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 12 | 2.074 |  |  |  |  | 2.074 |  | 2.074
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 20 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 |  | 4.8
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 12 | 0.42 |  |  |  |  | 0.42 |  | 0.42
| п.м. | 10 | Устройство ограждения клумб подьездов | труба профильная (квадрат 25*25) | тн | 0.1 | 7.68 |  |  |  |  | 7.68 |  | 7.68
|  |  |  | диск отрезной по металлу | шт | 2 | 0.24 |  |  |  |  | 1.44 |  | 1.44
|  |  |  | электроды | кг | 10 | 2.2 |  |  |  |  | 2.2 |  | 2.2
|  |  |  | краска черная антикорр. | кг | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | грунт антикорр. | кг | 5 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
ул. Центральная, 18 | кв.м. | 1884.2 | Всего по дому: |  |  |  | 45.55 |  |  |  |  | 45.55 |  | 45.55
| шт | 10 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.4
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 5 | 1.425 |  |  |  |  | 1.425 |  | 1.425
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 5 | 1.15 |  |  |  |  | 1.15 |  | 1.15
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 10 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.4
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 5 | 0.175 |  |  |  |  | 0.175 |  | 0.175
| кв.м. | 20 | Благоустройство территории (устройство дренажного канала) | гравий мытый крупной фракции | м3 | 10 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
|  |  |  | щебень | м3 | 10 | 20 |  |  |  |  | 20 |  | 20
ул. Центральная, 19 | кв.м. | 1880.9 | Всего по дому: |  |  |  | 78.1 |  |  |  |  | 78.1 |  | 78.1
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | краска для наружных работ | кг | 15 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  |  | цемент М-400 | тн | 0.5 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  | 9.5
|  |  |  | песок | м3 | 2 | 5.1 |  |  |  |  | 5.1 |  | 5.1
| м.п. | 69 | ремонт отмостка | цемент М-400 | тн | 1.5 | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 21
|  |  |  | щебень | м3 | 15 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | 30
|  |  |  | песок | м3 | 5 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9
ул. Центральная, 20 | кв.м. | 3149 | Всего по дому: |  |  |  | 26.38 |  |  |  |  | 26.38 |  | 26.38
| шт | 16 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 10 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 8 | 2.28 |  |  |  |  | 2.28 |  | 2.28
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 8 | 1.84 |  |  |  |  | 1.84 |  | 1.84
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 12 | 2.88 |  |  |  |  | 2.88 |  | 2.88
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 8 | 0.28 |  |  |  |  | 0.28 |  | 0.28
| кв.м. | 80 | Ремонт фасада | Краска вододисперсионная (белая) для наружных работ | кг | 15 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  |  | Цемент М-400 | тн | 0.5 | 9.5 |  |  |  |  | 9.5 |  | 9.5
|  |  |  | Песок | м3 | 2 | 5.1 |  |  |  |  | 5.1 |  | 5.1
ул. Центральная, 21 | кв.м. | 2812 | Всего по дому: |  |  |  | 42.75 |  |  |  |  | 42.75 |  | 42.75
| шт | 25 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 35 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 25 | 7.125 |  |  |  |  | 7.125 |  | 7.125
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 30 | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 |  | 7.2
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 25 | 0.875 |  |  |  |  | 0.875 |  | 0.875
| кв.м. | 320 | Косметический ремонт подъезда | ВДАК Белоснежная для внутр. работ 13 кг | шт. | 5 | 9 |  |  |  |  | 9 |  | 9
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (коричневая) | кг. | 4.5 | 0.925 |  |  |  |  | 0.925 |  | 0.925
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (черная) | кг | 4.5 | 0.925 |  |  |  |  | 0.925 |  | 0.925
|  |  |  | Краска эмаль ПФ (синяя) | кг. | 2.7 | 0.55 |  |  |  |  | 0.55 |  | 0.55
|  |  |  | Грунтовка | л. | 20 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |  | 2.4
|  |  |  | Растворитель | л. | 2 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.35
|  |  |  | Коллер | шт. | 4 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  |  | Шпаклевка морозостойкая для вн.работ (23кг) | шт. | 2 | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | Валик | шт. | 4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.4 |  | 1.4
|  |  |  | Кисть | шт. | 4 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 |  | 0.72
|  |  |  | Шпатель | шт. | 2 | 1.12 |  |  |  |  | 1.12 |  | 1.12
|  |  |  | Скотч малярный | шт. | 10 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |  | 0.8
|  |  |  | Сетка шлифовальная | шт. | 2 | 0.47 |  |  |  |  | 0.47 |  | 0.47
|  |  |  | Респиратор | шт. | 5 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3
|  |  |  | Лоток для краски | шт. | 1 | 0.09 |  |  |  |  | 0.09 |  | 0.09
ул. Центральная, 22 | кв.м. | 4214.6 | Всего по дому: |  |  |  | 92.48 |  |  |  |  | 92.48 |  | 92.48
| шт | 42 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 35 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
|  |  |  | кран шаровый | шт | 6 | 45 |  |  |  |  | 45 |  | 45
|  |  |  | электроды | кг | 15 | 4.2 |  |  |  |  | 4.2 |  | 4.2
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 18 | 5.13 |  |  |  |  | 5.13 |  | 5.13
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 18 | 4.14 |  |  |  |  | 4.14 |  | 4.14
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 18 | 0.63 |  |  |  |  | 0.63 |  | 0.63
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 32 | 7.68 |  |  |  |  | 7.68 |  | 7.68
| кв.м. | 40 | Ремонт кровли | Материал кровельный наплавляемый | шт. | 5 | 15.5 |  |  |  |  | 15.5 |  | 15.5
|  |  |  | Мастика битумная | кг. | 18 | 3.2 |  |  |  |  | 3.2 |  | 3.2
|  |  |  | Пропан | кг. | 15 | 3.5 |  |  |  |  | 3.5 |  | 3.5
ул. Строительная, 27 | кв.м. | 642.8 | Всего по дому: |  |  |  | 17.34 |  |  |  |  | 17.34 |  | 17.34
| шт | 22 | Замена ЗРА на системе отопления | Труба ППР 25мм | м | 20 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  |  |  | кран ППР Ду25 | шт | 10 | 2.85 |  |  |  |  | 2.85 |  | 2.85
|  |  |  | кран ППР ДУ20 | шт | 10 | 2.3 |  |  |  |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | тройник ППР25*20*25 | шт | 10 | 0.35 |  |  |  |  | 0.35 |  | 0.35
|  |  |  | муфта ППР разъемная Ду25 | шт | 16 | 3.84 |  |  |  |  | 3.84 |  | 3.84
| кв.м. | 10 | Ремонт козырьков на вентиляционных шахтах | Профнастил | м2 | 10 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  |  |  | Саморезы кровельные | кг. | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
ул. Вулканная, 4 | кв.м. | 277.7 | Всего по дому: |  |  |  | 11.68 |  |  |  |  | 11.68 |  | 11.68
|  |  | Ремонт козырька над крыльцом | Профнастил | м2 | 3 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
| кв.м. | 3 |  | Труба профильная 25*25 | тн | 0.1 | 7.68 |  |  |  |  | 7.68 |  | 7.68
|  |  |  | Саморезы кровельные | кг | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
|  | 23769.9 | Итого по текущему ремонту жилого фонда: |  |  |  | 532.053 |  |  |  |  | 532.053 |  | 532.053
2. Текущий ремонт объектов водо-канализационного хозяйства
КНС |  |  | Всего по КНС: |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
| шт | 1 | Установка погружного насоса типа "Гном", "Ручеек" | погружной насос | шт | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
Лаборатория очистных сооружений |  |  | Всего по лаборатории ОС: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Очистные сооружения |  |  | Всего по ОС: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Скважины |  |  | Всего по скважинам: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
ИТОГО по текущему ремонту объектов ВКХ: | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 3
3. Замена ветхих и аварийных инженерных сетей
Участок "ул. Центральная, 20" | п.м. | 20 | Замена сетей канализации | труба | п.м. | 20 | 227.48 | 227.48 | 222.93 | 4.55
ИТОГО: | [6 empty] | 227.48 | 227.48 | 222.93 | 4.55
ВСЕГО: | [6 empty] | 762.533 | 227.48 | 222.93 | 4.55 |  | 535.053 |  | 535.053