УТВЕРЖДАЮ

 Министр труда и социальной защиты

 Российской федерации

 М.А. Топилин

 « » 2017 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по дополнительным мерам, направленным на повышение эффективности реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы\*

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий**  | **Ожидаемый результат** | **Механизмы реализации** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители, соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создание комплексной доступности приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур путем концентрации выделяемых на эти цели средств федерального и региональных бюджетов. | Доступные приоритетные объекты и услуги социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов с различными нарушениями функций организма. | Реализация программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – региональная программа). | 2018 г. | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минтруд России,Минтранс России. |
| Реализация в субъектах Российской Федерации в установленной сфере деятельности планов мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. | 2018-2020 г.г. (ежегодно и далее за пределами действия Госпрограммы) | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минтруд России, Минобрнауки России, Минспорт России. |
|  | Подготовка специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации. | Повышение квалификации специалистов, предоставляющих услуги населению. | Обучение специалистов, работающих с инвалидами, в том числе осуществляющих контроль (надзор) по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения проводимых в рамках Государственной программы.Обучение специалистов, предоставляющих услуги населению в рамках региональных программ. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минтруд России,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  |
| Проведение совещаний, семинаров, вебинаров по вопросам реализации мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования. |
| Экспертно-методическая поддержка специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, и специалистов образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, по вопросам организации, планирования и контроля расходования субсидий, заполнения форм отчетности. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минобрнауки России.органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |
| Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минспорт России. |
| Создание федеральными органами исполнительной власти на базе ведущих образовательных организаций отраслевых ресурсных (обучающих) центров для подготовки персонала отрасли к работе с инвалидами в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов от 16.12.2006. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. |
|  | Совершенствование механизма обеспечения инвалидов современными техническими средствами реабилитации (далее – ТСР), предусматривающего исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 июля 2016 года № Пр-1306. | Своевременное обеспечение инвалидов качественными ТСР с учетом их индивидуальных потребностей и удобным для них способом. | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов и об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в части внедрения еще одного механизма обеспечения инвалидов ТСР и (или) услугами путем предоставления электронного сертификата на отдельные виды изделий, что позволит сократить сроки их получения инвалидами. | 2018 г. | Минтруд России,Минфин России,Минэкономразвития России,Минпромторг России,ФАС России,Банк России,Фонд социального страхования Российской Федерации. |
|  | Обеспечение возможности подачи заявлений на получение государственной услуги по обеспечению инвалидов ТСР в многофункциональных центрах предоставления государственныхи муниципальных услуг и информирование инвалидов об указанной возможности. | Недопущение сокращения числа мест подачи заявлений на получение государственной услуги по обеспечению инвалидов ТСР в связи с переходом с 1 января 2018 г. к Фонду социального страхования Российской Федерации полномочий по обеспечению инвалидов ТСР от ряда субъектов Российской Федерации. | Заключение территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации соглашений с многофункциональными центрами предоставления государственныхи муниципальных услуг в отдельных субъектах Российской Федерации, отказавшихся от реализации полномочий по обеспечению инвалидов ТСР с 1 января 2018 г.Информирование инвалидов о возможности подачи заявлений на получение государственной услуги по обеспечению инвалидов ТСР в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. | IV квартал 2017 г. – 2018 г. | Фонд социального страхования Российской Федерации,органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, отказавшихся от реализации полномочий по обеспечению инвалидов ТСР с 1 января 2018 г. |
| 5. | Совершенствование интернет-портала «Жить вместе», разработанного в рамках реализации Государственной программы. | Удобство сервесных услуг, актуальность и востребованность интернет-портала «Жить вместе», в том числе обеспечение возможности как специалистам, так и различным категориям граждан получения и обмена информацией о состоянии доступности объектов и услуг в субъектах Российской Федерации. | Доработка в части расширения технических возможностей интернет-портала «Жить вместе, его обслуживание в рамках государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минтруд России,ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России  |
| 5.1 | Управление работой интернет-портала «Жить вместе» | Создание последовательных, взаимоувязанных работ, а также контроль за их выполнением. | Разработка в рамках государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России технического задания, содержащего работы в целях управления интернет-порталом «Жить вместе». | 2018 г. | Минтруд России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России  |
| 5.2 | Актуализация сведений, размещенных на интернет-портале «Жить вместе», в том числе о приоритетных объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, дооборудование которых осуществлялось в рамках реализации мероприятий Государственной программы. | Информирование граждан о всех актуальных аспектах реализации Государственной программы, в том числе о состоянии доступности приоритетных объектов, нанесенных на «Карту доступности объектов». | Размещение достоверной и актуальной информации о всех аспектах Государственной программы на интернет-портале «Жить вместе». | 2018-2020 г.г. (ежегодно) | Минтруд России,Минпромторг России, Минкультуры России,Минстрой России,Минкомсвязь России,Минобнауки России, Минтранс России,Минспорт России,Минздрав России,Росстандарт, Роспечать,органы исполнительнойвласти субъектов Российской Федерации,ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России. |
|  | Инвентаризация реестров приоритетных объектов субъектов Российской Федерации: сверка информации по каждому объекту с информацией об указанных объектах, размещенных на «Карте доступности объектов». Корректировка (при необходимости) сведений, размещенных на «Карте доступности объектов». Обеспечение последующего контроля за размещением субъектами Российской Федерации информации о состоянии доступности объектов.Назначение субъектами Российской Федерации ответственных за размещение и актуализацию сведений и организацию работы по возможности технического обеспечения интеграции региональных карт доступности объектов с картой доступности приоритетных объектов интернет – портала «Жить вместе». | 2018 г. | ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России Органы исполнительной власти субъектов Российской ФедерацииМинтруд России, |
| Доработка карт доступности приоритетных объектов на интернет-портале «Жить вместе» в части возможности размещения информации о планируемых сроках приспособления объектов для инвалидов с различными расстройствами функций организма, с последующей фиксацией соответствующих результатов. | 2018 г. | Минтруд России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России  |
| Размещение субъектами Российской Федерации на портале «Жить вместе» информации о доступности для детей-инвалидов с различными стойкими расстройствами функций организма и детей с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций, образовательных услуг, обеспеченности кадрами. |  2018-2020 г.г. (ежеквартально) | Минобрнауки России, органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования, образовательные организации,Минтруд России, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.  |
| 5.3 | Учет мнений инвалидов, в том числе об уровне доступности приоритетных объектов и услуг социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, дооборудованных в рамках реализации мероприятий Государственной программы. | Создание условий для выражения инвалидами мнений, в том числе об уровне доступности приоритетных объектах, дооборудованных в рамках реализации мероприятий Государственной программы. | Доработка в рамках государственного задания ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России интернет-портала «Жить вместе», в части возможности осуществления выражения инвалидами мнений об уровне доступности приоритетных объектов.Проведение региональных мониторингов уровня доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг с привлечением общественных организаций инвалидов, проработка вопроса размещения результатов таких мониторингов на интернет-портале «Жить вместе». | 2018 г. | Минтруд России,ФГБУ ФБ МСЭ, Минтруда России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, |
| 5.4 | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей порядок функционирования интернет-портала «Жить вместе». | Утверждение нормативно-правового акта о внесении изменений в приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 | Внесение изменений в приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 г. № 626 по результатам проработки технической возможности отражения информации по следующим вопросам: а) обозначение планируемых сроков | 2018-2019 г.г. | Минтруд России, Минобрнауки России,Минспорт России,ФБ МСЭ. |
|  |  |  «Об утверждении методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» в целях обеспечения возможности как специалистам, так и различным категориям гражданполучения и обмена информацией о состоянии доступности объектов и услуг в субъектах Российской Федерации.  | приспособления объектов для инвалидов с различными нарушениями функций организма, в рамках реализации мероприятий Государственной программы с последующей фиксацией соответствующих результатов;б) размещение на интернет-портале «Жить вместе» информации о всех актуальных аспектах реализации Государственной программы;в) создание условий для выражения инвалидами мнений об уровне доступности дооборудованныхприоритетных объектов, указанных на интернет-портале «Жить вместе». г) формирование карты доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,объектов образования и адаптивного спорта с обязательной своевременной ежеквартальной актуализацией субъектами Российской Федерации размещаемых данных. |   |  |

\*Далее по тексту Государственная программа