В течение I-II кварталов 2020 года Инспекцией было проведено 107 проверок. По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий были выявлены следующие наиболее часто встречающиеся нарушения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п №** | **Норма права** | **В чем выражается нарушение** |
|
| 1 | - ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) | Нарушение требований проектной документации |
| 2 | - ч.ч. 6, 9 ст. 52 ГрК РФ;  - Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденные приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128;  - Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденный приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7;  - пункты 3.5, 5.11.17 СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87, утвержденного приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС | Не представление, не своевременное представление лицом, осуществляющим строительство, в адрес Инспекции ГСН Камчатского края, исполнительной документации на выполненный объем работ, общих и специальных журналов, оформленных в установленном порядке.  Несвоевременное, ненадлежащее оформление исполнительной документации, в том числе актов освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности  и заполнение общего и специального журналов работ.  Отсутствие всех необходимых подписей уполномоченных лиц и записей в указанных документах.  Несогласованность дат и периодов выполнения одних и тех же работ в исполнительной документации и журналах.  Использование устаревших форм специальных журналов.  Не ведение журналов работ по монтажу строительных конструкций, сварочных работ, антикоррозионной защиты сварных соединений, замоноличивания монтажных стыков и узлов, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением, журнала бетонных работ, журнала контроля температуры бетона. |