Информация о состоянии объектов долевого строительства на территории Камчатского края по состоянию на 31.12.2016

| № п/п | Наименование объекта | Адрес нахождения | Застройщик | Общая площадь жилых помещений, кв.м | Степень строи- тельной готов- ности | Количество зарегистри-рованных договоров участия в долевом строительс-тве | Количество граждан, обязательства перед которыми не исполняются Всего/ включенных в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права |  | Текущая ситуация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малоэтажный блокированный дом (поз.1) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1335,3 | Жилые дома построены. | 23 | 47 / 5 |  | Застройщиком для ввода объекта в эксплуатацию принимаются меры по приведению документов в соответствие с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, проводятся мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию в судебном порядке |
| 2 | Малоэтажный блокированный дом (поз.2) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Туристический проезд | ООО «РСО-5» | 1585, 2 |  | 24 |  |  |  |
| 3 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 25) -80 кв. | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 7604,8 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 13.10.2016 № ru 41-301-000-34-2016 | 56 | Отсутствуют |  | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |
| 4 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 26) -80 кв. | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 7775,6 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 23.12.2016 № ru 41-301-000-50-2016 | 19 | Отсутствуют |  | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |
| 5 | Девятиэтажный жилой дом (поз. 27) | г.Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова | ООО «Русский Двор» | 5019,0 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 | 1 | Отсутствуют |  | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |
| 6 | 60-квартиный жилой дом | г.Петропавловск-Камчатский, пр.К.Маркса | ООО «Витос» | 8064,5 | 45 %, Строительство не ведется с мая 2015 ввиду отсутствия средств у застройщика | 16 | 16 / 6 |  | Застройщиком принимаются меры по привлечению инвестора для строительства |
| 7 | Многоквартирный жилой дом (84-квартирный) | г.Петропавловск-Камчатский, ул.Ломоносова | ООО «Гэсстрой» | 8931,8 | Планируемый ввод IV квартал 2017 | 6 | Отсутствуют |  | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |
| 8 | 12-ти квартирный жилой дом | с.Тымлат, Карагинского района, ул.Комарова | ОАО «Хабаровский завод домостроения» | 767,1 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 10.11.2016 № 41-30824405-01-2016 | 1 | Отсутствуют |  | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |
| 9 | Многоквартирный жилой дом (24 кв) | с.Никольское Алеутского район | ОАО «Хабаровский завод домостроения» | 1479,2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 08.12.2016 № 41-503-16-2015 | 1 | Отсутствуют | При осуществлении государственного контроля (надзора) в области долевого строительства нарушений не выявлено |  |
| 10 | Многоквартирный жилой дом (12кв) | с.Усть-Большерецк, ул.Ленинская | ООО «Спиро» | 757, 7 | Перенос срока ввода в эксплуатацию IV квартал 2017 | 1 | Отсутствуют | Выявлены признаки нарушений в области долевого строительства, назначена проверка в январе 2017 |  |
| 11 | 12 квартирный жилой дом | с.Тигиль, | ООО «Мильмар» | 557,7 | Ввод в эксплуатацию IV квартал 2017 (по контракту 1год 3 мес. после заключения контракта) | 1 | Отсутствуют | Выявлены признаки нарушений в области долевого строительства, назначена проверка в январе 2017 |  |
|  | Всего |  |  | 43877,9 |  | 149 |  |  |  |