## приложение 1
Приложение 1
к постановлению администрации
МО СП "с.Карага" от 01.06.2022 № 27
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Сельскому поселению "село Карага" на 2023 - 2025 годы
Код МКД | Код конструктивного элемента (системы) | Код работы (услуги) | № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС- специальный счет) | Год постройки | Год завершения последнего капитального ремонта | Код многоквартирного дома | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | в том числе, общая площадь жилых (нежилых) помещений: | Общая площадь крыши | Количество жителей, зарегистрированныХ в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Вид работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома | стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
[15 empty] | Cтоимость работ | в том числе:
[16 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального Хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
X | X | X | X | Всего по сельскому поселению "село Карага" за период 2023 - 2025 годов | X | X | X | X | X | 2289.5 | 2049.2 | 1637.7 | 80 | X | 34660137 | 0 | 334403.21 | 30617794.66 | 3707939.13 | 0 | X | X | X
2023
X | X | X | 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 554.5 | 502.6 | 438.2 | 18 | X | 1752175 | 0 | 83753.97 | 0 | 1668421.03 | 0 | X | X | X
4100881 | 41008812 | 20 | 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554.5 | 502.6 | 438.2 | 18 | разработка ПСД ВДИС электроснабжения | 94564 | 0 | 4520.16 | 0 | 90043.84 | 0 | 170.54 | 170.54 | 31.12.2023
4100881 | 41008812 | 2 | 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | РО | 1983 | 1983 | 29.22 | 2 | 554.5 | 502.6 | 438.2 | 18 | ремонт ВДИС электроснабжения | 1657611 | 0 | 79233.81 | 0 | 1578377.19 | 0 | 2989.38 | 2989.38 | 31.12.2023
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 554.5 | 502.6 | 438.2 | 18 | X | 1752175 | 0 | 83753.97 | 0 | 1668421.03 | 0 | X | X | X
2024
X | X | X | 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 1157.7 | 1041.1 | 761.3 | 39 | X | 16567139 | 0 | 139965.53 | 15153370.45 | 1273803.02 | 0 | X | X | X
4100880 | 410088010 | 20 | 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 577.3 | 505.5 | 438.2 | 23 | разработка ПСД ремонта фасада | 138569 | 0 | 18886.95 | 0 | 119682.05 | 0 | 240.03 | 240.03 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577.3 | 505.5 | 438.2 | 23 | X | 138569 | 0 | 18886.95 | 0 | 119682.05 | 0 | X | X | X
4100882 | 410088210 | 10 | 6.4.2 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | РО | 1972 |  | 29.22 | 2 | 580.4 | 535.6 | 323.1 | 16 | ремонт фасада | 16428570 | 0 | 121078.58 | 15153370.45 | 1154120.97 | 0 | 28305.6 | 28305.6 | 31.12.2024
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 580.4 | 535.6 | 323.1 | 16 | X | 16428570 | 0 | 121078.58 | 15153370.45 | 1154120.97 | 0 | X | X | X
2025
X | X | X | 6.4 | Итого по Сельскому поселению село Карага | X | X | X | X | X | 577.3 | 505.5 | 438.2 | 23 | X | 16340823 | 0 | 110683.71 | 15464424.21 | 765715.08 | 0 | X | X | X
4100880 | 410088010 | 10 | 6.4.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | РО | 1982 | 1982 | 29.22 | 2 | 577.3 | 505.5 | 438.2 | 23 | ремонт фасада | 16340823 | 0 | 110683.71 | 15464424.21 | 765715.08 | 0 | 28305.6 | 28305.6 | 31.12.2025
X | X | X | X | Итого по многоквартирному дому | X | X | X | X | X | 577.3 | 505.5 | 438.2 | 23 | X | 16340823 | 0 | 110683.71 | 15464424.21 | 765715.08 | 0 | X | X | X

## приложение 2
Приложение 2
к постановлению администрации
МО СП "с.Карага" от 01.06.2022 № 27
2. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Сельскому поселению село Карага на 2023 - 2025 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Сельское поселение село Карага | 2289.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34660137 | 34660137
1 | 2023 год | кв.м.: 554.5; чел.: 18; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1752175; руб.: 1752175
2 | 2024 год | кв.м.: 1157.7; чел.: 39; ед.: 2; ед.: 2; руб.: 16567139; руб.: 16567139
3 | 2025 год | кв.м.: 577.3; чел.: 23; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 16340823; руб.: 16340823