## Прил 1
Приложение 1 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 31.05.2017 № 22
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | иные источники
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по МО: | [6 empty] | 3047.3 | 1970.2 | 909.8 | 95 | 2889831 | 0 | 1533083.881 | 0 | 1356747.119 | 0 | Х | Х | Х
2017
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 2039.1 | 1305.8 | 775.6 | 63 | 698663 | 0 | 282497.104 | 0 | 416165.896 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 1981 | 2007 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 495.3 | 332.2 | 332.2 | 16 | 132716 | 0 | 53662.3317 | 0 | 79053.6683 | 0 | 399.5063 | 2195.78 | 2017-12-31 | 37.11
1.1.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 1982 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 181357 | 0 | 73329.8132 | 0 | 108027.1868 | 0 | 545.9272 | 2994.32 | 2017-12-31 | 37.11
1.1.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1983 | 1983 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 502.6 | 332.2 | 95.1 | 16 | 151114 | 0 | 61101.3713 | 0 | 90012.6287 | 0 | 454.8886 | 1674.23 | 2017-12-31 | 37.11
1.1.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 1972 | 1972 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 535.6 | 309.2 | 309.2 | 15 | 233476 | 0 | 94403.5878 | 0 | 139072.4122 | 0 | 755.097 | 4092.21 | 2017-12-31 | 37.11
2018
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 502.6 | 332.2 | 95.1 | 16 | 1851517 | 0 | 1085018.7344 | 0 | 766498.2656 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1983 | 1983 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 502.6 | 332.2 | 95.1 | 16 | 1851517 | 0 | 1085018.7344 | 0 | 766498.2656 | 0 | 5573.5009 | 5573.5009 | 2018-12-31 | 37.11
2019
1.1 | сельское поселение "село Карага" | Х | Х | Х | Х | Х | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 339651 | 0 | 165568.0426 | 0 | 174082.9574 | 0 | Х | Х | Х
1.1.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 1982 | 1982 | деревянные, брусчатые | 2 | 2 | 505.6 | 332.2 | 39.1 | 16 | 339651 | 0 | 165568.0426 | 0 | 174082.9574 | 0 | 1022.4293 | 1022.43 | 2019-12-31 | 37.11

## Прил 2
Приложение 2 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 31.05.2017 № 22
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные законом Камчатского края от 02.12.2013 №359
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | государственная экспертиза проектной документации | проведение инженерно-геологических изысканий | другие виды
|  |  | Всего | отопление | ХВС | ГВС | водо отведение | электро снабжение
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 4в | 4г | 4д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18
Итого по МО: |  | 2889831 | 339651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339651 | 0 | 0 | 764 | 1851517 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698663
1: 2017 | фасад | крыша | цо | хвс | эл | во
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 698663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698663
1.2.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 24 | 132716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132716 | 66358 |  |  |  | 66358
1.2.2 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 181357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181357 |  |  | 64996 | 49869 | 66492
1.2.3 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 151114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151114 | 66453 | 84661
1.2.4 | с. Карага, ул. Обухова, д. 30 | 233476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233476 | 51057 |  | 65377 |  | 66881 | 50161
2018
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 1851517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1851517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 28 | 1851517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1851517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019
1.2 | сельское поселение "село Карага" | 339651 | 339651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | с. Карага, ул. Лукашевского, д. 26 | 339651 | 339651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Прил 3
Приложение 3 к Постановлению Администрации муниципального образования
сельского поселения "село Карага" от 31.05.2017 № 22
Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по сельскому поселению "село Карага" на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Планируемый год проведения капитального ремонта | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2017 год | кв.м.: 2039.1; чел.: 63; ед.: 4; ед.: 4; руб.: 698663; руб.: 698663
2 | 2018 год | кв.м.: 502.6; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 1851517; руб.: 1851517
3 | 2019 год | кв.м.: 505.6; чел.: 16; ед.: 1; ед.: 1; руб.: 339651; руб.: 339651